僑務委員會110年度單位決算評估報告
一、修正「109至112年度社會發展中程個案計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」中程計畫並擴大招生目標，然招生結果未如預期
僑務委員會(以下簡稱僑委會) 110年度於「回國升學僑生服務」業務計畫之「鼓勵海外僑生回國升學」分支計畫項下編列「109年度至112年度社會發展計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」2億3,813萬8千元，決算數為2億1,586萬4千元，執行率90.65%。僑委會配合教育部產學攜手合作辦理「3+4僑生技職專班」，將3年高職建教合作專班結合4年科技大學及產業界，以貫徹落實「做中學、學中做」理念，培養產業界所需專業技術人才，惟近年來實際招生情形多不如預期，允待研謀改善。經查：
(一)為擴大招生能量，提供更多僑生來臺受教機會，僑委會於109年度修正計畫，調增預計招收僑生人數及計畫總經費
為強化僑生政策，僑委會自103年度即積極推動「3+4僑生技職專班」，並擬訂「105年度至108年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」報奉行政院於104年3月27日函復同意，計畫期程105年度至108年度，總經費3億8,430萬5千元（原核定2億7,777萬1千元，並於107年5月修正計畫調整總經費為3億8,430萬5千元），嗣因該計畫將於108年度屆期，該會爰提報「109年度至112年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」賡續辦理，總經費10億5,885萬1千元，較上期計畫增加6億7,454萬6千元，增幅達175.52%，經行政院於108年7月11日函復同意。
嗣考量受少子化影響，技職體系將面臨極大衝擊，及因應美中貿易大戰，臺商陸續回臺投資設廠，普遍缺乏中下游技術人員及服務業人才，為擴大招收僑生投入技職建教合作能量，該會爰於109年4月1日提報修正計畫，預計招生人數由原9,800人增加為1萬0,400人，並調增計畫總經費至10億9,183萬8千元，較原計畫增加3,298萬7千元，增幅3.12%（詳表1），經行政院於同年6月5日函復同意。
表1 僑委會「109年度至112年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」修正情形表 單位：新臺幣千元；人
修正情形	計畫期程	計畫總經費	預計招生人數
			109年	110年	111年	112年	合計
修正前	109-112年	1,058,851	2,300	2,400	2,500	2,600	9,800
修正後	109-112年	1,091,838	2,300	2,600	2,700	2,800	10,400
增（減）	-	32,987	-	200	200	200	600

資料來源：僑委會「109年度至112年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」修正計畫書，本中心整理。
 (二)計畫修正後該專班實際辦理入學之人數未如預期
產學攜手合作僑生專班係以3年高級中等學校建教僑生專班銜接4年科技大學，期於連貫、完整之技職教育下，提供僑生精進技能機會，並可縮短學用落差，落實技職教育「務實致用」之目標，爰該計畫係以海外華裔青年返臺就讀專班年增數為指標，逐年增加海外華裔子弟來臺接受技職訓練之機會。上開計畫於辦理修正時，正值該會109年度辦理招生時期，預計招收2,300人，並預計110年度將招收2,600人。然實際招生結果，109年度及110年度分別核定17所及18所學校承辦專班，分別招收3,456人及3,260人，然申請就讀之僑生分別為2,188人及2,480人，均未及預計招生目標，至實際就讀人數更分別僅1,726人及1,866人，占核定招收人數之49.94%及57.24%，未及6成；占計畫修正後預計招生人數之比率則為75.04%及71.77%，皆未及8成（詳表2），招生結果顯未如預期。

表2 僑委會「109年度至112年度社會發展中程個案計畫-辦理產學攜手合作僑生專班」109年度及110年度招生情形表 單位：人；%
年度	預計招收人數 / A	承辦學校數	核定招收人數 / B	申請人數	入學人數 / C	入學人數占核定人數比率 / D=C/B	入學人數占預計招收人數比率 / E=C/A
109	2,300	17	3,456	2,188	1,726	49.94	75.04
110	2,600	18	3,260	2,480	1,866	57.24	71.77

資料來源：僑委會提供，本中心整理。
綜上，僑生政策為國家人口及人才政策重要一環，為強化該項政策，僑委會積極推動「3+4僑生技職專班」規劃符合產業需求之建教專班，積極培育優秀專業技術人才，使其成為我國與僑居地之連結，厚植我國海外能量，然該專班招生結果未如預期，允宜研謀策進，俾達培育優秀華裔專業技術人才，蔚為國用並厚植國力之目標。