外交部主管110年度單位決算評估報告目錄 頁次
外交部主管110年度單位決算評估報告
一、駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫數度修正，延宕期程且屢調增經費，允宜督促儘速辦理
外交部110年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列2億7,656萬5千元辦理駐外機構購建館舍計畫，全數執行完畢（包括應付保留數2億7,352萬7千元）。其中外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫多有延宕，計畫執行進度未如預期。說明如下：。經查：
(一)駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫自105年度啟動後，截至110年底止，每年所編預算除108年度及109年度外，皆全數辦理保留
外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫於105年6月奉行政院核定，計畫期程自105年度及106年度所編預算皆未及執行，全數辦理保留；嗣外交部於107年度預算編列前，業依規定將該計畫向行政院提報107年度重要社會發展計畫先期作業，經國發會會同相關機關審議，考量該案標的物尚未明確，暨參考各駐外館處以往購置、裝修搬遷期程後核列1億8,940萬元，惟外交部仍於107年度編列預算4億4,636萬7千元，較先期作業審議核列數增加2億5,696萬7千元，然至107年底止仍全數未執行；至110年度持續編列之5,405萬9千元亦全數申請保留待以後年度賡續執行。顯示未逐年配合計畫實際執行進度編列預算（詳表1）。
表1 外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫各年度提報重要社會發展計畫先期作業與預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			實際執行數			保留數
		當年度預算數	以前年度保留數		當年度預算數	以前年度保留數
105	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
106	190,400	189,400	1,000	203	-	203	189,400
107	636,564	446,367	190,197	1,729	-	1,729	446,367
108	838,812	202,045	634,835	755,857	121,022	634,835	81,023
109	247,324	166,301	81,023	24,139	6,733	17,406	159,565
110	277,241	54,059	223,182	1,351	-	1,351	54,059

資料來源：外交部及該部105年度至110年度單位決算。
(二)該購置計畫數度修正以延長期程及提高總經費，計畫執行進度之控管難謂得宜
外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫奉行政院核定後原預定於105年底前辦理招標作業，106年度完成購置並展開整修、裝潢工程，107年底前完工，惟該部於計畫啟動後，歷經公開徵求房地產招標多次流標、簽約後因故終止買賣契約等原因致該計畫進度顯著落後，未能如期完工，計畫期程爰隨同往後推延，該部嗣於108年4月修正計畫陳報行政院，同年6月奉該院同意修正，將計畫期程延後至110年度，計畫總經費則由8億4,944萬6千元調增至10億6,262萬3千元，增加2億1,317萬7千元，增幅達25.10%。
該計畫經修正後，雖於110年9月完成建物產權移轉，惟後續裝修工程招標受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，當地政府多次發布居家避疫命令，又原物料及人力價格大漲，該部於110年8月2度陳報修正計畫，修正計畫期程至111年12月31日，並提高計畫總經費為11億6,602萬5千元，較第1次修正計畫增加1億0,340萬2千元，增幅9.73%，案經行政院於110年12月同意辦理，然要求該部確實控管本計畫執行進度，避免再次延宕，且未來不得再提出增加經費需求。

表2 外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫各年度提報重要社會發展計畫先期作業與預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
項目	核定年度	期程		總金額			修正原因
		修正前	修正後	修正前	修正後	增幅
原計畫	105	105年- / 108年	-	849,446	-	-	-
第1次修正	108	105年- / 108年	105年- / 110年	849,446	1,062,623	25.10	原標的物因有長期租戶問題而終止買賣契約，須另覓新標的物，爰修正計畫程期及總經費。
第2次修正	110	105年- / 110年	108年-111年	1,062,623	1,166,025	9.73	因疫情影響，各項工程暫停及人力與建材價格等成本上揚，於原定預算內無法順利完成整修工程招標作業。

資料來源：外交部及該部105年度至110年度單位決算。
綜上，外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫整體執行期程延宕，未能如期完工遷入，復因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響當地房市走向、原物料及人力價格，2度修正計畫期程並調增計畫總經費。外交部允宜督促駐外館處積極趕辦，確實控管計畫執行進度。

二、委託國合會辦理援外計畫所設置之循環基金，有管理處置作業未臻週延之情事，允待督促改進
外交部110年度於「國際合作及關懷」業務計畫編列131億7,102萬2千元，決算數104億9,379萬3千元（包括應付保留數41億4,134萬1千元），執行率79.67%，計畫內容包含預計委託財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）辦理各項國際技術合作計畫，其中部分計畫之執行有未符時效，恐影響技術合作雙方權益之情事。經查：
(一)委託國合會辦理瓜地馬拉北碇木瓜銷美計畫雖於103年度執行完成，然計畫因故發生訴訟案，並遲至110年11月結案
我政府自94年度起與瓜地馬拉農牧部合作執行「瓜地馬拉外銷蔬果計畫」，協助農民生產蔬果外銷。復為擴大計畫效益及產業群聚效益，並藉由北碇省地中海果實蠅非疫區之優勢，節省外銷成本，爰於100年度繼續與瓜國農牧部共同合作執行瓜地馬拉北碇木瓜銷美計畫，計畫期程至103年12月31日共為期4年，計畫主要內容係辦理示範農場木瓜種植及組織木瓜產銷班等，以協助北碇地區木瓜生產與銷售。
該計畫原經行政院於103年8月13日核定同意於同年底到期結案，並將部分固定資產設備轉贈瓜國政府。然因該計畫執行過程中，經輔導之產銷班於101年3月至8月期間發生 6起木瓜出口遭退貨事件，該產銷班爰於102年10月主張技術團協助木瓜包裝過程有疏失致木瓜腐壞，而向我技術團提出告訴， 並要求賠償204萬6,400美元。該案歷經8年餘，始於110年8月26日完成與提告方簽署合解書並由我技術團支付和解金76萬1千元瓜幣（約合10萬美元），並於110年11月19日完成訴訟案法院撤案程序。
(二)該計畫所設置之循環基金於前揭訴訟案結案後，仍未及時辦理後續移轉或處置，恐影響雙邊權益
為利援外計畫之執行，國合會特訂定執行援外計畫設置循環基金專戶保管運用要點，據以管理推動援外計畫所成立之循環基金，於計畫結束後，依該要點規定辦理專戶之移轉或處置。據該要點第7條規定：「業務結束或計畫移轉予駐在國時，技術團應將專戶資金扣除應付款項後，造冊報請駐外機構簽註意見，並於報請本基金會審查及貴部核定後，將結餘款依雙邊文書移交駐在國運用。」據國合會表示，上開計畫於103年度到期結案時，因考量產銷班與技術團之訴訟案尚在進行中，且計畫之循環基金係訴訟案之主要標的，爰報經外交部於103年12月17日同意暫緩移交循環基金，以支應後續可能衍生之訴訟費用，外交部並提示該基金最終應依規定移交予瓜國政府運用。上開訴訟案於110年11月19日完成法院撤案程序後，截至110年12月31日，該循環基金專戶結餘數計瓜幣1,136萬5千元（約為147萬7千美元），截至111年8月底止，尚未完成後續處置事宜。
綜上，外交部為協助友邦國家經濟發展，委託國合會辦理多項援外技術合作計畫，並設置循環基金專戶，以利計畫之遂行，然國合會對瓜地馬拉北碇木瓜銷美計畫所設基金專戶之管理容有未盡妥適之處，外交部允督促該會儘速妥處該計畫循環基金專戶剩餘款項後續移轉或處置事項，俾確保雙邊權益。

三、近年太平洋經濟合作理事會中華民國委員會之人事費，皆以外交部捐助款支應，且逾捐助款總額之半數，允加強績效考評，俾促政府資源有效運用
外交部110年度於「國際會議及交流」業務計畫項下編列「獎補助費」6億4,451萬8千元，決算數5億8,869萬8千元（包括應付保留數1億7,757萬元），執行率91.34%。其中為加強太平洋地區之國際經貿合作關係，外交部每年皆編列預算補助太平洋經濟合作理事會中華民國委員會參與太平洋經濟合作理事會（以下簡稱PECC）各項會議及活動等經費，然近年來該會之人事經費皆以外交部所捐助之經費支應。經查：
(一) 太平洋經濟合作理事會之設立目的，主要在透過積極參與並主辦各項國內外活動，以促進我國與太平洋地區各國實質經貿交流與合作
據太平洋經濟合作理事會捐助章程第3條規定，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會以促進太平洋地區經濟合作為宗旨，辦理下列事項：1.參加太平洋經濟合作理事會為正式會員，參與該會所有活動。2.結合政府、企業界及學術界人士之力量，協助政府推動太平洋經濟合作事宜，並作為政府有關太平洋經濟合作之諮詢機構。3.調查研究太平洋經濟合作有關事宜。4.其他有關太平洋經濟合作事宜。
該會之設立目的主要係加強太平洋地區之國際經濟合作關係，促進我國與區域各國之實質經貿交流與合作，除在國際合作上要持續推動PECC之參與，參與及主辦PECC國際計畫，建構國際合作網絡，強化資訊蒐集、研究、探討並協助落實我國參與多邊區域經濟整合外，在國內亦藉由辦理各項活動，如亞太區域論壇、國際事務青年培訓、舉辦各項研究會、討論會等及經研究分析後出版各項諸如亞太區域情勢月刊、亞太區域年鑑、參與PECC重點計畫等刊物，並經營官方網站及臉書等方式，與國內大專院校及企業界菁英維持聯繫合作，整合並提供各界建議，協助政府掌握決策先機。藉由「會務活動」、「活動籌辦」、「研究分析」及「行銷廣宣」等工作方針，達成國際合作及國內研究與推廣目的。
(二)近年外交部捐助該會經費中，逾半數為人事費，用以支應該會所有人事支出，恐有排擠推動業務所需之虞
鑑於PECC活動日趨頻繁且在亞太地區地位愈益重要，80年7月11日由原經濟建設委員會之中美社會發展基金會、經濟部國貿局之外銷拓展基金及企業界人士各捐助500萬元，以1,500萬元成立「財團法人太平洋經濟合作會議中華民國委員會」，嗣於81年改名為「財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」，秘書處設於台灣經濟研究院，業務則由國際事務處負責。我國自1986年獲准入會成為PECC正式會員以來，積極參與PECC各任務小組活動，對提升我國在亞太地區之地位極有助益，對PECC之貢獻亦深獲各國之肯定。外交部近年來為協助太平洋經濟合作理事會中華民國委員會參與PECC各項會議及活動，藉以提升我國在國際之能見度，每年皆編列經費捐助該會辦理上開業務所需，106年度至110年度捐助金額介於1,176萬2千元至1,555萬元之間，然該會之人事經費全數皆以該項捐助支應，且其占捐助總額之比率由106年度之48.86%逐年增加至109年度之55.17%，110年度雖小幅下滑，惟仍逾5成。外交部捐助該會之經費逾半數皆用以支應其人事費，恐排擠推動業務所需（詳表1）。
表1 106年度至110年度外交部捐助太平洋經濟合作理事會中華民國委員會經費情形表 單位：人；新臺幣千元；%
年度	外交部捐助金額
		太平洋經濟合作理事會中華民國委員會人事費
		員工數	薪資		薪資占捐助金額比率
106	15,550	11	7,597		48.86
107	14,527	10	7,311		50.33
108	13,625	9	7,008		51.43
109	11,762	9	6,489		55.17
110	13,632	17	6,896		50.59

說 明：109年度因人員離職及職務調整異動人數3人，惟總人月不變。
資料來源：外交部提供及太平洋經濟合作理事會中華民國委員會106年度至110年度決算書。
綜上，外交部每年編列預算捐助太平洋經濟合作理事會中華民國委員會經費中，約半數係用以支應該會人事經費，顯示其人事支出仰賴政府程度極深，外交部允宜強化對其績效考評，以促政府資源有效運用。
（分機：1939 陳燕玲）