客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會112年度預算評估報告
六、辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣事項，截至111年8月底預算執行率及目標值尚未達成，允宜積極辦理；另賡續辦理「客庄旅遊券2.0」專案，宜持續檢討帶動客庄社區消費效益
客委會112年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」編列9億9,040萬3千元，其中辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項編列6,181萬4千元(含媒體政策及業務宣導經費500萬元)，同111年度預算數。經查：
(一)112年預算案編列情形
為提升客家觀光產業國際能見度，112年度之客庄特色產業及國際觀光行銷推廣以推辦客庄小旅行、客家飲食行銷推廣為主軸，結合客家人文精神內涵，參加國內外知名展會、大型國際運動賽事、美食產業推廣等活動，以強化客庄商品行銷通路，期帶動客庄觀光旅遊人潮，進而提升社區經濟。預計辦理項目及經費需求詳表1。
表1 客委會客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項112年預計辦理項目及經費需求表 單位：新臺幣千元
辦理項目	金額
國內美食暨觀光旅遊展會計畫	15,600
國際自由車環台公路大賽-浪漫台三線站	11,570
客庄觀光推廣活動	10,457
客庄小旅行整合行銷計畫	6,000
客家小炒全國爭霸賽	3,687
客家美食推廣活動	9,000
亞太社會創新高峰會	500
媒體政策及業務宣導	5,000
合 計	61,814

說 明：據該會說明，有關辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項112年預算編列6,181萬4千元， 部分案件係屬跨年度計畫，由111年及112年預算支應。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
(二)截至111年8月底預算執行情形
參據該會提供之截至111年8月底「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」預算執行情形(詳表2)，辦理「客庄觀光國際行銷」等7項工作，109及110年度決算數分別為6,216萬4千元、1萬1,295人(家)及6,184萬7千元、1萬2,590人(家)，且111年度預算數6,181萬4千元，迄至8月底執行數1,346萬4千元，占全年預算數之比率為21.78%。而「客家特色產業行銷推廣」及「客庄小旅行推廣」等2項， 111年截至8月實際值低於目標值，詢據該會說明「客家特色產業行銷推廣」因疫情影響，爰取消客家小炒市集，致未如預期，另「客庄小旅行推廣」111年遴選小旅行團隊，係1家團隊因個人因素退出。
表2 截至111年8月底「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	109年度		110年度				111年度		112年度
	目標值	實際值		目標值	實際值	目標值		實際值	目標值
客庄觀光國際行銷(人)	6,000	7,000		7,800	10,000	6,900		2,300	9,000
客家美食及服飾推廣(家)	120	120		120	120	120		120	100
客家特色產業行銷推廣(家)	80	80		90	說明155	80		說明145	60
客家技藝傳習(家)	8	8		-	-	-		-	-
369浪漫客庄產業振興專案(家)	4,000	4,076		-	-	-		-	-
客庄券2.0專案(家)	0	0		2,000	2,452	0		451	-
客庄小旅行推廣(家)	10	11		18	18	18		說明217	15
小計	10,218	11,295		10,028	12,590	21,513		7,118	2,871
預算數	62,164		61,847				61,814		61,814
決算數	62,164		61,847				13,464

說 明：1.因疫情影響，爰取消客家小炒市集，致110及111年度迄至8月底總數未如預期。
2.111年為遴選小旅行團隊，112年為升級輔導獲選團隊；另111年其中1家團隊因個人因素退出。
3.109年及110年決算為審定決算數；111年決算數為截至8月底實際數；112年為預算案數。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
(三)110及111年間以辦理「客庄旅遊券2.0」專案，補助民眾至客庄旅遊，振興客庄社區經濟
該會為振興客庄社區經濟，配合行政院疫後振興措施，於109年5月27日至111年6月30日期間辦理「浪漫客庄遊」及「客庄旅遊券2.0」專案發放電子旅遊券，據該會提供之執行情形(詳表3)，「客庄旅遊券1.0」票券申領數28萬4,585份，實際消費份數22萬9,572份，兌付比率80.67%，兌付金額1億8,373萬8千元。而「客庄旅遊券2.0」票券申領數37萬4,084份，實際消費份數30萬3,444份，兌付比率81.12%，兌付金額1億5,055萬9千元。兩項專案共計消費店家數逾6,900(家)，帶動消費金額達23.15億元。
表1客委會辦理「浪漫客庄遊、客庄旅遊券2.0」電子旅遊券執行情形表 單位：新臺幣千元
專案名稱		浪漫客庄遊 / (客庄旅遊券1.0)	客庄旅遊券2.0
執行期間		109.5.27至110.4.30	110.9.22至111.6.30
預算數	公務預算	0	0
	特別預算	150,000	200,000
	合計	150,000	200,000
決算數	公務預算	43,882	0
	特別預算	150,000	162,248
	合計	193,882	162,248
票卷申領數(份)		284,585	374,084
票券實際消費數(份)		229,572	303,444
消費店家數(家)		逾4,000	逾2,900
兌付金額		183,738	150,559
間接帶動消費金額		1,000,000	1,315,000

說 明：資料統計至111年6月底止。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
綜上，客委會辦理客庄特色產業及國際觀光行銷推廣相關事項，截至111年8月底預算達成率偏低，且部分工作項目目標值尚未達成，允宜積極辦理，並檢討「客庄旅遊券2.0」專案帶動客庄社區消費效益，俾供未來振興客庄觀光及產業發展相關措施之參考[1]。
[1] 詢據客委會說明，「客庄旅遊券2.0」專案係為該會辦理「客庄特色產業及國際觀光行銷推廣等事項」工作項目之一，110年度係因民眾踴躍兌換客庄旅遊券，致兌換率超出預期，爰以公務預算調整支應相關經費。