客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會112年度預算評估報告
一一、近年伯公照護站、跨族群交流等相關活動，受疫情影響推展，允宜於疫情趨緩後督促地方政府積極執行
客委會112年度預算案「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列辦理伯公照護站、跨族群交流及公民意識培力等經費2,750萬3千元。經查：
(一)112年度預算案預計辦理項目及經費概述
該會為達成廣設伯公照護站，提供客庄長者照護服務持續服務；提升銀髮力，推辦老幼同樂活動，傳承客家語言文化及推辦跨族群交流活動，落實族群主流化等目標。112年預算案預計辦理項目及經費包括：1.伯公照護站2,110萬3千元；2.跨族群交流560萬元；3.公民意識培力80萬元，3項合計2,750萬3千元，詳表1。
表1辦理伯公照護站、跨族群交流及公民意識培力等業務112年度預算案經費需求表 單位：新臺幣千元
辦理項目	金額	內容說明
伯公照護站	21,103	與各縣市政府共同分攤辦理「伯公照護站」文化加值、服務加值及輔導加值。 / 1.文化加值：客家文化活動等費用，依各照護站每週開辦天數及是否推辦「老幼同樂」核予2至8萬元，估約1,000萬元。 / 2.服務加值：辦理「老幼同樂」課程相關費用，每場次額外補助3,000元活動費，以7萬元為上限，估約960萬3,000元。 / 3.輔導加值:各縣市政府針對「老幼同樂」長者提供培訓課程，加強表達能力與績優站點觀摩分享，以及督導訪視，協助經費核銷等事宜。估約150萬元。
跨族群交流	5,600	辦理「原客青少年三對三籃球賽」活動560萬元。
公民意識培力	800	辦理培力營80萬元
合 計	27,503

資料來源：客委會提供，本中心整理。
(二)至111年8月底伯公照護站設置已達418個，惟受疫情影響學校及伯公照護站據點均停止上課
客委會為配合衛生福利部長照十年計畫 2.0 政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫，經各直轄市、縣(市)政府之協助推展，108至111年8月底核定經費計9,174萬7千元，實際核撥金額計4,703萬3千元，「伯公照護站」累計數由108年157個增加至109年259個，並於109年達成70個客家文化重點發展區設置「伯公照護站」之目標，提供客庄長者照護服務。而「伯公照護站」截至111年8月止統計設置數量已達418個，亦較110年度382個，成長約9.42%，詳表2。
表2 客委會辦理「伯公照護站」計畫108至111年8月底止伯公照護站設置情形表 單位：新臺幣千元；個
項目/年度	108年	109年	110年	111年	合計
核定經費	12,082	23,363	23,943	32,359	91,747
實際核撥金額	11,671	22,043	13,319	說明1-	47,033
伯公照護站累計個數	157	259	382	418	-
成長率%	-	64.97%	47.49%	9.42%	-

說 明：1.據客委會說明，111年度尚未執行完畢，尚無執行數。
2.108至110年度為決算數；111年度為截至8月底實際數。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
另該會為提升「銀髮力」，推辦「老幼同樂」活動，該活動由具各類專長之長者，以客語為主要溝通語言進行活動或課程教授，讓學童於自然環境中學習客語及文化，讓長者從「被照顧者」轉為「客家語言文化之推廣者」，提升長者之個人價值及成就感。然詢據客委會說明，因110年受疫情嚴峻影響，學校及伯公照護站據點均停止上課，經因應調整為線上課程，惟仍嚴重影響推展成效。
(三)110年原客青少年3對3籃球賽因疫情影響，暫緩辦理
該會為實踐族群主流化精神，促進族群關係和諧，增進彼此之尊重與包容，自109年起辦理「向原住民族致敬」相關活動，其中包括推展「原客青少年3對3籃球賽」，該會與新竹縣、苗栗縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣政府共同合辦「原客青少年三對三籃球賽」，由地方政府先辦理預複賽，客委會辦理總決賽，惟110年因疫情影響暫緩辦理上開籃球賽，預計延期至111年11、12月辦理籃球賽[1](詳表3)。
[1] 詢據客委會說明，該會與桃園、新竹、苗栗、南投、臺南、高雄、屏東、花蓮等縣市政府合辦「原客青少年3對3籃球賽」，該活動刻正受理報名，預計於11月19日前舉辦預、複賽，並於12月17日舉辦全國總決賽。
表3 客委會近年辦理「原客青少年3對3籃球賽」預決算表
 單位：新臺幣千元
項目/年度	109年	110年	111年
預算數	9,800	10,177	4,070
決算數	9,210	-	-
執行率%	93.98%	-	-

說 明：據客委會說明，110年因新冠肺炎疫情暫停辦理，預計於111年11、12月辦理。
資料來源：客委會提供，本中心整理。
綜上，客委會近年辦理伯公照護站、跨族群交流等相關活動，因疫情影響，學校及伯公照護站據點均停止上課，影響「老幼同樂」活動之推展；另110年之原客青少年3對3籃球賽亦因疫情暫緩辦理。是以，為提供客庄長者照護服務及促進原客青少年跨族群交流，該會允宜於疫情趨緩後督促地方政府積極執行，以利客家族群主流化目標之達成。