客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會112年度預算評估報告
一三、受疫情影響，籌資拍攝客家電影計畫截至111年8月底累計預算執行率偏低，且多項前置作業執行未如預期，容待加速辦理
客傳會112年度預算案於「勞務成本-業務費」編列1億8,888萬3千元，其中辦理籌資拍攝客家電影計畫續編1,300萬元，較111年度預算數1,000萬元增加300萬元(增幅30.0%)。經查：
(一)受疫情影響籌資拍攝客家電影計畫多項前置作業延宕，執行狀況未如預期
該基金會自109年度起，逐年編列經費以因應電影拍攝各階段之需求，惟因疫情影響，在全國疫情警戒第三級期間，多項前置作業因此延宕，致「籌資拍攝客家電影計畫」執行狀況未如預期。112年度預算案編列1,300萬元，預計加速辦理客庄庶民生活電影拍攝計畫，該計畫近年度執行成效及112年度預計辦理內容詳表1。
表1籌資拍攝客家電影計畫近年度執行成效及112年度預計辦理內容表
年度	辦理內容
109	1.規劃拍攝以羅芳伯為主題之客家電影，考量故事內容具時代性，除邀請臺科大○○教授、唐山書局○○先生分享有關羅芳伯調查研究成果外，並與臺灣吧合作，製作「羅芳伯」電影前導動畫影片，且完成客語、華語、日語、印尼語等4種語言配音作業，於109年12月4日舉辦首映記者會，復因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，暫緩出國拍攝事宜。 / 2.為豐富客家電影文本，109年辦理《客家歷史小說徵文比賽》，廣徵臺灣客家故事素材，共徵得12件作品，經審查首獎從缺，佳作2件。
110	鑑於1970年代在文化、經濟、社會各方面，充滿著改變的契機與活力，從保守到衝撞、從壓抑到解放、從絕望到希望，110年規劃以1970年代為背景，拍攝以客庄庶民生活為主題之電影，業於110年底完成簽約事宜，並擬訂執行細節及劇本編寫方向。
111年1-8月	111年上半年業與製作團隊確認影片特色風格、表現手法、主要角色設計、電影劇本主軸方向、顧問名單、拍攝進度規劃、前期內容文本的田野調查、訪談相關人事物等事項，俟電影劇本長綱依編劇顧問建議修正完竣後，將啟動進行劇本撰寫作業，目前已完成中壢第一公有零售市場(隸屬桃園市政府)場勘，111年下半年將視國際「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情情形，安排國外勘景並接洽相關拍攝事宜，預計111年底完成演員遴選及開鏡記者會等事項。活動製作與執行、平臺託播、廣告宣傳、記者見面會等。
112	預計辦理項目及經費需求包括：1.拍攝執行900萬元；2.後期製作300萬元；3.行銷宣傳100萬元，合計1,300萬元。

資料來源：客傳會，本中心整理。
(二)截至111年8月底累計預算執行率未及4成，容有檢討空間
參據該基金會提供之109至112年度籌資拍攝客家電影計畫預算編列及執行情形(詳表2)，109至110年執行落後，但111年截至8月底止實際執行數大於當年全年預算數，惟累計已編列預算數5,360萬元，累計執行數1,645萬元，占累計已編列預算數之比率為38.05%，預算執行率未臻理想。是以，該計畫109及110年間雖受COVID-19疫情影響暫緩出國拍攝，惟客家電影係為我國向世界推展客家文化之重要管道，該基金會允宜研謀對策因應疫情變化情形，於疫情趨緩後積極辦理各種主題之客家電影籌資、拍攝及宣傳工作。
表2 109至112年度籌資拍攝客家電影計畫預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元
年度	109	110	111	小計	112
預算數	說明134,450	9,150	10,000	53,600	13,000
決算數	2,034	472	13,944	16,450	-
執行率	5.9%	5.16%	139.44%	38.05%	-

說 明：1.該基金會說明，109年度預算數原提報1,750萬元係誤植，爰修正為3,445萬元。
2.111年決算數為截至8月底之數。
資料來源：客傳會，本中心整理。
綜上，客傳會辦理籌資拍攝客家電影計畫，受疫情影響該計畫截至111年8月底累計預算執行率仍偏低，且多項前置作業延宕執行狀況未如預期，容有檢討空間。該基金會允宜於疫情趨緩並兼顧拍攝品質前提下，加速進行各種主題之客家電影籌資、拍攝及宣傳工作，俾達成向世界推展客家文化之目標。