交通作業基金之民航事業作業基金112年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)112年度預算案編列業務收入113億8,900萬7千元，業務成本與費用131億8,689萬6千元，業務外收入8,479萬5千元，業務外費用200萬元，收支相抵後短絀17億1,509萬4千元，較111年度預算案本期短絀減少5億75萬4千元(減幅22.60%)，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響程度趨緩，航空運量增加，致相關服務收入及權利金收入隨同增加所致。謹就民航基金112年度預算案評估如下：
四、辦理「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」，允宜妥為執行規劃設計作業，並秉持資源有效運用之精神推動
民航基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫下，編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」(以下簡稱本計畫)經費6,739萬6千元，並補辦預算5,260萬元(辦理年度111年度)[1]。經查：
[1] 依據預算法第88條第1項規定：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，…。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。…。」依據民航基金提供資料，本計畫111年度辦理專案管理顧問技術服務及基本設計相關作業所需經費5,260萬元未及納入預算，經行政院111年2月14日院授主基綜字第1110200222號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。
(一)計畫概要
依據行政院107年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」及相關政策指示，民航基金分2期辦理高雄國際機場新航廈(含運轉中心)工程，規劃建設一座供國際線、國內線共用，年容量1,650萬人次之新航廈，並整合既有機場陸路聯外運輸系統。本計畫(第1期)經行政院於110年11月26日核定，總經費373億4,378萬元，期程自111年至121年，辦理項目包括：A滑行道北移、陸側共同管溝新建及管線遷移、新建東側立體停車場、新航廈東側主體與C登機指廊、整建周邊停機坪等。
(二)允宜審慎辦理各項規劃設計作業，以利執行順遂
鑑於近期受COVID疫情及俄烏戰爭影響，營建物價上漲，迭有工程遭遇發包不易之情形，詢據民航基金說明，本計畫預計於112年度辦理基本設計(含審議)、委託細部設計及監造招標等事項，允宜妥為督促未來辦理設計廠商，兼顧景觀造型、使用需求、施工可行性、預算額度等，避免重蹈桃園國際機場第三航廈期程延宕、經費大幅增加之覆轍。
此外，為維持高雄機場正常營運，並降低新航廈施工期間產生之衝擊，本計畫規劃以先建後拆、半半施工之原則辦理，考量施工期間大型機具、物料進出動線與人流、車流、飛機動線交織，允宜妥為規劃設計，以維安全。
(三)執行購建固定資產相關計畫容宜妥適考量資產耐用年限等，避免資源重複配置
依據本計畫說明，於未來第2期建設啟動時，需拆除既有國際航廈，然其國際航廈係於86年1月11日完工啟用[2]，而鋼骨鋼筋混凝土造辦公房屋之最低使用年限為60年[3]，若其將來於未屆使用年限時即需提早拆除，容宜預為考量是否符合相關規定。
[2] 資料來源：高雄國際航空站網站/機場簡介(網址：https://www.kia.gov.tw/Airport/AboutKia/Introduction02.htm)。
[3] 資料來源：行政院主計總處網站/主要業務/政府會計/財務標準分類/房屋建築及設備分類明細表，網址：https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=43869&CtNode=6335&mp=1，查詢日期：111年10月17日。
另本計畫第1階段需辦理A滑行道北移工程，惟由高雄機場近年購建固定資產計畫顯示(詳表1)，109至113年度亦投入8億8,775萬元辦理滑行道系統改善工程，詢據民航基金說明，該工程係為提升現有滑行道服務水準及飛航安全品質所需，而A滑行道北移工程係為滿足未來營運需求，兩工程間已進行介面協調。茲為因應高雄機場之營運需求，近年勢需持續辦理購建固定資產相關投資計畫，惟仍宜妥適考量各項資產耐用年限等，秉持資源有效運用之精神推動。
表1 民航基金111至112年度辦理高雄航空站購建固定資產相關計畫概況表 單位：新臺幣千元
期程	計畫名稱	投資總額
一、土地改良
108/01-113/12	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	665,439
109/01-113/04	高雄機場滑行道系統改善工程	887,750
111/01-112/12	站前停車場鋪面及橋梁鋼構體油漆修繕工程	48,861
二、房屋及建築
111/01-112/08	維修棚廠廁所及公共空間整修工程	19,574
三、機械及設備
108/01-113/12	高雄國際機場國際線空橋汰換工程	394,182
109/01-113/12	高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程	99,200
111/01-112/09	汰換機場門禁系統相關設備	15,765
四、交通及運輸設備
111/01-113/10	汰換航機導引系統工程	99,836
111/01-112/06	汰換登機電動升降車	15,850
五、什項設備
110/01-111/12	汰換國際航廈空調監控設備工程	29,232
110/01-111/12	航廈廁所緊急求救鈴及國際線航廈自動門監控系統汰換工程	7,767
112/01-113/06	航廈冰水主機與送風機等空調系統改善工程	40,261
111/01-112/08	國際線航廈氣體滅火設備更新工程	7,562
111/01-112/08	國內線及國際線航廈座椅汰舊換新	11,778
112/01-113/10	北側周界警報監視系統接地工程	3,000

資料來源：民航基金提供。
綜上，民航基金112年度預算案編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」經費6,739萬6千元，預計辦理基本設計、委託細部設計及監造招標等，允宜妥慎辦理設計作業，於兼顧營運與安全之前提下規劃施工流程，並以資源有效配置之精神，推動辦理本計畫與高雄航空站其他相關購建固定資產計畫。
(分機：1937叢宏安)