交通作業基金之民航事業作業基金112年度預算評估報告目錄 頁次
交通作業基金之民航事業作業基金112年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)112年度預算案編列業務收入113億8,900萬7千元，業務成本與費用131億8,689萬6千元，業務外收入8,479萬5千元，業務外費用200萬元，收支相抵後短絀17億1,509萬4千元，較111年度預算案本期短絀減少5億75萬4千元(減幅22.60%)，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響程度趨緩，航空運量增加，致相關服務收入及權利金收入隨同增加所致。謹就民航基金112年度預算案評估如下：
一、民航基金112年度獲增預算員額33人，鑑於該基金111年8月缺員高達343人，允宜慎規劃員額進用時程及相關事宜
民航基金112年度預算案於「勞務成本」及「管理及總務費用」編列用人費用共計60億3,065萬6千元，較111年度預算案數增加2億1,853萬3千元(增幅3.76%)，主要係行政院核增飛航服務總臺預算員額33人，暨調整待遇、員工考績晉級、公務人員退休撫卹基金費率調升等所需經費(詳表1)。經查：
表1 111及112年度民航基金用人費用預算編列情形表
單位：新臺幣千元
機關別	科目	111年度	112年度	112-111年度 / 增減數	增減說明
民航局屬作業單位	勞務成本-用人費用	2,685,109	2,805,234	120,125	增列飛航服務總臺預算員額共計33人所需用人費用。 / 調整待遇、員工考績晉級、公務人員退休撫卹基金費率調升等所需經費。
	管理及總務費用-用人費用	73,901	73,166	-735
	小計	2,759,010	2,878,400	119,390
航警局	勞務成本-用人費用	3,053,113	3,152,256	99,143
合計		5,812,123	6,030,656	218,533

資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
(一)行政院於108至109年間分別核定航警局、飛航服務總臺及各航空站分年增加員額378人及282人
1.行政院於108至109年間核定分2階段增加航警局預算員額378人：依據民航基金說明，考量機場旅客及貨運量增加、國際機場治安事件防處問題日增等，行政院前於108年8月19日及109年9月26日核定，分2階段增加航警局預算員額，第1階段300人(108年10月200人、109年1月100人)、第2階段78人(109年10月)。
2.行政院於109年間核定分5年增加飛航服務總臺及各航空站預算員額282人：另為減緩服務能量落差，行政院前於109年8月7日核定分5年增加民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)預算員額282人(詳表2)，包含職員258人及聘用24人，其中職員163人須修正「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例」第6條[1]之編制員額後始得進用，該條文修正案業於110年4月27日經本院三讀通過，並於同年5月12日經總統公布。
[1] 交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例第6條規定：「本總臺置主任九人，區臺長四人，…。」
表2 行政院109年8月7日核定民航局屬作業單位增加員額情形表
        單位：人
機關	人力類型	行政院核定 / 增加預算員額	各年度分配增加員額					增加 / 編制 / 員額
			109 / 年度	110 / 年度	111 / 年度	109-111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度
飛航服務總臺	飛航管制	163 (均職員)	33	33	33	99	33	31	232
	航空電子	36 / (職員24、聘用12)	14	10	12	36	0	0	0
	航空通信、氣象、情報
各航空站	航務、營運安全、 / 設施維護	83 / (職員71、聘用12)	33	25	25	83	0	0	0
合計		282 / (職員258、聘用24)	80	68	70	218	33	31	232

說 明：其中職員163人須於修正編制員額後始得進用。
資料來源：摘自民航基金提供資料。
(二)民航基金近年缺員加劇，且109及110年度用人費用賸餘均逾4億元，仍待妥善規劃員額進用及人事費編列事宜
1.近年員額均未足額進用：由近年民航基金員額進用情形表(詳表3)顯示，107至108年度平均缺員155人，然109至110年度平均缺員258人，增加103人，詢據該基金說明，主要係因民航局屬作業單位109至110年度共獲增預算員額148人，其中飛航服務總臺管制員66人須修正編制後始得進用，其配合修正編制所需辦理相關作業係於110年6月24日完成[2]；另須提報聘用計畫書者，係分別於110年10月及111年2月經行政院核定。前開獲增員額已分年提報公務人員相關考試等，並陸續辦理遴補作業，惟飛航服務總臺及航空站人員具備高度專業性及技術性，執行核心業務之職缺以提報國家考試為主，且較不易由其他機關遴用，致使所需甄補時程較長。
[2] 依據民航基金說明，飛航服務總臺組織條例之修編法制作業程序係於110年5月12日完成，又配合修編需要辦理核增及調整職務歸系案，甫於110年6月24日經銓敘部予以核備。
表3 107至112年度民航基金員額進用情形表 單位：人
年度	局屬作業單位			航警局			合計
	預算員額	實際員額	差異數	預算員額	實際員額	差異數	預算員額	實際員額	差異數
107	1,774	1,659	-115	1,789	1,755	-34	3,563	3,414	-149
108	1,758	1,647	-111	1,980	1,931	-49	3,738	3,578	-160
109	1,824	1,656	-168	2,155	2,061	-94	3,979	3,717	-262
110	1,882	1,667	-215	2,127	2,089	-38	4,009	3,756	-253
111	1,952	1,693	-259	2,130	2,046	-84	4,082	3,739	-343
112	1,972	-	-	2,114	-	-	4,086	-	-

說 明：1.本表111年度實際員額係截至8月底資料。
2.本表差異數＝實際員額-預算員額。
資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
2.109及110年度平均用人費用賸餘為4.49億元：觀諸近年民航基金用人費用預算編列及執行情形(詳表4)，107至110年度用人費用均有賸餘，且109及110年度用人費用賸餘數分別高達4.56億元及4.41億元，詢據該基金說明，除前述109及110年度獲增之部分員額須俟修正編制員額及相關人事作業完成後始得進用外，主要係因資深員警退休而遞補之新進警力俸級較低、因應疫情調整勤務時數致超勤加班費賸餘等所致。
表4 107至112年度民航基金用人費用預算編列及執行情形表
單位：新臺幣億元
年度	民航局屬作業單位			航警局			合計
	預算數	決算數	賸餘數	預算數	決算數	賸餘數	預算數	決算數	賸餘數
107	25.19	23.26	1.93	26.19	25.46	0.73	51.38	48.72	2.66
108	25.12	23.17	1.95	26.19	25.94	0.25	51.31	49.11	2.20
109	25.41	23.26	2.15	29.82	27.41	2.41	55.23	50.67	4.56
110	26.76	23.78	2.98	30.27	28.84	1.43	57.03	52.62	4.41
111	27.59	-	-	30.53	-	-	58.12	-	-
112	28.79	-		31.52	-	-	60.31

說 明：1.本表預算數107至110年度為法定預算數，111至112年度為預算案數。
        2.本表賸餘數＝預算數-決算數。
資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
3.111年8月底共計缺員343人：截至111年8月底止，民航局屬作業單位預算員額1,952人，實際員額僅1,693人，缺員259人(詳表3)，超逾109至111年度獲增員額218人，顯示原有預算員額仍未能完全進用；此外，航警局缺員亦增為84人，致民航基金整體缺員高達343人，112年度復又獲增預算員額33人。該基金雖已辦理遴補作業並陸續進用中，考量其若於短時間內新進大量人員，除有培訓能量之疑慮外，未來亦將面臨同時離退之問題，仍宜審慎規劃員額進用時程並妥善編列相關預算。
綜上，行政院於108至109年間分別核定航警局、民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)分階段(分年)增加員額378人及282人，以減緩機場治安事件防處及服務能量落差。依據民航基金近年度用人資料顯示，該基金109及110年度平均用人費用賸餘達4.49億元，且截至111年8月底已缺員343人，112年度民航局屬作業單位復獲增預算員額33人，考量現有缺員甚多，允宜衡酌以前年度員額進用情形、人力結構妥適性、疫情影響及業務發展趨勢等，審慎規劃人力進用時程及相關事宜。

二、受疫情影響自109年度由賸餘轉短絀，且為支應購建固定資產計畫致債務餘額迅速攀升，允宜積極提升營運效能以強化財務體質
民航基金112年度預算案編列本期短絀17億1,509萬4千元，較111年度預算案減少5億75萬4千元；另該基金112年底累積短絀預計數52億536萬1千元，較111年度增加17億1,509萬4千元(詳表1)。經查：
表1 106至112年度民航基金收支情形表 單位:新臺幣億元
科目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
總收入	183.33	193.95	198.98	97.98	88.87	108.16	114.74
業務收入	142.44	147.38	151.02	93.78	86.82	107.72	113.89
業務外收入	40.89	46.57	47.96	4.20	2.05	0.44	0.85
總支出	117.35	111.58	117.33	120.00	117.60	130.32	131.89
業務成本與費用	111.54	111.38	114.30	114.23	114.86	130.28	131.87
業務外費用	5.81	0.20	3.03	5.77	2.74	0.04	0.02
賸餘/短絀	65.98	82.37	81.65	-22.02	-28.73	-22.16	-17.15
累積賸餘(短絀)	102.21	109.88	124.65	22.89	-5.84	-34.90	-52.05

說 明：本表收支餘絀預計表科目為各年度金額、平衡表科目為各年底金額；106至110年度為決算數，111至112年度為預算案數，惟其中111年度累積短絀為112年度預算案列示之111年12月31日預計數。
資料來源：整理自民航基金105至112年度預、決算書；本中心製表。
(一)機場旅運量受COVID-19疫情影響驟減
我國民用機場(以下簡稱機場)營運除桃園國際機場由桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)編列預算辦理外，其餘機場由民航基金為之。106至108年我國各機場旅運量均為成長趨勢，同期間整體旅客人數由6,597.87萬人次增為7,215.74萬人次，增幅9.36%；惟COVID-19疫情於全球大流行，為防疫之需，各國紛紛採取邊境管制、入境檢疫及境內公共場域之人流管制等措施，嚴重衝擊航空業，致機場旅客人數減少，109年驟降為1,899.75萬人次，110年續降為759.74萬人次，分別較108年減少73.67%及89.47%。
111年1至8月隨各國及境內管制措施之逐漸放寬，各機場旅客人數均較110年同期回升，其中民航基金所轄機場111年1至8月旅客人數為646.85萬人次，雖較110年同期437.93萬人次增加47.70%，惟仍僅占108年同期1,597.77萬人次之40.48%(詳表2)。
表2 我國機場106年至111年8月旅客人數統計表 單位：萬人次
年度	總計	桃園 / 國際機場	民航基金所轄機場
				高雄 / 國際機場	臺北 / 松山機場	臺中 / 機場
106	6,597.87	4,487.87	2,110.00	647.92	594.32	239.46
107	6,890.41	4,653.52	2,236.89	697.38	622.59	263.88
108	7,215.74	4,868.94	2,346.80	750.68	635.04	282.20
109	1,899.75	743.83	1,155.92	189.18	308.96	110.46
110	759.74	90.90	668.84	83.66	170.17	58.18
111(1-8月)	803.89	157.04	646.85	73.11	171.38	61.21
110(1-8月)	498.89	60.96	437.93	54.11	112.12	38.20
111(1-8月) / 較110同期 / 增減比率	61.13%	157.61%	47.70%	35.12%	52.86%	60.21%
108(1-8月)	4,882.73	3,284.96	1,597.77	509.83	433.86	189.07
111(1-8月)占108同期比率	16.46%	4.78%	40.48%	14.34%	39.50%	32.37%

資料來源：交通部統計查詢網(查詢日期：111年10月12日)；本中心整理。
(二)自109年度由賸餘轉短絀，迄111年8月營運結果仍為短絀
民航基金之收入來源主要係機場服務費、航空場站及其相關設施之使用費與權利金、機場公司繳交之土地租金及依法分配盈餘[3]，其支出用途主要係各作業單位之用人、服務及折舊、折耗及攤銷費用等。受旅運量減少影響所及，相關收入驟減，且機場公司亦受疫情衝擊發生短絀，致無盈餘分配該基金，109及110年度民航基金之總收入均較108年度大減5成以上，惟支出多為固定性質，未能隨同收入減少，致其由108年度賸餘81.65億元，於109年度轉為短絀22.02億元，至110年度短絀復增加至28.73億元，及至110年底該基金累積短絀5.84億元(詳表1)。111年1至8月該基金仍短絀8.59億元，較110年同期增加2.01億元(詳表3)，主要係因軍公教人員調薪致用人費用增加等，超逾隨同旅運人次提升增加之收入所致。
[3] 依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定：「機場公司於完納稅捐彌補虧損，並提列盈餘公積後，盈餘之18%應提撥予園區所在地之直轄市、縣(市)政府，其餘盈餘，應分配予民航事業作業基金。」
表3 民航基金111年8月與110年同期營運概況比較表
單位：新臺幣千元
年度	總收入	總支出	收支短絀
111(1-8月) A	5,686,951	6,545,581	858,630
110(1-8月) B	5,522,212	6,180,243	658,031
增減數 C＝A-B	164,739	365,338	200,599

資料來源：民航基金110年8月及111年8月會計月報；本中心整理。
(三)民航基金舉債支應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」
為推動桃園國際機場發展成為東亞樞紐機場，需取得擴建所需用地，民航基金自99年度起辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，預計118年完成，總經費1,634.41億元，規劃以自有資金544.11億元及外借資金1,090.30億元支應。依據該基金112年度預算案業務計畫及預算說明，該計畫自110年度起，營運資金已不敷支應該計畫經費而舉借300億元，後續年度經費需求預計均以外借資金籌措財源(詳表4)。

表4 「桃園航空城機場園區用地取得計畫」投資總額及資金來源概況
單位：新臺幣千元
年度	預算數	資金來源
		自有資金		外借資金
		項目	金額	項目	金額
99-109	14,510,833	營運資金	14,510,833	-	-
110	69,900,000		39,900,000	國內借款、發行乙類公債	30,000,000
111	8,738,892	-	-		8,738,892
112	11,377,000	-	-		11,377,000
99-112小計	104,526,725	營運資金	54,410,833		50,115,892
113-118	58,914,204	-	-		58,914,204
合計	163,440,929	營運資金	54,410,833		109,030,096

資料來源：摘自112年度民航基金分預算案第1-6頁。
惟受COVID-19疫情持續影響，民航基金收入減收情形較預期惡化，原規劃110至112年度分別需舉借長期債務300億元、180億元及180億元，共計660億元[4]，然實際執行因營運資金不敷支應，於110年底及111年8月底分別另需短期調借70億元及64.54億元支應相關經費需求(詳表5)，顯見疫情造成之營運短絀，已影響原訂財務規劃。鑑於因疫情而採取之邊境及境內管制措施已於111年10月13日大幅放寬，允宜積極提升機場營運效能，並落實開源節流，俾健全基金財務體質。
[4] 詢據民航基金說明，該計畫依據109年6月22日中央公共債務管理委員會第14次會議結論，於核定舉借上限1,270億元範圍內，專款專用於桃園航空城機場園區用地取得計畫，惟仍須依據各年度預算編列之債務舉借上限辦理；惟該基金原預計99至112年度分別運用營運資金544.11億元及外借資金501.16億元支應，然因實際營運資金不敷，爰110至112年度共計編列舉借長期債務660億元，超逾該計畫外借資金支應數。
表5 民航基金近年債務餘額概況表 單位：新臺幣千元
項目		109年底 / 實際數	110年底 / 實際數	111年8月底 / 實際數	111年底 / 預計數	112年底 / 預計數
借款	短期	0	7,000,000	6,454,000	-	-
	長期	0	30,000,000	48,000,000	48,000,000	66,000,000
	合計	0	37,000,000	54,454,000	48,000,000	66,000,000

資料來源：整理自民航基金109至112年度預、決算書及111年8月會計月報；本中心製表。
綜上，受COVID-19疫情影響，民航基金收入銳減，自109年度起由賸餘轉短絀，自有資金不足以支應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」及一般營運需求，自109年底至111年8月底，從無借款至長短期債務餘額攀升至544.54億元，預計112年底將增為660億元。考量政府自111年10月13日起已大幅放寬邊境及境內管制措施，允宜積極開源節流，提升機場營運效能，俾強化基金財務體質。

三、近年民航基金完全自辦之購建固定資產計畫執行率呈現逐年降低趨勢，復於112年度新增辦理多項計畫，允宜妥為規劃與執行
民航基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)編列133億7,690萬3千元，包括專案計畫114億4,439萬6千元與一般建築及設備計畫19億3,250萬7千元。經查：
(一)108至110年度購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行率由71.24%逐年降為61.51%
詢據民航基金說明，該基金近年辦理之購建固定資產計畫，除「桃園航空城機場園區用地取得計畫」部分項目委託桃園市政府、交通部公路總局等機關辦理外，其餘計畫均為完全自辦。觀諸該基金近年購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行情形，108至110年度可用預算執行率(以下簡稱執行率)由71.24%逐年降為61.51%(詳表1)。
表1 108至110年度民航基金購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行率概況表 單位：新臺幣千元
年度	計畫項數	可用預算數			決算數	執行率
		以前年度保留數	本年度預算數	合計
108	172	2,293,373	2,292,363	4,585,736	3,267,069	71.24%
109	193	1,158,543	3,013,867	4,172,410	2,622,095	62.84%
110	193	1,369,719	3,796,382	5,166,101	3,177,525	61.51%

說 明：本表執行率＝決算數/可用預算數。
資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分、108至110年度民航基金附屬單位分決算(審定本)。
(二)宜參酌以前年度執行落後原因，審慎規劃112年度新增辦理計畫
依據審計部審核報告，該基金110年度購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行落後原因主要包括：計畫工程土地涉及訴訟、未因應工程相關法令規定之修正及時調整規劃進度、未審慎規劃前置作業及受COVID-19疫情影響等所致(詳表2)。鑑於民航基金112年度新增購建固定資產計畫多達27項(含於112年度補辦預算者)，預計投資金額381億3,486萬7千元(詳表3)，允宜妥為規劃相關計畫之前置作業，並注意遵循相關法令與管控計畫執行進度。
表2 110年度民航基金購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行落後原因概況表 單位：新臺幣千元
原因	主要案件	影響110年度 / 預算執行金額
計畫工程土地涉訟	「松山機場10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「松山機場北側10 號跑道安全區用地取得」、「濱江街180 巷改道工程」、「松山機場10 跑道端安全區整建工程」及「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得」等計畫。	623,948
未因應工程相關法 / 令規定之修正及時 / 調整規劃進度	「高雄機場滑行道系統改善工程計畫」及「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」未因應水利法於107 年6 月20 日增訂逕流分擔與出流管制規定，將相關作業所需期程納入考量，妥為規劃及修正計畫期程。	372,306
未審慎規劃前置作業	臺北國際航空站「第1 航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程」施工方式未如期獲財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心審查通過。 / 「高雄國際機場國際線空橋橋氣增設工程」招標文件內容與實務相悖，或前後矛盾，廠商請求釋疑，影響進度。 / 高雄國際航空站「航站緊急電源及高壓設備汰換工程」規劃階段未妥為評估所需緊急發電機容量及合宜之裝設方式。	239,908
廠商未申請工程預付款	臺北國際航空站「松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程」、「航廈消防防火暨排煙改善工程」；飛航服務總臺「汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案」等。	98,224
受COVID-19疫情影響	臺北國際航空站「增設橋電、橋氣及移裝橋電設備工程」及「南竿航空站航廈整修工程」。	97,050

資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-194頁。
表3 112年度民航基金新增購建固定資產計畫 單位：新臺幣千元
項次	項目	期間	投資總額	分年預算數
				以前 / 年度	112 / 年度	以後年度
1	高雄國際機場新航廈第1 期工程計畫	111.01-121.12	37,343,780	52,600	67,396	37,223,784
2	松山機場陸側排水及人行道等設施改善工程	112.01-113.12	60,000	-	1,000	59,000
3	臺南航空站整修民航作業停機坪道面填縫改善	112.01-113.03	6,864	-	350	6,514
4	臺東機場航廈陸側廣場聯外道路整建工程計畫	112.01-113.12	7,865	-	385	7,480
5	綠島機場空側圍籬整建工程	112-01-113.12	10,315	-	503	9,812
6	臺北國際航空站航廈觀景台整修及美化工程	112.01-113.12	60,114	-	3,114	57,000
7	南竿航空站航廈及宿舍屋頂隔熱防水與人行道整修工程	112.01-113.11	24,284	-	905	23,379
8	臺東航空站航務組辦公室、備勤室及緊急應變中心新建工程	112.01-114.12	33,536	-	320	33,216
9	臺東航空站離島線飛機維修棚廠整修工程	112.01-113.12	10,789	-	1,600	9,189
10	金門航空站航廈2樓內候機室裝修工程	112.01-113.06	9,986	-	376	9,610
11	松山機場航廈電力系統改善工程	112.01-114.12	96,950	-	1,000	95,950
12	花蓮航空站航站變電站變壓器及附屬電力設備汰換工程	112.01-113.12	24,698	-	1,133	23,565
13	馬公航空站停車場管理系統及設備汰換建置	112.01-113.07	19,480	-	451	19,029
14	馬公航空站航廈部份高壓電力設備、用電監控系統及路燈管線汰換工程	112.01-113.08	24,986	-	1,142	23,844
15	馬公航空站變電室消防系統及火警廣播系統改善工程	112.04-113.09	20,741	-	959	19,782
16	馬公航空站國內線行李提領區及3號登機門電梯設備汰換工程	112.01-113.12	8,967	-	440	8,527
17	金門航空站航廈行李輸送系統汰換工程	112.01-113.10	20,962	-	776	20,186
18	飛航服務總臺新一代航空情報服務系統建置案	112.01-113.12	179,850	-	71,980	107,870
19	松山機場門禁系統汰換工程	112.01-113.11	36,595	-	1,643	34,952
20	臺東航空站汰換電動升降車	112.01-113.12	7,975	-	100	7,875
21	臺中航空站航機導引系統汰換及增設工程	112.01-114.12	24,318	-	482	23,836
22	臺中航空站汰換國際線航廈暨周邊監視系統	112.01-113.12	25,345	-	1,041	24,304
23	臺北國際航空站第二辦公室空調系統汰換案	112.01-113.08	17,390	-	1,000	16,390
24	高雄國際航空站航廈冰水主機與送風機等空調系統改善工程	112.01-113.06	40,261	-	900	39,361
25	高雄國際航空站北側周界警報監視系統接地工程	112.01-113.10	3,000	-	82	2,918
26	花蓮航空站航廈連座椅汰換	112.01-113.12	12,382	-	633	11,749
27	金門航空站航廈東、西側建築空調系統之冷卻水塔汰換工程	112.01-113.05	3,434	-	135	3,299
合計			38,134,867	52,600	159,846	37,922,421

說 明：本表112年度新增辦理計畫包含於112年度補辦預算者。
資料來源：摘自112年度民航基金分預算案。
綜上，民航基金配合我國民航事業之發展及飛航安全，統籌辦理民航作業所需各項基礎建設，歷年均挹注經費辦理固定資產建設改良擴充，惟近3年度(108至110年度)該基金購建固定資產計畫(不含桃園航空城機場園區用地取得計畫)執行率由71.24%逐年降至61.51%，允宜檢討相關原因，並以為借鏡，妥善規劃新增計畫之前置作業，以期計畫執行順遂。

四、辦理「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」，允宜妥為執行規劃設計作業，並秉持資源有效運用之精神推動
民航基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫下，編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」(以下簡稱本計畫)經費6,739萬6千元，並補辦預算5,260萬元(辦理年度111年度)[5]。經查：
[5] 依據預算法第88條第1項規定：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，…。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。…。」依據民航基金提供資料，本計畫111年度辦理專案管理顧問技術服務及基本設計相關作業所需經費5,260萬元未及納入預算，經行政院111年2月14日院授主基綜字第1110200222號函同意先行辦理，並補辦112年度預算。
(一)計畫概要
依據行政院107年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」及相關政策指示，民航基金分2期辦理高雄國際機場新航廈(含運轉中心)工程，規劃建設一座供國際線、國內線共用，年容量1,650萬人次之新航廈，並整合既有機場陸路聯外運輸系統。本計畫(第1期)經行政院於110年11月26日核定，總經費373億4,378萬元，期程自111年至121年，辦理項目包括：A滑行道北移、陸側共同管溝新建及管線遷移、新建東側立體停車場、新航廈東側主體與C登機指廊、整建周邊停機坪等。
(二)允宜審慎辦理各項規劃設計作業，以利執行順遂
鑑於近期受COVID疫情及俄烏戰爭影響，營建物價上漲，迭有工程遭遇發包不易之情形，詢據民航基金說明，本計畫預計於112年度辦理基本設計(含審議)、委託細部設計及監造招標等事項，允宜妥為督促未來辦理設計廠商，兼顧景觀造型、使用需求、施工可行性、預算額度等，避免重蹈桃園國際機場第三航廈期程延宕、經費大幅增加之覆轍。
此外，為維持高雄機場正常營運，並降低新航廈施工期間產生之衝擊，本計畫規劃以先建後拆、半半施工之原則辦理，考量施工期間大型機具、物料進出動線與人流、車流、飛機動線交織，允宜妥為規劃設計，以維安全。
(三)執行購建固定資產相關計畫容宜妥適考量資產耐用年限等，避免資源重複配置
依據本計畫說明，於未來第2期建設啟動時，需拆除既有國際航廈，然其國際航廈係於86年1月11日完工啟用[6]，而鋼骨鋼筋混凝土造辦公房屋之最低使用年限為60年[7]，若其將來於未屆使用年限時即需提早拆除，容宜預為考量是否符合相關規定。
[6] 資料來源：高雄國際航空站網站/機場簡介(網址：https://www.kia.gov.tw/Airport/AboutKia/Introduction02.htm)。
[7] 資料來源：行政院主計總處網站/主要業務/政府會計/財務標準分類/房屋建築及設備分類明細表，網址：https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=43869&CtNode=6335&mp=1，查詢日期：111年10月17日。
另本計畫第1階段需辦理A滑行道北移工程，惟由高雄機場近年購建固定資產計畫顯示(詳表1)，109至113年度亦投入8億8,775萬元辦理滑行道系統改善工程，詢據民航基金說明，該工程係為提升現有滑行道服務水準及飛航安全品質所需，而A滑行道北移工程係為滿足未來營運需求，兩工程間已進行介面協調。茲為因應高雄機場之營運需求，近年勢需持續辦理購建固定資產相關投資計畫，惟仍宜妥適考量各項資產耐用年限等，秉持資源有效運用之精神推動。
表1 民航基金111至112年度辦理高雄航空站購建固定資產相關計畫概況表 單位：新臺幣千元
期程	計畫名稱	投資總額
一、土地改良
108/01-113/12	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	665,439
109/01-113/04	高雄機場滑行道系統改善工程	887,750
111/01-112/12	站前停車場鋪面及橋梁鋼構體油漆修繕工程	48,861
二、房屋及建築
111/01-112/08	維修棚廠廁所及公共空間整修工程	19,574
三、機械及設備
108/01-113/12	高雄國際機場國際線空橋汰換工程	394,182
109/01-113/12	高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程	99,200
111/01-112/09	汰換機場門禁系統相關設備	15,765
四、交通及運輸設備
111/01-113/10	汰換航機導引系統工程	99,836
111/01-112/06	汰換登機電動升降車	15,850
五、什項設備
110/01-111/12	汰換國際航廈空調監控設備工程	29,232
110/01-111/12	航廈廁所緊急求救鈴及國際線航廈自動門監控系統汰換工程	7,767
112/01-113/06	航廈冰水主機與送風機等空調系統改善工程	40,261
111/01-112/08	國際線航廈氣體滅火設備更新工程	7,562
111/01-112/08	國內線及國際線航廈座椅汰舊換新	11,778
112/01-113/10	北側周界警報監視系統接地工程	3,000

資料來源：民航基金提供。
綜上，民航基金112年度預算案編列「高雄國際機場新航廈第1期工程計畫」經費6,739萬6千元，預計辦理基本設計、委託細部設計及監造招標等，允宜妥慎辦理設計作業，於兼顧營運與安全之前提下規劃施工流程，並以資源有效配置之精神，推動辦理本計畫與高雄航空站其他相關購建固定資產計畫。
(分機：1937叢宏安)