國家發展委員會及所屬110年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）110年度歲入決算數1,076萬3千元，較預算數增加234萬7千元（增幅27.88%）；歲出決算數273億4,927萬1千元，較預算數減少5,742萬2千元（執行率99.79%）。謹就國發會及所屬110年度單位決算評估如下：
一、「健全國土規劃及經營管理」計畫中部分委辦計畫，因配合政策調整計畫內容，致未及於110年度執行，允宜檢討並研謀改善
國發會110年度「健全國土規劃及經營管理」計畫實現數750萬1千元，保留數175萬8千元，決算數合計925萬9千元，占預算數1,847萬8千元之比率50.11%，其分支計畫為「國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」及「永續發展計畫之協調推動」，主要業務包含區域、城鄉發展計畫與產業園區之審議及協調推動，運用各社群媒體及多元管道，推廣均衡城鄉發展典範案例等。經查：
(一)計畫執行落後原因
該計畫110年度預算執行率50.11%，其執行落後原因據國發會說明如下：
1.110年度新冠肺炎(COVID-19)疫情正熾，為配合我國入出境管制政策，及避免辦理大型活動引發民眾群聚效應，該會採取(1)停辦「參加永續發展及氣候變遷國際會議」及「參加國際都市發展協會年會」等國外旅費48萬7千元。(2)停辦「地方創生經驗交流學習與推廣」、「地方創生企業貢獻獎」及「地方創生成果展」等委託辦理計畫890萬元，另配合「智慧國土發展策略研析」、「地方創生振興經濟多元推動計畫」等委託辦理計畫推動需要，調整支應相關經費後，賸餘繳庫(詳表1)。(3)為避免疫情擴散，減少人員移動，撙節支用國內旅費、短程車資等業務費。
2.	委託辦理計畫「優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫」預算250萬元，係因配合本會地方創生推動策略，調整委辦計畫內容，故未及於110年度簽約執行(詳表1)。
表1 「健全國土規劃及經營管理」停辦或延辦委託辦理計畫明細表
單位：新臺幣千元
110年度預算 所列委辦計畫	實際委託辦理 計畫名稱	合約金額	實支數	停辦或 延辦原因
地方創生經驗交流學習與推廣(預算數1,900千元)	智慧國土發展策略研析	3,420	0 / (保留數920)	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
	地方創生振興經濟多元推動計畫	390	0 / (保留數390)
地方創生企業貢獻獎(預算數2,500千元)	109年度「推動企業參與地方創生事業機制與策略」	611	611	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
地方創生成果展(預算數4,500千元)	－	－	－	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫(預算數2,500千元)	－	－	－	配合地方創生推動策略，調整委辦計畫內容

說 明：1.「智慧國土發展策略研析」委託辦理案合約金額342萬元，分別由「健全國土規劃及經營管理」之分支計畫「國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」項下委辦費支應250萬元及「永續發展計畫之協調推動」項下委辦費「地方創生經驗交流學習與推廣」支應92萬元。
2.109年度「推動企業參與地方創生事業機制與策略」總經費373萬元，含109年度預算311萬9千元，及110年度預算61萬1千元支應。
資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫配合政策調整計畫內容，未及於110年度執行
110年度編列委託辦理計畫「優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫」預算250萬元，係因配合該會地方創生推動策略（如地方創生青年培力工作站、地方創生公有建築空間整備活化），因調整委辦計畫內容，故未及於當年度簽約執行，111年度並改以前瞻基礎建設計畫第3期特別預算支應，凸顯該會對於年度委辦計畫之規劃及預算之編製仍未臻完善核實。
綜上，國發會110年度「健全國土規劃及經營管理」預算執行率僅50.11%，主要係因部分委辦計畫，受疫情影響停辦及配合政策調整計畫內容致未及執行等因素，致預算執行未盡理想，顯示該會對於年度委辦計畫之規劃及預算之編製容有改善空間，允宜檢討並研謀改善。