國家發展委員會及所屬110年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）110年度歲入決算數1,076萬3千元，較預算數增加234萬7千元（增幅27.88%）；歲出決算數273億4,927萬1千元，較預算數減少5,742萬2千元（執行率99.79%）。謹就國發會及所屬110年度單位決算評估如下：
三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107至110年度執行率均偏低，且110年度執行數占可支用預算數未及3成，允宜研謀改善並審慎控管執行進度
國發會檔案管理局（以下稱檔管局）110年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」決算數2億5,691萬6千元(占預算數之比率100.00%)。經查：
(一)計畫內容概述及修正情形
「國家檔案典藏及服務建設計畫」係規劃於新北市林口區興建首座國家檔案館，建置滿足未來20年國家檔案典藏容量，用以保存100公里以上國家檔案所需標準庫房，以完備國家知識體系及開創檔案多元價值為目標，主要策略為「擴增國家檔案典藏質量及設施」、「發展檔案學習及教育文化服務」及「引領檔案研究與管理技術發展」；該計畫經行政院於106年8月核定，計畫期程6年(107至112年)，總經費25億497萬5千元；續因工程標案連續流標及109年國內營造市場量能不足及工料飆漲等問題，分別於109年1月及110年11月2次修正計畫後，調整計畫期程延至114年，計畫總經費調增至29億1,921萬6千元。
(二)近4年計畫執行進度未盡理想，允宜檢討並研謀改善
依檔管局110年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫110年度可支用預算數2億7,784萬1千元，實現數6,759萬5千元，賸餘數46萬6千元，執行數合計6,806萬1千元，占可支用預算數僅24.50%（詳表1），依據檔管局提供資料，主要係因「建立國家級建設」工程執行率偏低，其工程建造及相關費用等預算執行率僅達20.84%(詳表2)，且107至109年度執行數占可支用預算數分別為67.31%、49.29%及59.97%，執行率均偏低，仍有改善空間；據說明該計畫109年度以前係因缺工缺料等因素多次流標，110年2月已決標並於同年4月開工，而110年度預算執行落後係因110年9月撥付承商該工程契約總價10%預付款，由於屬預付性質，依契約規定自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，將隨估驗計價逐期轉正，爰辦理預算保留。
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			本期執行數			本期執行數 / 占可支用預算數比率
	以前年度	本年度	合計	實現數	賸餘數	合計
107	0	26,482	26,482	17,722	0	17,826	67.31
108	8,656	26,769	35,425	17,443	19	17,462	49.29
109	17,963	34,311	52,274	31,228	120	31,348	59.97
110	20,925	256,916	277,841	67,595	466	68,061	24.50

資料來源：檔管局107-110年度決算書。

表2 國家檔案典藏及服務建設計畫110年度各工作項目執行情形表
單位：新臺幣千元；%
工作項目	預算數	執行數	預算執行率
1.建立國家級建設	265,021	55,241	20.84
2.基地內現有樹木及環境清理維護	1,300	1,300	100.00
3.擴增國家檔案質量	5,420	5,420	100.00
4.辦理收費式電子服務之資訊研發	3,600	3,600	100.00
5.推動多樣性展覽	2,500	2,500	100.00
合計	277,841	68,061	24.50

資料來源：檔管局提供。
綜上，檔管局110年度辦理「國家檔案典藏及服務建設計畫」，執行數占可支用預算數未及3成，且107至110年度執行率均偏低，允宜研謀改善並審慎控管執行進度，俾利提升計畫執行績效。
（分機：8652 廖怡絜）