國家發展委員會及所屬110年度單位決算評估報告目錄
        頁次
國家發展委員會及所屬110年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）110年度歲入決算數1,076萬3千元，較預算數增加234萬7千元（增幅27.88%）；歲出決算數273億4,927萬1千元，較預算數減少5,742萬2千元（執行率99.79%）。謹就國發會及所屬110年度單位決算評估如下：
一、「健全國土規劃及經營管理」計畫中部分委辦計畫，因配合政策調整計畫內容，致未及於110年度執行，允宜檢討並研謀改善
國發會110年度「健全國土規劃及經營管理」計畫實現數750萬1千元，保留數175萬8千元，決算數合計925萬9千元，占預算數1,847萬8千元之比率50.11%，其分支計畫為「國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」及「永續發展計畫之協調推動」，主要業務包含區域、城鄉發展計畫與產業園區之審議及協調推動，運用各社群媒體及多元管道，推廣均衡城鄉發展典範案例等。經查：
(一)計畫執行落後原因
該計畫110年度預算執行率50.11%，其執行落後原因據國發會說明如下：
1.110年度新冠肺炎(COVID-19)疫情正熾，為配合我國入出境管制政策，及避免辦理大型活動引發民眾群聚效應，該會採取(1)停辦「參加永續發展及氣候變遷國際會議」及「參加國際都市發展協會年會」等國外旅費48萬7千元。(2)停辦「地方創生經驗交流學習與推廣」、「地方創生企業貢獻獎」及「地方創生成果展」等委託辦理計畫890萬元，另配合「智慧國土發展策略研析」、「地方創生振興經濟多元推動計畫」等委託辦理計畫推動需要，調整支應相關經費後，賸餘繳庫(詳表1)。(3)為避免疫情擴散，減少人員移動，撙節支用國內旅費、短程車資等業務費。
2.	委託辦理計畫「優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫」預算250萬元，係因配合本會地方創生推動策略，調整委辦計畫內容，故未及於110年度簽約執行(詳表1)。
表1 「健全國土規劃及經營管理」停辦或延辦委託辦理計畫明細表
單位：新臺幣千元
110年度預算 所列委辦計畫	實際委託辦理 計畫名稱	合約金額	實支數	停辦或 延辦原因
地方創生經驗交流學習與推廣(預算數1,900千元)	智慧國土發展策略研析	3,420	0 / (保留數920)	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
	地方創生振興經濟多元推動計畫	390	0 / (保留數390)
地方創生企業貢獻獎(預算數2,500千元)	109年度「推動企業參與地方創生事業機制與策略」	611	611	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
地方創生成果展(預算數4,500千元)	－	－	－	受疫情影響，避免大規模活動引發民眾群聚效應
優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫(預算數2,500千元)	－	－	－	配合地方創生推動策略，調整委辦計畫內容

說 明：1.「智慧國土發展策略研析」委託辦理案合約金額342萬元，分別由「健全國土規劃及經營管理」之分支計畫「國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」項下委辦費支應250萬元及「永續發展計畫之協調推動」項下委辦費「地方創生經驗交流學習與推廣」支應92萬元。
2.109年度「推動企業參與地方創生事業機制與策略」總經費373萬元，含109年度預算311萬9千元，及110年度預算61萬1千元支應。
資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫配合政策調整計畫內容，未及於110年度執行
110年度編列委託辦理計畫「優化地方創生資訊(TESAS)共享交流平台及創生資料庫」預算250萬元，係因配合該會地方創生推動策略（如地方創生青年培力工作站、地方創生公有建築空間整備活化），因調整委辦計畫內容，故未及於當年度簽約執行，111年度並改以前瞻基礎建設計畫第3期特別預算支應，凸顯該會對於年度委辦計畫之規劃及預算之編製仍未臻完善核實。
綜上，國發會110年度「健全國土規劃及經營管理」預算執行率僅50.11%，主要係因部分委辦計畫，受疫情影響停辦及配合政策調整計畫內容致未及執行等因素，致預算執行未盡理想，顯示該會對於年度委辦計畫之規劃及預算之編製容有改善空間，允宜檢討並研謀改善。

二、「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」預算執行保留數過高，允宜檢討委辦計畫之規劃作業並加強控管，俾利計畫順利推動
國發會110年度決算書「重大計畫執行績效報告表」中「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」預算數8,400萬元，執行數5,351萬元，執行率63.70%。經查：
(一)110年度執行數占可支用預算數未達7成
依國發會決算書說明，該方案主要係因「亞洲．矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫（第1期）」委託辦理案第3、4期款保留數2,622萬5千元、「亞洲．矽谷-物聯網數位教育平台計畫（第2期）」委託辦理案第3、4期款保留數426萬5千元，合計保留數3,049萬元（詳表1），因契約期程至111年度而跨年度執行，其保留比率分別為37.46%、50%，後續國發會將依契約加強控管相關計畫之執行進度及經費結報事宜。是以，該會辦理「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」計畫之執行數占可支用預算數未達7成，主要係委辦計畫保留比率偏高，預算執行情形仍待改善。
表1 「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」110年度辦理保留之委託辦理計畫明細表 單位：新臺幣千元
委託辦理計畫	合約金額	保留數	訂約日期	預定 / 完成時間
亞洲‧矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫第1期(委託辦理)	70,005	26,225	110.6.4	111.6.3
亞洲‧矽谷－物聯網數位教育平台計畫第2期(委託辦理)	8,530	4,265	110.9.24	111.9.23
合計	78,535	30,490	-	-

說 明：1.「亞洲．矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫(第1期)」委託辦理案合約金額1億2,746萬3千元（不含桃園市政府代辦費204萬7千元），其中110年度「促進產業發展」預算支應1億551萬元，包括「亞洲．矽谷創新應用整合平臺」分支計畫支應7,000萬5千元、「亞洲．矽谷新創鏈結計畫」分支計畫支應3,550萬5千元。因契約期程係跨年度執行，另由111年度「促進產業發展」預算支應2,195萬3千元。
2.「亞洲‧矽谷2.0-數位創新整合平臺計畫(第1期)」委託辦理案110年度保留數，包括「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」分支計畫保留2,622萬5千元及「亞洲‧矽谷新創鏈結計畫」分支計畫保留1,453萬元。
資料來源：國發會提供。
(二)部分委辦計畫於110年9月始完成簽約手續，致保留比率偏高
依各機關單位預算執行要點(109年12月16日修正)第3點規定：「各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」及第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，…；除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始6個月內完成簽約手續。」依前開規定，委辦計畫除特殊情況理應於年度開始6個月內完成簽約手續，惟110年度「亞洲‧矽谷－物聯網數位教育平台計畫(第2期)」委託辦理案係110年9月簽約，致保留比率偏高，其執行過程容有改善空間，允宜及早規劃並加強控管，避免影響預算執行進度。
綜上，國發會110年度「亞洲‧矽谷創新應用整合平臺計畫」執行數占可支用預算數63.70%，保留比率逾3成，預算執行進度未如預期。為有效配置政府預算資源，允宜檢討委託辦理計畫之規劃作業並加強控管，俾利計畫順利推動。

三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107至110年度執行率均偏低，且110年度執行數占可支用預算數未及3成，允宜研謀改善並審慎控管執行進度
國發會檔案管理局（以下稱檔管局）110年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」決算數2億5,691萬6千元(占預算數之比率100.00%)。經查：
(一)計畫內容概述及修正情形
「國家檔案典藏及服務建設計畫」係規劃於新北市林口區興建首座國家檔案館，建置滿足未來20年國家檔案典藏容量，用以保存100公里以上國家檔案所需標準庫房，以完備國家知識體系及開創檔案多元價值為目標，主要策略為「擴增國家檔案典藏質量及設施」、「發展檔案學習及教育文化服務」及「引領檔案研究與管理技術發展」；該計畫經行政院於106年8月核定，計畫期程6年(107至112年)，總經費25億497萬5千元；續因工程標案連續流標及109年國內營造市場量能不足及工料飆漲等問題，分別於109年1月及110年11月2次修正計畫後，調整計畫期程延至114年，計畫總經費調增至29億1,921萬6千元。
(二)近4年計畫執行進度未盡理想，允宜檢討並研謀改善
依檔管局110年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫110年度可支用預算數2億7,784萬1千元，實現數6,759萬5千元，賸餘數46萬6千元，執行數合計6,806萬1千元，占可支用預算數僅24.50%（詳表1），依據檔管局提供資料，主要係因「建立國家級建設」工程執行率偏低，其工程建造及相關費用等預算執行率僅達20.84%(詳表2)，且107至109年度執行數占可支用預算數分別為67.31%、49.29%及59.97%，執行率均偏低，仍有改善空間；據說明該計畫109年度以前係因缺工缺料等因素多次流標，110年2月已決標並於同年4月開工，而110年度預算執行落後係因110年9月撥付承商該工程契約總價10%預付款，由於屬預付性質，依契約規定自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，將隨估驗計價逐期轉正，爰辦理預算保留。
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			本期執行數			本期執行數 / 占可支用預算數比率
	以前年度	本年度	合計	實現數	賸餘數	合計
107	0	26,482	26,482	17,722	0	17,826	67.31
108	8,656	26,769	35,425	17,443	19	17,462	49.29
109	17,963	34,311	52,274	31,228	120	31,348	59.97
110	20,925	256,916	277,841	67,595	466	68,061	24.50

資料來源：檔管局107-110年度決算書。

表2 國家檔案典藏及服務建設計畫110年度各工作項目執行情形表
單位：新臺幣千元；%
工作項目	預算數	執行數	預算執行率
1.建立國家級建設	265,021	55,241	20.84
2.基地內現有樹木及環境清理維護	1,300	1,300	100.00
3.擴增國家檔案質量	5,420	5,420	100.00
4.辦理收費式電子服務之資訊研發	3,600	3,600	100.00
5.推動多樣性展覽	2,500	2,500	100.00
合計	277,841	68,061	24.50

資料來源：檔管局提供。
綜上，檔管局110年度辦理「國家檔案典藏及服務建設計畫」，執行數占可支用預算數未及3成，且107至110年度執行率均偏低，允宜研謀改善並審慎控管執行進度，俾利提升計畫執行績效。
（分機：8652 廖怡絜）