法務部主管110年度決算評估報告
三、近年矯正機關整體收容人數已有下降，惟部分監所仍有超額收容情事，允宜加強控管改善監所計畫之執行進度，以利早日紓解收容壓力
110年度矯正署於「改善監所計畫」編列6億7,630萬4千元辦理該署雲林第二監獄擴建工程計畫、八德外役監獄新(擴)建工程計畫及彰化看守所遷建工程計畫，全數執行完畢（包括應付數8,625萬元及保留數2億4,131萬3千元）。近年有超額收容情形之矯正機關多數位於臺灣北部、西部等都市化程度較高且人口稠密地區，矯正署推動之監所之新(擴、遷)建計畫雖已陸續進行中，然因受疫情等因素影響，八德外役監獄及彰化看守所工程進度未如預期，僅以機動調整移監等方式因應監所超收情況，恐難有效解決矯正機關之超收壓力。說明如下：
(一)近年矯正機關整體收容人數逐年下降，惟110年底仍有部分監獄及看守所超額收容，顯見移監措施尚難澈底解決超收困境
109年01月15日修正之監獄行刑法第17條規定：「監獄受刑人人數嚴重超額[1]時，監督機關視各監獄收容之實際狀況，必要時得機動調整移監。」觀察近年矯正機關收容情形(詳表1)，整體核定容額[2]概呈增加趨勢，其中107年11月15日臺北監獄新(擴)建「至善大樓」啟用，該監核定容額自2,705人增加為3,401人，嗣109年12月10日宜蘭監獄新(擴)建「耕心樓」啟用，該監核定容額自2,177人增加為3,281人，前述2所監獄之新(擴)建工程合計增加整體核定容額計1,800人。近年底矯正機關實際收容人數則呈先略增後逐年遞減情形，至110年底降至5萬4,139人，與近年最高之6萬3,317人相較，減幅達14.5%。又110年底矯正機關收容人以監獄收容人(包括受刑人、受保安處分人及押候執行者)為主，共4萬8,190人，占整體收容人近9成，其次為受觀察勒戒人及受戒治人，共2,742人(占比5.1%)。如依機關類型區分，技能訓練所、少年觀護所、少年矯正學校及戒治所之實際收容人數均低於核定容額，至於26所監獄及12所看守所中，仍各有11所及6所有超額收容情形(詳表2)。
[1] 監獄受刑人移監作業辦法第2條規定，嚴重超額係指監獄實際收容人數逾核定容額20%。
[2] 依「法務部指定各監獄收容受刑人標準」，核定容額係指以每位收容人按舍房面積0.7坪為計算標準所核定之收容人數。
此外，臺北看守所前於109年11月曾函請臺北地方法院、臺北地方檢察署等6院檢機關審慎評估羈押被告聲請及裁定禁止接見之人數之情形[3]，監察院於111年1月提出調查報告[4]，認為該所之作法已僭越機關權責，且針對部分都會區仍有超收現象之矯正機關，促請矯正署一併檢討改進。是以，近年矯正機關收容人數雖已明顯降低，矯正署於必要時亦以機動移監方式調整嚴重超額之矯正機關，惟仍無法澈底解決部分監獄及看守所長期超額收容情形，其原因之一即為舊有監所之舍房空間有限，故仍須配合改善監所計畫，透過新(擴)建方式增加容額，以有效紓解收容壓力及降低戒護風險。
[3] 臺北看守所於109年11月30日以臺北地院、士林地院、新北地院、臺北地檢署、士林地檢署、新北地檢署等大臺北地區6院檢為受文者，發函表示為紓解該所羈押禁見被告超額收容及床位不足之困境，惠請各院檢機關審慎評估羈押被告聲請及裁定禁止接見之人數。
[4] 參見監察院調查報告，案號111司調0002。
表1 106年度至110年度矯正機關收容概況表 單位：人
項目 / 時間	核定容額	實際收容人數	超額收容人數	超額收容比率
106年底	56,877	62,315	5,438	9.56%
107年底	57,573	63,317	5,744	9.98%
108年底	57,573	60,956	3,383	5.88%
109年底	58,677	58,362	-	-
110年底	58,407	54,139	-	-

說 明：107年底及109年底核定容額分別因臺北監獄及宜蘭監獄之新(擴)建工程完工而增加，110年底核定容額因高雄監獄及宜蘭監獄調減容額，故略為下降。
資料來源：法務統計年報。

表2 110年底超額收容之矯正機關一覽表 單位：人
矯正機關名稱	核定容額	實際收容人數	超額收容
			人數	比率
臺北監獄	3,401	3,912	511	15.02%
桃園監獄	1,275	1,472	197	15.45%
桃園女監	1,027	1,055	28	2.73%
新竹監獄	1,674	1,907	233	13.92%
臺中監獄	4,439	5,015	576	12.98%
雲林二監	1,552	1,594	42	2.71%
高雄監獄	2,120	2,193	73	3.44%
高雄二監	1,722	2,007	285	16.55%
屏東監獄	2,209	2,275	66	2.99%
自強外役監	367	377	10	2.72%
宜蘭監獄	3,171	3,369	198	6.24%
臺北看守所	2,134	2,138	4	0.19%
新竹看守所	207	243	36	17.39%
苗栗看守所	667	701	34	5.10%
臺中看守所	1,452	1,643	191	13.15%
南投看守所	301	325	24	7.97%
臺南看守所	1,244	1,366	122	9.81%

資料來源：法務統計年報。
(二)110年度彰化看守所遷建工程計畫執行進度未如預期，八德外役監獄新(擴)建工程計畫目標亦未達成，均有待加強控管
110年度矯正署及所屬之「改善監所計畫」預計辦理3項工程，除「雲林第二監獄擴建工程計畫」已於111年2月驗收完成外，「法務部矯正署彰化看守所遷建工程計畫」及「法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建工程計畫」仍賡續辦理，且執行進度均有落後，分述如下：
1.法務部矯正署彰化看守所遷建工程計畫：係矯正署規劃運用彰化監獄北側土地新建建築物，預期完工後將可增加核定容額1,188人，前於109年5月26日修正計畫，總經費額度自27億9,961萬4千元調增至30億9,428萬7千元，執行期程自原訂107年至112年，展延至113年；該計畫截至110年底累計執行數為1億2,333萬5千元，占累計已編列預算數2億3,311萬7千元之52.91%；該計畫係於109年7月決標，嗣因須耗時額外辦理法定空地分割證明作業，且110年度受疫情影響出工數及細部設計訪談會議期程，導致工程進度落後，原定完成細部設計核定及主體工程開工之目標亦未達成。
2.法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建工程計畫：於106年8月經行政院核定，規劃期程為106年至111年，總經費為27億3,042萬9千元，完工後估計可增加核定容額2,271人；嗣因原施工廠商於108年9月發生跳票無法履約，經另覓廠商於同年11月14日完成繼受；該計畫截至110年底累計執行數為18億9,663萬1千元，占累計已編列預算數20億2,458萬6千元之93.68%，然受疫情及三級警戒措施之影響導致出工數不足，且機電設備進貨時程因船期延誤而受影響，110年度預計完成第一階段之建築裝修工程、高壓電等機房設備查驗及建築設備系統測試等預期目標均未能達成，整體工程進度有待追趕。
綜上，矯正署110年度推動之「改善監所計畫」，除可增加核定容額，使都會區矯正機關超額收容問題有效紓解外，亦一併規劃合宜之收容空間及相關輔助設備，以逐步解決矯正機關環境老舊及收容場所不符實需之困境。矯正機關整體收容人數近年有下降趨勢，110年底雖未超逾核定容額上限，惟實際上仍有部分監獄及看守所長期面臨超額收容問題，恐增加戒護管理風險及影響矯治處遇功能，實有檢討改進之必要。矯正署允宜持續督導各矯正機關擴遷計畫後續各階段作業進度，俾如期如質完工，以澈底解決超額收容之陳痾，達成提升收容人權之目標。