        國家科學及技術委員會主管單位預算112年度預算評估報告
三、補助國家太空中心辦理遙測衛星星系計畫，惟福衛八號第1枚衛星部分關鍵元件研發進度未如預期，允宜加速自主關鍵衛星零組件之研發進度，俾利如期執行發射任務
國科會112年度預算案「國家太空中心發展計畫」編列55億3,023萬元，其中「遙測衛星星系計畫」11億2,604萬2千元，全數為獎補助費。茲說明如下：
(一)112年度太空相關計畫分拆及整併說明
參據原行政院科技會報辦公室(現國科會科技辦公室)[1]於111年5月24日召開「FY112科技計畫－太空相關計畫審議會前會」之決議，112年度太空相關計畫區分為6類領域[2]及5項計畫[3]，爰太空相關計畫依前揭決議內容進行分拆及整併，並據以編列112年度預算，原111年度由國研院國家太空中心執行之「下世代太空科技發展延續推動計畫」(108-117年度)於112年度分拆為「遙測衛星星系計畫」及「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」(詳表1)。
[1] 行政院科技會報辦公室於111年8月15日納入國科會，更名為科技辦公室。
[2] 太空發展6類領域分別為：1.基礎維運與建置、2.低軌通訊衛星、3.遙測衛星(光學遙測衛星/合成孔徑雷達衛星)、4.太空工程技術開發、5.產業推動/人才培育，及6.能量整備與基礎應用研究。
[3] 太空發展5項計畫分別為：1.太空基礎維運計畫(領域類別1.基礎維運與建置)、2.低軌通訊衛星計畫(領域類別2.低軌通訊衛星)、3.遙測衛星星系計畫(領域類別3.遙測衛星)、4.太空基礎工程與應用研究能量整備計畫(領域類別4.太空工程技術開發、6.能量整備與基礎應用研究)及5.太空產業推動與人才培育計畫(領域類別5.產業推動/人才培育)。
(二)遙測衛星星系計畫概要
1.計畫目標：係持續精進本土太空技術，挑戰尖端太空任務，擴散太空技術效益，培育太空科技接班人才，並建立台灣太空產業，對於我國推動太空產業之建立具有關鍵性影響。
2.該計畫主要發展先導型高解析度光學遙測衛星(福衛八號)6枚、超高解析度智能遙測衛星(福衛九號)2枚及合成孔徑雷達衛星(福衛十號)2枚，共10枚遙測衛星，組成完整之衛星星系，以利自主關鍵技術與元件之研發，藉以提升我國太空科技能量，並滿足國內相關需求。
表1 下世代太空科技發展延續推動計畫於112年度計畫分拆及整併 情形表
計畫名稱	細項計畫名稱
下世代太空科技發展延續推動計畫(108-117年度) / 112年度分拆為： / 1.「遙測衛星星系計畫」 / 2.「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」	1.先導型高解析度光學遙測衛星星系 / 2.超高解析度智能遙測衛星關鍵技術發展 / 3.合成孔徑雷達衛星關鍵技術發展 / →以上細項計畫於112年度整併為「遙測衛星星系計畫」
	4.太空探索計畫 / 5.基礎能量整備計畫 / 5.1 前瞻關鍵技術研發 / 5.2 專業實驗室升級及建置 / 5.3 整測設施升級及建置 / 5.4 國際合作 / 5.5 本土太空產業推動 / →以上細項計畫於112年度移至「太空產業推動與人才培育計畫」 / 6.新創追星計畫(112年度新增計畫) / 7.入軌火箭計畫(112年度新增計畫) / 8.國家射場建置與營運計畫(112年度新增計畫) / →以上細項計畫於112年度整併為「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」

資料來源：遙測衛星星系計畫網要計畫書，第2-48頁。
(三)福衛八號第1枚衛星部分關鍵元件研發進度未如預期，允宜加強研發進度，俾利如期執行發射任務
福衛八號衛星係傳承福衛五號衛星本體設計基礎，發展重量更輕、成本更低之衛星平臺。為利於自主關鍵技術與元件之研發，國家太空中心以研發福衛八號第1枚衛星15項自主關鍵元件為試驗基礎，並預計於111及112年度分別發射第1枚及第2枚衛星(最新發射時間分別延至114及115年)[4]。參據該中心表示，截至111年7月底福衛八號第1枚衛星15項自主關鍵元件研發進度，僅有5項元件完成飛行體(FM)，其餘10項元件仍在研製階段，包含工程驗證體(EQM)7項、工程體(EM)2項及工程體(EM)1項(詳表2)，主要係部分外購元件及電子零件受新冠肺炎疫情影響延後遞交，致研發進度落後[5]，允宜加速自主關鍵衛星零組件之研發進度，以利後續進行衛星整合測試及安排發射事宜。
[4] 先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫發射時間經2次修正，第1次修正為112及113年；第2次修正為114及115年。
[5] 詢據國家太空中心表示，福衛八號第1顆衛星原預定於112年第3季在美國發射，由於測試設備與元件發展受到新冠肺炎疫情影響延後遞交，同時遙測酬載光機工程體組裝異常須延長時程。為落實研發進度，已針對第1顆衛星發射時程上之關鍵路徑(critical path)進行逐項追蹤管控，如光學工程體(OEM)組裝議題、推進燃料槽發展規劃、光學酬載整測人力支援、光學酬載電子單元研發介面整合等，藉由即時且有效之溝通及支援，如期於113年完成福衛八號第1顆衛星發射。另外針對因全球疫情影響，可能導致之關鍵衛星零組件或是技術支援延遲導致之計畫時程變動，已就福衛八號外購元件及電子零件受疫情影響進行盤點，並建立關鍵元件遞交行動要項(Action Item)，以即時管控及應變，對於交期不定或長交期項目則提早啟動因應，如為延遲遞交確定項目亦同時啟動備案因應。
表2  截至111年7月底福衛八號第1枚衛星15項關鍵元件研發情形表
編號	關鍵元件項目	迄至111年7月底研發進度
1	衛星電腦(OBC)	完成工程驗證體(EQM)
2	電力控制單元(PCDU)	完成工程驗證體(EQM)
3	衛星導航接收機(GPSR)	完成飛行體(FM)
4	MEMS陀螺儀	完成飛行體(FM)
5	X頻段發射機	完成工程驗證體(EQM)
6	X頻段天線	完成飛行體(FM)
7	綠色推進模組	完成工程體(EM)
8	太陽能板展開機構	完成工程驗證體(EQM)
9	太陽能板(DM)	完成飛行體(FM)
10	光學鏡片	完成工程驗證體(EQM)
11	光學調焦機構	完成工程驗證體(EQM)
12	光機碳纖複材	完成工程驗證體(EQM)
13	光學酬載電子單元(EU)	工程體(EM)研製中
14	聚焦感測系統(FPA)	完成線型：工程體(EM)
15	太空級濾光片	完成飛行體(FM)

說 明：本表EM、EQM及FM分別為Engineering Module, Engineering Qualification Module及Fly Module之縮寫。又衛星發展分成工程體與飛行體兩階段進行，以降低計畫風險，其中衛星性能可於工程體發展階段得到驗證，並於飛行體研製階段進行系統優化，以達到最佳性能表現。簡言之，衛星發展階段依序為完成工程體(EM)->完成工程驗證體(EQM)->完成飛行體(FM)。
資料來源：國家太空中心提供。
  綜上，國科院112年度補助國家太空中心辦理「遙測衛星星系計畫」，主要發展先導型高解析度光學遙測衛星、超高解析度智能遙測衛星及合成孔徑雷達衛星共計10枚遙測衛星，組成完整衛星星系，並建立台灣太空關鍵產業；惟截至111年7月底，福衛八號第1枚衛星15項自主關鍵元件之研發時程落後，致衛星發射時程將延至114及115年。衡酌該計畫攸關我國衛星關鍵技術及未來太空產業之發展，允宜加速自主關鍵衛星零組件之研發進度，俾利如期執行發射任務。