行政院國家科學技術發展基金112年度預算評估報告
行政院國家科學技術發展基金(下簡稱科發基金)112年度預算案編列基金來源431億3,828萬5千元，較111年度預算數減少16億2,605萬6千元(減幅3.63%)；基金用途431億3,828萬5千元，較111年度預算數減少16億2,605萬6千元(減幅3.63%)；本期基金來源及用途相抵後，賸餘無列數。謹就科發基金112年度預算案評估如下：
六、科發基金管理會應就已結案補助計畫辦理實地查核，惟近年實地查核與原規劃存有落差，允宜加強辦理，俾考核經費運用狀況
科發基金112年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「研發成果收入運用計畫」編列10億17萬9千元，「跨部會署執行之科技計畫」編列14億1,600萬元。經查：
(一)為妥善辦理研發成果收入運用計畫及跨部會署科技計畫補助作業，科發基金管理會就已結案補助計畫應辦理實地查核
科發基金管理委員會為妥善辦理研發成果收入運用計畫及跨部會署科技計畫補助作業，並使上述補助計畫有所依循，訂有行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範(下簡稱補助作業規範)。依補助作業規範第8點[1]規定略以，科發基金管理委員會每年應辦理補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之5%以上，並對缺失較多之執行機關加強查核。
[1] 行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第8點規定：「計畫查核相關事宜如下：(一)本會補助計畫之各項支用單據，應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並按補助項目，整理審核裝訂成冊，依有關規定妥善存管備查，本會得派員或陪同審計人員前往實地查核…。(二)主管機關或資助機關委託或補助其他機構執行之合約書，應於計畫執行期間函送本會一份備查。(三)本會每年應辦理本會補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之百分之五以上，說明如下：1.對缺失較多之執行機關應加強查核。2.抽查計畫之支用單據由主管機關或資助機關所補助或委託機構保管者，請主管機關或資助機關規劃赴全部或部分之上述機構實地查核，並函知本會派員共同查核。3.餘以比照國家科學及技術委員會補助經費支用單據查核實施要點辦理為原則。」
(二)106至109年度科發基金管理委員會辦理已結案補助計畫實地查核情形與原規劃存有落差，允宜加強辦理
參據科發基金管理會統計，106至111年度科發基金補助計畫項數及金額分別介於77至183項，21億1,983萬9千元至74億1,436萬3千元間(詳表1)。該會為使計畫查核作業順遂，規劃於106至109年度分別辦理10項、5項、7項及5項計畫之查核，惟實際查核項數及金額分別為106年度9項、3億4,858萬8千元(占計畫補助金額之4.7%)及107年度1項、4,800萬元(占計畫補助金額之1.89%)，108及109年度皆無辦理。
該會表示受新冠肺炎疫情影響，無法辦理實地查核作業，考量近來疫情較為趨緩，已於111年8月下旬辦理4項計畫查核作業(詳表2)，惟除上述4項計畫外，尚有12項計畫(含5項研發成果收入運用計畫及7項跨部會署科技計畫)待辦理查核。鑒於科發基金近年補助計畫項數及金額不低，允宜加強辦理案件查核作業，俾考核計畫經費運用狀況。
綜上，科發基金管理委員會為妥善辦理研發成果收入運用計畫及跨部會署科技計畫補助作業，依據其補助作業規範之規定，就已結案補助計畫應辦理實地查核，惟106至109年度該會辦理已結案補助計畫實地查核與原規劃存有落差，允宜加強辦理案件查核作業，以考核計畫經費運用情形。

表1 106至111年度科發基金管理會補助計畫統計及實際查核情形表
 單位：項；新臺幣千元
年度 / 項目		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
補助項數	研發成果收入運用計畫	71	63	78	57	61	65
	跨部會署科技計畫	112	28	26	26	16	21
	小計	183	91	104	83	77	86
補助金額	研發成果收入運用計畫	910,239	1,056,274	1,080,266	919,468	963,209	1,094,080
	跨部會署科技計畫	6,504,124	1,482,675	1,546,854	1,400,606	1,156,630	2,929,934
	小計(A)	7,414,363	2,538,949	2,627,120	2,320,074	2,119,839	4,024,014
實際查核	金額(B)	348,588	48,000	0	0
	項數	9	1	0	0
實際查核金額占補助金額比重(B/A)		4.70%	1.89%	0	0

資料來源：國科會提供。
表2 截至111年7月底科發基金管理會補助計畫辦理查核計畫清單表
單位：新臺幣千元
補助年度	主辦 / 單位	補助類型	計畫名稱	計畫 / 金額	(預計)查核日期
106	文化部	跨部會署科技計畫	文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫	238,750	—
107	國防部	研發成果收入運用計畫	國防醫學院研發成果管理分析暨推廣教育計畫	1,314	—
107	資策會	跨部會署科技計畫	跨領域前瞻科技應用實證機制推動計畫	45,511	111年8月29日
107	經濟部	跨部會署科技計畫	鏈結GEN締造新南向新創合作商機計畫	30,000	—
107	經濟部	跨部會署科技計畫	Merck- Taiwan Biopharma Center 建置計畫（1/1）	75,400	111年8月25至26日
108	國防部	研發成果收入運用計畫	抗順鉑耳毒性藥物篩選及分子機轉研究	408	—
108	內政部	研發成果收入運用計畫	歐盟都市災防應變與建築風環境先進試驗技術參訪觀摩研習計畫	712	—
108	原能會	研發成果收入運用計畫	熱化學轉換多元能源供應系統開發	4,061	—
108	經濟部	研發成果收入運用計畫	治療濕式黃斑部病變之眼藥滴劑開發（1/1）	21,575	111年8月25至26日
108	國科會科技辦公室	跨部會署科技計畫	科技政策與科技願景的公民討論機制的建立及實作	11,924	—
108	文化部	跨部會署科技計畫	設計驅動跨域整合創新先期計畫(文化部)	36,032	—
108	國科會科技辦公室	跨部會署科技計畫	科技決策支援與科技計畫管理模式精進	61,298	—
109	國防部	研發成果收入運用計畫	發展於帕金森氏症早期移植神經幹細胞之預防性治療方法	1,171	—
109	經濟部	跨部會署科技計畫	Covid-19 防治產品開發及產業鏈結支援平台計畫(經濟部)	11,100	111年8月25至26日
109	衛福部	跨部會署科技計畫	Covid-19 防治產品開發及產業鏈結支援平台計畫(衛福部)	45,000	—
109	中研院	跨部會署科技計畫	因應COVID-19工作小組及「國內學研單位COVID-19合作平台」	76,654	—

說 明：本表「—」表示未提供。
資料來源：國科會提供。