科學園區管理局作業基金112年度預算評估報告
科學園區管理局作業基金(下簡稱科學園區基金)112年度預算案編列業務收入205億8,359萬5千元，業務成本與費用153億2,874萬3千元，業務外收入1億8,549萬4千元，業務外費用8億8,648萬元，收支相抵後賸餘45億5,386萬6千元，較111年度預算賸餘減少1億8,581萬7千元（減幅3.92%）。謹就科學園區基金112年度預算案評估如下：
四、新增辦理「南部科學園區實驗中學建設計畫」，允宜研謀達成實驗中學財務收支平衡之目標
科學園區基金112年度預算案新增編列「南部科學園區實驗中學建設計畫」所需經費3億964萬元，辦理國立嘉科實驗高級中等學校(下簡稱嘉科實中)及國立屏科實驗高級中等學校(下簡稱屏科實中)校舍興建工程；該計畫總經費31億6,000萬元，辦理期程111至116年度(詳表1)。經查：

表1 嘉科實中及屏科實中建設計畫分年經費需求一覽表
 單位：新臺幣千元
年度	111	112	113	114	115	116	合計
金額	63,606	309,640	928,918	619,278	928,918	309,640	3,160,000

說 明：1.本計畫因嘉科實中及屏科實中2校校址面積、招生班級數及學生人數皆相同，爰以1校所需經費2倍編列，爰本表為2校分年經費合計數，每校各約15億8,000萬元。
        2.校舍興建工程規劃設計費6,360萬6千元，於111年度先行辦理，並於112年度補辦預算。
資料來源：國科會提供。
 (一)計畫概述
為配合園區發展及提供符合國際水準之教育資源，以解決科學園區事業單位、投資廠商員工，及歸國學人子女就學之需求，南部科學園區管理局(下簡稱南科管理局)於「建構南臺灣科技廊帶-屏東、嘉義科學園區發展先導計畫」中納入推動新設園區實驗中學建設計畫，並奉行政院於111年6月27日核定。
嘉科實中及屏科實中校舍面積同為8公頃，用地來源分別為無償撥用國防部政治作戰局及軍備局土地，與向台糖公司租用，預計2校於113至118學年度各招收幼兒園、國小部、雙語部、國(高)中部等52班(詳表2)，1,573名學生(詳表3)。該計畫擬於112年3月完成新建工程標案，114年3月第1期校舍完工，115年12月校舍全部完工，116年3月完成驗收，並預定於113年8月起陸續辦理幼兒園、國小部及國(高)中部新生入學，雙語部則視園區員工成長及學生需求情形，彈性辦理開班及招生。
表2 113至118學年度嘉科實中及屏科實中預計招收班級數表
 單位：班
學年度 / 學部	113	114	115	116	117	118
高中部	3	6	9	9	9	9
國中部	3	6	9	9	9	9
雙語部	3	6	9	10	11	12
國小部	3	6	9	12	15	18
幼兒園	4	4	4	4	4	4
合計	16	28	40	44	48	52

說 明：本表以單一學校估算。
資料來源：國科會提供。
表3 嘉科實中及屏科實中預計招收各學部學生數表 單位：班；人
項目 / 學部		總班級數	每班學生數	合計
高中部		9	35	315
國中部		9	30	270
國小部		18	29	522
雙語部		12	30	360
幼兒園	2歲以上未滿3歲	1	16	106
	3歲以上至入國民小學前幼兒	3	30
合計		52	170	1,573

說 明：本表以單一學校估算。
資料來源：國科會提供。
(二)113至116年度嘉科實中及屏科實中預計短絀介於5千萬餘元至8千萬餘元間，允宜研謀提升各實驗中學財務收支平衡
據國科會推估，嘉科實中及屏科實中因自籌財源有限， 除112年度預算案編列賸餘數114萬元外，113至116年度預計短絀介於5,934萬元至8,017萬8千元間(詳表4)；至於竹科、中科、南科實驗高級中學108至110年度多為短絀，112年度預算案各校分別編列短絀數2億4,034萬6千元、2,558萬3千元及2,697萬4千元(詳表5)。據科學園區基金說明，產生短絀主要係各園區實驗中學107年度以前於科學園區公務預算項下編列，自108年度起改編於科學園區基金，因所需支出未由公務預算全額補助，致發生短絀。
按科學園區各實驗中學雖屬國科會主管，仍應參照教育部「國立高級中等學校校務基金設置條例」之規定，審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則[1]，允宜加強各實驗中學收支控管，以達到收支平衡為目標。
[1] 國立高級中等學校校務基金設置條例第10條規定：「本基金預算之編製，應審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則。」
綜上，為配合南部科學園區之發展，及提供符合國際水準之教育資源，科學園區基金112年度預算案新增辦理「南部科學園區實驗中學建設計畫」，鑒於近年度各實驗中學多為短絀，允宜研謀提升各實驗中學收支控管，俾達收支平衡之目標。
表4 112至116年度嘉科實中及屏科實中收支餘絀一覽表
單位：新臺幣千元
收支情形	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度
總收入	5,550	27,585	79,390	118,874	148,262
總支出	4,410	86,925	143,088	199,052	218,095
賸餘(短絀)	1,140	-59,340	-63,698	-80,178	-69,833

說 明：1.本表以單一學校估算。
        2.112年度收支狀況參據國科會111年8月數據更新。
資料來源：國科會提供。
表5 108至112年度科學園區基金各實驗中學收支餘絀一覽表
單位：新臺幣千元
學校	收支情形	決算數			預算數
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
竹科實驗高級中學	總收入	494,060	535,051	518,847	491,592	392,814
	總支出	551,683	526,808	564,645	622,006	633,160
	賸餘(短絀)	-57,623	8,243	-45,798	-130,414	-240,346
中科實驗高級中學	總收入	117,088	164,557	167,988	154,880	202,320
	總支出	167,728	175,908	179,451	242,606	227,903
	賸餘(短絀)	-50,640	-11,350	-11,463	-87,726	-25,583
南科實驗高級中學	總收入	323,822	350,075	342,869	286,377	426,120
	總支出	363,884	358,976	383,794	422,012	453,094
	賸餘(短絀)	-40,062	-8,901	-40,925	-135,635	-26,974
嘉科實驗高級中學	總收入					5,550
	總支出					4,410
	賸餘(短絀)					1,140
屏科實驗高級中學	總收入					5,550
	總支出					4,410
	賸餘(短絀)					1,140

說 明：中科實驗高級中學108學年度起設立雙語部，先辦理7-12年級招生，110學年度起再辦理1-6年級招生，又尚未滿招，爰數據變動較大。
資料來源：國科會提供。