科學園區管理局作業基金112年度預算評估報告目錄
        頁次
科學園區管理局作業基金112年度預算評估報告
科學園區管理局作業基金(下簡稱科學園區基金)112年度預算案編列業務收入205億8,359萬5千元，業務成本與費用153億2,874萬3千元，業務外收入1億8,549萬4千元，業務外費用8億8,648萬元，收支相抵後賸餘45億5,386萬6千元，較111年度預算賸餘減少1億8,581萬7千元（減幅3.92%）。謹就科學園區基金112年度預算案評估如下：
一、為配合中部產業數位轉型及用地需求，新增辦理「臺中園區擴建二期籌設計畫」，允宜就用地周延規劃，俾利計畫目標之達成
科學園區基金112年度預算案新增編列「臺中園區擴建二期籌設計畫」所需經費237億元，辦理94.62公頃公地有償撥用、私地徵收及地上物搬遷補償等事項[1]；該計畫總經費447.84億元，辦理期程為112至115年度(詳表1)。經查：
[1] 據中科管理局表示，科學園區管理局作業基金112年度「固定資產建設改良擴充明細表」臺中園區擴建二期籌設計畫編列用地取得費用237億元，另加計工程建造費及施工期間利息合共253億6,875萬2千元。
表1 臺中園區擴建二期籌設計畫分年開發項目經費概估表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	110	111	112	113	114	115	合計
調查規劃及設計階段作業費用	0.0096	-	0.42	2.12	2.50	1.08	6.12
用地取得及拆遷補償費	-	-	238.15	-	-	-	238.15
工程建造費	-	-	19.49	39.45	79.85	60.62	199.41
施工期間利息	-	-	0.20	0.59	1.38	1.99	4.16
合計	0.00096	-	258.26	42.16	83.73	63.69	447.84

資料來源：彙整自臺中園區擴建二期籌設計畫核定本，111年1月，表4.3-2。
 (一)計畫概述
國家科學及技術委員會(下簡稱國科會)中部科學園區管理局(下簡稱中科管理局)為應產業數位轉型及研發創新樞紐之科技政策，並配合臺中市國土計畫對中部區域產業科技走廊發展之規劃，擬具「臺中園區擴建二期籌設計畫」，奉行政院於111年1月22日核定。依該計畫所示，園區完工後可提供產業面積約53.62公頃，預計平均年產值約4,857億元，可提供4,500個直接就業機會，目前該計畫刻正辦理都市計畫變更、環評、用水、用電等相關實質規劃程序，規劃於112年2月公共工程及廠商建廠同步動工，引進產業為半導體及其上中下游產業，與其他相關科學產業。
(二)擴建範園以私有土地居多，預計以協議價購及徵收方式取得，允宜周妥規劃，避免用地取得爭議影響開發進度
該計畫之擴建範園位於臺中園區西側，現址為高爾夫球場，面積約93.94公頃(詳表2)，其中公有土地面積約12公頃，占計畫面積(以下同)12.77%，現為清泉崗靶場用地；私有土地約81.94公頃[2](占比87.23%)，其中地目屬建、原、墓及雜面積合共5萬4,781.48平方公尺(約5.48公頃，占比5.83%)(詳表3)，顯示計畫用地之產權較為複雜，中科管理局將依科學園區設置管理條例第13條第1項[3]，及土地徵收條例相關規定與私有土地所有權人協議價購或以徵收方式取得用地。
[2] 私有土地81.94公頃包括興○育樂股份有限公司所有72.2公頃、興○育樂股份有限公司與其他所有權人共有4.53公頃，及其他私有5.21公頃。
[3] 科學園區設置管理條例第13條第1項規定：「園區內之土地，其原屬其他機關管理者，管理局得申請撥用；原屬私有者，得予依法徵收。」
按科學園區設立以來，對我國經濟及園區周邊之產業發展帶來相當貢獻，惟近來園區開發案因周邊公有土地選擇不多，多須以協議價購及徵收方式取得私有土地，然部分計畫因土地所有權人抗爭，致計畫多有延宕，如新竹科學園區寶山用地及寶山用地第2期擴建計畫，皆因用地取得爭議分別辦理2次計畫修正[4](詳表4)。準此，中科管理局辦理臺中園區擴建二期籌設計畫，允宜周妥規劃所需用地，並與土地所有權人建立溝通平台，俾利計畫推動。
[4] 詳本報告第2題。
綜上，為鞏固我國西部半導體廊帶分工態勢，及因應半導體科技產業之用地需求，中科管理區新增辦理「臺中園區擴建二期籌設計畫」，預計可提供產業面積約53.62公頃。衡酌近年科學園區之開發過程屢有用地取得爭議，致開發進度延宕之情事，允宜事前縝密規劃，並建立良善溝通機制，俾利達成計畫目標。
表2 臺中園區擴建二期籌設計畫土地權屬分析表 單位：公頃；%
權屬	管理機關	開發面積	開發面積占計畫面積比重(%)
公有	財政部國有財產區	3.07	3.26
	國防部軍備局	8.84	9.41
	臺中市政府建設局	0.08	0.09
	臺中市政府觀光旅遊局	0.01	0.01
	小計	12.00	12.77
私有	興○育樂股份有限公司	72.20	76.86
	興○育樂股份有限公司 / 與其他所有權人共有	4.53	4.82
	其他私有	5.21	5.55
	小計	81.94	87.23
合計		93.94	100.00

資料來源：彙整自臺中園區擴建二期籌設計畫核定本，111年1月，第5-1頁。
表3 臺中園區擴建二期籌設計畫私有土地分析表 單位：平方公尺；%
地目	權狀面積	開發面積	開發面積占計畫面積比重(%)
建(A)	8,057.42	8,057.42	0.86
原(B)	20,424.15	20,424.15	2.17
墓(C)	2,271.04	2,271.04	0.24
雜(D)	29,058.77	24,028.87	2.56
小計(A~D)	59,811.38	54,781.48	5.83
旱	1,174,980.44	530,589.88	56.48
林	234,034.26	234,026.40	24.91
合計	1,468,826.08	819,397.76	87.22

資料來源：彙整自臺中園區擴建二期籌設計畫核定本，111年1月，附件1土地清冊。
表4 科學園區部分擴建及籌設計畫一覽表 單位：公頃；新臺幣億元
工程名稱	預計總面積	主要產業	原編計畫期程(年)	修正計畫期程(年)	原編計畫總經費	修正計畫總經費	修正次數	土地
								權屬	取得方式
新竹科學園區寶山用地擴建計畫	32.73	半導體	107 / -110	107 / -113	74.24	81.33	2	大部分為私有	協議價購/徵收
新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫	91.02	半導體	109 / -112	109 / -115	293.70	392.23	2	大部分為私有	協議價購/徵收
臺中園區擴建二期籌設計畫	93.94	半導體及其上中下游產業，與其他科學事業	110 / -115	-	447.84	-	-	大部分為私有	協議價購/徵收

資料來源：彙總自國科會提供資料。

二、工程會列管科學園區基金近年辦理之重大公共建設計畫修正比率偏高，允宜加強計畫之規劃及執行，俾利如期如質完成計畫目標
科學園區基金112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列400億1,996萬8千元，包括專案計畫377億4,535萬元與一般建築及設備計畫22億7,461萬8千元。經查：
(一)截至111年7月底止，工程會列管科學園區基金辦理重大公共建設計畫共計10項，其中7項曾辦理計畫修正
1.依據科學園區基金資料顯示，截至111年7月底止，由行政院公共工程委員會(下簡稱工程會)列管該基金辦理10項重大公共建設計畫中，曾辦理計畫修正之項數共7件，比率高達7成，修正次數1至3次者共4項，4次以上者計3項(詳表1)。
2.上述7項修正計畫中淨增加經費逾100億元者，分別為「新竹科學園區建設計畫」淨增加經費669.28億元、「南部科學園區建設計畫」淨增加經費642.36億元及「中部科學園區建設計畫」淨增加經費543.65億元；另修正計畫中僅「中興園區籌設計畫」淨減少經費44.25億元[5](詳表2)，允宜檢討強化計畫擬定及預算籌編之妥適性。
[5] 國科會表示因107年配合行政院政策，縮減中興園區範圍及提高財務自償率，復經行政院於108年4月8日核定中興園區(原「中興新村高等研究園區」)財務計畫，爰辦理3次修正。
表1 截至111年7月底止，工程會列管科學園區基金辦理之重大公共建設計畫修正統計表 單位：項；%
園區別	計畫 / 項數	修正次數					修正計畫數占計畫數比率
		無修正	1次	2次	3次	4次以上
新竹科學園區	6	3	0	2	0	1	50.00
中部科學園區	3	0	1	0	1	1	100.00
南部科學園區	1	0	0	0	0	1	100.00
合計	10	3	1	2	1	3	70.00

資料來源：國科會提供。
表2 截至111年7月底止，工程會列管科學園區基金辦理之重大公共建設計畫修正明細表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	修正次數	原編計畫		最新修正計畫		經費修正增減數 / (B-A)
		期間	經費(A)	期間	經費(B)
新竹科學園區建設計畫	5 / (4次函報行政院，均未奉核，刻正函報第5次修正)	86-107年	751.84	86-129年	1,421.12 / (含寶山用地擴建及第2期擴建計畫)	+669.28
中部科學園區建設計畫	5 / (4次函報行政院，均未奉核，刻正函報第5次修正)	92年1月- / 110年12月	1,113.72	92-129年	1,657.37	+543.65
南部科學園區建設計畫	5 / (4次函報行政院，均未奉核，刻正函報第5次修正)	86年1月- / 106年12月	868.78	86-129年	1,511.14 / (含嘉義及屏東園區籌設計畫)	+642.36
中興園區籌建計畫	3	99年1月- / 108年12月	128.54	99年1月-110年12月	84.29	-44.25
國立中科實驗高級中學建設計畫	1 / (111年5月23日函報行政院修正，刻由國發會審議中)	100年1月-114年6月	8.26	100年1月-114年6月	9.98	+1.72
新竹科學園區寶山用地擴建計畫	2	107年1月- / 110年12月	74.24	107年1月-113年12月	81.33	+7.09
新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫	2	109年1月- / 112年12月	293.70	109年1月-115年6月	392.23	+98.53

資料來源：國科會提供。
(二)新竹科學園區寶山用地及寶山用地第2期擴建計畫，皆因用地取得爭議辦理計畫修正，顯示部分計畫於籌設階段未能縝密規劃
1.新竹科學園區寶山用地擴建計畫(修正2次)：第1次修正係為符合土地及地上物所有權人意見及需求，避免用地取得遭受抗爭，於原核定範圍鄰近適當位置劃設住宅社區用地，並配售土地予被徵收人[6]，開發面積由29.86公頃上調至32.72公頃；第2次修正係配合廠商建廠期程及科環路擴寬等工程，計畫期程延至113年12月，開發經費由74.24億元增加至81.33億元。
[6] 該計畫增加約開發面積10%之住宅社區用地，以配售方式提供予被徵收人。
2.新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫(修正2次)：原規劃國道以西範圍供社區配售之住宅區，依地質剖面圖推估與順向坡距離過近，且住宅區西北側順向坡多位於擴建計畫範圍外，難以納入邊坡保護之範圍。為保障原住戶及原地主配售社區之權益，調整住宅區位址，並提高配售社區總面積，開發經費由293.7億元提高至392.23億元。
(三)112年度科學園區進行園區擴建及籌設計畫共計8項，允宜儘速推動，俾使科技產業在國內持續紮根發展
112年度科學園區進行園區擴建及籌設計畫共計8項(詳表3)，鑒於近年美日等國家競相爭取我國半導體相關產業至當地設廠，且國際間產業競爭日益白熱化，為使科技產業在國內持續紮根發展，各園區允宜妥為縝密規劃各項園區擴建及籌設計畫，並加強控管計畫之執行期程，以滿足我國半導體及智慧機械等產業之用地需求。
綜上，截至111年7月底止，工程會列管科學園區基金辦理10項重大公共建設計畫中，有7項曾辦理計畫修正，其中部分計畫修正乃係用地取得爭議所致，顯示該等計畫於籌設階段未能縝密規劃，允宜檢討強化重大公共建設計畫之規劃、設計及執行各階段作業完整性與合理性，並加強追蹤控管機制，俾如期達成計畫目標。
表3 科學園區112年度園區擴建及籌設一覽表 單位：公頃；新臺幣億元
項次	工程名稱	預計 / 總面積	主要產業	計畫期程(年)	總經費	土地
						權屬	取得方式
1	新竹科學園區寶山用地擴建計畫	32.73	半導體	107 / -113	81.33	大部分為私有	協議價購/徵收
2	新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫	91.02	半導體	109 / -115	392.23	大部分為私有	協議價購/徵收
3	新竹科學園區(X基地)籌設計畫	3.74	研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合、智慧應用相關產業	109 / -114	182.36	大部分為台灣肥料股份有限公司	暫定為設定地上權
4	南部科學園區臺南園區擴建計畫	84.51	半導體、智慧機械、精準健康、產業創新	109 / -115	74.39	大部分為台灣糖業股份有限公司所有	租用
5	南部科學園區高雄第2園區(橋頭)籌設計畫	262.39	半導體、航太、智慧機械、精準健康、產業創新	108 / -129	425.03	大部分為台灣糖業股份有限公司及私有土地(區段徵收以前)	租用(台糖)/專案讓售(營建署)
6	南部科學園區新設屏東園區籌設計畫	73.83	智慧農醫、綠色材料、太空科技	110 / -118	80.96	台灣糖業股份有限公司所有	租用
7	南部科學園區新設嘉義園區籌設計畫	88.00	精準健康、智慧載具、智慧農業	110 / -118	86.44	大部分為台灣糖業股份有限公司所有	租用
8	臺中園區擴建二期籌設計畫	93.94	半導體及其上中下游產業及其他科學事業	110 / -115	447.84	大部分為私有	協議價購/徵收

資料來源：彙總自國科會提供資料。

三、部分科學園區員工宿舍出租率及出租收益尚有提升空間，允宜因應廠商需求調整各項設備配置暨檢討現行收費標準，俾增加基金收益
科學園區基金112年度預算案編列「租金及權利金收入-住宅租金收入」4億7,091萬2千元，及「出租資產成本-出租住宅成本」4億180萬元，辦理園區員工宿舍出租事宜。經查：
(一)科學園區辦理員工宿舍出租之依據與收費標準
為提供園區從業人員安全及完善之居住空間，科學園區管理局依科學園區設置管理條例第13條第2項規定：「園區得劃定一部分地區作為社區，並由管理局配合園區建設進度予以開發。」及同條例第18條第1項及第2項規定：「園區內之廠房及社區內之員工宿舍，得由園區內設立之機構請准自建或由管理局興建租售。」、「前項廠房以租售與園區內設立之機構，員工宿舍以租與園區從業人員為限…。」[7]，據以辦理各園區員工宿舍興建及出租事宜。
[7] 科學園區設置管理條例第18條第2項規定：「前項廠房以租售與園區內設立之機構，員工宿舍以租與園區從業人員為限。其售價及租金基準，由投資興建人擬訂報請管理局核定；租金基準不受土地法第97條規定之限制。」
有關各園區員工宿舍之出租收費標準，由各園區管理局依照宿舍類型略有差異，如111年度新竹園區單身宿舍租金收費標準為每平方公尺277元至294元，臺南及高雄園區單身宿舍則分別為每平方公尺87元及85元(詳表1)。
(二)部分園區員工宿舍出租率及出租收益尚有提升空間
參據科學園區管理局統計，109年度新竹、中部及南部三園區員工宿舍出租收益1,468萬5千元，110年度略減為962萬3千元。如以各園區觀之，107至110年度僅有新竹園區有出租收益，金額介於7,721萬5千元至9,258萬1千元間，中部園區及南部園區則皆為虧損，虧損金額介於2,730萬2千元至6,056萬1千元間(詳表2)。
另截至111年7月底三園區員工宿舍待出租比率(以下同)高於10%者，包含新竹園區單身宿舍(11.26%)、臺中區園有眷宿舍(20%)及高雄園區主管宿舍(58.33%)(詳表1)。參據各園區管理局表示，新竹園區部分單身宿舍因待修繕或加裝冷氣機及書桌椅等設備，將於完成修繕或於設備齊全及驗收後，辦理出租事宜；臺中園區及高雄園區則分別因房型及配置不符廠商所需，以及部分宿舍租金價格偏高等因素，出租較為不易，允宜持續配合廠商需求調整宿舍相關配置及型式，暨檢討現行收費標準，期降低閒置，俾增加基金收益。
綜上，為提供園區從業人員安全及完善之居住空間，各園區管理局提供員工宿舍並辦理出租事宜，惟部分園區員工宿舍待租率偏高，且出租收益欠佳，允宜持續配合園區廠商住宿需求調整各項設備配置，並檢討現行收費標準，以增裕出租收益。
表1 科學園區基金截至111年7月底員工宿舍出租情形表 單位：間；%
園區別		宿舍類型	111年度收費標準 / (元/每平方公尺㎡)	已出租		待出租
				間數	比率	間數	比率
新竹科學園區	新竹 / 園區	單身	277.55~293.984	678	88.74	86	11.26
		有眷	121.21~252.143	734	97.35	20	2.65
	新竹生醫園區	單身	119	15	100.00	0	0
中部科學園區	臺中 / 園區	單身	108	400	100.00	0	0
		有眷	110	80	80.00	20	20.00
	中興 / 園區	租賃	房屋現值10%+土地租金單價(9.94~9.96) ×使用面積(詳說明)	11	-	0	-
南部科學園區	臺南 / 園區	單身	87	1,561	90.76	159	9.24
		有眷	87	163	99.39	1	0.61
		主管	87	70	97.22	2	2.78
	高雄 / 園區	單身	85	513	90.16	56	9.84
		有眷	65	44	91.67	4	8.33
		主管	61	5	41.67	7	58.33

 說 明：中興園區依行政院107年1月5日核定中興園區籌設計畫，中部園區所轄中興園區範圍已縮減至南核心，有關中興新村北、中核心區域之宿舍管理業務已於108年1月1日移交國家發展委員會。依國家發展委員會108年5月17日中興新村活化進度及跨部會協調會議(第3次)會議紀錄，原各機關現職公務人員向該區管理局租用之宿舍，因不符合「中興新村宿舍配住管理原則」，中部園區管理局依租約規定管理至租期屆滿後，再移撥予國家發展委員會。
資料來源：國科會提供。

表2 科學園區基金107至112年度員工宿舍出租收益情形表
 單位：新臺幣千元
園區別		項目	決算數				預算數
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
新竹科學園區	新竹園區	租金收入	198,072	199,685	206,202	215,196	235,084	246,058
		租金支出	120,517	122,019	123,982	123,936	124,441	132,119
	新竹生醫園區	租金收入	969	1,218	1,373	1,357	1,104	1,195
		租金支出	37	1,669	7	36	2	1,256
	小計	出租收益/虧損	78,487	77,215	83,586	92,581	111,745	113,878
中部科學園區	臺中園區	租金收入	33,063	32,927	33,840	36,200	41,047	41,048
		租金支出	89,198	77,746	75,515	77,205	73,417	67,866
	中興園區	租金收入	8,586	5,897	1,032	872	899	200
		租金支出	13,012	4,392	956	503	350	292
	小計	出租收益/虧損	-60,561	-43,314	-41,599	-40,636	-31,821	-26,910
南部科學園區	臺南園區	租金收入	93,405	102,013	115,702	106,782	135,885	140,475
		租金支出	111,826	119,151	120,114	127,685	140,696	141,633
	高雄園區	租金收入	35,176	27,629	26,022	28,827	41,936	41,936
		租金支出	49,903	46,834	48,912	50,246	58,424	58,634
	小計	出租收益/虧損	-33,148	-36,343	-27,302	-42,322	-21,299	-17,856
三園區合計		租金收入	369,271	369,369	384,171	389,234	455,955	470,912
		租金支出	384,493	371,811	369,486	379,611	397,330	401,800
		出租收益/虧損	-15,222	-2,442	14,685	9,623	58,625	69,112

資料來源：國科會提供。

四、新增辦理「南部科學園區實驗中學建設計畫」，允宜研謀達成實驗中學財務收支平衡之目標
科學園區基金112年度預算案新增編列「南部科學園區實驗中學建設計畫」所需經費3億964萬元，辦理國立嘉科實驗高級中等學校(下簡稱嘉科實中)及國立屏科實驗高級中等學校(下簡稱屏科實中)校舍興建工程；該計畫總經費31億6,000萬元，辦理期程111至116年度(詳表1)。經查：

表1 嘉科實中及屏科實中建設計畫分年經費需求一覽表
 單位：新臺幣千元
年度	111	112	113	114	115	116	合計
金額	63,606	309,640	928,918	619,278	928,918	309,640	3,160,000

說 明：1.本計畫因嘉科實中及屏科實中2校校址面積、招生班級數及學生人數皆相同，爰以1校所需經費2倍編列，爰本表為2校分年經費合計數，每校各約15億8,000萬元。
        2.校舍興建工程規劃設計費6,360萬6千元，於111年度先行辦理，並於112年度補辦預算。
資料來源：國科會提供。
 (一)計畫概述
為配合園區發展及提供符合國際水準之教育資源，以解決科學園區事業單位、投資廠商員工，及歸國學人子女就學之需求，南部科學園區管理局(下簡稱南科管理局)於「建構南臺灣科技廊帶-屏東、嘉義科學園區發展先導計畫」中納入推動新設園區實驗中學建設計畫，並奉行政院於111年6月27日核定。
嘉科實中及屏科實中校舍面積同為8公頃，用地來源分別為無償撥用國防部政治作戰局及軍備局土地，與向台糖公司租用，預計2校於113至118學年度各招收幼兒園、國小部、雙語部、國(高)中部等52班(詳表2)，1,573名學生(詳表3)。該計畫擬於112年3月完成新建工程標案，114年3月第1期校舍完工，115年12月校舍全部完工，116年3月完成驗收，並預定於113年8月起陸續辦理幼兒園、國小部及國(高)中部新生入學，雙語部則視園區員工成長及學生需求情形，彈性辦理開班及招生。
表2 113至118學年度嘉科實中及屏科實中預計招收班級數表
 單位：班
學年度 / 學部	113	114	115	116	117	118
高中部	3	6	9	9	9	9
國中部	3	6	9	9	9	9
雙語部	3	6	9	10	11	12
國小部	3	6	9	12	15	18
幼兒園	4	4	4	4	4	4
合計	16	28	40	44	48	52

說 明：本表以單一學校估算。
資料來源：國科會提供。
表3 嘉科實中及屏科實中預計招收各學部學生數表 單位：班；人
項目 / 學部		總班級數	每班學生數	合計
高中部		9	35	315
國中部		9	30	270
國小部		18	29	522
雙語部		12	30	360
幼兒園	2歲以上未滿3歲	1	16	106
	3歲以上至入國民小學前幼兒	3	30
合計		52	170	1,573

說 明：本表以單一學校估算。
資料來源：國科會提供。
(二)113至116年度嘉科實中及屏科實中預計短絀介於5千萬餘元至8千萬餘元間，允宜研謀提升各實驗中學財務收支平衡
據國科會推估，嘉科實中及屏科實中因自籌財源有限， 除112年度預算案編列賸餘數114萬元外，113至116年度預計短絀介於5,934萬元至8,017萬8千元間(詳表4)；至於竹科、中科、南科實驗高級中學108至110年度多為短絀，112年度預算案各校分別編列短絀數2億4,034萬6千元、2,558萬3千元及2,697萬4千元(詳表5)。據科學園區基金說明，產生短絀主要係各園區實驗中學107年度以前於科學園區公務預算項下編列，自108年度起改編於科學園區基金，因所需支出未由公務預算全額補助，致發生短絀。
按科學園區各實驗中學雖屬國科會主管，仍應參照教育部「國立高級中等學校校務基金設置條例」之規定，審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則[8]，允宜加強各實驗中學收支控管，以達到收支平衡為目標。
[8] 國立高級中等學校校務基金設置條例第10條規定：「本基金預算之編製，應審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則。」
綜上，為配合南部科學園區之發展，及提供符合國際水準之教育資源，科學園區基金112年度預算案新增辦理「南部科學園區實驗中學建設計畫」，鑒於近年度各實驗中學多為短絀，允宜研謀提升各實驗中學收支控管，俾達收支平衡之目標。
表4 112至116年度嘉科實中及屏科實中收支餘絀一覽表
單位：新臺幣千元
收支情形	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度
總收入	5,550	27,585	79,390	118,874	148,262
總支出	4,410	86,925	143,088	199,052	218,095
賸餘(短絀)	1,140	-59,340	-63,698	-80,178	-69,833

說 明：1.本表以單一學校估算。
        2.112年度收支狀況參據國科會111年8月數據更新。
資料來源：國科會提供。
表5 108至112年度科學園區基金各實驗中學收支餘絀一覽表
單位：新臺幣千元
學校	收支情形	決算數			預算數
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
竹科實驗高級中學	總收入	494,060	535,051	518,847	491,592	392,814
	總支出	551,683	526,808	564,645	622,006	633,160
	賸餘(短絀)	-57,623	8,243	-45,798	-130,414	-240,346
中科實驗高級中學	總收入	117,088	164,557	167,988	154,880	202,320
	總支出	167,728	175,908	179,451	242,606	227,903
	賸餘(短絀)	-50,640	-11,350	-11,463	-87,726	-25,583
南科實驗高級中學	總收入	323,822	350,075	342,869	286,377	426,120
	總支出	363,884	358,976	383,794	422,012	453,094
	賸餘(短絀)	-40,062	-8,901	-40,925	-135,635	-26,974
嘉科實驗高級中學	總收入					5,550
	總支出					4,410
	賸餘(短絀)					1,140
屏科實驗高級中學	總收入					5,550
	總支出					4,410
	賸餘(短絀)					1,140

說 明：中科實驗高級中學108學年度起設立雙語部，先辦理7-12年級招生，110學年度起再辦理1-6年級招生，又尚未滿招，爰數據變動較大。
資料來源：國科會提供。

五、允宜依預算法規定就科學園區基金所轄各科學園區編列分預算，俾利營運績效考核與財務責任歸屬
科學園區基金112年度預算案業務收入205億8,359萬5千元，業務成本與費用153億2,874萬3千元，業務外收入1億8,549萬4千元，業務外費用8億8,648萬元，以上收支相抵後賸餘45億5,386萬6千元。經查：
(一)科學園區發展過程及作業基金之設置
為滿足產業發展需求及區域均衡發展，國科會於69年於新竹設置新竹科學工業園區，陸續規劃開發南部科學工業園區及中部科學工業園區，並擴建衛星園區，完成北、中、南3個核心科學園區，期能吸引產業進駐，引進高科技新型技術，發展高級精密工業，帶動國內傳統產業轉型，創造高科技產業發展契機。復於71年依預算法規定設置「科學工業園區管理局作業基金」，係屬依預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，編製附屬單位預算；嗣為擴大引進各類創新研發事業，並以科技及創新為園區核心，於107年6月6日配合科學園區設置管理條例修正為「科學園區管理局作業基金」。
科學園區基金初期因衛星園區及業務量尚在發展階段，故由新竹科學園區管理局統籌辦理新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區等三園區作業基金相關業務，惟配合政府相關政策及產業發展需要，於92及96年分別設立南科及中科管理局，並陸續增設衛星園區，因幅員遼闊管理不易而多發生相關營運及管理成效待提升情形。
(二)為利營運績效考核與管理溝通協調，各園區預算允宜按分基金型態編列
1.科學園區基金將新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區暨所屬衛星園區彙整編列於其附屬單位預算，並以附件方式揭露園區之收支餘絀預計表。依112年度預算書所揭露園區營運收支分析，新竹科學園區預計賸餘26億4,696萬5千元、中部科學園區賸餘6,842萬8千元，南部科學園區則賸餘18億3,847萬3千元（詳表1）。
2.依國科會提供各衛星園區112年度預計餘絀資料，16個衛星園區中(不含實驗中學)，僅有新竹科學園區之新竹園區、竹南園區、新竹生醫園區、中部科學園區之臺中園區及南部科學園區之臺南園區等5個衛星園區營運有賸餘，其餘衛星園區均為短絀。
3.揆諸前揭情況，各園區經營情況不一，其成本控管作業與財務改善措施亦不相同，有獨立計算餘絀之必要，允宜依預算法第20條：「單位預算或附屬單位預算內，依機關別或基金別所編之各預算，為單位預算之分預算或附屬單位預算之分預算。」規定編列各科學園區管理局作業基金之分預算，俾利單位協調、管理及營運績效考核與財務責任歸屬。
綜上，科學園區近年已陸續成立16個衛星園區及5個實驗中學，幅員廣闊且預算金額龐大，惟科學園區基金將新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區之預算彙整編列於同一附屬單位預算，未能完整呈現各園區經營績效與成果；為利營運績效管理與財務責任歸屬，允宜依預算法規定編列各科學園區之分預算。

表2 科學園區基金112年度預計餘絀明細表 單位：新臺幣千元
園區	衛星園區	餘绌
新竹科學園區	1.新竹園區	3,128,355
	2.竹南園區	104,321
	3.龍潭園區	-43,257
	4.銅鑼園區	-252,570
	5.宜蘭園區	-85,897
	6.新竹生醫園區	36,359
	①竹科實驗中學	-240,346
	小計	2,646,965
中部科學園區	7.臺中園區	1,032,319
	8.虎尾園區	-52,242
	9.后里園區	-262,825
	10.二林園區	-558,617
	11.中興園區	-64,624
	②中科實驗中學	-25,583
	小計	68,428
南部科學園區	12.臺南園區	2,014,976
	13.高雄園區	-99,093
	14.橋頭園區	-9,608
	15.嘉義園區	-16,982
	16.屏東園區	-26,126
	③南科實驗中學	-26,974
	④嘉科實驗中學	1,140
	⑤屏科實驗中學	1,140
	小計	1,838,473
三園區合計		4,553,866

資料來源：國科會提供。
 (分機:1931 何殷如)