內政部、實施平均地權基金112年度預算評估報告
八、新增辦理地籍圖重測延續計畫，允宜改善前期計畫相關執行困境，俾如期如質完成建構正確地籍圖資
內政部112年度預算案「土地測量-地籍圖重測延續計畫」編列1億9,497萬1千元，辦理各縣市亟待辦理重測地區之重測工作第1年經費。經查：
(一)地籍圖重測延續計畫概述、經費及效益
1.臺灣光復初期，係沿用日治時期測量成果，依日治時期地籍原圖描繪裱裝而成之地籍圖進行地籍管理。然此類地籍圖因年代久遠，維護及精度常難符合實際需求，中央政府爰於45年至61年就當時臺中市等10縣市之精華地區辦理地籍圖修正測量，復於62年至64年選定宜蘭縣等14縣市之地籍圖嚴重破損地區試辦地籍圖重測；嗣於64年增訂土地法第46條之1至第46條之3，作為實施地籍圖重測之法源依據，並自65年起陸續推動地籍圖重測相關計畫[1]，由國土測繪中心[2]主辦。惟預估迄111年計畫結束，尚待辦理重測土地筆數計92 萬5,621筆，爰自112年起至119年辦理地籍圖重測延續計畫，總經費 21 億 4,076 萬 6千元，其中國土永續發展基金負擔1億6,000萬元、中央負擔14億9,164萬7千元及各縣市負擔4億8,911萬9千元。
[1] 包括臺灣地區地籍圖重測3期13年計畫（65年至77年）、臺灣省地籍圖重測78年度計畫（78年）、臺灣省地籍圖重測後續計畫（79年至94年）、地籍圖重測計畫（95年至103年），及地籍圖重測後續計畫第1期及第2期（104年至111年）。
[2] 前身為臺灣省地政局測量總隊，嗣後配合臺灣省地政局升格，更名為臺灣省政府地政處測量總隊，再於81年7月3日改制為臺灣省政府地政處土地測量局，88年7月1日配合臺灣省政府功能業務及組織調整改隸為內政部土地測量局，96年11月16日改制為國土測繪中心迄今。
2.依該計畫書載示，地籍圖重測除有效釐整地籍以確保公私土地產權等，量化效益舉如依108 至 109年地籍圖重測成果，所清理之未登記土地面積計9萬5,052公頃，筆數 1 萬 3,228 筆，於當年度重測公告完竣後，登記為國有土地，其公告現值計達 145 億 5,573 萬元；又透過與各中央政府機關簽署測繪合作契約，建立免費供應地籍圖資機制，依108 年至 109 年統計中央機關加值地籍資料之虛擬產值龐大，暨節省民眾鑑界負擔費用及提供就業機會等效益。
(二)囿於政府整體施政考量，地籍圖重測後續計畫第1期及第2期未能依計畫目標執行
洽據內政部表示，囿於國家財政及政府整體施政考量，前於辦理地籍圖重測後續計畫第1期 (104-107年)及第2期 (108-111年)，匡列額度約提報數額之7成，未能依計畫數編列預算，致執行情形較計畫落後。檢視104年至110年地籍圖重測後續計畫執行情形(詳表1)，每年執行數較計畫數短少2萬5,499筆至3萬8,677筆間，7年合計短少24萬1,115筆，占計畫數112萬2,500筆之21.48%。
表1 104年度至111年度地籍圖重測後續之計畫數、預算數與執行數概況表
單位：新臺幣千元；筆；%
期別	年度	計畫數		預算數		預算占計畫經費比率	執行數		執行筆數-計畫筆數(B-A)
		經費	筆數(A)	經費	筆數		經費	筆數(B)
第1期	104	313,153	164,375	245,521	130,347	78.4	239,426	138,876	-25,499
	105	318,328	164,375	245,521	124,909	77.1	238,102	128,387	-35,988
	106	314,880	164,375	237,160	123,838	75.3	233,354	130,289	-34,086
	107	312,059	164,375	225,875	122,390	72.4	223,466	125,954	-38,421
第2期	108	315,024	156,250	220,692	113,429	70.1	217,431	119,207	-37,043
	109	305,021	155,625	215,355	111,043	70.6	212,702	116,948	-38,677
	110	283,681	153,125	214,979	115,458	75.8	212,929	121,724	-31,401
	111	281,481	153,125	214,979	117,795	76.4	─	─	─

說 明：上表經費不含各縣市配合款部分，及實際執行筆數不含新登記土地部分。
資料來源：內政部提供。
 (三)截至110年底，僅約2成筆數經土地所有權人現場指界確定
依國土測繪中心公開統計資料（詳表2），自83年起至110年度止，實際完成重測土地（含地方政府自籌經費辦理）計575萬8,924筆，其中發生界址爭議者計5萬9,007筆，占實際完成總筆數之1.02%；又土地所有權人現場指界確定者有110萬5,119筆，僅占實際完成筆數19.19%，協助指界筆數則高達60.71%，顯示多數土地所有權人未能自行指界，仰賴地籍調查或測量人員協助指界，潛藏未來界址爭議之糾紛與風險。
表2 83年至110年地籍圖重測地籍調查指界與界址爭議概況表
單位：筆；%
項目 / 時間	實際完成 / 筆數	指界確定 / 筆數	同意協助 / 指界筆數	逕行施測 / 筆數	界址爭議 / 筆數
83年至110年	5,758,924	1,105,119	3,496,324	1,090,400	59,007
占實際完成筆數比率		19.19	60.71	18.93	1.02

資料來源：國土測繪中心全球資訊網（測繪業務介紹/地籍圖重測專區/重測成果/地籍調查指界情形統計表）
綜上，112年度起新增辦理地籍圖重測延續計畫，允宜確實改善地籍圖重測後續計畫第1期及第2期相關執行困境，如未依計畫數核列預算目標致執行情形落後，僅約2成土地所有權人現場指界易衍生爭議等[3]，俾如期如質完成建構正確地籍圖資。
[3] 詢據內政部表示，將以提高地方政府配合款比例、鼓勵地方政府自籌經費辦理、委託測繪業等方式改進預算不足情事，復以加強宣導到場指界、提供指界參考資訊、推廣先現況測量後調查作業等方式改進現場指界人數偏低情事。