內政部、實施平均地權基金112年度預算評估報告
九、新增辦理內政部資訊服務大樓重建工程計畫，允宜妥適規劃機房租賃及資訊設備搬遷等相關事宜，避免影響提供電腦機房服務
內政部112年度預算案「內政資訊業務-資訊服務及基礎設施安全管理」項下編列辦理內政部資訊服務大樓重建工程計畫經費2,689萬9千元，係111年至115年新增計畫總經費計6 億7,307萬 6千元之第1年編列經費[1]。經查：
[1] 111年所需先期設計規劃作業經費195萬3千元，由年度預算相關經費項下支應；113年至115年預計經費各1億7,575萬9千元、2億2,317萬8千元及2億4,528萬7千元。
(一)內政部資訊服務大樓重建工程計畫概況
內政部資訊中心大樓啟用迄今已40年，期間歷經多次大地震，大樓結構不符強固要求，不適用於繼續設置辦公廳舍及資訊設備機房，配合政府組改及行政院雲端運算發展方案，及行政院核定之內政部資料中心設置整體計畫，內政部資訊中心須建置資訊及通訊機房、內政大數據資料中心，並規劃於原地新建符合空間需求、消防規範、節能兼具智慧綠建築等獨立辦公廳舍。內政部表示，本計畫111年所需先期規劃經費195萬3千元由年度預算調應，截至111年9月底分配預算數144萬9千元，實現數144萬9千元，執行率100%。
(二)宜妥適規劃機房租賃及資訊設備搬遷等相關事宜
1.洽據內政部表示，本案委託營建署全程代辦，營建署於111年7月辦理委託規劃設計監造技術服務廠商評選作業，並於111年9月由內政部(洽辦機關)、營建署(招標機關)與建築師事務所簽約在案，刻正進行規劃設計方案修改作業；預計111年底辦理地基鑽探調查及大樓細部設計，112年9月辦理重建工程招標作業及112年12月辦理營造施工。
2.依行政院核定之內政部資料中心設置整體計畫，內政部資訊中心須建置資訊及通訊機房、內政大數據資料中心，並整併營建署、建築研究所、戶役政資訊系統、國土資訊系統、國家公園管理處等38個機房，其中國土資訊系統及戶役政資訊系統管有國家關鍵資訊基礎設施，且各系統須提供中央、地方機關辦理各項民政、戶役政、地政、國土管理、地理資訊等對外服務，與民眾生活息息相關，有待妥適規劃重建期間機房租賃及資訊設備搬遷等相關事宜，俾提供持續穩定、安全、不中斷之電腦機房服務。
綜上，內政部刻正進行內政部資訊服務大樓重建工程計畫，考量國土資訊系統及戶役政資訊系統管有國家關鍵資訊基礎設施，允宜妥適規劃重建期間機房租賃及資訊設備搬遷等相關事宜，避免影響提供安全穩定之電腦機房服務。