桃園國際機場股份有限公司112年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，其願景為創造國門榮耀，推動桃園機場成為用心連接世界之門戶機場。該公司112年度預算案編列營業收入93億8,974萬元，營業成本133億1,010萬3千元，營業費用18億5,019萬9千元，營業外收入3,759萬5千元，營業外費用2億6,225萬7千元，本期淨損59億9,522萬4千元，較111年度預算案減少3億3,577萬9千元(減幅5.3%)。謹就機場公司112年度營業預算案評估如下：

六、截至111年8月底止，多項購建固定資產計畫執行進度未如預期，允待積極辦理，並妥為規劃112年度各計畫之辦理內容與進程

機場公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)下，編列「專案計畫」126.38億元與「一般建築及設備計畫」27.92億元，共計154.30億元，分別較110與111年度預算(案)數，增加130.26億元及49.48億元(詳表1)。經查：

表1  110至112年度購建固定資產預算編列及執行概況  單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 |  |  |  |  |  | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數 |  |  |  | 決算數 | 執行率 | 預算案數 | 預算案數 |
|  | 本年度 | 以前年度保留數 | 奉准先行辦理數 | 合計數 |  |  |  |  |
| 專案計畫 | 200,000 | 5,366,345 | 144,400 | 5,710,745 | 3,536,294 | 61.92% | 8,173,987 | 12,638,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,203,801 | 172,418 | 0 | 2,376,219 | 1,815,083 | 76.39% | 2,307,703 | 2,792,109 |
| 合計 | 2,403,801 | 5,538,763 | 144,400 | 8,086,964 | 5,351,377 | 66.17% | 10,481,690 | 15,430,109 |

資料來源：整理自機場公司預、決算書；本中心製表。

(一)110年度購建固定資產執行率僅66.17%

機場公司110年度編列購建固定資產預算數24.04億元，加計以前年度保留數55.39億元及奉准先行辦理數1.44億元，合計可用預算數80.87億元，決算數53.51億元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅66.17%(詳表1)。

依據審計部查核結果，其中執行率未達80%者之個案計畫(不含已完工計畫)計有11項(詳表2)，除3項停辦外，主要執行率偏低之原因包括：配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、廠商未申領預付款、受疫情影響工程進度、多次流標，或受關聯性工程進度影響等。

表2  110年度機場公司購建固定資產執行率未達80%項目一覽表

| 項目 | 執行率 |
| --- | --- |
| 1.南側共同管道機電工程 | 78.44% |
| 2.臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 62.39% |
| 3.桃園國際機場空側設施全面強化工程 | 58.14% |
| 4.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫 | 1.24% |
| 5.第二航廈擴建工程 | 0.77% |
| 6.西側自來水儲水加壓站工程 | 0.28% |
| 7.新消防西站新建工程 | 0.15% |
| 8.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程 | 0.01% |
| 9.T1(第一航廈)至T2(第二航廈)之PMS(旅客自動電車輸送系統)與T3(第三航廈)系統整合工程 | (停辦) |
| 10.多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案 | (停辦) |
| 11.建置機場跑道遠距監控系統 | (停辦) |

說    明：本表不含已完工計畫。

資料來源：摘自110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，乙-288至乙-289頁。

(二)截至111年8月底止，仍有多項計畫預算執行落後，允待積極檢討

依據機場公司提供資料(詳表3)，截至111年8月底，計有24項購建固定資產計畫(不含一次性項目)分配預算執行率未及8成，或尚未分配預算，顯示相關計畫執行未如預期，或原訂預算執行期程較晚，恐有導致該公司集中於年末執行大量預算，甚而產生需保留預算之情形。鑑於該公司112年度購建固定資產預算編列154.30億元，為近3年度新高，允宜加強管控現有計畫執行進度，並妥為規劃112年度預計辦理事項，俾利執行順遂。

表3  111年8月底機場公司購建固定資產「分配預算執行率未達80%」或「尚未分配」項目一覽表                     單位：新臺幣千元

| 項目 | 111年度 可用預算數 A | 截至111年8月底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算 分配數 B | 執行數 C | 分配預算 執行率 D＝C/B | 可用預算 執行率 E＝C/A |
| 專案計畫 |  |  |  |  |  |
| 1.桃園國際機場空側設施全面強化工程計畫 | 540,000 | 108,000 | 83,960 | 77.74% | 15.55% |
| 2.西側污水處理廠新建工程 | 399,987 | 288,400 | 190,374 | 66.01% | 47.60% |
| 3.臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 322,600 | 125,300 | 52,590 | 41.97% | 16.30% |
| 4.第二航廈擴建工程 | 22,389 | 0 | 0 | - | 0% |
| 一般建築及設備計畫 |  |  |  |  |  |
| 分年性項目 |  |  |  |  |  |
| 1.第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程 | 51,932 | 7,000 | 4,798 | 68.54% | 9.24% |
| 2.第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程 | 228,020 | 106,562 | 58,882 | 55.26% | 25.82% |
| 3.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程 | 405,166 | 250,466 | 67,116 | 26.80% | 16.57% |
| 4.南側共同管道新建工程-土建部份 | 311,007 | 76,502 | 3,700 | 4.84% | 1.19% |
| 5.桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程 | 21,487 | 21,487 | 720 | 3.35% | 3.35% |
| 6.空側土木維護中心新建工程 | 17,400 | 3,400 | 90 | 2.65% | 0.52% |
| 7.汰換第二航廈航班資訊電視牆及報到櫃台顯示設備工程 | 2,950 | 2,760 | 32 | 1.16% | 1.08% |
| 8.桃園機場備援水源水池整修及水井汰換 | 30,000 | 7,112 | 48 | 0.67% | 0.16% |
| 9.第一航廈配電設備汰換及照明系統改善工程 | 51,658 | 20,715 | 121 | 0.58% | 0.23% |
| 10.第二航廈消防水砲系統整建案 | 90,756 | 55,000 | 26 | 0.05% | 0.03% |
| 11.第二航廈LED工程、斷路器及變壓器汰換工程 | 62,100 | 39,420 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 12.第一、二航廈高低壓供配電及相關設備汰換工程 | 15,457 | 12,022 | 0 | 0% | 0% |
| 13.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程 | 188,853 | 0 | 12,517 | - | 6.63% |
| 14.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫 | 50,000 | 0 | 54 | - | 0.11% |
| 15.汰換第一航廈及登機廊廳中央監控系統週邊設備工程 | 900 | 0 | 1 | - | 0.11% |
| 16.西側自來水儲水加壓站工程 | 47,338 | 0 | 19 | - | 0.04% |
| 17.第一航廈監視系統汰換更新工程 | 30,000 | 0 | 6 | - | 0.02% |
| 18.桃園國際機場第二航廈報到櫃台行李設備汰換工程 | 53,434 | 0 | 0 | - | 0% |
| 19.新消防西站新建工程 | 35,274 | 0 | 0 | - | 0% |
| 20.第二航廈主體及北登連通道暨行李輸送系統擴充工程 | 13,474 | 0 | 0 | - | 0% |

說    明：本表不含「一般建築及設備」一次性項目。

資料來源：摘自機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司112年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列154.30億元，為近3年度新高，惟其110年度購建固定資產執行率僅66.17%，且截至111年8月底，仍有多項計畫預算執行進度嚴重落後，允宜積極控管各計畫執行進度，並妥為規劃112年度購建固定資產計畫之辦理內容，俾利儘早達成預期效益。

詳機場公司112年度預算案「業務計畫及預算概要」，第3頁。