桃園國際機場股份有限公司112年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，其願景為創造國門榮耀，推動桃園機場成為用心連接世界之門戶機場[1]。該公司112年度預算案編列營業收入93億8,974萬元，營業成本133億1,010萬3千元，營業費用18億5,019萬9千元，營業外收入3,759萬5千元，營業外費用2億6,225萬7千元，本期淨損59億9,522萬4千元，較111年度預算案減少3億3,577萬9千元(減幅5.3%)。謹就機場公司112年度營業預算案評估如下：
[1] 詳機場公司112年度預算案「業務計畫及預算概要」，第3頁。
七、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」為國家重大建設計畫，允宜妥控執行進度，並協調關聯工程界面，力求如期如質完工
機場公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充-專案計畫」之繼續計畫下，編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱本計畫)120億5,700萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至112年度累計已編預算數314億5,799萬8千元，占全部計畫32.88%，完工期程預計為115年12月。經查：

(一)第三航站區建設計畫之核定與修正情形
本計畫原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元，完工期程延至113年。
惟本計畫第1次修正後，主體航廈工程仍無法順利招標，爰該公司經優化設計及考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，行政院於109年5月核定前揭修正計畫，並指出：「本計畫因主體航廈工程於108年6月第3次流標，造成整體計畫及相關標別工程執行進度延宕，機場服務空間不足問題益為嚴重，已影響機場服務品質及未來長遠發展，且本計畫規模龐大為國家重大建設重中之重，為了促進國內經濟發展，及早動工非常重要，…。」[2]，爰同意總經費修正增加為956.81億元，以及延長期程至115年，其歷次核定與修正情形詳如表1。
[2] 資料來源：行政院109年5月22日院臺交字第1090173023號函說明二。
表1 「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」歷次修正情形表
項目	原建設計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	104.03.06	108.01.09	109.05.22
總經費	746.89億元	789.07億元	956.81億元
計畫期程	104-111年	104-113年	104-115年
主要工作 / 項目	1.航廈及登機廊廳(含航站區道路) / 2.多功能用途大樓(含地面運輸中心) / 3.第三航廈停機坪及滑行路徑 / 4.旅客運輸系統 / 5.其他公共設施	原分為13標，經設計檢討整併為11標	1.與前次分標相同 / 2.第6A標主體航廈土建工程除維持雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型外，取消航廈主體天窗與調整帷幕厚度

說 明：本表原建設計畫期程係依機場公司112年度預算案說明表達。
資料來源：整理自臺灣桃園國際機場第三航站區第2次修正建設計畫(核定版)、機場公司112年度預算案；本中心製表。
(二)截至111年8月底止，尚有部分標案執行進度未如預期，或受其他工程影響尚未復工
1.截至111年8月底預算執行情形：依據機場公司提供資料，本計畫之主體航廈土建、機電工程已分別於110年6月1日及10月1日開工(詳表3)，截至111年8月底，本計畫預算分配數32.60億元，執行數32.38億元，分配預算執行率約99.33%(詳表2)。
表2 111年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算執行概況表 單位：新臺幣百萬元
名稱	111年度可用預算數			截至111年8月底
	本年度 / 預算數 / A	以前年度保留數 / B	合計 / C＝A+B	預算 / 分配數 / D	執行數 / E	分配預算 / 執行率 / F＝E/D	可用預算 / 執行率 / G＝E/C
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	6,767	1,888	8,655	3,260	3,238	99.33%	37.41%

資料來源：整理自機場公司提供資料；本中心製表。
2.仍有部分標案執行進度略微落後(詳表3)：以本計畫第8標為例，因共同承攬廠商偉○營造有限公司(以下簡稱偉○公司)於111年3月發生財務困難而無法履行該工程，已由另一承攬廠商東○電機股份有限公司(以下簡稱東○公司)依合約繼受單獨承攬。由於該工程尚處土方開挖、基礎施工及結構工程階段，受偉○公司無法履約及營造業大環境影響，東○公司於9月始完成營造廠商發包事宜，致111年8月底預計工程進度13.04%，實際工程進度10.34%，落後2.7個百分點。詢據機場公司說明，該公司已召開3次趕工會議，將督促廠商持續趲趕工進。
3.尚有部分標案受其他工程進度影響(詳表3)：例如第10標行李處理系統配合第2次修正計畫建設期程延後，而於109年底停工，需配合主體航廈工程執行狀況適時推動。考量各工程間多有關聯界面，允宜妥為整合與掌控，俾利各項工程推動無礙。
表3 截至111年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」工程進度執行概況表
標別	標名	工程進度 / 預定/實際(%)	執行情形
第1標	航站區土方及基礎工程 / (併第4標)	100/100	106.06.07開工，已於111.03.31完工，111.06.30驗收完成
第3標	滑行道及機坪	76.90/72.90	106.05.26開工，施工中
第5標	多功能大樓1期(MFB1)	-	辦理招標作業中
第6A標	主體航廈土建工程(併第7標站區道路系統工程)	6.38/8.14	110.06.01開工，施工中
第6B標	主體航廈機電工程	0.96/0.98	110.10.01開工，施工中
第8標	公共設施(一)	13.04/10.34	109.06.03開工，因共同承攬土建廠商偉○公司財務困難無法履約，自111.04.01起由東○公司繼受
第9標	航空地面燈光系統(AGL)	54.87/56.09	107.01.31開工，施工中
第10標	行李處理系統(BHS)	-	已完成細部設計，配合第2次修正計畫之建設期程及主體航廈辦理進度，於109.12.26停工，後續將配合主體航廈工程執行狀況適時推動
第11標	資通訊系統(ICT)	檢討中	已解約，需配合第6A標預埋管線部分，已變更設計交付第6B標施作；另其他系統部分預計於112.03招標
第12標	旅客空橋系統(PBB)	8.42/8.50	107.03.13開工，施工中
第13標	旅客運輸系統(PMS)	可行性研究 / 及規劃	考量電動自駕巴士技術可行且符合未來發展趨勢，後續運具型式將選擇朝電動自駕巴士方向檢討推動，預計於112.09招標

資料來源：機場公司111年10月5日提供資料。
綜上，機場公司112年度預算案編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」120億5,700萬元，截至111年8月底，仍有部分標案工程執行進度略微落後，允宜持續妥予控管，並審慎辦理關聯工程之整合協調作業，俾使本計畫如期如質完工。