桃園國際機場股份有限公司112年度營業預算評估報告目錄

頁次

壹、業務計畫方面	1

一、桃園國際機場係國家重要關鍵基礎設施，允宜持續強化與落實安全維護作業	1

二、允宜視貨運發展趨勢，並參酌國際經驗，妥慎規劃新貨運園區之功能與配置	3

三、近年參與部分國際機場評比呈下滑趨勢，考量邊境管制已逐步解封，允宜持續提升整體機場服務品質，以提供旅客更佳體驗	7

貳、營業收支方面	8

四、為順利推動桃園機場各項建設，容宜參酌國際運量相近機場經驗與產業復甦情勢等，適時提出機場服務費收取方式之改善建議	8

五、112年度編列用品消耗6,159萬5千元，超出近年決算數甚多，允宜本撙節原則檢討編列	12

參、固定資產之建設、改良與擴充方面	13

六、截至111年8月底止，多項購建固定資產計畫執行進度未如預期，允待積極辦理，並妥為規劃112年度各計畫之辦理內容與進程	13

七、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」為國家重大建設計畫，允宜妥控執行進度，並協調關聯工程界面，力求如期如質完工	16

八、允宜加速辦理建置航機跑道自動異物偵測系統之評估及建置作業，俾儘早達成強化桃園機場空側營運管理之目標	19

肆、盈餘分配及資金運用方面	21

九、允宜研議調整盈餘分配比率之可行性，以適度留存資金俾供未來建設所需	21

一０、機場公司112年度增資150億元以改善財務結構，惟仍待落實債務管理措施，並妥作資金財務規劃	23

桃園國際機場股份有限公司112年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，其願景為創造國門榮耀，推動桃園機場成為用心連接世界之門戶機場。該公司112年度預算案編列營業收入93億8,974萬元，營業成本133億1,010萬3千元，營業費用18億5,019萬9千元，營業外收入3,759萬5千元，營業外費用2億6,225萬7千元，本期淨損59億9,522萬4千元，較111年度預算案減少3億3,577萬9千元(減幅5.3%)。謹就機場公司112年度營業預算案評估如下：

壹、業務計畫方面

一、桃園國際機場係國家重要關鍵基礎設施，允宜持續強化與落實安全維護作業

機場公司經營之五大策略目標之一為「永續．安全空港」，鑑於桃園國際機場為我國對外門戶機場，亦為國家關鍵基礎設施(Critical Infrastructure, CI)，其安全維護作業至為重要。該公司近年編列機場安全維護相關經費包括委外保全費、機場各項安全管理監控系統維護費，112年度分別於「專業服務費-保警及保全費用」與「修理保養與保固費-機械及設備修護費」編列2億8,204萬5千元及1億5,701萬8千元(詳表1)。經查：

表1 近年機場公司編列機場安全維護相關預算情形表 單位：新臺幣千元

| 項目 | 預算編列科目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.委託駐衛及巡邏保全服務等委外保全費 | 專業服務費-保警及保全費用 | 261,531 | 287,141 | 282,045 | 282,045 |
| 2.機場各項安全管理監控系統維護費 | 修理保養與保固費-機械及設備修護費 | 121,117 | 142,691 | 149,464 | 157,018 |

資料來源：機場公司提供。

(一)機場公司依法負責機場專用區之安全維護作業

依據國際機場園區發展條例第27條第1項與第2項規定：「機場公司應負責機場專用區之安全維護作業，並得由機場公司委託保全業執行；其涉及公權力之行使者，由內政部警政署航空警察局(以下簡稱航警局)為之。」、「前項安全維護作業由機場公司自行執行或委託保全業執行者，機場公司應擬訂安全維護計畫，報航警局核定；變更時，亦同。」詢據機場公司說明，該公司甫於111年間修正安全維護計畫，並經航警局於同年6月1日修正核定。

(二)111年發生2起影響機場安全事件，允宜持續強化並落實維安

依據機場公司提供資料，111年迄至9月底計發生2起影響機場安全事件(詳表2)，其中外包標案承攬廠商員工於中央車道剪斷電纜，造成桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)第二航廈部分區域停電事件引發社會關注，詢據該公司說明，其已針對保安控管措施、施工管理、設施設備韌性面向強化安全防護。該事件造成鄰近高壓電纜受損需汰換等損害，顯示機場外圍設施遭受破壞，可能影響機場之運作，允宜定期檢視相關設施潛在之弱點，持續檢討維安機制之完備性與妥適性，並落實執行，以提供旅客安全保障。

表2  111年迄至9月底發生影響機場安全事件概況表

| 發生時間 | 影響安全 事件 | 發生情形及原因 | 造成損害(失)情形 | 損失 金額 | 檢討作為 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111/03/11晚間 | 承攬廠商剪斷電纜事件 | 桃園機場第二航廈部分區域發生斷電事件，初步察查係外包標案施工人員於第二航廈中央車道剪斷某處電纜之破壞行為所致。 | 1.因電纜遭破壞造成鄰近高壓電纜受損需汰換。 2.分揀輸送機信號轉接器損壞。 3.地下美食街因停電無法營業且食材因無法保鮮而損壞。 | 初估約800萬元 | 1.善用智慧化保安設施設備，於航廈中央車道增設車牌辨識系統並增設CCTV智慧辨識系統，於不明人員停留時提供即時警告。 2.增設機場特勤警衛隊48人，加強重要設施巡邏。 3.建立機場聯合巡查通報群組，每日2次針對其責任區通報巡檢結果。 4.建立施工承包商員工安全查核機制及加強背景查核，落實施工通報。 |
| 111/07/09 | 外籍旅客通關後翻越圍籬 | 外籍旅客於桃園機場第一航廈候機室旁吸煙室破窗攀爬下樓並穿越擅出 | 界圍圍籬破損 | 初估約9.8萬元 | 1.針對人員翻越界圍改善。 2.加強空側場內巡檢，並於航站南、北路空側部分沿線增設電子巡檢點，除加強巡視外，並要求針對可疑人員巡視通報。 |

資料來源：機場公司提供。

綜上，機場公司依法負責機場專用區之安全維護作業，惟111年迄至9月底已發生2起人為因素影響機場安全事件，該公司雖已進行檢討措施，仍宜定期檢視與強化各項安全防護機制之韌性，俾維國家關鍵基礎設施之運作無礙，並保障旅客安全。

二、允宜視貨運發展趨勢，並參酌國際經驗，妥慎規劃新貨運園區之功能與配置

機場公司之經營政策包括提升航空貨運站與自由貿易港區作業效率及服務品質，提供優質產業加值環境，吸引國際物流業者來臺以促成亞太中轉中心。該公司112年度預算案於「營業收入-其他營業收入-租賃收入」編列貨運業與自由港區之權利金收入3億5,067萬4千元及1億1,300萬元；另於「營業成本-其他營業成本-專業服務費-委託調查研究費」編列辦理航空貨運/物流相關委託調查研究案經費1,217萬4千元。經查：

(一)桃園機場110年貨運量281萬公噸創歷史新高，預計2040年將達402萬公噸

機場公司係於99年11月1日設立，由近年桃園機場貨運量概況(詳表1)顯示，110年貨運量達281.21萬公噸，較109年成長20.03%，並較99年成長26.10%，創該公司設立以來新高；又依據國際機場協會(Airports Council International, ACI)公布資料，桃園機場貨運量自106年起穩居全球前10名，109及110年均名列第7，為國際航空貨運之重要機場。

表1  99至111年桃園機場貨運量概況                 單位：公噸；%

| 年 | 貨運量 |  |  |  | 貨運量成長率 |  | 國際機場排名 (名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 進口/卸 A | 出口/裝 B | 轉口 C | 合計 D=A+B+C | 較前1年 | 較99年 |  |
| 99 | 507,514 | 597,354 | 1,125,230 | 2,230,097 | - | - | 14 |
| 100 | 494,587 | 546,566 | 1,023,041 | 2,064,194 | -7.44 | -7.44 | 15 |
| 101 | 497,300 | 539,025 | 945,483 | 1,981,807 | -3.99 | -11.13 | 15 |
| 102 | 473,075 | 539,792 | 954,303 | 1,967,170 | -0.74 | -11.79 | 15 |
| 103 | 490,496 | 569,551 | 1,028,680 | 2,088,727 | 6.18 | -6.34 | 10 |
| 104 | 488,306 | 563,319 | 970,240 | 2,021,865 | -3.20 | -9.34 | 11 |
| 105 | 540,680 | 585,190 | 971,358 | 2,097,228 | 3.73 | -5.96 | 11 |
| 106 | 602,752 | 613,273 | 1,053,560 | 2,269,585 | 8.22 | 1.77 | 9 |
| 107 | 634,853 | 584,325 | 1,103,643 | 2,322,820 | 2.35 | 4.16 | 8 |
| 108 | 636,093 | 557,105 | 989,144 | 2,182,342 | -6.05 | -2.14 | 9 |
| 109 | 579,726 | 585,448 | 1,177,540 | 2,342,714 | 7.35 | 5.05 | 7 |
| 110 | 688,441 | 752,184 | 1,371,440 | 2,812,065 | 20.03 | 26.10 | 7 |
| 111 | 442,232 | 443,980 | 860,786 | 1,746,999 | - | - | - |

說    明：1.111年係1月至8月資料(查詢日期111年10月14日)；本表總數與細數之合或略有差異，係四捨五入所致，以下各表同。

2.貨運噸數包括貨物及郵件(不含行李)。

資料來源：貨運量係摘自110年民航統計年報、交通部統計查詢網；排名係摘自國際機場協會(ACI)公布資料；本中心製表。

另依臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第2版，以下簡稱園區綱要計畫)說明，考量嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情後，全球供應鏈重組及韌性合作，國內相關產業及桃園機場有機會在供應鏈扮演更重要角色，樂觀預期2040年貨運量將達402萬公噸(詳圖1)。

圖1  疫情後桃園機場未來20年貨運量趨勢預測圖

資料來源：園區綱要計畫(第2版)摘要報告書核定本，第25頁。

(二)機場公司刻正進行新貨運園區相關規劃事宜，允宜妥為辦理

依據行政院109年12月核定之園區綱要計畫(第2版)，規劃自111年至123年辦理新貨運站工程，預計以民間參與方式投入經費268億元。詢據機場公司說明，該公司已於109至110年度辦理相關研究，針對新貨運園區作業流程及配置等進行初步分析，並於111年賡續辦理未來貨運用地開發勞務委託案，對新貨運園區及第二自由貿易港區提出用地配置及動線規劃。112及113年度則預計辦理新貨運園區綜合規劃，並俟民航局(預計)113年完成區段徵收交付用地後，續於114年至123年辦理工程細部設計、公共工程施工、民間廠商興建與營運等。

鑑於相關研究已指出，桃園機場貨物集散站平均單位面積效能較國際標竿機場略低(詳表2)，且預期未來航空貨運之中大型貨品需求減緩及全球電商強勢發展等，將使全球航空貨運重量減輕，貨品價值提升，運送件數增加，考量長期航空貨運需求發展趨勢及國際機場多有積極辦理冷鏈發展規劃、資訊科技運用及服務指標設計等，允宜視貨運發展趨勢，參酌國際標竿機場經驗，妥慎辦理相關規劃作業。

表2  2019年桃園機場與國際標竿機場航空貨運園區單位面積效能比

| 機場別 | 設施名稱 | 航空貨物集散站土地面積 (單位：公頃) | 處理貨量 （單位:萬公噸） | 單位面績效能比 (單位：萬公噸 /公頃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港機場 | 國泰航空貨物集散站 | 11.00 | 190.00 | 17.27 |
|  | 香港空運貨站 | 17.00 | 160.00 | 9.41 |
|  | 亞洲空運中心 | 8.00 | 130.95 | 16.37 |
| 新加坡機場 | SATS空運中心 | 13.90 | 205.67 | 14.80 |
| 韓國機場 | 仁川機場全區航空貨物集散站 | 30.35 | 276.44 | 9.11 |
| 日本機場 | 成田機場全區航空貨物集散站 | 27.94 | 210.41 | 7.53 |
| 桃園機場 | 長榮空運倉儲股份有限公司 | 8.00 | 64.30 | 8.04 |
|  | 華儲股份有限公司 | 13.30 | 78.67 | 5.92 |
|  | 永儲股份有限公司 | 4.30 | 18.97 | 4.41 |
|  | 遠雄公司 | 15.30 | 34.30 | 2.24 |

資料來源：桃園國際機場新貨運園區物流作業流程及功能規劃配置研究案，第63頁。

綜上，近年桃園機場貨運量大幅成長，機場公司刻依園區綱要計畫(第2版)辦理新貨運園區相關事宜，112年度預計辦理綜合規劃，具體內容包括預估園區開發各項設施量能、開發經費估算等，允宜審慎衡酌國際航空貨運發展情勢，妥為規劃，俾達吸引國際物流業者來臺並促成亞太中轉中心之目標。

三、近年參與部分國際機場評比呈下滑趨勢，考量邊境管制已逐步解封，允宜持續提升整體機場服務品質，以提供旅客更佳體驗

機場公司之使命之一為「建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率」，為瞭解桃園機場服務品質表現，該公司近年持續參與國際機場服務品質調查計畫，並自行辦理旅客特色及滿意度調查，112年度預算案於「營業費用-業務費用-稅捐與規費-會費」編列參與國際機場協會(以下簡稱ACI)之機場服務品質(Airport Service Quality,以下簡稱ASQ)會費61萬元，並於「營業費用-業務費用-專業服務費-委託調查研究費」編列辦理桃園機場國際評比及旅客特性調查相關經費900萬元。經查：

(一)2020年至2022年桃園機場參與國際機場評比情形

依據機場公司說明，該公司近年參與之國際機場評比有2種，其一為國際機場協會之機場服務品質評比；另一則為英國非營利獨立調查機構Skytrax獨立收集旅客意見，每年頒發世界機場獎(World Airport Awards)。

桃園機場近年受評比情形詳如表1，其中ACI/ASQ評比分數於2020年至2022年為4.96至4.97分，穩定落於機場公司目標分數4.95至4.97分之間；而Skytrax評比之世界最佳100座機場排名則於2020年至2022年呈現逐年下滑趨勢，由第18名降至第67名。

表1  近年桃園機場參與國際機場評比情形

| 評比機構 | 評比項目/分數 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACI/ASQ | 評比分數 (滿分5分) | 4.96分 | 4.97分 | 4.97分 |
| Skytrax | 世界最佳100座 機場排名 | 18名 | 37名 | 67名 |

說    明：1.ACI/ASQ無對外公開排名資訊，參與機場被要求恪遵保密條款，不得將結果對外公開。

2.Skytrax近3年受疫情影響評比時間不固定，且調查一律僅公布排名，無法得知其統計分析內容。

資料來源：機場公司提供。

(二)桃園機場Skytrax評比排名退步應係受客運量下降及防疫措施造成旅客不便所致，允宜配合邊境管制陸續放寬，妥為辦理規劃改善措施

詢據機場公司說明，因Skytrax之評比未公布調查分項分數或評分細節，推測近年桃園機場評比下降之可能原因係受COVID-19疫情影響，致客運量大幅下降，因投票樣本不足，且所採防疫管理措施影響旅客便利性等，造成名次下滑。鑑於邊境及境內各項管制已逐步放寬，因應後疫情之復甦規劃將為該公司營運重點，容宜妥為運用該公司近年辦理之旅客特色及滿意度調查結果，持續提升服務水準與機場競爭力，以提供旅客更佳之體驗。

綜上，機場公司為維持服務品質，近年持續參與國際機場評比，亦辦理相關委託研究蒐集旅客意見。受疫情影響，2020年至2022年桃園機場於Skytrax評比之世界最佳百大機場排名由18名退步至67名，隨邊境管制陸續放寬，預期客運量將逐步回溫，允宜妥為瞭解旅客意見，並據以改善相關設施及服務，以提供旅客更優質之機場體驗。

貳、營業收支方面

四、為順利推動桃園機場各項建設，容宜參酌國際運量相近機場經驗與產業復甦情勢等，適時提出機場服務費收取方式之改善建議

機場公司112年度預算案編列「勞務收入-服務收入」62億6,321萬1千元，其中機場服務費收入10億5,729萬3千元。經查：

(一)機場服務費除50%分配予觀光發展基金外，全數用於機場專用區及其相關建設

1.法令依據：

(1)發展觀光條例第38條第1項：「為加強機場服務及設施，發展觀光產業，得收取出境航空旅客之機場服務費；…。」

(2)國際機場園區發展條例第15條：「機場公司依發展觀光條例第38條規定收取之機場服務費，除分配予觀光發展基金外，應全部用於機場專用區及機場專用區相關建設。」

(3)國際機場園區發展條例施行細則第7條：「本條例第15條規定機場公司收取之機場服務費分配方式如下：一、百分之五十分配予觀光發展基金。二、百分之五十分配予機場公司，並應全部用於機場專用區及機場專用區相關建設。」

(4)出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法第2條：「搭乘民用航空器出境之旅客，除下列各款人員外，均應依本辦法之規定繳納機場服務費：…。」、第3條第1項：「搭乘民用航空器出境旅客之機場服務費，每人新臺幣五百元，由航空公司隨機票代收。」

2.綜上，目前出境航空旅客除特定人員外，收取機場服務費每人500元，50%分配予觀光發展基金，50%分配予機場公司用於機場專用區及其相關建設。

(二)目前機場服務費收費標準及分配方式，容有研議調整空間

1.機場公司近3年度平均每服務1人次旅客所獲機場服務費收入略呈下滑趨勢：詢據機場公司說明，112年度機場服務費收入編列10億5,729萬3千元，其估算基礎為預估旅客數9,951,000(人次)*50%(只收出境旅客)*收費比率85%(部分旅客免收)*(500元*50%分配機場公司)。受目前機場服務費收取與分配規定方式所限，機場公司112預計平均每服務1人次旅客所獲機場服務費收入為106.25元，與110至111度相較，略呈下滑趨勢(詳表1)。

表1  近年桃園機場旅客量及機場服務費收入概況表

單位：人次；新臺幣千元

| 項目 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅客數 | 48,689,372 | 7,438,325 | 909,012 | 9,529,000 | 9,951,000 |
| 機場服務費收入 | 5,346,936 | 765,586 | 115,614 | 1,039,494 | 1,057,293 |
| 平均 (新臺幣元) | 109.82 | 102.92 | 127.19 | 109.09 | 106.25 |

說    明：1.本表108至110年度為審定決算數、111至112年度為預算案數。

2.本表平均＝機場服務費收入/旅客數。

資料來源：摘自機場公司112年度預算案「5年來主要營運項目量值明細表。

2.容宜適時檢討相關收費標準與分配方式之合理性：

(1)世界各國機場服務費多係用於提供機場服務，我國則具有雙重目的：依據交通部民用航空局(以下簡稱民航局)關於機場服務費之說明：「一、世界各國機場為提供旅客更優質之機場服務，均有收取機場服務費之規定，其金額亦依機場當地規定不同而有所差異。…。二、…至於各國之機場服務費名稱及金額不完全一致，部分地區機場甚至收取保安檢查費(稅)或其他相關費用，…。」顯示國際機場服務費，多係用於提供機場服務，惟我國除加強機場服務及設施外，尚支應發展觀光產業用途。

(2)機場園區建設資金需求龐大，財務負擔沈重：機場公司為推動第三航廈區及第三跑道建設等機場園區重大工程，資金需求龐大，依據該公司112年度預算案編列之固定資產建設改良擴充計畫，其投資總額1,468.72億元，截至112年度累計已編列382.97億元，未來年度經費需求高達1,085.75億元，而預計112年底該公司長、短期債務餘額為283.01億元，未來財務負擔仍相當沈重。

(3)允宜參酌國際運量相近之主要機場標準等，適時提出檢討改善建議：機場公司前於103年間就世界各主要國際機場之機場服務費標準比較，桃園機場收取之機場服務費已相對較低(詳表2)；其後頻有機場增加徵收機場服務費，例如新加坡樟宜機場自107年7月起加徵機場發展稅，相關費用已超逾千元，另亦有輿論指出機場服務費分配比例合理性等情事。故機場服務費之收費標準及分配方式，允宜參酌國際各運量相近之主要機場之標準，並視後疫情航空產業復甦情形，及機場公司財務情形等，適時研議向主管機關提出調整之可能性。

表2  103年5月世界各主要國際機場之機場服務費概況

單位：新臺幣元

| 國家 | 機場名稱 | 機場服務費 | 國家 | 機場名稱 | 機場服務費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港 | 赤鱲角機場 | 676 | 南非 | 約翰尼斯堡機場 | 886 |
| 日本 | 成田機場 | 721 | 德國 | 法蘭克福機場 | 1,116 |
| 韓國 | 仁川機場 | 761 | 美國 | 洛杉磯機場 | 1,890 |
| 新加坡 | 樟宜機場 | 800 | 英國 | 倫敦希斯洛機場 | 2,020 |
| 中國大陸 | 北京首都機場 | 845 | - |  |  |

說    明：本表機場服務費包含機場向旅客收取之各項非用，如旅客服務費(Passenger Service Charge)、旅客保安費(Passenger Security Charge)及離境稅(Departure Taxes)等。

資料來源：機場公司103年5月19日新聞稿，網址：https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=52&pid=23&docid=18257，111年10月14日檢索 。

綜上，機場公司112年度預算案於「勞務收入-服務收入」下編列機場服務費收入10億5,729萬3千元。鑑於該公司未來推動機場園區各項重大建設資金需求龐大，財務負擔沈重，允宜參酌國際主要機場之收費標準，並衡酌產業復甦情勢等，積極評估調整機場服務費收費標準及分配方式之可行性，並適時向主管機關提報調整需求，以減輕該公司借款資金壓力，順利推動桃園機場專用區各項建設。

五、112年度編列用品消耗6,159萬5千元，超出近年決算數甚多，允宜本撙節原則檢討編列

機場公司112年度預算案編列「材料及用品費-用品消耗」6,159萬5千元(詳表1)，較111年度預算案增加84萬元(增幅1.38%)，並較110年度決算數增加3,062萬1千元(增幅98.86%)。經查：

表1  108至112年度機場公司「用品消耗」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 |  | 決算數 |  | 執行率 | 執行率低於 8成之原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 較上年度增減比率 |  | 較上年度增減比率 |  |  |
| 108 | 50,400 | 1.95% | 48,780 | 14.55% | 96.79% | - |
| 109 | 64,570 | 28.12% | 46,254 | -5.18% | 71.63% | 力行簡約並求合宜，撙節支用結果。 |
| 110 | 61,902 | -4.13% | 30,974 | -33.03% | 50.04% |  |
| 111 | 60,755 | -1.85% | - | - | - | - |
| 112 | 61,595 | 1.38% | - | - | - | - |

資料來源：整理自機場公司各年度預決算書及該公司提供資料；本中心製表。

詢據機場公司說明，該公司112年度用品消耗增加之原因，主要係：(一)依據航空保安相關規定，每3年需換發機場通行證，因桃園機場進入工程高峰期，致相關製證耗材增加；(二)考量旅運量逐步復甦，為維護旅客服務品質，增加編列旅客使用之清潔用品等。

然由近年機場公司用品消耗預算編列及執行情形觀之(詳表1)，109至110年執行率分別僅71.63%及50.04%，依據該公司決算書說明，係力行簡約，撙節支用所致。考量該公司112年度預算案預計虧損59億9,522萬4千元，財務狀況欠佳，且其於108年度客運量高峰期及109年度重新換發機場通行證時期，用品消耗執行數為4,878萬元及4,625萬4千元，遠低於112年度預算案數；此外，機場公司112年度預估服務旅客人次995萬1千人次，僅為108年度實際服務人次4,868萬9千人次之20.44%，爰該公司112年度用品消耗編列預算數容有撙節之空間。

綜上，機場公司112年度預算案編列「材料及用品費-用品消耗」6,159萬5千元，鑑於該公司112年度預計營運虧損仍鉅，允宜審慎參酌近年決算執行及業務量預計變動情形，本撙節原則檢討編列。

參、固定資產之建設、改良與擴充方面

六、截至111年8月底止，多項購建固定資產計畫執行進度未如預期，允待積極辦理，並妥為規劃112年度各計畫之辦理內容與進程

機場公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)下，編列「專案計畫」126.38億元與「一般建築及設備計畫」27.92億元，共計154.30億元，分別較110與111年度預算(案)數，增加130.26億元及49.48億元(詳表1)。經查：

表1  110至112年度購建固定資產預算編列及執行概況  單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 |  |  |  |  |  | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數 |  |  |  | 決算數 | 執行率 | 預算案數 | 預算案數 |
|  | 本年度 | 以前年度保留數 | 奉准先行辦理數 | 合計數 |  |  |  |  |
| 專案計畫 | 200,000 | 5,366,345 | 144,400 | 5,710,745 | 3,536,294 | 61.92% | 8,173,987 | 12,638,000 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,203,801 | 172,418 | 0 | 2,376,219 | 1,815,083 | 76.39% | 2,307,703 | 2,792,109 |
| 合計 | 2,403,801 | 5,538,763 | 144,400 | 8,086,964 | 5,351,377 | 66.17% | 10,481,690 | 15,430,109 |

資料來源：整理自機場公司預、決算書；本中心製表。

(一)110年度購建固定資產執行率僅66.17%

機場公司110年度編列購建固定資產預算數24.04億元，加計以前年度保留數55.39億元及奉准先行辦理數1.44億元，合計可用預算數80.87億元，決算數53.51億元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅66.17%(詳表1)。

依據審計部查核結果，其中執行率未達80%者之個案計畫(不含已完工計畫)計有11項(詳表2)，除3項停辦外，主要執行率偏低之原因包括：配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、廠商未申領預付款、受疫情影響工程進度、多次流標，或受關聯性工程進度影響等。

表2  110年度機場公司購建固定資產執行率未達80%項目一覽表

| 項目 | 執行率 |
| --- | --- |
| 1.南側共同管道機電工程 | 78.44% |
| 2.臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 62.39% |
| 3.桃園國際機場空側設施全面強化工程 | 58.14% |
| 4.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫 | 1.24% |
| 5.第二航廈擴建工程 | 0.77% |
| 6.西側自來水儲水加壓站工程 | 0.28% |
| 7.新消防西站新建工程 | 0.15% |
| 8.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程 | 0.01% |
| 9.T1(第一航廈)至T2(第二航廈)之PMS(旅客自動電車輸送系統)與T3(第三航廈)系統整合工程 | (停辦) |
| 10.多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案 | (停辦) |
| 11.建置機場跑道遠距監控系統 | (停辦) |

說    明：本表不含已完工計畫。

資料來源：摘自110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，乙-288至乙-289頁。

(二)截至111年8月底止，仍有多項計畫預算執行落後，允待積極檢討

依據機場公司提供資料(詳表3)，截至111年8月底，計有24項購建固定資產計畫(不含一次性項目)分配預算執行率未及8成，或尚未分配預算，顯示相關計畫執行未如預期，或原訂預算執行期程較晚，恐有導致該公司集中於年末執行大量預算，甚而產生需保留預算之情形。鑑於該公司112年度購建固定資產預算編列154.30億元，為近3年度新高，允宜加強管控現有計畫執行進度，並妥為規劃112年度預計辦理事項，俾利執行順遂。

表3  111年8月底機場公司購建固定資產「分配預算執行率未達80%」或「尚未分配」項目一覽表                     單位：新臺幣千元

| 項目 | 111年度 可用預算數 A | 截至111年8月底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算 分配數 B | 執行數 C | 分配預算 執行率 D＝C/B | 可用預算 執行率 E＝C/A |
| 專案計畫 |  |  |  |  |  |
| 1.桃園國際機場空側設施全面強化工程計畫 | 540,000 | 108,000 | 83,960 | 77.74% | 15.55% |
| 2.西側污水處理廠新建工程 | 399,987 | 288,400 | 190,374 | 66.01% | 47.60% |
| 3.臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 322,600 | 125,300 | 52,590 | 41.97% | 16.30% |
| 4.第二航廈擴建工程 | 22,389 | 0 | 0 | - | 0% |
| 一般建築及設備計畫 |  |  |  |  |  |
| 分年性項目 |  |  |  |  |  |
| 1.第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程 | 51,932 | 7,000 | 4,798 | 68.54% | 9.24% |
| 2.第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程 | 228,020 | 106,562 | 58,882 | 55.26% | 25.82% |
| 3.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程 | 405,166 | 250,466 | 67,116 | 26.80% | 16.57% |
| 4.南側共同管道新建工程-土建部份 | 311,007 | 76,502 | 3,700 | 4.84% | 1.19% |
| 5.桃園國際機場舊圓山空廚區域改建機坪工程 | 21,487 | 21,487 | 720 | 3.35% | 3.35% |
| 6.空側土木維護中心新建工程 | 17,400 | 3,400 | 90 | 2.65% | 0.52% |
| 7.汰換第二航廈航班資訊電視牆及報到櫃台顯示設備工程 | 2,950 | 2,760 | 32 | 1.16% | 1.08% |
| 8.桃園機場備援水源水池整修及水井汰換 | 30,000 | 7,112 | 48 | 0.67% | 0.16% |
| 9.第一航廈配電設備汰換及照明系統改善工程 | 51,658 | 20,715 | 121 | 0.58% | 0.23% |
| 10.第二航廈消防水砲系統整建案 | 90,756 | 55,000 | 26 | 0.05% | 0.03% |
| 11.第二航廈LED工程、斷路器及變壓器汰換工程 | 62,100 | 39,420 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 12.第一、二航廈高低壓供配電及相關設備汰換工程 | 15,457 | 12,022 | 0 | 0% | 0% |
| 13.機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程 | 188,853 | 0 | 12,517 | - | 6.63% |
| 14.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫 | 50,000 | 0 | 54 | - | 0.11% |
| 15.汰換第一航廈及登機廊廳中央監控系統週邊設備工程 | 900 | 0 | 1 | - | 0.11% |
| 16.西側自來水儲水加壓站工程 | 47,338 | 0 | 19 | - | 0.04% |
| 17.第一航廈監視系統汰換更新工程 | 30,000 | 0 | 6 | - | 0.02% |
| 18.桃園國際機場第二航廈報到櫃台行李設備汰換工程 | 53,434 | 0 | 0 | - | 0% |
| 19.新消防西站新建工程 | 35,274 | 0 | 0 | - | 0% |
| 20.第二航廈主體及北登連通道暨行李輸送系統擴充工程 | 13,474 | 0 | 0 | - | 0% |

說    明：本表不含「一般建築及設備」一次性項目。

資料來源：摘自機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司112年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列154.30億元，為近3年度新高，惟其110年度購建固定資產執行率僅66.17%，且截至111年8月底，仍有多項計畫預算執行進度嚴重落後，允宜積極控管各計畫執行進度，並妥為規劃112年度購建固定資產計畫之辦理內容，俾利儘早達成預期效益。

七、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」為國家重大建設計畫，允宜妥控執行進度，並協調關聯工程界面，力求如期如質完工

機場公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充-專案計畫」之繼續計畫下，編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱本計畫)120億5,700萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至112年度累計已編預算數314億5,799萬8千元，占全部計畫32.88%，完工期程預計為115年12月。經查：

(一)第三航站區建設計畫之核定與修正情形

本計畫原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元，完工期程延至113年。

惟本計畫第1次修正後，主體航廈工程仍無法順利招標，爰該公司經優化設計及考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，行政院於109年5月核定前揭修正計畫，並指出：「本計畫因主體航廈工程於108年6月第3次流標，造成整體計畫及相關標別工程執行進度延宕，機場服務空間不足問題益為嚴重，已影響機場服務品質及未來長遠發展，且本計畫規模龐大為國家重大建設重中之重，為了促進國內經濟發展，及早動工非常重要，…。」，爰同意總經費修正增加為956.81億元，以及延長期程至115年，其歷次核定與修正情形詳如表1。

表1  「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」歷次修正情形表

| 項目 | 原建設計畫 | 第1次修正計畫 | 第2次修正計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定時間 | 104.03.06 | 108.01.09 | 109.05.22 |
| 總經費 | 746.89億元 | 789.07億元 | 956.81億元 |
| 計畫期程 | 104-111年 | 104-113年 | 104-115年 |
| 主要工作 項目 | 1.航廈及登機廊廳(含航站區道路) 2.多功能用途大樓(含地面運輸中心) 3.第三航廈停機坪及滑行路徑 4.旅客運輸系統 5.其他公共設施 | 原分為13標，經設計檢討整併為11標 | 1.與前次分標相同 2.第6A標主體航廈土建工程除維持雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型外，取消航廈主體天窗與調整帷幕厚度 |

說    明：本表原建設計畫期程係依機場公司112年度預算案說明表達。

資料來源：整理自臺灣桃園國際機場第三航站區第2次修正建設計畫(核定版)、機場公司112年度預算案；本中心製表。

(二)截至111年8月底止，尚有部分標案執行進度未如預期，或受其他工程影響尚未復工

1.截至111年8月底預算執行情形：依據機場公司提供資料，本計畫之主體航廈土建、機電工程已分別於110年6月1日及10月1日開工(詳表3)，截至111年8月底，本計畫預算分配數32.60億元，執行數32.38億元，分配預算執行率約99.33%(詳表2)。

表2  111年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算執行概況表                                    單位：新臺幣百萬元

| 名稱 | 111年度可用預算數 |  |  | 截至111年8月底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年度 預算數 A | 以前年度保留數 B | 合計 C＝A+B | 預算 分配數 D | 執行數 E | 分配預算 執行率 F＝E/D | 可用預算 執行率 G＝E/C |
| 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 6,767 | 1,888 | 8,655 | 3,260 | 3,238 | 99.33% | 37.41% |

資料來源：整理自機場公司提供資料；本中心製表。

2.仍有部分標案執行進度略微落後(詳表3)：以本計畫第8標為例，因共同承攬廠商偉○營造有限公司(以下簡稱偉○公司)於111年3月發生財務困難而無法履行該工程，已由另一承攬廠商東○電機股份有限公司(以下簡稱東○公司)依合約繼受單獨承攬。由於該工程尚處土方開挖、基礎施工及結構工程階段，受偉○公司無法履約及營造業大環境影響，東○公司於9月始完成營造廠商發包事宜，致111年8月底預計工程進度13.04%，實際工程進度10.34%，落後2.7個百分點。詢據機場公司說明，該公司已召開3次趕工會議，將督促廠商持續趲趕工進。

3.尚有部分標案受其他工程進度影響(詳表3)：例如第10標行李處理系統配合第2次修正計畫建設期程延後，而於109年底停工，需配合主體航廈工程執行狀況適時推動。考量各工程間多有關聯界面，允宜妥為整合與掌控，俾利各項工程推動無礙。

表3  截至111年8月底「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」工程進度執行概況表

| 標別 | 標名 | 工程進度 預定/實際(%) | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1標 | 航站區土方及基礎工程 (併第4標) | 100/100 | 106.06.07開工，已於111.03.31完工，111.06.30驗收完成 |
| 第3標 | 滑行道及機坪 | 76.90/72.90 | 106.05.26開工，施工中 |
| 第5標 | 多功能大樓1期(MFB1) | - | 辦理招標作業中 |
| 第6A標 | 主體航廈土建工程(併第7標站區道路系統工程) | 6.38/8.14 | 110.06.01開工，施工中 |
| 第6B標 | 主體航廈機電工程 | 0.96/0.98 | 110.10.01開工，施工中 |
| 第8標 | 公共設施(一) | 13.04/10.34 | 109.06.03開工，因共同承攬土建廠商偉○公司財務困難無法履約，自111.04.01起由東○公司繼受 |
| 第9標 | 航空地面燈光系統(AGL) | 54.87/56.09 | 107.01.31開工，施工中 |
| 第10標 | 行李處理系統(BHS) | - | 已完成細部設計，配合第2次修正計畫之建設期程及主體航廈辦理進度，於109.12.26停工，後續將配合主體航廈工程執行狀況適時推動 |
| 第11標 | 資通訊系統(ICT) | 檢討中 | 已解約，需配合第6A標預埋管線部分，已變更設計交付第6B標施作；另其他系統部分預計於112.03招標 |
| 第12標 | 旅客空橋系統(PBB) | 8.42/8.50 | 107.03.13開工，施工中 |
| 第13標 | 旅客運輸系統(PMS) | 可行性研究 及規劃 | 考量電動自駕巴士技術可行且符合未來發展趨勢，後續運具型式將選擇朝電動自駕巴士方向檢討推動，預計於112.09招標 |

資料來源：機場公司111年10月5日提供資料。

綜上，機場公司112年度預算案編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」120億5,700萬元，截至111年8月底，仍有部分標案工程執行進度略微落後，允宜持續妥予控管，並審慎辦理關聯工程之整合協調作業，俾使本計畫如期如質完工。

八、允宜加速辦理建置航機跑道自動異物偵測系統之評估及建置作業，俾儘早達成強化桃園機場空側營運管理之目標

機場公司112年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」之分年性項目下，賡續編列「建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫」(以下簡稱本計畫)經費450萬元。本計畫總經費6億5,537萬7千元，期程109至113年度，截至112年度累計編列2億7,450萬元，未來年度經費需求3億8,087萬7千元。經查：

(一)審計部指出機場公司辦理規劃建置跑道監視異物偵測系統之評估作業未臻周妥

詢據機場公司說明，該公司自104年度起即編列預算976萬元辦理「臺灣桃園國際機場跑道監視異物(Foreign Object Debris, FOD)偵測系統」，該計畫總經費3億8,105萬1千元，辦理期程104至106年度，惟其於105年9月20日以該系統在不同偵測方式下，仍會受到一定之條件限制而降低效能、實際經濟效益及運作效能難以查明等緣由暫緩辦理；嗣該公司依據交通部107年8月29日召開「推動強化桃園機場跑滑道面服務品質及航管作業效率督導」專案小組現地勘查暨研討會議委員建議，再次於109年度起編列預算辦理本計畫。

本計畫於109年度先行辦理概念性驗證(Proof of Concept)及評估作業，該技術服務採購案於110年2月22日決標，預計於111年完成評估，惟審計部於110年度審核報告指出，本案自規劃辦理跑道監視異物偵測系統迄今已逾7年，尚處於概念性驗證及評估作業階段，未臻周妥，允宜檢討改善。

(二)宜審慎辦理評估作業，如確具有建置必要性，允應加速辦理

依據機場公司提供資料，目前全球異物偵測系統多運用毫米波雷達與紅外線低照度攝影機搭配使用偵測，惟兩種設施各有觀測盲點，仍需透過高速運算及交叉比對方式，方可偵測異物及其所在位置，故該公司需先行辦理概念性驗證，經評估報告確認該系統具有實效後，再進行後續工程規劃設計監造服務契約及工程建置招標作業。考量為使相關系統設備確能發揮實際效益，確宜審慎評估，惟仍應加速辦理各階段進程，以期積極強化機場空側營運管理。

綜上，機場公司112年度預算案賡續編列「建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫」經費450萬元。鑑於該公司自104年度編列預算辦理跑道監視異物偵測系統迄今已逾7年，仍處於概念性驗證與評估階段，允宜加速辦理評估及建置作業，俾儘早強化機場飛航安全管理。

肆、盈餘分配及資金運用方面

九、允宜研議調整盈餘分配比率之可行性，以適度留存資金俾供未來建設所需

機場公司112年度預算案於盈虧撥補預計表編列「待填補之虧損」142億5,808萬8千元(詳表1)。經查：

表1  99至112年度機場公司盈虧撥補概況          單位：新臺幣千元

| 年度 | 淨利(損) | 盈餘分配 |  |  | 機場公司虧損 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分配民航事業 作業基金 | 提撥地方政府 | 留存機場公司 | 待填補數 |
| 99 | 356,897 | 263,390 | 57,817 | 35,690 | 0 |
| 100 | 2,999,584 | 1,598,778 | 350,952 | 1,049,854 | 0 |
| 101 | 3,577,330 | 1,906,717 | 418,548 | 1,252,065 | 0 |
| 102 | 3,933,833 | 1,851,266 | 406,375 | 1,676,192 | 0 |
| 103 | 4,729,054 | 2,520,586 | 553,299 | 1,663,357 | 0 |
| 104 | 5,938,111 | 3,141,925 | 689,691 | 2,114,683 | 0 |
| 105 | 6,411,439 | 3,416,103 | 749,876 | 2,245,460 | 0 |
| 106 | 6,811,803 | 3,618,099 | 794,217 | 2,399,487 | 0 |
| 107 | 7,266,928 | 3,869,714 | 849,449 | 2,547,765 | 0 |
| 108 | 8,078,174 | 4,302,016 | 944,345 | 2,831,813 | 0 |
| 109 | -1,908,266 | 0 | 0 | 8,304 | 1,899,962 |
| 110 | -3,162,133 | 0 | 0 | 1,550 | 5,060,545 |
| 111 | -6,331,003 | 0 | 0 | 0 | 8,262,864 |
| 112 | -5,995,224 | 0 | 0 | 0 | 14,258,088 |
| 99-108 | 50,103,153 | 26,488,594 | 5,814,569 | 17,816,366 | 0 |

說    明：1.本表99至110年度為審定決算數，111至112年度為預算案數，惟111年度待填補虧損數為112年度預算案列示之111年底預計數。

2.留存機場公司包括提撥法定公積、特別公積、填補虧損、未分配盈餘。

資料來源：機場公司99至112年度預、決算書；本中心製表。

(一)機場公司依法須分配盈餘予民航基金與地方政府

依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定：「機場公司於完納稅捐彌補虧損，並提列盈餘公積後，盈餘之18%應提撥予園區所在地之直轄市、縣(市)政府，其餘盈餘，應分配予民航事業作業基金。」爰機場公司如有盈餘，須依公司法及相關規定提列10%法定公積及25%特別公積後，按82%與18%之比例分配予民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)及地方政府。

(二)預計機場公司112年底之待填補虧損高達142.58億元，且未來建設之資金需求龐鉅

由機場公司歷年盈虧撥補概況(詳表1)顯示，該公司自99年成立至108年度止，營運均有盈餘，累積分別已分配予民航基金與地方政府264.89億元及58.15億元(共計323.04億元，占64.45%)，該公司自行留存僅178.16億元(占35.55%)；惟109至112年度該公司受COVID-19疫情影響而連年虧損，預計112年底待填補虧損將達142.58億元。茲究國際機場園區發展條例第22條第2項規定機場公司盈餘分配方式之立法理由，係為促進地方發展，並維持民航基金之正常運作；然該公司有盈餘時僅能留存約35.55%，而虧損時卻須仰賴中央政府增資及補助，惟地方政府除享受機場園區發展所帶動之就業與經濟發展成果，尚可獲配該公司營運盈餘，其各類盈餘分配比率之妥適性，容有檢討調整之空間。

另機場公司需肩負國家關鍵基礎設施建設任務，依COVID-19疫情前(108年3月)核定之臺灣桃園國際機場園區實施計畫修正版(以下簡稱園區實施計畫)之財務規劃，其在未虧損前提估算下總經費(公司自辦建設及利息費用)2,473億元，預計2026年即達期末借款餘額高峰期；然該公司近年受疫情影響轉盈為虧，其建設所需財務負擔恐將加劇，似有研謀充裕其自有資金方式之必要。

綜上，機場公司依現行法規僅能留存約35.55%之盈餘，考量其未來建設經費需求龐鉅，為減少該公司借款之財務壓力及政府增資之財政負擔，允宜審酌推動調整提列特別公積及盈餘分配比率之可行性。

一０、機場公司112年度增資150億元以改善財務結構，惟仍待落實債務管理措施，並妥作資金財務規劃

機場公司112年度預算案於資產負債預計表編列「權益-資本」407.32億元，較111年度預算案增加150億元(增幅58.29%，詳表1)，主要係交通部增資協助該公司辦理重大建設計畫等相關經費。經查：

表1  107至112年度機場公司財務概況            單位：新臺幣千元

| 科目 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 損益表科目 |  |  |  |  |  |  |
| 淨利(淨損) | 7,266,928 | 8,078,174 | -1,908,266 | -3,162,133 | -6,331,003 | -5,995,224 |
| 資產負債表科目 |  |  |  |  |  |  |
| 資產 | 49,290,161 | 51,463,564 | 47,633,771 | 49,542,456 | 63,303,073 | 75,142,070 |
| 流動資產 | 11,874,927 | 13,392,495 | 7,501,893 | 6,952,634 | 10,882,514 | 10,553,628 |
| 負債 | 10,025,919 | 9,374,358 | 7,444,528 | 12,513,795 | 28,576,732 | 31,410,953 |
| 流動負債 | 8,960,010 | 8,353,339 | 6,438,904 | 11,360,583 | 11,973,551 | 14,807,772 |
| 權益 | 39,264,242 | 42,089,206 | 40,189,243 | 37,028,661 | 34,726,341 | 43,731,117 |
| 資本 | 24,832,463 | 24,832,463 | 24,832,463 | 24,832,463 | 25,732,463 | 40,732,463 |
| 保留盈餘 | 14,431,779 | 17,256,742 | 15,356,780 | 12,196,198 | 8,993,878 | 2,998,654 |
| 已指撥保留盈餘 | 14,431,779 | 17,256,742 | 17,256,742 | 17,256,742 | 17,256,742 | 17,256,742 |
| 累積虧損 | - | - | 1,899,962 | 5,060,545 | 8,262,864 | 14,258,088 |
| 營運資金 | 2,914,917 | 5,039,156 | 1,062,989 | -4,407,949 | -1,091,037 | -4,254,144 |
| 負債占資產比率 | 20.34% | 18.22% | 15.63% | 25.26% | 45.14% | 41.80% |
| 總資產報酬率 | 15.49% | 16.04% | -3.85% | -6.51% | -11.22% | -8.66% |

說    明：1.本表107至110年度為審定決算數、111至112年度為預算案數，惟111年度資料為112年度預算案列示之上年度(底)預算(計)數。

2.本表資產負債表科目為當年底金額。

3.已指撥保留盈餘＝法定公積+特別公積；營運資金＝流動資產-流動負債；負債占資產比率＝負債總額/資產總額；總資產報酬率＝本期淨利/平均資產總額。

資料來源：機場公司107至112年度預、決算書；本中心製表。

(一)因疫情衝擊，機場公司自109年度起由盈轉虧，交通部於112年度增資150億元協助該公司辦理重大建設計畫

1.機場公司請政府增資協助第3航站區及第3跑道建設經費無法自償部分資金缺口830億元：依據機場公司說明，因疫情衝擊及邊境管制措施等，桃園機場客運量大幅下降，該公司自109年度起由盈轉虧，110年度累積虧損達50.61億元(詳表1)，日常營運需透過借款融通因應，截至111年9月底已借款166億元，預估至111年底累積舉借數達248.84億元(詳表2)。惟其刻正推動第3航站區及第3跑道等國家關鍵基礎設施，預估無法自償之資金缺口830億元，爰請求政府增資協助，第1階段(112至115年)於第3航站區建設期間，每年增資150億元，共計600億元；第2階段視未來財務狀況滾動檢討。

表2  機場公司近年債務餘額概況表               單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 109年底 實際數 | 110年底 實際數 | 111年9月底 實際數 | 111年底 預計數 | 112年底 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款 | 短期 | 0 | 6,900,000 | 4,600,000 | 9,434,000 | 12,851,396 |
|  | 長期 | 0 | - | 12,000,000 | 15,449,970 | 15,449,970 |
|  | 合計 | 0 | 6,900,000 | 16,600,000 | 24,883,970 | 28,301,366 |

說    明：本表111年底資料係112年度預算案所列111年底預計數。

資料來源：整理自機場公司109至112年度預、決算書及111年9月會計月報；本中心製表。

2.行政院核定及112年度增資情形：交通部於111年5月3日函陳行政院有關機場公司之增資需求，該院於同年月31日核定略以，112年度增資150億元，請循預算程序辦理，113年度以後各年增資額度，應視該公司財務及政府財政狀況，逐年滾動檢討。嗣交通部於112年度預算案編列增資機場公司150億元，包括支應第3航站區等建設需求120.57億元及填補營運資金不敷數29.43億元。

(二)財務結構仍待持續改善，並控管重大建設之財務可行性

由近年度機場公司財務概況(詳表1)可知，該公司自109年度起財務狀況轉趨惡化，110年底營運資金為-44.08億元，顯示流動資產已不敷支應流動負債，為財務之警訊；又預計111年底累積虧損達82.63億元，負債占資產比率45.14%，其財務狀況亟待改善。

交通部雖於112年度辦理增資機場公司150億元，適度協助改善其財務結構，惟該公司仍待積極開源節流，並落實債務管理措施；另依園區綱要計畫(第2版)規劃，機場公司未來尚有眾多重大建設待辦理(詳表3)，允宜嚴加管控各建設項目之財務可行性，並確實掌握各計畫之辦理進度及資金需求。

表3  園區綱要計畫(第2版)規劃重大建設概況      單位：新臺幣億元

| 項目 | 名稱 | 年期 | 資金需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要 建設 項目 | 第3航站區建設 | 2015-2026 | 957.0 |
|  | 西衛星廊廳區與機坪建設 | 2028-2035 | 900.0 |
|  | 新貨運站機坪工程 | 2022-2031 | 22.0 |
|  | NP滑行道東延與機坪工程 | 2033-2034 | 11.7 |
|  | 勤務道路工程 | 2026-2031 | 1.5 |
|  | 北跑道下方東側APM隧道與勤務道路工程 | 2033-2035 | 24.0 |
|  | 第3跑道與相關滑行道 | 2025-2030 | 305.0 |
|  | 北側場面整地排水基礎工程 | 2025-2029 | 44.0 |
|  | 聯外道路建設 | 2021-2027 | 636.0 |
|  | 第2油庫 | 2027-2029 | 6.8 |
| 民間 參與 | 新貨運站工程 | 2022-2034 | 268.0 |
|  | 自由貿易港區廠房工程 | 2021-2032 | 273.0 |
|  | 多功能大樓商場及旅館棟 | 2030-2033 | 36.0 |
|  | 西北維修區機棚工程 | 2026-2029 | 92.0 |
|  | A3南側用地機棚工程 | 2024-2027 | 25.0 |

資料來源：摘自園區綱要計畫(第2版)摘要報告書核定本，摘要1。

綜上，受疫情影響，機場公司自110年度起需仰賴借款融通因應日常業務之資金需求，預計111年底累積舉借數達248.84億元，已趨近該公司資本額257.32億元，交通部於112年度預算案增資150億元協助該公司改善財務結構及填補資金短缺，惟仍待持續檢討財務狀況及債務管理，俾利後續重大建設推動及機場永續經營。

(分機：1937 叢宏安)

詳機場公司112年度預算案「業務計畫及預算概要」，第3頁。

機場公司之五大策略目標為：「高效．轉運節點」、「服務．營運中心」、「永續．安全空港」、「前瞻．智慧機場」及「活力．機場城市」。

依據「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」之定義，關鍵基礎設施係指公有或私有、實體或虛擬之資產、生產系統以及網絡，因人為破壞或自然災害受損，進而影響政府及社會功能運作，造成人民傷亡或財產損失，引起經濟衰退，以及造成環境改變或其他足使國家安全或利益遭受損害之虞者。

依據機場公司說明，考量安全維護計畫涉及機場維安作為及作業流程規範，該計畫依「機密檔案管理辦法」以密件方式辦理。

桃園空港自由貿易港區係92年5月以BOT方式，依桃園航空貨運園區興建營運契約交由遠雄航空自由貿易港區股份有限公司(以下簡稱遠雄公司)進行興建與營運，特許權期間50年。

詳機場公司112年度預算案第8頁。

資料來源：機場公司；另詢據該公司說明，貨運量僅為自由港區權利金收取計算基準之一。

依據國際機場園區發展條例第5條第1項規定：「主管機關應擬訂園區綱要計畫，報行政院核定；…。」

財團法人臺灣全球商貿運籌發展協會，桃園國際機場新貨運園區物流作業流程及功能規劃配置研究案，110年9月22日。

資料來源：機場公司111年10月5日提供說明。

詢據機場公司說明，因該委託研究案內容涉及ACI/ASQ評比調查結果，不得將結果公開。

免收取機場服務費之出境旅客包括：1.持外交簽證入境者、外國駐華使領館外交領事官員與其眷屬、經外交部認定之外國駐華外交機構人員與其眷屬或經外交部通知給予禮遇之外賓與其隨行眷屬。但以經條約、協定、外交部專案核定或符合互惠條件者為限。2.由總統府、國家安全會議、五院及其所屬之二級機關邀請並函請給予免收機場服務費之外賓。3.未滿2足歲之兒童。4.入境參加由觀光主管機關規劃提供半日遊程之過境旅客。

資料來源：交通部民用航空局網站/便民服務/消費者權益保護專區/客運服務/航空公司相關附加費(稅)說明，網址：https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=1403&lang=1，111年10月14日檢索。

資料來源：自由時報，107年8月21日，「各機場紛紛加徵機場稅 新加坡、香港破千元」，網址：https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2526124，111年10月14日檢索。

資料來源：自由時報，109年12月13日，「機場服務費 分配不合理」，網址：https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1418706，111年10月14日檢索。

資料來源：機場公司112年度預算案第84頁。

資料來源：行政院109年5月22日院臺交字第1090173023號函說明二。

資料來源：機場公司104年度預算「一般建築及設備計畫之分年性項目明細表」。

建置航機跑道自動異物偵測系統設備工程委託驗測評估技術服務契約採購案。

資料來源：110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_營業部分，乙-287頁至乙-288頁。

「園區綱要計畫」係提出機場園區未來20至30年之長期發展藍圖，為上位計畫；「園區實施計畫」係以綱要計畫為基礎，聚焦未來5至10年重大建設項目，具體提出相關規劃配置，以作為各建設辦理之依據。