航港建設基金112年度預算評估報告
航港建設基金112年度預算案編列基金來源97億6,226萬1千元，基金用途101億3,723萬5千元，基金來源及用途相抵後短絀3億7,497萬4千元，較111年度預算案賸餘9,186萬2千元減少4億6,683萬6千元(減幅508.19%）。謹就航港建設基金112年度預算案評估如下：
三、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」部分子計畫預算執行未如預期，允宜積極辦理，避免影響後續進度
航港建設基金112年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」(以下簡稱國際商港計畫(111-115年))編列42億9,054萬7千元。經查：
(一)預算執行情形
國際商港計畫(111-115年)112年度共編列14項子計畫，其中「基隆港造地工程」係新增，其餘子計畫自106至111年間開始辦理。111年1至8月之整體計畫預算分配數為24億171萬1千元，執行數為35億4,383萬元，預算執行率(以下簡稱執行率)達147.55%，111年度辦理之15項子計畫中，有10項執行率超過100%(詳表1)，主要係工程進度超前所致。
表1 國際商港計畫(111-115年)之執行概況 單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱	112年度 / 預算案數	111年度 / 可支用 / 預算數	111年1-8月 / 可支用預算執行情形
				分配數	執行數	執行率
1	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	34,900	577,625	165,000	534,042	323.66
2	基隆港港警總隊隊址遷建工程	60,000	10,000	5,511	-	0.00
3	基隆港造地工程	3,000	-	-	-	-
4	臺北港公共設施工程計畫	100,000	202,792	154,401	169,817	109.98
5	臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	-	172,500	108,251	167,877	155.08
6	臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	140,000	123,000	78,207	121,898	155.87
7	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	1,937,000	963,554	763,032	950,390	124.55
8	臺北港淡水河口清淤及排填工程	50,000	50,000	20,000	49,825	249.13
9	臺北港物流倉儲區公共設施工程	200,000	50,000	25,743	33,117	128.64
10	臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程	250,000	40,000	72,208	22,585	31.28
11	台64/61甲線交會口交通系統改善工程	132,000	176,000	82,000	176,000	214.63
12	南方澳跨港大橋重建工程	-	290,000	276,202	180,000	65.17
13	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	100,000	18,000	40,000	8,055	20.14
14	臺中港北淤沙區第四期整治工程	100,000	33,000	29,996	10,932	36.44
15	安平港圍堤工程(剩餘土方置放區)	80,000	14,500	8,000	9,960	124.50
16	高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	1,103,647	1,182,000	573,160	1,109,332	193.55
合計		4,290,547	3,902,971	2,401,711	3,543,830	147.55

說 明：1.本表子計畫編號係依航港建設基金112年度附屬單位預算案填列。
2.111年度可支用預算數=111年度預算數-110年度奉准先行辦理數+調整數。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)部分子計畫預算執行落後原因
國際商港計畫(111-115年)得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，111年1至8月整體計畫執行率超過100%，惟部分子計畫之執行率低於7成(詳表1)，說明如下：
1.基隆港港警總隊隊址遷建工程：預算尚未執行。111年度預計辦理設計作業，因受疫情、物價上漲等影響需調整經費，俟經費修正後賡續進行細部設計；另為持續推動，刻正辦理拆除發包作業，優先進行拆除工程。
2.臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程：執行率為31.28%，係因廠商未及估驗計價所致。
3.南方澳跨港大橋重建工程：執行率為65.17%，係因公路總局尚未請款所致。
4.臺中港外港區擴建計畫(第一期)：執行率為20.14%，係111年原訂辦理之「臺中港南防波堤沉箱基地工程」，因配合環評，經檢討後將沉箱基地工程交由未來圍堤造地[1]廠商施作，故尚未施作所致。
[1] 「臺中港填方區新建海堤工程」主要辦理南填方區Ⅳ及北填方區Ⅲ部分圍堤造地工作，該工程規劃設計及監造委託技術案於111年7月5日決標。
5.臺中港北淤沙區第四期整治工程：執行率為36.44%，係因廠商未及估驗計價所致。
綜上，國際商港計畫(111-115年)112年度共編列14項子計畫，因於計畫額度內得調整各子計畫之辦理經費、順序等，且多數子計畫工程進度超前，111年1至8月之整體計畫執行率達147.55%，惟仍有部分子計畫因物價上漲需調整經費、配合環評、與其他工程併標，未及請款或估驗計價等因素，預算執行未如預期，允宜積極辦理，避免影響後續進度。