航港建設基金112年度預算評估報告
航港建設基金112年度預算案編列基金來源97億6,226萬1千元，基金用途101億3,723萬5千元，基金來源及用途相抵後短絀3億7,497萬4千元，較111年度預算案賸餘9,186萬2千元減少4億6,683萬6千元(減幅508.19%）。謹就航港建設基金112年度預算案評估如下：
四、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」子計畫間預算調整支應比率近6成，允宜妥適規劃及覈實編列，以善用預算資源
航港建設基金112年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱國內商港計畫(111-115年))編列7億8,424萬8千元。經查：
(一)預算執行情形
國內商港計畫(111-115年)112年度共編列7項子計畫，其中「澎湖港計畫道路土地撥用」係新增，其餘子計畫均自111年開始辦理。111年1至8月之整體計畫預算分配數為1億6,452萬元，執行數為3億6,784萬9千元，執行率達223.59%(詳表1)。
表1 國內商港計畫(111-115年)之執行概況 單位：新臺幣千元；%
編號	計畫名稱	112年度預算案數	111年度可支用預算			111年1-8月 / 可支用預算執行情形
			預算案數	調整數	合計	分配數	執行數	執行率
1	布袋港外港填區圍堤工程	23,000	12,000	-	12,000	4,800	6,020	125.42
2	布袋港港區綠美化景觀工程	-	5,000	(4,889)	111	2,000	111	5.55
3	布袋港港區排水改善工程	32,000	5,000	-	5,000	2,000	103	5.15
4	交通船上下岸安全設施改善工程	50,000	178,300	(161,054)	17,246	71,520	15,246	21.32
5	布袋港A3-A5專用區基礎設施工程	-	6,000	(3,039)	2,961	2,400	2,961	123.38
6	澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程	487,000	125,000	239,302	364,302	52,800	341,502	646.78
7	澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程	70,000	69,000	(67,510)	1,490	27,300	490	1.79
8	澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程	5,500	4,225	(2,809)	1,416	1,700	1,416	83.29
9	澎湖港計畫道路土地撥用	116,748	-	-	-	-	-	-
合計		784,248	404,525	-	404,525	164,520	367,849	223.59

說 明：本表子計畫編號係依航港建設基金112年度附屬單位預算案填列。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)子計畫間預算調整支應比率近6成
國內商港計畫(111-115年)得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，111年1至8月整體計畫執行率達223.59%，其中「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」111年度預算案數不足支應工程估驗款，調整其他子計畫共2億3,930萬2千元支應該計畫，占111年度預算案數4億452萬5千元之59.16%，而部分子計畫之執行率偏低(詳表1)，說明如下：
1.布袋港港區綠美化景觀工程、布袋港港區排水改善工程：執行率分別為5.55%及5.15%，係因111年度進行設計作業，款項將於設計作業完成一次撥付。
2.交通船上下岸安全設施改善工程：執行率為 21.32%，係因馬公港交通船上下岸工程至111年9月公告招標，預計於111年12月開工，而布袋港交通船上下岸工程仍在設計階段之故。
3.澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程：執行率為1.79%，係因該工程於設計階段，預計於111年底發包。
綜上，國內商港計畫(111-115年)111年1至8月之執行率為223.59%，惟部分子計畫因仍於設計階段，執行率偏低，且子計畫間預算調整支應比率近6成，雖得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，仍宜妥適規劃及覈實編列，以善用預算資源。