航港建設基金112年度預算評估報告目錄
頁次
航港建設基金112年度預算評估報告
航港建設基金112年度預算案編列基金來源97億6,226萬1千元，基金用途101億3,723萬5千元，基金來源及用途相抵後短絀3億7,497萬4千元，較111年度預算案賸餘9,186萬2千元減少4億6,683萬6千元(減幅508.19%）。謹就航港建設基金112年度預算案評估如下：
一、112年度基金編列短絀，且支出逾百億元，允宜審酌我國港埠發展情形及財務狀況，本撙節原則評估各項支出之優先順序，以確保基金財務永續
航港建設基金112年度編列基金來源97億6,226萬1千元，基金用途101億3,723萬5千元，相抵後短絀3億7,497萬4千元。經查：
(一)近年商港服務費收入不敷支應國際商港建設支出
航港建設基金主要用途為國際商港建設支出，而商港服務費為航港建設基金支應我國國際商港建設之主要財源[1]。商港服務費自91年1月1日收取，惟102至110年度商港服務費收入均不敷支應國際商港建設支出，專款年度短絀介於7.91億元至34.11億元間；預計111年度專款短絀為14.42億元，112年度增為18.29億元，至112年底專款累積短絀為116.99億元(詳表1)，不足部分以其他收入(如港務公司盈餘分配收入等)支應。
[1] 商港法第12條第1項及第3項規定：「為促進國際商港建設及發展，航港局應就入港船舶依其總噸位、離境之上下客船旅客依其人數及裝卸之貨物依其計費噸量計算，收取商港服務費，全部用於國際商港建設。」、「商港服務費應繳交航港建設基金。」

表1 商港服務費收入專款專用情形表 單位：新臺幣千元
年度	商港服務費 / 收入	國際商港 / 建設支出	專款年度 / 賸餘(短絀)	專款累積 / 賸餘(短絀)
102	4,637,202	6,223,839	(1,586,637)	3,958,582
103	4,878,252	5,983,228	(1,104,976)	2,853,606
104	4,618,858	6,497,876	(1,879,018)	974,588
105	4,660,849	8,071,886	(3,411,037)	(2,436,449)
106	4,875,161	6,308,277	(1,433,116)	(3,869,565)
107	5,061,710	5,852,755	(791,045)	(4,660,610)
108	4,963,848	6,169,328	(1,205,481)	(5,866,091)
109	4,914,456	6,104,111	(1,189,655)	(7,055,746)
110	5,238,427	6,611,387	(1,372,960)	(8,428,706)
111	4,888,024	6,329,743	(1,441,719)	(9,870,425)
112	4,913,721	6,742,257	(1,828,536)	(11,698,961)

說 明：110年度以前為決算數，111及112年度為預算案數。
資料來源：航港局。
(二)112年度基金編列短絀，且支出擴增至百億元
航港建設基金106年度收支賸餘7.34億元，107至109年度增至13.22億元至14.92億元間，110年度因港務公司盈餘分配收入增加，賸餘增至19.46億元。惟111年度預計賸餘減至0.92億元[2]，112至114年度因支出擴增至百億元以上，預計收支短絀依序為3.75億元、19.44億元及16.51億元，現金淨流出依序為29.1億元、29.65億元及26.72億元，至115年度短絀及淨現金流出始降低，財務狀況略為改善(詳表2)。
[2] 航港建設基金111年度預算案賸餘數0.92億元係於110年8月前編製，與目前預估111年度賸餘18.4億元已有出入；112年度預算案數係基於編製時最新狀況籌編。資料來源，航港建設基金112年度附屬單位預算案第15頁。
表2 106至115年度航港建設基金(預期)收支及現金流概況
單位：新臺幣千元
年度	收入	支出	賸餘(短絀)	淨現金流入(流出)	期末現金 / 餘額
106	8,799,006	8,064,739	734,267	204,630	16,686,891
107	9,073,945	7,581,628	1,492,317	64,319	16,751,210
108	9,264,433	7,897,969	1,366,464	1,585,883	18,337,093
109	9,355,899	8,034,180	1,321,719	(3,240,781)	15,096,312
110	10,385,309	8,439,316	1,945,993	(8,866,580)	6,229,732
111	8,888,687	8,796,825	91,862	(2,060,845)	10,264,618
112	9,762,261	10,137,235	(374,974)	(2,909,627)	10,533,347
113	8,761,985	10,705,750	(1,943,765)	(2,964,886)	7,568,461
114	8,755,915	10,406,859	(1,650,944)	(2,672,065)	4,896,396
115	8,752,136	8,828,945	(76,809)	(1,097,930)	3,798,466

說 明：1.本表106至110年度為決算數，111及112年度為預算案數，113至115年度以航港局之航港建設基金財務規劃報告(110-120年)「業務能量版」之未來財務預測數字為基礎填列。
2.110年度淨現金流出遽增至88.67億元，係民航事業作業基金因辦理桃園航空城機場園區用地取得計畫及營運需要，於110年12月向航港建設基金調撥借款70億元，業於111年1月還款。
3.航港建設基金111年度預算案係於110年8月前編製，與111年預估實際狀況已有出入；112年度預算案數係基於編製時最新預估狀況籌編。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，航港建設基金主要用途為國際商港建設支出，而商港服務費為航港建設基金支應我國國際商港建設之主要財源，自102年度起，商港服務費收入均不敷支應國際商港建設支出；復因支出擴增，112年度航港建設基金預計收支短絀3.75億元、淨現金流出29.1億元，預估至115年度財務狀況始略有改善。航港局允宜審酌我國港埠發展情形及航港建設基金之財務狀況，本撙節原則評估各項支出之優先順序，以確保基金財務永續。

二、「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫-沙洲置沙(加高)」允宜妥為溝通協調及審慎評估對環境之影響，並配合期程之延後覈實編列預算
航港建設基金112年度「港灣建設計畫」編列30億6,791萬7千元，較111年度預算案23億9,321萬9千元增加6億7,469萬8千元(增幅28.19%)，依航港局說明，主要係增加「國際與國內商港開放垂釣區委託管理作業」5,692萬6千元、「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫-沙洲置沙(加高)」3億元，及配合原物料、人力價格調漲商港公共基礎設施如道路、橋梁、防波堤等維護、檢測項目經費需求增加，以提升港區安全。經查：
(一)預算執行情形
港灣建設計畫108至111年各年度預算介於15.95億元至23.93億元間，加計以前年度保留數後，108至110年度之預算執行率分別為82.2%、93.53%及90.53%，111年截至8月底之分配預算執行率為81.97%(詳表1)，均達8成以上。
表1 108至111年度港灣建設計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元
項目		108年度	109年度	110年度	111年度
可支用預算數	以前年度保留	341,925	96,718	30,995	30,335
	年度預算	1,605,465	1,595,072	1,700,094	2,393,219
	合計	1,947,390	1,691,790	1,731,089	2,423,554
	預算分配數(1)	1,947,390	1,691,790	1,731,089	1,238,867
預算執行情形	以前年度保留	202,427	91,674	21,715	85
	年度預算	1,398,348	1,490,695	1,545,513	1,015,383
	支用數合計(2)	1,600,775	1,582,369	1,567,228	1,015,468
	停支數	141,643	46,656	59,453
	保留數	96,718	30,995	30,335
	賸餘款	108,254	31,770	74,073
預算執行率=(2)/(1)		82.20%	93.53%	90.53%	81.97%

說 明：1.111年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。
2.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。
資料來源：航港局。
(二)新增國際及國內商港開放垂釣區委託管理作業經費
商港法第36條第2項：「商港經營事業機構、航港局或指定機關於不妨害港區作業、安全及不造成污染之商港區域，得與登記有案之相關社團協商相關措施，公告開放民眾垂釣，…。」依交通部110年8月9日「檢討商港垂釣區委外管理機制會議」結論，基於商港垂釣區位於管制區範圍內，防波堤垂釣行為係屬附帶公共服務，對垂釣區須做安全管理及環境清潔，以兼顧防波堤原使用目的及提供完善垂釣服務，由航港建設基金負擔相關經費，爰111年度先行動支經費辦理，並於112年度預算案編列5,692萬6千元進用勞務承攬人員68人辦理(詳表2)。截至111年8月底，港務公司轄管之國際及國內商港共開放14處垂釣區供民眾垂釣且未收取任何費用。
表2 112年度開放垂釣區委託管理作業經費編列情形
單位：新臺幣千元
計畫名稱	人數	經費
基隆港、臺北港釣場管理業務委託案	18	12,770
臺中港北防波堤開放垂釣區委託管理釣客及場域清潔服務案	8	10,203
安平港商港112年南堤、北堤垂釣區委外管理費	11	10,255
高雄港商港112年灰塘防波堤、二港口北防波堤一港口南護岸垂釣委外管理費	20	14,228
花蓮港東防波堤開放垂釣區維管案	7	5,510
布袋商港北堤釣魚示範區委外管理	4	3,960
合計	68	56,926

說 明：經費包括委外人力、保險及水電行政費等。
資料來源：航港局。
(三)新增防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫-沙洲置沙(加高)措施
「防止外傘頂洲流失整體防護計畫」由內政部提出，經行政院於111年8月核定，係為保護外傘頂洲灘線不再後退及防治侵蝕，其中短期因應方案之「養灘措施-布袋港沙源供外傘頂洲沙洲置沙(加高)措施」(以下簡稱沙洲置沙(加高)措施)由航港局及港務公司辦理，總經費為15億7,000萬元，期程自110至115年度，由航港建設基金編列預算支應。111年先行辦理設計及監造工作委託技術服務計2,600萬元，據航港局說明，截至111年8月底，廠商業提送總計畫書，惟因尚未完成請款程序，故實際執行數僅9萬3千元；112年度編列3億元進行施工。
(四)布袋港因沙洲置沙(加高)措施等變更，須再提送環境影響差異分析報告送審
港務公司因提供布袋商港73.5萬方沙源供外傘頂洲沙洲置沙(加高)等變更，由交通部依環境影響評估法施行細則第37條[3]第5款「其他經主管機關認定對環境影響輕微」，檢附布袋商港整體規劃環境影響評估報告書第5次變更內容對照表函請行政院環境保護署(以下簡稱環保署)審查，案經環保署111年10月11日會議決議不適用變更內容對照表方式審查，請依前揭施行細則第37條規定提送環境影響差異分析報告送審。與會審查委員及機關認為該計畫可能影響海域生態、牡蠣養殖業及濕地生態，亦鄰近「中華白海豚野生動物重要棲息環境」等[4]，爰交通部、航港局及港務公司尚須與農業委員會漁業署、海洋委員會海洋保育署等相關單位及漁民、漁業團體溝通協調，重新評估對環境之影響，環評通過前該計畫無法動工，爰計畫期程預期將延後。
[3] 環境影響評估法施行細則第37條：「開發單位依本法第十六條第一項申請變更環境影響說明書、評估書內容或審查結論，無須依第三十八條重新進行環境影響評估者，應提出環境影響差異分析報告，由目的事業主管機關核准後，轉送主管機關核准。但符合下列情形之一者，得檢附變更內容對照表，由目的事業主管機關核准後，轉送主管機關核准：…五、其他經主管機關認定對環境影響輕微。」
[4] 資料來源，環保署111年10月11日「『布袋國內商港整體規劃環境影響評估報告書第五次變更內容對照表』專案小組審查會議紀錄」。
綜上，港灣建設計畫108至110年度預算執行率均達8成以上，112年度預算案較111年度增加28.19%，主要係新增國際、國內商港開放垂釣區委託管理作業以提供完善垂釣服務，及保護外傘頂洲灘線不再後退及防治侵蝕，由布袋港提供沙源供外傘頂洲沙洲置沙(加高)等。惟沙洲置沙(加高)措施因可能對海域生態及濕地生態等造成環境衝擊，須再提送環境影響差異分析報告送審，允宜與相關機關團體妥為溝通協調及審慎評估對環境之影響，並配合期程之延後覈實編列預算。

三、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」部分子計畫預算執行未如預期，允宜積極辦理，避免影響後續進度
航港建設基金112年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」(以下簡稱國際商港計畫(111-115年))編列42億9,054萬7千元。經查：
(一)預算執行情形
國際商港計畫(111-115年)112年度共編列14項子計畫，其中「基隆港造地工程」係新增，其餘子計畫自106至111年間開始辦理。111年1至8月之整體計畫預算分配數為24億171萬1千元，執行數為35億4,383萬元，預算執行率(以下簡稱執行率)達147.55%，111年度辦理之15項子計畫中，有10項執行率超過100%(詳表1)，主要係工程進度超前所致。
表1 國際商港計畫(111-115年)之執行概況 單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱	112年度 / 預算案數	111年度 / 可支用 / 預算數	111年1-8月 / 可支用預算執行情形
				分配數	執行數	執行率
1	基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程	34,900	577,625	165,000	534,042	323.66
2	基隆港港警總隊隊址遷建工程	60,000	10,000	5,511	-	0.00
3	基隆港造地工程	3,000	-	-	-	-
4	臺北港公共設施工程計畫	100,000	202,792	154,401	169,817	109.98
5	臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫	-	172,500	108,251	167,877	155.08
6	臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫	140,000	123,000	78,207	121,898	155.87
7	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫	1,937,000	963,554	763,032	950,390	124.55
8	臺北港淡水河口清淤及排填工程	50,000	50,000	20,000	49,825	249.13
9	臺北港物流倉儲區公共設施工程	200,000	50,000	25,743	33,117	128.64
10	臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程	250,000	40,000	72,208	22,585	31.28
11	台64/61甲線交會口交通系統改善工程	132,000	176,000	82,000	176,000	214.63
12	南方澳跨港大橋重建工程	-	290,000	276,202	180,000	65.17
13	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	100,000	18,000	40,000	8,055	20.14
14	臺中港北淤沙區第四期整治工程	100,000	33,000	29,996	10,932	36.44
15	安平港圍堤工程(剩餘土方置放區)	80,000	14,500	8,000	9,960	124.50
16	高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程	1,103,647	1,182,000	573,160	1,109,332	193.55
合計		4,290,547	3,902,971	2,401,711	3,543,830	147.55

說 明：1.本表子計畫編號係依航港建設基金112年度附屬單位預算案填列。
2.111年度可支用預算數=111年度預算數-110年度奉准先行辦理數+調整數。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)部分子計畫預算執行落後原因
國際商港計畫(111-115年)得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，111年1至8月整體計畫執行率超過100%，惟部分子計畫之執行率低於7成(詳表1)，說明如下：
1.基隆港港警總隊隊址遷建工程：預算尚未執行。111年度預計辦理設計作業，因受疫情、物價上漲等影響需調整經費，俟經費修正後賡續進行細部設計；另為持續推動，刻正辦理拆除發包作業，優先進行拆除工程。
2.臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程：執行率為31.28%，係因廠商未及估驗計價所致。
3.南方澳跨港大橋重建工程：執行率為65.17%，係因公路總局尚未請款所致。
4.臺中港外港區擴建計畫(第一期)：執行率為20.14%，係111年原訂辦理之「臺中港南防波堤沉箱基地工程」，因配合環評，經檢討後將沉箱基地工程交由未來圍堤造地[5]廠商施作，故尚未施作所致。
[5] 「臺中港填方區新建海堤工程」主要辦理南填方區Ⅳ及北填方區Ⅲ部分圍堤造地工作，該工程規劃設計及監造委託技術案於111年7月5日決標。
5.臺中港北淤沙區第四期整治工程：執行率為36.44%，係因廠商未及估驗計價所致。
綜上，國際商港計畫(111-115年)112年度共編列14項子計畫，因於計畫額度內得調整各子計畫之辦理經費、順序等，且多數子計畫工程進度超前，111年1至8月之整體計畫執行率達147.55%，惟仍有部分子計畫因物價上漲需調整經費、配合環評、與其他工程併標，未及請款或估驗計價等因素，預算執行未如預期，允宜積極辦理，避免影響後續進度。

四、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」子計畫間預算調整支應比率近6成，允宜妥適規劃及覈實編列，以善用預算資源
航港建設基金112年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱國內商港計畫(111-115年))編列7億8,424萬8千元。經查：
(一)預算執行情形
國內商港計畫(111-115年)112年度共編列7項子計畫，其中「澎湖港計畫道路土地撥用」係新增，其餘子計畫均自111年開始辦理。111年1至8月之整體計畫預算分配數為1億6,452萬元，執行數為3億6,784萬9千元，執行率達223.59%(詳表1)。
表1 國內商港計畫(111-115年)之執行概況 單位：新臺幣千元；%
編號	計畫名稱	112年度預算案數	111年度可支用預算			111年1-8月 / 可支用預算執行情形
			預算案數	調整數	合計	分配數	執行數	執行率
1	布袋港外港填區圍堤工程	23,000	12,000	-	12,000	4,800	6,020	125.42
2	布袋港港區綠美化景觀工程	-	5,000	(4,889)	111	2,000	111	5.55
3	布袋港港區排水改善工程	32,000	5,000	-	5,000	2,000	103	5.15
4	交通船上下岸安全設施改善工程	50,000	178,300	(161,054)	17,246	71,520	15,246	21.32
5	布袋港A3-A5專用區基礎設施工程	-	6,000	(3,039)	2,961	2,400	2,961	123.38
6	澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程	487,000	125,000	239,302	364,302	52,800	341,502	646.78
7	澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程	70,000	69,000	(67,510)	1,490	27,300	490	1.79
8	澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程	5,500	4,225	(2,809)	1,416	1,700	1,416	83.29
9	澎湖港計畫道路土地撥用	116,748	-	-	-	-	-	-
合計		784,248	404,525	-	404,525	164,520	367,849	223.59

說 明：本表子計畫編號係依航港建設基金112年度附屬單位預算案填列。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)子計畫間預算調整支應比率近6成
國內商港計畫(111-115年)得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，111年1至8月整體計畫執行率達223.59%，其中「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」111年度預算案數不足支應工程估驗款，調整其他子計畫共2億3,930萬2千元支應該計畫，占111年度預算案數4億452萬5千元之59.16%，而部分子計畫之執行率偏低(詳表1)，說明如下：
1.布袋港港區綠美化景觀工程、布袋港港區排水改善工程：執行率分別為5.55%及5.15%，係因111年度進行設計作業，款項將於設計作業完成一次撥付。
2.交通船上下岸安全設施改善工程：執行率為 21.32%，係因馬公港交通船上下岸工程至111年9月公告招標，預計於111年12月開工，而布袋港交通船上下岸工程仍在設計階段之故。
3.澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程：執行率為1.79%，係因該工程於設計階段，預計於111年底發包。
綜上，國內商港計畫(111-115年)111年1至8月之執行率為223.59%，惟部分子計畫因仍於設計階段，執行率偏低，且子計畫間預算調整支應比率近6成，雖得於計畫額度內調整各子計畫之辦理經費、順序等，仍宜妥適規劃及覈實編列，以善用預算資源。

五、「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」因配合VTS中心大樓工期擬展延期程至113年，允宜覈實調整預算並積極辦理，以利整體計畫之推動
航港建設基金112年度編列「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」(以下簡稱智慧航安計畫)最後1年經費7億7,419萬6千元，該計畫截至111年度已編列11億322萬2千元。經查：
(一)預算執行情形
智慧航安計畫規劃建置及整合航安相關資訊系統，俾提升航安預警監控、海難救助及交通服務等效能，減少海難事故發生及生命財產損失，包括辦理助導航設施升級、航安基礎設施構建、海事中心相關基礎設施構建及維運，暨基隆海岸電臺及臺北任務管制中心四大項目。該計畫於108年12月經行政院核定，總經費18億7,741萬8千元，期程自109至112年度，109年11月經行政院同意第1次修正計畫，調整各年度經費分配，惟總經費及總期程不變；截至110年度累計決算數為6億6,375萬8千元，111年1至8月執行數為1億1,963萬7千元，占同期間可支用預算分配數1億2,593萬4千元之95%(詳表1)。
表1 「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元
項目		截至110年度累計決算數	111年度可支用預算數	111年1-8月分配數	111年1-8月執行數	112年度預算案數
助導航設施升級		73,554	26,740	5,388	5,412	23,340
航安基礎設施構建	A、彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置(含VTS中心大樓)	133,087	97,091	12,967	13,058	531,503
	B、助導航設施整建	83,375	153,000	69,820	63,017	36,757
	小計	216,462	250,091	82,787	76,075	568,260
海事中心相關基礎設施構建及維運	A、海事中心	149,891	33,047	11,218	11,580	46,042
	B、航務中心	13,681	180	120	120	180
	C、航安相關套裝軟體購置及擴增	38,848	7,973	0	0	4,168
	小計	202,420	41,200	11,338	11,700	50,390
基隆海岸電臺及臺北任務管制中心		171,322	110,405	26,421	26,450	132,206
合計		663,758	428,436	125,934	119,637	774,196

資料來源：航港局。
(二)智慧航安計畫配合VTS中心大樓工期須展延期程至113年，下修112年度經費需求
智慧航安計畫112年度編列7億7,419萬6千元，較111年度之4億2,754萬4千元增加3億4,665萬2千元，主要係編列彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓(簡稱VTS中心大樓)相關經費4億318萬9千元。
VTS中心大樓於111年上半年因無廠商投標致流標2次，經考量營建市場人力供給及風險後調整工期及預算，業於111年8月決標，VTS中心大樓預計總經費調為4億197萬6千元(詳表2)，113年6月中旬完工、同年12月底前驗收結案。爰智慧航安計畫配合VTS中心大樓完工期程須將計畫期程由112年延至113年，航港局於計畫總經費維持不變前提下，研提第2次修正計畫於111年9月16日函報交通部，其中VTS中心大樓之112年度經費需求由4億318萬9千元，下修至2億1,088萬5千元，截至111年9月底該修正計畫交通部尚未核轉行政院。
表2 VTS中心大樓經費編列及執行情形 單位：新臺幣千元
年度	109	110	111	112	113	合計
預算(案)數	3,640	5,950	37,335	403,189	-	450,114
(預計)修正後經費需求數	3,350	3,150	1,630	210,885	182,961	401,976
執行數	3,635	2,871	845	-	-	-

說 明：(預計)修正後經費需求數係依111年9月16日函報交通部之第2次修正計畫。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，交通部為提升航安預警監控、海難救助及交通服務等效能，規劃自109年度起分4年辦理智慧航安計畫規劃建置及整合航安相關資訊系統，前於109年11月經行政院同意修正計畫調整各年度經費分配後，執行至111年8月底，尚依預算分配進度辦理。惟智慧航安計畫112年度編列之重點項目VTS中心大樓工程雖已決標，因111年上半年流標2次致完工期程由112年延至113年，112年度編列經費預計將無法如期執行完竣，截至111年9月底智慧航安計畫刻正辦理修正計畫，下修112年度經費需求，允宜覈實調整預算並積極辦理，以利整體計畫之推動。

六、新增建置船舶智慧檢查管制系統，允宜積極辦理，以提升檢查作業效率及品質，確保船舶航行安全
航港建設基金112年度「一般行政管理計畫」編列12億1,557萬2千元，較111年度預算案12億1,121萬1千元增加436萬1千元，主要係「購置無形資產」增列建置船舶智慧檢查管制系統700萬元等。經查：
(一)經費編列及執行情形
船舶智慧檢查管制系統計畫經國家發展委員會(以下簡稱國發會)於111年7月原則同意，期程自111至113年，總經費1,552萬5千元；111年度預計先行動支300萬元，截至111年9月底尚無執行數，112年度編列700萬元辦理。
(二)辦理內容及時程
航港局每年平均檢查國籍船舶8千至1萬艘次，外籍船舶港口國管制作業檢查約850艘次(進港艘數15%)，為提升船舶檢查作業效率，船舶智慧檢查管制系統計畫將針對第二代航港單一窗口服務平臺之「船舶管理系統」船舶檢查作業功能及「港口國管制系統」查詢及紀錄等事項進行優化，國籍船舶檢查流程導入單一指派檢查人員子系統、電子化檢查人員行程表子系統、大數據專家子系統等，而外籍船舶港口國管制流程將查詢及紀錄流程電子化，預計於113年底建置完成，主要項目及建置期程詳表1。
表1 船舶智慧檢查管制系統計畫主要項目及建置期程
計畫年度	工作事項(依實際需求調整)
國籍船舶：船舶管理系統-強化項目
第一階段建置 / 111年6月～112年3月	-船主個人化申辦子系統(個人資料庫與個人化資料自主運用系統連接(My Data))
	-流程管控子系統 / -單一指派檢查人員子系統 / -電子化檢查人員行程表子系統 / -檢核表子系統
第二階段建置 / 112年4月～112年12月	-檢核表子系統
	-統計管理子系統
	-大數據專家子系統
外籍船舶：港口國管制系統-強化項目
第三階段建置 / 113年1月～113年11月	-外國籍船舶港口國管制線上查詢及紀錄子系統

資料來源：航港局船舶智慧檢查管制系統(111-113年)計畫書；本中心整理。
(三)關鍵績效指標之設定
船舶智慧檢查管制系統計畫所設定之關鍵績效指標詳表2，國發會就其中「民眾線上申請船舶檢查之使用滿意度」及「運用大數據分析輔助機關內部決策之應用案件率」目標值設為60%以上，認為較為保守，請交通部適度調整，以提升為民服務品質。該計畫之國籍船舶檢查流程導入大數據專家子系統，可藉由大數據分析建立一致性標準之檢查流程，及提供檢查人員準確判別檢查缺失，以提升船舶檢查品質，確保船舶航行安全，是以，運用大數據分析輔助機關內部決策之應用案件率似可調高。
表2 船舶智慧檢查管制系統計畫之關鍵績效指標設定及衡量基準
服務水準	服務項目	達成水準(比率/基準)
應用系統	民眾線上申請船舶檢查之使用滿意度	≧60%(民眾回復滿意總件數/民眾回復問卷總件數)
	減省民眾申辦時間率	≧90%(年度利用線上申請案件量/年度船舶檢查申請總案件量)
	運用大數據分析輔助機關內部決策之應用案件率	≧60%(大數據分析後提供檢查人員檢(抽)查項目之案件數/年度船舶檢(抽)查申請總案件量)
	船舶現場檢查檢核表紙張使用率	≦10%(年度船舶檢查案件檢核表真實列印張數/年度船舶檢查案件檢核表原應列印張數)
	檢查人員行政效率	≧15(每月船舶檢查案件/所有檢查人員人數，以每月工作日約20日計算)
	24小時整體故障率(不包含計畫或必要之維運停機)	≦0.4% / ≦2.88小時/月
	線上資料查詢回應	≦5秒/30分鐘

資料來源：航港局船舶智慧檢查管制系統(111-113年)計畫書。
綜上，航港建設基金112年度「一般行政管理計畫」新增建置船舶智慧檢查管制系統，將國籍船舶檢查流程導入單一指派檢查人員、大數據分析等功能，及將外籍船舶港口國管制流程之查詢及紀錄流程電子化，允宜積極辦理，以提升檢查作業效率及品質，確保船舶航行安全，並考量適度調高民眾使用滿意度及運用大數據分析輔助決策案件率之目標值。

七、航港局介入處置外籍船舶擱淺等代墊經費較難追償，允宜積極採取相關措施，以維權益
依行政院105年5月10日「德翔臺北輪擱淺案應變專案小組第5次會議」結論，為建立海難災害防救緊急處置機制，航港局依商港法第53條規定[6]緊急介入處置所生相關費用，以航港建設基金墊付為原則，後續再依法向船東追償歸墊，爰航港局相關海難災害防救支出以暫付款先行支應，嗣後再依法向船東求償；111年8月底航港局墊付海難災害防救支出仍列於暫付款共1億5,862萬5千元，其中1億5,718萬5千元列於航港建設基金暫付款項下，其餘列於航港局公務預算。經查：
[6] 商港法第53條第1項及第2項規定：「船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域。」、「前項情形，必要時，航港局得逕行採取應變或處理措施；其因應變或處理措施所生費用，由該船舶所有人負擔。」
(一)航港局緊急介入處置外籍船之代墊及預估代墊情形
為避免外籍擱淺船舶影響我國海域航行安全及對海洋環境造成嚴重污染，航港局依法介入逕行採取應變或處理措施，墊付處置擱淺船舶所生費用。截至111年8月底，航港局已代墊處置經費共1億5,862萬5千元，扣除船舶所有人清償費用或協調保險公司、貨主支付，待追償費共1億5,256萬1千元；擱淺船舶之船籍包括宏都拉斯、中國大陸、蒙古、巴拿馬等國，擱淺日期介於107年10月至111年4月間，其中部分船舶尚未移除。除前揭已代墊經費外，尚未代墊之代移除及尚待移除經費預估尚有2億1,807萬1千元，其中預估待追償費計1億4,441萬2千元(詳表1)。
表1 截至111年8月底航港局緊急介入處置外籍船之代墊情形
        單位：新臺幣千元
編號	擱淺年月	擱淺港口	移除年月	船名	船籍	已代墊經費		尚未代墊經費
						代墊	待追償	預估 / 代墊	預估 / 代追償
1	107.10	桃園大園	109.5	振豐	宏都拉斯	10,854	8,375	45,000	45,000
2	108.9	宜蘭縣頭城鎮大溪海岸	109.7	無主無動力船舶	中國大陸	10,660	8,172	0	0
3	108.9	彰化伸港	110.8	東海696	獅子山	7,141	6,141	0	0
4	108.12	彰化大城岸際	111.8	昌豐	喀麥隆籍	97	0	0	0
5	109.12	南竿福澳港	110.12	金輝輪	蒙古	19,859	19,859	0	0
6	110.8	金門縣峰上岸際	110.11	無動力船舶	中國大陸無名漁船	99	99	0	0
7	110.8	雲林箔子寮外海	會議決議不予移除	福臨88	獅子山	89	89	0	0
8	110.10	東沙島	尚未移除	利迪亞	尚比亞	11	11	58,499	58,499
9	110.10	澎湖吉貝	111.6	信燕輪	巴拿馬	86,575	86,575	10,395	10,395
10	110.10.	彰化鹿港外海	尚未移除	幸運	獅子山	9,160	9,160	16,780	16,780
11	110.12	澎湖白沙鄉	111.12	合茂輪	貝里斯	5,329	5,329	0	0
12	111.2	臺北港外航道漂流	111.2	建業	多哥	7,901	7,901	0	0
13	111.3	臺東富岡外海(非商港區域)	111.3	聯利	貝里斯	852	852	78,716	5,057
14	111.4	澎湖查母嶼附近海域	111.8	KYOTO 2	獅子山	0	0	8,682	8,682
合計						158,625	152,561	218,071	144,412

說 明：1.本表為截至111年8月底航港局緊急介入處置外籍船代移除及尚待移除之已代墊及(預估)尚未代墊經費統計。
2.粗體字係指截至111年8月底(預估)能全部或部分清償代墊處置費用之船舶資料。
3.本表合計數與細項之和或略有出入，係4捨5入之故。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)航港局追償及預防措施
表1所列14艘擱淺外籍船舶，僅5艘船(預期)能全部或部分清償代墊處置費用，顯示代墊擱淺外籍船舶處置費用較難追償；經洽航港局表示，將持續透過各方管道求償，包括函請大陸委員會及外交部協助請船籍國督促船舶所有人清償費用，協調保險公司或貨主支付相關費用等，且於111年8月1日訂定「強化管理外國船舶滯留我國領海作業要點」，透過監控、通知海巡署加強驅離等預防措施減少外籍船舶滯留而發生海難，並加強進港船舶船東責任保險(P&I)審查，期能提升進出我國港口船舶素質，確保該等外籍船舶之殘骸清除及海洋污染等賠償責任，可獲保險公司出面處理及理賠。
綜上，為避免外籍擱淺船舶影響我國海域航行安全及對海洋環境造成嚴重污染，航港局依法介入逕行採取應變或處理措施，因而墊付處置相關費用。惟前揭費用較難追償，截至111年8月底，已墊付之待追償經費共1億5,256萬1千元，而尚未代墊之待追償費預估共1億4,441萬2千元，允宜積極採取相關追償及預防措施，以維權益。
（分機：1916 黃怡娟）