內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院112年度預算評估報告
七、配合開放山林政策推動山屋整體改善計畫，截至111年9月底尚有山屋5座待整建及7座待新建，允宜持續控管推動，俾提升山域服務品質及登山安全
配合開放出林政策，各高山型國家公園配合進行山屋整建等工作，於營建署及所屬112年度預算案「玉山國家公園經營管理」編列9,156萬5千元、「太魯閣國家公園經營管理」編列2,725萬3千元及「雪霸國家公園經營管理」編列6,231萬8千元。經查：
(一)配合開放山林政策，辦理山屋整體改善計畫
108年10月21日行政院蘇院長在「向山致敬」記者會上宣示山林開放政策，包括開放、透明、服務、教育與責任等5大主軸，由營建署、消防署、警政署、農委會、教育部、法務部、國家通訊傳播委員會等機關共同分工執行，推動：1.開放山林、簡化管理；2.資訊透明、簡化申請；3.設施服務、便民取向；4.登山教育、落實普及；5.責任承擔，觀念傳播等工作項目。營建署考量部分山屋建築及設施較為簡易老舊，為開放山林政策，須進行整體改善提升山域服務品質，爰於108至113年度辦理國家公園山屋整體改善計畫，預計113年底前完成山屋整建19座及新建11座。
(二)部分山屋因流標或天候因素影響吊掛作業等因素，進度落後，截至111年9月底尚有山屋5座待整建及7座待新建
108年至111年9月底已完成山屋整建14座及新建4座如下（詳表1）：
1.已完成山屋整建14座：包括玉山國家公園管理處之馬博山屋、白洋金礦山屋、樂樂山屋、中央金礦山屋、排雲山莊、圓峰山屋、大水窟、塔芬谷及轆轆谷山屋等9座；太魯閣國家公園管理處之黑水塘山屋、成功山屋、成功二號堡、奇萊稜線山屋等4座；雪霸國家公園管理處之七卡山莊1座。
2.已完成新建山屋4座：包括太魯閣國家公園屏風山屋、鋸東避難1號及2號小屋等3座；雪霸國家公園管理處之油婆蘭山莊1座。
截至111年9月底止，尚有山屋5座待整建及7座待新建如下（詳表1）：
1.5座山屋待整建：包括玉山國家公園管理處之拉庫音溪山屋1座；太魯閣國家公園管理處之雲稜山屋、審馬陣山屋、南湖圈谷山屋等3座；雪霸國家公園管理處之三六九山莊1座。
2.7座山屋待新建：包括玉山國家公園管理處之新觀高山屋1座；太魯閣國家公園管理處之磐石山屋、三叉山屋、大理石山屋、奇萊稜線山屋、中央尖溪山屋等5座；雪霸國家公園管理處之瓢簞山莊1座。
其中，鋸東避難山屋、屏風山屋、雲稜山莊、三六九山莊等工程歷經多次流標，磐石山屋、三叉山屋、大理石山屋等工程礙於天候不佳影響吊掛作業等因素，進度落後，仍待持續注意案件進度控管。
表1　截至111年9月底止國家公園山屋整體改善辦理情形表
年度	既有山屋整建		新建山屋		辦理情形
	國家公園別	山屋名稱及 / 當年數量	國家公 / 園別	山屋名稱及 / 當年數量
108	玉山	馬博(1)	無		已完成
	太魯閣	黑水塘、成功、成功二號堡、奇萊稜線(4)
109	玉山	白洋金礦、樂樂、中央金礦、排雲、圓峰(5)	無		已完成
	雪霸	七卡(1)
110	玉山	大水窟(1)	太魯閣	屏風、鋸東#1、鋸東#2(3)	已完成
111	玉山	塔芬谷、轆轆谷（2）	雪霸	油婆蘭、瓢簞(2)	1.已完成既有塔芬谷、轆轆谷山屋整修。 / 2.新建油婆蘭山屋已組裝，後續作業施工中。 / 3.雲稜山屋施工中，瓢簞山屋已吊掛完成，施工中。 / 4.磐石、三叉、大理石山屋構件已製作完成，協調吊掛作業中。
	太魯閣	雲稜(1)	太魯閣	磐石、三叉、大理石(3)
112	玉山	拉庫音溪(1)	無		112年度開始辦理
	太魯閣	審馬陣、南湖圈谷(2)
113	雪霸	三六九(1)	玉山	新觀高(1）	1. 三六九：施工中。 / 2. 新觀高：設計完成，工程招標中。
			太魯閣	奇萊稜線、中央尖溪(2)
合計	19座		11座

資料來源：營建署。
綜上，為提升民眾從事山林活動之安全，營建署配合開放山林政策推動山屋整體改善計畫，惟部分山屋因流標或天候因素影響吊掛作業等，致進度落後，截至111年9月底尚有山屋5座待整建及7座待新建，允宜持續注意案件進度控管，循序完成，俾提升山域服務品質，並促進登山安全。