文化部主管110年度決算評估報告
文化部主管110年度決算包含文化部本部及文化資產局等9個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管110年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)2.77億元，較法定預算數2.60億元超收0.17億元，達成率106.54%；歲出法定預算數177.40億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)173.94億元，執行率98.05%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金110年度收入決算數7.22億元，較預算數8.09億元減少0.87億元(減幅10.75%)；支出決算數7.16億元，較預算數7.98億元減少0.82億元(減幅10.28%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會110年度決算收入總額15.71億元、支出總額4.93億元，總收支相抵後本期賸餘10.78億元。2.中央通訊社110年度決算收入總額7.08億元、支出總額6.69億元，總收支相抵後本期賸餘0.39億元。3.中央廣播電臺110年度決算收入總額5.45億元、支出總額5.60億元，總收支相抵後本期短絀0.15億元。4.公共電視文化事業基金會110年度決算收入總額27.89億元、支出總額29.19億元，總收支相抵後本期短絀1.30億元。謹評估如下：
四、國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫部分工程歷經多次流標，允宜持續督促廠商依約完工，以利工程如期如質完成
國立傳統藝術中心(以下簡稱傳藝中心)110年度預算「傳統藝術中心業務」項下編列「跨藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫7,974萬元，實現數7,627萬2千元(含以前年度保留數)。經查：
(一)108年修正計畫歸因於高雄傳藝園區工程進度未如預期
行政院於108年1月30日核定修正「跨藝匯流•傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫，總經費24億7,287萬1千元，中央公務預算負擔23億6,902萬7千元，計畫期程104至111年，110年度編列7,974萬元，該計畫係透過「三合一，一分三」模式，串聯臺灣戲曲中心(創新展演)、宜蘭傳藝園區(傳承體驗)、高雄傳藝園區(藝術推廣)三地據點之特性，發展為凝聚國內外傳統藝術優秀人才與作品交流育成之聚落，並兼具跨域加值，資源共享之經濟效能。又108年修正計畫歸因於高雄傳藝園區增加相關工程用地且工程進度不如預期，包括中山堂商業區興建工程修正設計書圖並多次流標，中山堂歷史建築修復再利用工程與傳統戲曲育成中心整建工程須送請文資審議等因素致影響後續工期[1]。
[1] 參據「跨藝匯流•傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫(第二次修訂本)，108年1月30日。
(二)部分工程歷經多次流標，允宜持續督促廠商依約完工，以利工程如期如質完成
該計畫110年度執行數7,777萬4千元(含賸餘數)，占可支用預算數1億1,431萬元之比率僅68.04%(詳表1)。詢據傳藝中心表示，除受疫情影響，大型藝術節慶活動(如臺灣戲曲藝術節、亞太傳統藝術節)與部分傳統藝術演出及推廣活動等無法如期舉辦，致執行進度未如預期外，主要係因高雄傳藝園區中山堂歷史建築修復及再利用計畫，原工程契約終止後，重新招標多次未決，致影響後續工程施工估驗進度；另該計畫後續整修統包工程案採最有利標，作業期程較為冗長，又因多次流標，遲於110年12月29日始決標[2]。允宜持續督促廠商依約完工，以利工程如期如質完成。
[2] 參據傳藝中心110年度決算書(審定本)。
表1 「跨藝匯流•傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			本期執行數				執行數占可支用預算數之比率
	以前 / 年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
110	34,570	79,740	114,310	76,272	0	1,502	77,774	68.04

資料來源：傳藝中心110年度單位決算書(審定本)。
綜上，「跨藝匯流‧傳統入心」－國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫部分工程歷經多次流標，且110年度執行率未盡理想，允宜持續督促廠商依約完工，以利工程如期如質完成。