文化部主管110年度決算評估報告
文化部主管110年度決算包含文化部本部及文化資產局等9個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管110年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)2.77億元，較法定預算數2.60億元超收0.17億元，達成率106.54%；歲出法定預算數177.40億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)173.94億元，執行率98.05%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金110年度收入決算數7.22億元，較預算數8.09億元減少0.87億元(減幅10.75%)；支出決算數7.16億元，較預算數7.98億元減少0.82億元(減幅10.28%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會110年度決算收入總額15.71億元、支出總額4.93億元，總收支相抵後本期賸餘10.78億元。2.中央通訊社110年度決算收入總額7.08億元、支出總額6.69億元，總收支相抵後本期賸餘0.39億元。3.中央廣播電臺110年度決算收入總額5.45億元、支出總額5.60億元，總收支相抵後本期短絀0.15億元。4.公共電視文化事業基金會110年度決算收入總額27.89億元、支出總額29.19億元，總收支相抵後本期短絀1.30億元。謹評估如下：
五、邁向國際級美術館建構計畫執行進度未達預期，允宜加速執行，儘速辦理後續驗收、結算付款等相關作業
國立臺灣美術館(以下簡稱國美館)110年度預算「美術館業務」項下編列「邁向國際級美術館建構計畫」6,324萬元，實現數1億4,403萬4千元(含以前年度保留數)。經查：
(一)國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫因招標多次且變更設計致需展延辦理期程
行政院於106年8月14日核定「國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫」，主要係國美館為因應大環境改變與數位時代來臨之趨勢，辦理強化各項服務所需之硬體設施及空間機能措施，計畫期程為107至109年，總經費4億8,304萬元。由於部分工程延長工期，行政院於108年12月5日核定第1次修正計畫，計畫期程展延至110年，總經費維持不變，並責成應積極執行，避免再有計畫延宕或修正情事，相關工程經費並應本撙節原則覈實勻支。惟國美館隨即再以新增工作項目為由，擬辦理第2次修正計畫，計畫期程再展延至111年，並擬增加總經費1億9,320萬元，案經函報文化部於109年4月16日轉陳行政院。考量本計畫截至108年度之預算整體執行率僅約5成，又擬修正計畫增加經費、調降自償率，並展延期程等，與前述行政院108年12月5日函示應避免再有計畫延宕或修正情事之原則不符，爰行政院秘書長於109年6月2日核復不同意計畫修正，並請文化部積極督導計畫辦理進度，俾提升政府資源使用效益[1]。
[1] 參據109年度中央政府總決算審核報告，頁丙-616。
(二)預算執行進度未達預期，允宜加速執行，儘速辦理後續驗收、結算付款等相關作業
該計畫110年度執行數1億4,443萬2千元(含賸餘數)，占可支用預算數2億3,046萬1千元之比率僅62.67%(詳表1)。詢據國美館表示，打造跨域加值美術園區之園區景觀及館舍改善工程、行政園區步道整修工程受施工材料物價波動、國外材料進貨時程不定等因素影響，廠商投標意願降低，經多次招標始決標；又建構國家級兒童美術教育領航中心第二期工程、第三期弱電工程因館舍屬舊有建築，施工期間變更設計致延長工期。允宜加速執行，儘速辦理後續驗收、結算付款等相關作業。
表1 國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫預算編列與執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數			本期執行數				執行數占可支用預算數之比率
	以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
110	167,221	63,240	230,461	144,034	0	398	144,432	62.67

資料來源：國美館110年度單位決算書(審定本)。
綜上，邁向國際級美術館建構計畫已於110年度屆期，惟由於部分工程經多次招標始決標，又館舍屬舊有建築須變更設計致延長工期等，110年度執行進度未如預期，允宜加速執行，儘速辦理後續驗收、結算付款等相關作業。
 (第4題～第5題 分機：1941 方淑玄)