外交部主管112年度單位預算評估報告
外交部主管112年度預算案編列歲入34億4,352萬4千元，較111年度預算數減少4,470萬5千元（減幅1.28%）；歲出317億1,501萬2千元，較111年度預算數增加16億4,292萬2千元（增幅5.46%）。謹就外交部主管112年度預算案評估如下：
一一、逐年推動駐外館處之購建，然因執行期程延宕致預算多有保留，允研謀強化管理機制，避免類案再生
外交部112年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列5億8,506萬7千元辦理駐外館舍購置計畫。該部為提高駐外館舍自有率及節省鉅額租金支出，多年來陸續推動駐外館舍購建計畫，然對工程之管理時有未盡妥適之處。說明如下：
(一)近年外交部駐外館處購建計畫之推動常有因進度未如預期致預算保留比率偏高情形
外交部為解決駐外館舍龐大租金問題， 92年經行政院核備「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，原預計以15年購建完成16處館舍，並分別於96年、98年及102年間3度報經行政院同意修正分級表。嗣為回應監察院之調查，該部爰修正「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，取消原分級及順序，簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」。截至111年8月底止外交部已完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、常駐世界貿易組織代表團、駐歐盟兼駐比利時代表處、駐芝加哥辦事處、駐泰國代表處、及駐布里斯本辦事處等7處館舍之購建，另執行中者尚有駐洛杉磯辦事處、駐澳大利亞代表處及駐舊金山辦事處等3處。
上開7處已完成之館舍購建計畫實際完成日期始於94年10月（駐紐約辦事處），止於109年12月（駐布里斯本辦事處），期間雖自105年度至111年度陸續經行政院核定駐洛杉磯辦事處等3處館舍購置計畫，惟自106年度至111年8月底止已逾5年尚未有購置計畫完成（詳表1）。另101年度至110年度購置計畫預算之執行結果皆有因未及執行而申請預算保留之情形，保留比率除101年度最低為11.85%，及108年度之64.14%較低外，皆逾9成，106年度及107年度所編預算更因全數未支用而申請保留，駐外館舍購建計畫預算之執行常有因計畫期程未如預期而致保留比率偏高情形。至111年度所編預算14億5,762萬6千元，係自101年度以來最高，然截至8月底止，仍全數尚未執行（詳表2）。
表1 截至111年8月底止外交部駐外館舍購建計畫完成行情形表
單位：新臺幣千元
駐外館舍購建計畫	計畫總經費	預算編列年度	計畫期程	實際完成年度日期
駐紐約辦事處購建館舍計畫	1,717,985	93-94年	92-94年	94年10月
駐約旦代表處自建館(宿)舍計畫	133,524	96、97、99年	98-101年	102年1月
常駐世界貿易組織代表團館舍購建計畫	992,000	99-101年	99-102年	102年4月
駐芝加哥辦事處館舍購置計畫	230,000	102-103年	98-103年	106年5月
駐泰國代表處館舍購置計畫	465,907	102-105年	100-105年	108年6月
駐歐盟兼駐比利時代表處館舍購置計畫	627,189	103-104年	103-105年	105年4月
駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫	1,166,025	105-111年	105-111年	辦理中
駐布里斯本辦事處館舍購置計畫	176,168	108-109年	108-109年	109年12月
駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	73,500	110年	110-112年	辦理中
駐舊金山辦事處館舍購置計畫	2,285,221	111-113年	111-113年	辦理中

說 明：駐歐盟兼駐比利時代表處館舍購置計畫累計預算數含104年度動支第一預備金3,700萬元及第二預備金1億1,517萬8千元。
資料來源：外交部。
表2　101年度至112年度外交部駐外館舍購建計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數
		實支數	保留數	賸餘數	保留比率
101	307,673	271,209	36,464	0	11.85
102	250,771	88	250,683	0	99.96
103	252,834	1,374	251,460	0	99.46
104	617,189	0	616,497	692	99.89
105	183,302	4,675	178,627	0	97.45
106	189,400	0	189,400	0	100.00
107	446,367	0	446,367	0	100.00
108	337,803	121,130	216,673	0	64.14
109	199,948	12,452	184,031	3,465	92.04
110	123,149	125	123,024	0	99.90
111	1,457,626	0	-	-	-
112	585,067	-	-	-	-

說 明：1.111年度之實支數係截至8月底之執行數。
2.104年度預算數含動支第一及第二預備金共1億5,,217萬8千元。
資料來源：外交部。
(二)駐泰國代表處館舍購置計畫自建物之產權移轉、遷入至後續補強工程多有延遲，致工程尾款逾保留期限經行政院刪除
以駐泰國代表處館舍購置計畫為例，該計畫經行政院於100年10月核定，總經費2億8,360萬元，預計於102年3月前完成購置作業，同年11月至103年1月遷入新館舍。然購置過程因變更標的物、施工期間諸多施工問題、設計監造商與承包商爭議等情事，致產權移轉較原訂計畫期程落後3年、駐處遷入辦公時間較原訂計畫延遲5年，期間並有提報修正計畫、延長期程並提高計畫總經費之情事[1]。
[1] 因駐在國房地產價格上漲致業主惜售，需變更標地物而影響購置計畫進度，外交部爰提報修正計畫，並經行政院於102年12月函復同意修正，期程延長至104年度，總經費增加為4億6,590萬7千元。惟於105年1月29日方完成簽約事宜，同年4月26完成產權移轉，該館舍購置案較原訂計畫期程落後3年。嗣新購館舍裝修整建工程施工期間面臨諸多施工上之問題，甚有設計監造商及承包商爭議等情事，致該駐處新購館舍裝修整建工程遲至108年4月20日完工，同年6月4日正式落成啟用。
嗣該館舍雖於108年6月啟用，惟駐處與施工廠商對於逾期天數及應追扣工程款項之認定差異甚大，未能完成工程結算，又新館舍裝修工程於108年5月分段驗收結果，發現有諸多工項未依圖說施作或完全未施作等，嗣施工廠商提出仲裁，泰國仲裁庭於110年6月作成仲裁判斷，判斷結果雙方未達成共識，駐處經洽律師評估意見，撤銷仲裁判斷有其可行性，為維護及爭取我方權益，駐處經委任律師向泰國法院提起撤銷仲裁判斷訴訟，經法院同意並排定傳喚證人時間為112年8月[2]。至帳列105年度營建工程計畫應付數5,435萬1千元（詳表3），則因保留已逾4年未結清，經行政院111年3月21日函刪除，外交部將視112年度訴訟判決狀況動支該部第一預備金支應。
[2] 據外交部表示係該訴訟案截至111年8月底止之執行情形。
表3　駐泰國代表處館舍購置計畫預算編列與執行情形表
位：新臺幣千元
年度	預算編列數	實際執行數			賸餘數	當年度保留數	應付數餘額
		當年度預算	以前年度轉入數	合計
101	-	-	-	-	-	-	-
102	249,779	-	-	-	-	249,779	249,779
103	33,826	-	-	-	-	33,826	283,605
104	-	-	14,818	14,818	-	-	268,787
105	182,302	13,783	258,244	272,027	-	168,519	179,062
106	-	-	27,255	27,255	-	-	152,010
107	-	-	28,306	28,306	-	-	123,704
108	-	-	67,220	67,220	632	-	55,851
109	-	-	-	-	-	-	55,851
110	-	-	1,500	1,500	-	-	54,351

說 明：據外交部表示，表列106年度應付保留數1億5,201萬元與106年度決算書「重大計畫執行績效報告表」所列1億5,1807千元之差額203千元，係更正駐泰國代表處館舍購置計畫與駐洛杉磯代表處購置計畫之間誤列金額。
資料來源：外交部及該部102年度至110年度單位決算書。
綜上，外交部歷年來陸續推動之駐外館舍購建計畫時有因計畫期程未如預期而致保留比率偏高之情形，其中駐泰國代表處館舍購置計畫甚因執行期程延宕過久，致尾款保留逾規定年限未結清，經行政院刪除，需另循預算程序籌措經費支應，外交部允研謀強化計畫管理機制，避免類案再生。