外交部主管112年度單位預算評估報告
外交部主管112年度預算案編列歲入34億4,352萬4千元，較111年度預算數減少4,470萬5千元（減幅1.28%）；歲出317億1,501萬2千元，較111年度預算數增加16億4,292萬2千元（增幅5.46%）。謹就外交部主管112年度預算案評估如下：
一三、110年度領務局設備及投資預算之執行率雖略有改善，然仍僅及8成，允待妥為編列預算，俾提高資源配置之妥適性
領務局112年度預算案於「領事事務管理」業務計畫項下編列「設備及投資」3,421萬4千元，用以支應包括旅外安全數位工作系統升級、配合新式晶片身分證換發後所需改善領務相關系統程式及設備等。該局近年來各項資訊軟硬體更新或購置預算之執行進度多有未如預期情形。說明如下：
(一)該局110年度「領事事務管理」業務計畫項下編列之「設備及投資」預算執行情形雖有所改善，然仍僅及8成
為提升辦理護照、簽證、文件證明等領務業務之效率、確保領務資訊各系統順利運作製發並符合品質等，領務局112年度「領事事務管理」業務計畫項下編列「設備及投資」3,421萬4千元，包括該局旅外安全數位工具系統升級、購置簽證指紋比對資料庫檔案處理授權軟體、簽證製發系統硬體汰換、簽證指紋採擷比對系統更新案、網路預約申辦護照系統擴充案及外館領務系統軟硬體設備購置等經費。經檢視該局105年度至112年度上開科目預算之編列與執行情形，108年度至110年度預算實際執行情形較105年度至107年度雖有所改善，然110年度預算執行率仍僅及8成，執行能量尚有提升之空間（詳表1）。
表1 105年度至112年度領務局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」科目預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	105	106	107	108	109	110	111	112
預算數(A)	16,857	57,271	48,767	50,313	38,661	39,986	34,833	34,214
實現數(B)	13,082	17,317	11,262	33,216	23,332	32,484	-	-
執行率 / (C)=(B)/(A)	77.61	30.24	23.09	66.02	60.35	81.24	-	-
保留數(D)	3,402	39,953	36,675	16,550	15,329	7,296	-	-
保留比率(E)=(D)/(A)	20.18	69.76	75.20	32.89	39.65	18.25	-	-

說 明：106年度預算數含其他科目流入數535萬4千元；108年度預算數含動支第二預備金764萬元；109年度預算數含其他科目流入數350萬6千元。
資料來源：領務局105年度至110年度單位決算書、111年度法定預算書及112年度預算案。
(二)近年多有因未依執行進度妥為規劃預算之編列期程而致「設備及投資」預算保留之情形
據領務局105年度至110年度單位決算書之歲出保留分析表所列（詳表2），該局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」預算保留之原因，少部分係完成招標及簽約時間延宕，致未及於當年度完成驗收付款，餘多為該局未依執行進度妥為規劃預算之編列期程所致。如：109年11月因應MRP軟體開發由Win7改版至相容Win10作業系統，為強化使用者端電腦安全，擬採購國內MRP電腦140臺，然所需經費274萬9元因未編列相關預算，爰於110年1月14日自「領事事務管理」業務計畫項下其他經常門科目預算辦理流用，加計其他項目後，共自經常門流入350萬6千元，「設備及投資」科目預算數由原編之3,515萬5千元增加為3,866萬1千元。惟預算執行結果，執行率由108年度之66.02%下滑至60.35%，預算未及執行而保留者1,532萬9千元，超逾流用預算數4倍餘，其中為採購國內MRP電腦所流用之274萬9千元亦全數保留未支用；另110年度「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」於110年9月簽訂契約，系統建置部分於110年12月24日始完成，致後續系統輔導上線部分123萬5千元需保留至111年度繼續執行，預算編列期程之規劃難謂妥適。
表2 105年度至110年度領務局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」科目預算保留情形表 單位：新臺幣千元
年度	保留項目	保留金額	保留原因
105	「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」	253	本案預估約需3至6個月工期，於105年9月完成招標及簽約事宜，同意廠商將履約期限展延至106年1月19日。爰保留25萬3,000元轉至106年度繼續執行。
	「資訊安全管理制度(ISMS)建置案」	1,991	依規定「護照管理系統」及「簽證管理系統」應於105年底前完成ISMS導入，並於106年底前通過第三方驗證。本案業於105年6月完成招標及簽約事宜，分4階段驗收付款，第1、2階段132萬7,080元已於105年度辦理驗收付款並完成ISMS導入，預計將於106年12月完成全案建置作業。爰保留第3、4階段199萬620元轉至106年度繼續執行。
	「駐外館處三合一領務資訊系統擴充急難救助借款名單案」	1,158	本案業於105年9月完成招標及簽約事宜，分3階段驗收付款，第1階段318萬元已於105年度辦理驗收付款並完成系統設計規劃，預計將於106年12月完成全案建置作業。爰保留第2、3階段115萬8,000元轉至106年度繼續執行。
106	「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」	1,943	本案含括系統整合及資料庫轉換作業，爰分3階段驗收付款，於106年11月方完成招標及簽約事宜，預計於107年7月完成全案建置作業。爰保留第2、3階段194萬3,200元轉至107年度繼續執行。
	「機器可判讀簽證系統及三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」	3,045	本案分2階段驗收付款，於106年5月完成招標及簽約事宜後，已於106年度辦理第1階段驗收付款，然因含括系統開發及測試作業，預計於107年4月完成全案建置作業。爰保留第2階段304萬5,000元轉至107年度繼續執行。
	「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」	27,107	於106年10月完成招標及簽約事宜，分3階段驗收付款，第1階段已於106年度辦理驗收付款，預計於107年6月完成汰換作業，爰保留第2、3階段2,710萬7,214元至107年度執行。
	「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」	7,858	本案分3階段驗收付款，於106年11月完成招標及簽約事宜，預計於107年9月完成改版作業，爰保留全案785萬8,000元至107年度執行。
107	「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」	31,770	本案分3階段驗收付款，於107年11月完成設備汰換招標及簽約事宜，預計於108年8月完成，爰保留全案3,177萬元至108年度執行。
	「臉部影像一對多(1:N)辨識系統應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」	4,905	本案因含括資料庫轉換及系統整合作業，分4階段驗收付款，於107年11月完成招標及簽約事宜，預計於108年9月完成建置作業，爰保留第2至4階段490萬5,000元至108年度執行。
108	「三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」	3,000	本案於108年12月完成招標及簽約事宜，預計於109年12月完成全案建置作業，爰保留全案300萬元至109年度執行。
	「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」	13,550	本案於108年8月簽訂契約，分2期付款，第2期訂於109年3月31與「晶片護照製發系統應用軟體」完成整合，上線啟用確定運作正常後始支付第2期款，爰保留1,355萬元於109年度執行。
109	「國內MRP電腦」採購案	2,749	因廠商訂單需求量大，無法於年底前交貨，爰辦理保留至110年。
	「新式全鋼模手壓鋼印機」採購案	360	本案於109年11月簽訂契約，因疫情影響無法於年度終了前交貨，爰辦理保留至110年。
	「109年外交部領事事務局旅外救助指南APP系統功能改版案」	325	本案原訂於109年12月執行完畢，惟為因應Android系統於109年11月新推出之版本規範，需進行APP系統開發測試作業，爰辦理保留至110年。
	「機器可判讀簽證系統升級改版案」	2,682	本案於109年10月簽訂契約，全案履約時程約需15個月完成，爰第二、三期款268萬2千元保留至110年繼續執行。
	「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」	5,217	本案係設備新購部分，於109年12月簽訂契約，需俟驗收合格後付款，爰保留至110年繼續執行。
	「晶片護照製發系統」軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案	3,635	本案因需配合內政部新一代數位國民身分證發行時程，爰保留第四期款363萬5千元至110年繼續執行。
	「文件證明系統功能提升」	361	本案於109年10月簽訂契約，預計時程6個月，並俟廠商完成系統介接開發後支付，爰保留至110年繼續執行。
110	「備援骨幹交換器、次世代防火及邊際交換器汰換案」	5,200	本案於110年9月簽訂契約並應於12月24日完成履約，惟因Covid-19疫情影響致物料短缺，爰依契約規定延長履約期限，保留至111年繼續執行。
	「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」	1,235	本案於110年9月簽訂契約，系統建置部分於110年12月24日始完成，致後續系統輔導上線部分123萬5千元需保留至111年度繼續執行。
	「文件證明系統」專用儲存設備	860	本案於110年12月始下單採購，因國外原廠生產未及，致無法如期供貨，爰保留至111年度繼續執行。

資料來源：領務局105年度至110年度單位決算書。
綜上，領務局為提升辦理護照、簽證及文件證明等領務業務效率所需購置或維護之各項資訊軟硬體設備，因相關作業系統及軟硬體間整合需求度高，分階段辦理驗收付款尚無可厚非，然採購之驗收及付款時程允非屬不可預估，該局就該等預算之編列及需求允宜進一步覈實估算，避免屢有因過於高估而辦理預算保留之情事，俾利政府資源之有效運用。