外交部主管112年度單位預算評估報告目錄
頁次
外交部主管112年度單位預算評估報告
外交部主管112年度預算案編列歲入34億4,352萬4千元，較111年度預算數減少4,470萬5千元（減幅1.28%）；歲出317億1,501萬2千元，較111年度預算數增加16億4,292萬2千元（增幅5.46%）。謹就外交部主管112年度預算案評估如下：
壹、外交部
一、外交部近2年自行管制之重大計畫預算皆逾百億元，然部分計畫執行進度未如預期，允待檢討加速執行
外交部112年度預算案編列歲出預算304億2,126萬元，較111年度之288億9,377萬元增加15億2,749萬元，增幅5.29%。該部近5年來歲出預算規模逐年增加，且近2年自行管制之重大計畫預算皆逾百億元，金額龐鉅，然多有執行未如預期之情形。說明如下：
(一)外交部110年度自行管制之社會發展計畫中，部分計畫待執行金額逾10億元，且年累計進度落後逾20個百分點
為落實行政院所屬各機關公共建設、社會發展及科技發展等個案計畫之執行，提升管理績效及施政品質，該院將各機關個案計畫依重要性、優先性區分為行政院管制、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）3級納管，於每年1月由各機關擬訂年度作業計畫，並按管考週期檢討計畫執行情形，必要時擇選重大計畫辦理實地查證，年度終了後評核個案計畫執行績效。行政院所屬各機關110年度列管計1,248項個案計畫，年計畫經費約1兆528.64億元，又以社會發展計畫類別之473項最多，其中外交部經列管之社會發展計畫包括「持續強化WTO及推動我加入CPTPP事務」等共11項，計144億0,667萬5千元（詳表1）。
上開外交部11個自行管制之重大個案計畫推動結果，所有計畫年度經費之執行進度皆落後。復據國家發展委員會公布之「110年度行政院列管重要計畫推動情形」，該年度社會發展計畫經費執行率96.08%，較109年度之98.41%降低2.33個百分點，亦低於近年平均98.33%，待執行金額逾10億元之計畫共計6項，其中屬外交部列管者共3項，包括「拉丁美洲及加勒比海事務」、「亞東太平洋事務」及「亞西及非洲事務」，未執行金額分別為41億7,480萬9千元、16億2,218萬6千元及10億4,846萬6千元（詳表1），其中「拉丁美洲及加勒比海事務」及「亞東太平洋事務」年累計進度落後更為20個百分點以上，分別為59.42%及20.00%。
表1　外交部110年度自行管制重大計畫年度經費執行情形表
單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	預算數	執行數	未執行	年度經費執行率
1	持續強化WTO及推動我加入CPTPP事務	143,891	131,624	12,267	91.47
2	領事事務管理	906,037	775,765	130,272	85.62
3	致遠新村活化再利用中長程個案計畫	214,981	168,326	46,655	78.30
4	歐洲事務	253,359	176,244	77,115	69.56
5	國際組織事務	413,827	286,399	127,428	69.21
6	北美事務	435,863	260,881	174,982	59.85
7	亞東太平洋事務	2,957,931	1,335,745	1,622,186	45.16
8	拉丁美洲及加勒比海事務	7,025,836	2,851,027	4,174,809	40.58
9	亞西及非洲事務	1,708,619	660,153	1,048,466	38.64
10	駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫	277,241	106,301	170,940	38.34
11	駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	69,090	405	68,685	0.59
合計		14,406,675	6,752,870	7,653,805	46.87

說 明：「駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫」及「駐澳大利亞代表處館舍購置計畫」之預算數及執行數係經外交部修正後之數據，爰與國發會公共政策參與平臺上公開數據未合。
資料來源：國家發展委員會公共政策參與平臺：
https://join.gov.tw/acts/gpivp/92c4e85c-f48c-4673-a658-87ad75618ba2/index及外交部。
(二)111年度截至第2季止，自行管制之重大計畫仍有多數實際執行率低於預定目標，然112年仍持續編列高額預算
據國家發展委員會公共政策參與平臺所公布，有關外交部110年度自行管制之11項重大個案計畫，年度經費執行率僅46.87%，且全數未符合預定目標率，執行率介於0.59%至91.47%之間，其中未及8成者計有「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」等9項，「駐澳大利亞代表處館舍購置計畫」執行率更僅有0.59%（詳表1）。復請外交部提供上開未符預定執行率之各項計畫截至111年8月底止執行情形，亦皆未執行完成，累計經費執行率僅微幅增加至56.93%（詳表2）。
至111年度外交部自行管制之重大個案計畫亦有11項，預算執行結果，截至第2季止整體實際執行率僅13.2%，實際執行率未及預定目標者計有「領事事務管理」等9項，其中「拉丁美洲及加勒比海事務」預定執行率為59.00%，實際達成率僅14.85%；另年度經費逾10億元尚未執行之計畫則包括「亞東太平洋事務」、「拉丁美洲及加勒比海事務」、「亞西及非洲事務」及「駐舊金山辦事處館舍購置計畫」等4項，未執行數分別為29億3,869萬1千元、55億2,205萬5千元、12億2,156萬9千元及14億5,431萬2千元（詳表3），待執行數頗鉅。然上開執行未如預期之重大計畫中，112年度除「駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫」及「駐澳大利亞代表處館舍購置計畫」因計畫屆期未編列預算外，餘皆持續編列預算辦理，且所編預算除「拉丁美洲及加勒比海事務」及「駐舊金山辦事處館舍購置計畫」外，皆高於111年度所編預算數，執行能量是否足夠恐待檢視。
表2　外交部110年度及111年度自行管制重大計畫累計經費執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	110年度			111年度
	預算數	執行數	未執行數	實際執行數	累計執行數	累計經費達成率
持續強化WTO及推動我加入CPTPP事務	143,891	131,624	12,267	0	131,624	91.47
領事事務管理	906,037	775,765	130,272	128,794	904,559	99.84
致遠新村活化再利用中長程個案計畫	214,981	168,326	46,655	4,311	172,637	80.30
歐洲事務	253,359	176,244	77,115	52,200	228,444	90.17
國際組織事務	413,827	286,399	127,428	10,550	296,949	71.76
北美事務	435,863	260,881	174,982	2,413	263,294	60.41
亞東太平洋事務	2,957,931	1,335,745	1,622,186	255,751	1,591,496	53.80
拉丁美洲及加勒比海事務	7,025,836	2,851,027	4,174,809	703,652	3,554,679	50.59
亞西及非洲事務	1,708,619	660,153	1,048,466	291,311	951,464	55.69
駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫	277,241	106,301	170,940	0	106,301	38.34
駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	69,090	405	68,685	0	405	0.59
合計	14,406,675	6,752,870	7,653,805	1,448,982	8,201,852	56.93

說 明 ：111年度執行數係截至8月底止。
資料來源：國家發展委員會公共政策參與平臺：https://join.gov.tw/acts/gpivp/92c4e85c-f48c-4673-a658-87ad75618ba2/index及外交部。
表3　外交部111年度第2季自行管制重大計畫年度經費執行及其比率表
        單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	預算數	執行數	實際執行率	預定執行率	112年度預算案
1	領事事務管理	836,281	138,356	16.54	24.47	912,304
2	致遠新村活化再利用中長程個案計畫	105,875	21,659	20.46	5.67	308,144
3	歐洲事務	290,898	104,628	35.97	39.63	982,925
4	國際組織事務	417,758	44,792	10.72	29.98	1,130,261
5	北美事務	494,920	63,677	12.87	14.89	563,855
6	亞東太平洋事務	3,051,211	112,520	3.69	4.61	3,123,163
7	拉丁美洲及加勒比海事務	6,485,469	963,414	14.85	59.00	5,374,149
8	亞西及非洲事務	1,690,919	469,350	27.76	34.73	3,208,116
9	駐洛杉磯辦事處購置館舍中程個案計畫	379,875	94,876	24.98	33.33	0
10	駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	68,684	0	0.00	0.00	0
11	駐舊金山辦事處館舍購置計畫	1,457,626	3,314	0.23	5.30	585,067
合計		15,279,516	2,016,586	13.2	-	16,187,984

說 明：執行數及達成率係截至第2 季之情形 。
資料來源：國家發展委員會公共政策參與平臺：
https://join.gov.tw/acts/gpivp/92c4e85c-f48c-4673-a658-87ad75618ba2/index及外交部。
綜上，外交部110年度及111年度自行管制之重大計畫多有實際執行率未如預期情形，除允就各該計畫續予加強執行外，112年度所編預算，亦應視以往實際執行情形妥善分配各月預定進度及合理經費，並據以落實追蹤列管。

二、截至111年8月底止外交部保管之檔案中尚未清查者逾7成，且仍有未依規定完成回溯編目建檔或重新核定機密等級者，允待賡續檢討辦理
外交部112年度預算案於「一般行政」業務計畫項下之「檔案處理」分支計畫編列2,794萬6千元辦理公文歸檔、清理、解降密系統註記等檔案管理工作。該部保存清朝末年以來之大量外交檔案，為研究近代、現代中外關係最豐富及完整庫藏，亦為國家重要資產，然該部對於檔案管理容有未盡妥適之處。說明如下：
(一)該部前供中央研究院近代史研究所運用之檔案部分仍未完成回溯編目建檔作業
據外交部說明，該部現有檔案除清末民初史料係寄存於國立故宮博物院、中央研究院近代史研究所等處外，較近代之檔案資料則由該部存管，截至111年8月底止，該部計有北投、汐止及本部等3處檔案庫房，各檔案庫房面積合計約1,334.67坪，檔案架可存放空間容量合計約27萬958册，截至111年8月9日止實際存放於檔案庫房之檔案（包含以裝箱方式保存之外交部國際傳播司（前行政院新聞局）移入檔案，及前供中央研究院近代史研究所運用，目前已歸還置放於汐止檔庫惟尚未上架之檔案）則計約27萬3,075冊（詳表1）。據外交部說明，該部北投檔案大樓興建工程預計於113年度落成啟用，為配合該大樓空間規劃，自110年度起陸續進行清查存管之檔案，截至111年8月底止，共已完成清查123萬880件檔案，另有382萬5,293件尚未清查，未完成清查之檔案逾7成（詳表2）。
政府為健全政府機關檔案管理，於88年12月15日制定公布檔案法並於91年1月1日施行，依據檔案法施行細則第12條規定：「各機關對於本法施行前未屆滿保存年限之檔案，應辦理回溯編目建檔。前項檔案屬永久保存者，應於本法施行後5年內完成；屬定期保存者，應於本法施行後7年完成。」按上開規定屬永久保存者，應於96年1月1日前完成回溯編目建檔，屬定期保存者應於98年1月1日前完成回溯編目建檔。然該部前提供中央研究院近代史研究所運用之檔案5萬84冊，雖已於108年歸還置於汐止檔案庫房，惟截至111年8月底止僅完成3萬481冊檔案之回溯編目作業，尚有1萬9,603冊檔案未辦理完成，核與上開規定未合，亟待檢討積極辦理。
表1　外交部截至111年8月9日止檔案存放情形 單位：坪；冊
項 目 / 庫房名稱	面積	可存放容量	已存放檔案
			機密	普通	合計
北投	514.00	100,000	51,886	44,539	96,455
汐止	804.00	164,000	55,703	4,490	60,193
			說明		110,000
外交部本部	16.67	6,958	6,457	-	6,457
總計	1,334.67	270,958	說明		273,075

說 明：外交部國際傳播司(前行政院新聞局)移入之檔案係裝箱存管；另前供中央研究院近代史研究所運用，目前已歸還置放於汐止檔庫惟尚待清查辦理回溯編目建檔之檔案，據外交部說明約1萬9,603册尚未上架。
資料來源：外交部提供。
表2　外交部截至111年8月底止各庫房檔案清查情形 單位：件
存放檔庫名稱	已完成清查			尚未清查	合計
	110年	111年	小計
北投	397,252	434,848	832,100	1,293,721	2,125,821
汐止	33,556	3,592	37,148	290,080	327,228
外交部本部	-	-	-	2,126,548	2,126,548
置於行政院部分	361,632	-	361,632	114,944	476,576
合計	792,440	438,440	1,230,880	3,825,293	5,056,173

說 明：1.111年度係截至8月底止之實際數量。
2.原置於行政院部分業於111年5月31日移入汐止檔庫。
資料來源：外交部提供，本中心整理。
(二)92年度以前之機密檔案逾9成尚未依規定重新核定
為建立國家機密保護制度，於92年2月6日制定公布國家機密保護法並於同年10月1日施行，有關國家機密保密期限規定於該法第39條：「本法施行前，依其他法令核定之國家機密，應於本法施行後2年內，依本法重新核定，其保密期限溯自原先核定之日起算；屆滿2年尚未重新核定者，自屆滿之日起，視為解除機密，依第31條規定辦理。」亦即機密檔案應於94年10月1日前重新核定，未重新核定者，自94年10月1日起，視為解除機密。然截至111年8月底止，外交部保管之機密檔案中，屬92年度以前者計4萬1,793冊，僅2,201冊已完成重新核定，餘3萬9,592冊已逾重新核定規定期限16年餘，仍未重新核定，未依規定完成重新核定之比率高逾9成（詳表3），亟待檢討積極辦理。
表3　外交部截至111年8月底止保管屬國家機密保護法92年施行前核定之機密檔案重新核定情形 單位：冊；%
存放檔庫名稱	機密檔案總數	已重新核定數	未重新核定數	未重新核定比率
北投	30,855	1,129	29,726	96.34
汐止	5,150	113	5,037	97.81
外交部本部	2,518	645	1,873	74.38
原置於行政院部分	3,270	314	2,956	90.40
合計	41,793	2,201	39,592	94.73

說 明：1.111年度係截至8月底止之實際數量。
2.原置於行政院部分業於111年5月31日移入汐止檔庫。
資料來源：外交部提供，本中心整理。
綜上，外交部為集中存管檔案，已辦理北投檔案大樓興建工程，並自110年1月起清查存放各處庫房之檔案，據該部統計，截至111年8月底，尚有382萬5,293件未完成清查，未清查比率高逾7成，且其中不乏有未依檔案法規定辦理回溯編目建檔者；另國家機密保護法92年度施行前核定之機密檔案亦有逾9成未依規定於該法施行後2年內重新核定，允待積極辦理，並加速清理已屆滿保存期限之檔案，俾減省檔案空間及儲存成本，提升資產運用效能。

三、新事務表單建置委外案因事前規劃及驗收之審查程序皆未臻完備，致結案付款後新系統不堪上線使用，允待檢討策進
外交部112年度預算案於「一般行政」業務計畫項下之「資訊處理」工作計畫編列資訊軟硬體設備費6,210萬3千元支應汰購該部及駐外單位資訊軟硬體設備等費用，其中1,323萬1千元係為差勤系統建置委外案及薪資管理系統改版等費用。該部為提升資訊使用效率，每年皆編列資訊系統及網站功能擴充更新等所需系統開發費，然委外案件之推動過程有未臻完備致成效不彰情事。說明如下：
(一)該部新事務表單建置委外案事前未能充分瞭解各單位之需求，致完成期限延宕，且成果未符實需
外交部資訊及電務處（以下簡稱資電處）為將事務性紙本申請作業改為線上填單、審核與撥付，及原辦公室自動化表單系統改版等，辦理「外交部新事務表單建置委外案」，預算及採購金額分別為1,722萬元及3,272萬元（採購金額含後續擴充），為勞務類之巨額採購案件。該採購案於104年7月15日開標，104年8月11日決標，得標廠商為狀Ｏ網際網路股份有限公司(以下簡稱狀Ｏ網際公司)，決標金額1,633萬7千元，契約期程至105年11月3日止。
該委外案分2階段建置與推動上線，有關作業功能需求部分雖納入採購文件「建議書徵求說明書」，作為狀Ｏ網際公司之履約標的，惟其所述：所列本專案之需求僅供狀Ｏ網際公司參考，至於細節仍待狀Ｏ網際公司經實地需求訪談後始為確定等，未依機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第6條第1項規定[1]，明確規範具體需求規格，致該公司於履約訪談過程，因業務單位再提出新增系統需求，延宕系統預計上線完成期程（詳表1）。
[1] 機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第6條第1項規定：「機關委託廠商承辦資訊服務採整體委外服務者，應審度業務需求，確立整體委外服務水準，並視個案特性及實際需要，於招標文件除載明前條所列事項外，應另行載明下列事項：……五、整體委外服務需求：……(二)作業功能需求。……。」。
又狀Ｏ網際公司多次函報驗收工作及應交付項目，經資電處審查不合格後，向該處以業務單位再提出新增系統需求為由申請展延履約期限，惟資電處未妥適考量廠商履約品質及執行量能，審慎評估廠商能否確實完成履約，即核定再同意增加履約標的，並展延全案履約期限；復以未能建立有效管控機制，督促廠商完成各期工作及應交付項目之查驗改善事項，致逾履約期限屆至廠商仍未完成相關缺失改善，且無法全面測試使用。
表1 「外交部新事務表單建置委外案」履約期限延宕情形表
項目	第2期之工作及應交付項目(第一、二階段規格、計畫書等)	第3期之工作及應交付項目(整體系統文件、手冊等)
原訂完成日期	決標次日起350日內(105年7月26日)	決標次日起450日內(105年11月3日)
第1次展延	展延80日(至105年10月14日)	展延110日(至106年2月21日)
第2次展延	展延至106年4月18日	展延至106年8月23日
第3次展延	展延至106年7月14日	展延至107年9月28日
第4次展延		108年7月10始確認最終測試結果
實際完成日		109年4月15日完成驗收

資料來源：審計部審核外交部110年度財務收支及決算之審核通知，本中心整理。
(二)該部未能督促廠商針對不合格項目進行改善，測試驗收作業一再拖延，甚少統於致驗收後多無法上線使用
狀Ｏ網際公司於106年8月23日函稱業已完成第3期工作及交付相關文件，並請該部安排驗收審查事宜，經驗收結果認定多數項目均不合格，然嗣因資電處未能督促廠商針對不合格項目進行改善，驗收作業一再拖延，最終歷經8個月餘期間仍處於測試階段，迨至108年7月10日召開協商會議，已逾履約期限（106年8月23日）長達1年10個月餘始確認最終測試結果（詳表2）。
另該案共計148項功能，測試結果已達堪用程度者計58項，逾半數不合格，資電處卻未審酌契約及政府採購法第72條規定[2]，妥適評估減價收受後是否達到使用需求及契約預定效用，僅依與狀Ｏ網際公司之共同協調內容，逕於109年2月11日函狀Ｏ網際公司將按合格項目驗收付款，以部分合格項目減價驗收等原則辦理驗收付款，並於同年4月15日完成驗收，對於33項功能達堪用者依契約給付100%；27項功能屬部分合格者依契約給付89%，共計給付517萬8千元價金，加計第1期部分已於104年度查驗合格付訖之326萬7千元，共給付844萬5千元，惟因所交付系統部分功能未達原使用需求及預定效用，致驗收後均無法上線供相關單位使用，任其處於停用狀態，遲遲未能達成改善各審核單位人工重複繕打建檔作業等預期效益。
[2] 政府採購法第72條規定：「……驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善……。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用……得於必要時減價收受……。」
表2 「外交部新事務表單建置委外案」驗收情形表
日期	驗收情形	缺失
106年8月23日	狀Ｏ網際公司請外交部安排驗收審查事宜，惟因無法全面測試，資電處於106年9月11日召開討論廠商履約情形會議，會中諸多單位質疑廠商履約能力，決議請資電處儘速書面通知廠商限期改善等。	-
106年10月2日	狀Ｏ網際公司函復業依審查意見完成修正。	資電處未儘速審查，逾越契約規定機關審查時間(30日)，至106年11月3日始函請各相關單位協助於同年月10日完成驗收，並於106年12月6日召開驗收結果協調會議。
106年12月6日	驗收結果認定多數項目均不合格。	資電處僅決議優先於107年1月底完成人事類職務異動系統測試，其他子系統則任由狀Ｏ網際公司於7天內提出逐項驗收之預定期程等，未依政府採購法第72條等規定，本於機關權責通知廠商限期改善。
106年12月18日	狀Ｏ網際公司檢送驗收期程及減價收受金額之規劃報告，預計最終改善時間長達160天之久。	資電處未要求狀Ｏ網際公司縮短改善期程，亦未積極促請該公司儘速改善完成。
107年6月 / 7日	召開會議決議：倘各單位再確認後為合格項目，經確認無誤後，由資電處彙整簽辦後續處置原則；倘廠商改善至107年5月31日仍為不合格項目，由相關業務單位評估不影響其他功能運作，請各單位確認後書面提供結果，由資電處彙整，依契約辦理減價驗收等。	資電處不僅就不合格項目未能明確訂定限期改善時程，且對於狀Ｏ網際公司未能配合修正改善情事，亦未積極檢討釐清責任歸屬，儘速研謀有效解決方案。
107年9月21日	召開協商會議，仍僅再請狀Ｏ網際公司針對不合格之項目，於107年9月28日前函復可於1個月內完成並通過上線測試之表單等。	驗收作業一再拖延。
107年11月1日	簽辦採2階段排程確認方式辦理測試，其中第1階段由雙方共同測試2週；第2階段由使用者自行測試2週。	資電未依所規劃期程有效管控及協調相關單位覈實辦理測試驗收，歷經8個月餘期間仍處於測試階段。
108年7月10日	召開協商會議。	迨至108年7月10日，已逾履約期限(106年8月23日)長達1年10個月餘始確認最終測試結果

資料來源：審計部審核外交部110年度財務收支及決算之審核通知，本中心整理。
綜上，因上開系統委外案開發結果未如預期，該部現正進行新案之再造，預計以分階段逐步開發方式，並援引原系統委外案之可用流程，據以規劃新案建議書徵求文件，爰允就以往經驗檢討問題癥結並研擬具體改善措施，以避免類案情事發生。

四、112年度國外旅費預算數較111年度增加逾1成，且為近8年來之最高，允宜視以往執行能量依實需檢討核實編列
外交部112年度預算案「國外旅費」共編列7億2,397萬1千元，分別為「外交管理業務」、「駐外機構業務」、「國際會議及交流」及「國際合作及關懷」計畫項下之2,365萬6千元、2億9,135萬3千元、3億8,522萬6千元及2,373萬6千元。近年來該部國外旅費預算執行率呈逐年下降趨勢，其預算之編列容有檢討調整空間。經查：
(一)近年派員出國計畫自109年度起受新冠肺炎疫情影響致計畫大幅變更
據外交部提供資料，該部107年度至111年度規劃視察、訪問及進修等派員出國計畫介於13至15個之間，其中109年度及110年度預計執行之15個及14個計畫，實際僅分別執行4個和3個，至111年度原規劃之14個出國計畫截至8月底止亦僅完成2個，執行率偏低。至派員出國人數及天數， 109年度及110年度執行結果，實際出國人數分別較預計數大幅減少63人及65人，天數則分別減少145天及93天（詳表1）。
復據外交部109年度及110年度個案計畫評核結果之通案審查意見，該部上開2個年度各項列管計畫內有關出訪、邀訪及其他國際交流工作之辦理進度多數未達預期目標，致各項計畫整體執行結果有落後情形，主要係因該部業務屬性以國際交流活動及國際合作計畫為主，109年度及110年度受新冠肺炎疫情影響，各國除加強邊境管制及限制社會活動外，部分國際會議及雙邊交流亦改採視訊或電話會議方式辦理，爰該部國際交流預算多未及使用，致相關計畫預算支用比率偏低。
表1 外交部107年度至112年度考察、視察、訪問等派員出國計畫執行情形表 單位：個；人；天
年度 / 項目		107年	108年	109年	110年	111年	112年
計畫項數	預算	13	14	15	14	14	15
	決算	12	14	4	3	2	-
	差異	(1)	-	(11)	(11)	(12)	-
人數	預算	53	64	67	67	65	64
	決算	69	74	4	2	3	-
	差異	16	10	(63)	(65)	(62)	-
天數	預算	251	198	163	160	159	138
	決算	211	171	18	67	19	-
	差異	(40)	(27)	(145)	(93)	(140)	-

說 明：111年決算數係截至8月底止之執行數。
資料來源：外交部。
 (二)112年度國外旅費預算較111年度增幅達10.55%，且較近（105-108）年度國外旅費決算數平均增約31.00%
據外交部近年來國外旅費預算編列與執行情形（詳表2），預算編列數由105年度逐年攀升至108年度，且108年度較105年度增加1億927萬1千元，增幅近2成；決算數雖自106年度起至108年度亦逐年增加，然其成長未及預算增加之速度，預算執行率自105年度之100.31%逐年下滑至108年度之85.17%，國外旅費預算之編列恐未符實需。又如排除109年度及110年度因受新冠肺炎疫情影響，多項國際會議及雙邊交流皆改採視訊或電話會議方式辦理，致出國計畫停辦，決算數大幅降低至2億5,857萬7千元及3億90萬8元，執行率未及5成，情形較為特殊，105年度至108年度國外旅費決算數介於5億2,922萬元至5億6,824萬2千元之間，平均約5億5,266萬3千元，外交部國外旅費之執行能量自105年度以來皆未逾5億6,900萬元，然其預算數自107年度起皆逾6億元，112年度更編列7億2,397萬1千元，較111 年度增加6,904萬7千元，增幅10.54%，為105年度以來最高，與105年度至108年度平均數相較，增逾1.7億元，增幅達31.00%，亦較決算數最高之108年度增加1億5,572萬9千元，依往年執行能量，似有檢討調整空間。
表2 外交部105年度至111年度國外旅費預算編列與執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
預算	557,913	558,117	612,483	667,184	634,341	668,029	654,924	723,971
決算	559,642	529,220	553,549	568,242	258,577	300,908	141,788	-
執行率	100.31	94.82	90.38	85.17	40.76	45.04	21.65	-

說 明：111年度決算數係截至7月底止之執行數。
資料來源：外交部。
綜上，近年來外交部國外旅費預算之編列概呈增加趨勢，然執行率逐年下滑。如排除109年度及110年度因新冠肺炎疫情影響預算執行之特殊情形，105年度至108年度該部國外旅費之決算數未曾超逾5億6,900萬元，平均則約為5億5,266萬3千元，然112年度預算大幅增加編列達7億2,397萬1千元，依往年執行能量，似有檢討調整空間。

五、近年外交部歲出規模呈增長趨勢，然執行結果未如預期，預算執行效能容待提升
外交部112年度預算案歲出預算(公開部分，以下同)編列292億6,369萬1千元，較111年度預算數275億9,966萬6千元增加16億6,402萬5千元（增幅6.03%）。該部近年來歲出預算（公開部分）概呈增加趨勢，然預算執行效能容待提升。經查：
(一)為發揮財務效能，中央政府各機關年度預算之編列應以執行成果達成情形作為核列以後年度預算之參據
依「一百十二年度中央及地方政府預算籌編原則」第2點第2項規定：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；…，並依『落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施』，本零基預算精神檢討及建立資源分配之競爭評比機制，提升整體資源使用效益，…。」另中央各主管機關編製112年度概算應行注意辦理事項第4點規定：「為配合政府當前施政重點需要，各機關應依『落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施』加強開源節流，並本『先減法、後加法』原則，將原有的計畫或預算，全部歸零重新檢討，…。」
復據行政院110年12月17日修正之各機關單位預算執行要點第3點規定：「各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。」及第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應…進行相關籌劃作業之安排…。」
(二)該部近年歲出預算執行結果未及執行辦理保留之比率逐年上升，然其編列規模仍持續擴增
外交部年度歲出預算包含公開及機密部分，揆其公開預算之編列與執行情形（詳表1），歲出預算規模由105年度之224億9,471萬1千元增加至112年度之292億6,369萬1千元，增加67億6,898萬元，增幅達30.09%，惟各年度應付保留數及賸餘數金額偏高並逐年攀升。110年度歲出預算268億7,094萬5千元，較109年度之251億8,911萬7千元增加16億8,182萬8千元（增幅6.68），執行結果，實現數153億8,942萬1千元，應付保留數68億1,112萬2千元，賸餘數46億7,040萬2千元，占歲出預算數之比率則分別為57.27%、25.35%及17.38%，保留及賸餘金額、比率均較前5個年度提高，且應付保留數占歲出預算數25.35%，較109年度之18.79%大幅增加6.56個百分點，為近年來之最大增幅；至111年度歲出預算275億9,966萬6千元截至7月底止之實現數比率亦僅31.05%，未及4成。
另同期間以前年度歲出轉入數（公開部分）之未結清比率均逾2成，減免（註銷）數亦偏高，110年度以前年度歲出轉入數61億0,863萬2千元，實現數28億1,711萬2千元，減免（註銷）數6億1,576萬6千元，未結清數26億7,575萬4千元，實現數占以前年度歲出轉入數比率46.12%，較109年度之66.79%減少20.67個百分點，為105年度以來最低，而未結清數占以前年度歲出轉入數比率達43.80%，則為105年度以來最高，較109年度之28.76%增加15.04個百分點，為近5年來之最大增幅（詳表2），預算執行效能有待提升。
表1 外交部105年度至112年度歲出預算（公開部分）編列與執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數
		實現數		應付保留數		賸餘數
		金額	%	金額	%	金額	%
105	22,494,711	19,970,749	88.78	2,193,071	9.75	330,891	1.47
106	22,295,153	18,416,501	82.60	2,874,337	12.89	1,004,315	4.50
107	23,060,949	18,211,382	78.97	3,702,757	16.06	1,146,810	4.97
108	23,025,414	17,724,590	76.98	3,711,048	16.12	1,589,776	6.90
109	25,189,117	16,849,032	66.89	4,733,021	18.79	3,607,064	14.32
110	26,870,945	15,389,421	57.27	6,811,122	25.35	4,670,402	17.38
111	27,599,666	8,570,281	31.05	-	-	-	-
112	29,263,691	-	-	-	-	-	-

說 明：1.105年度預算數包含動支第二預備金4,860萬元。
2.111年度實現數係截至7月底止之執行數。
資料來源：外交部。
表2 外交部105年度至110年度歲出轉入數（公開部分）執行情形
        單位：新臺幣千元；%
年度	以前年度轉入數	決算數
		減免（註銷）數		實現數		未結清數
		金額	%	金額	%	金額	%
105	4,494,791	316,425	7.04	3,055,079	67.97	1,123,284	24.99
106	3,316,352	111,957	3.38	2,322,303	70.03	882,092	26.60
107	3,756,427	544,456	14.49	2,154,641	57.36	1,057,329	28.15
108	4,760,086	204,488	4.30	3,482,971	73.17	1,072,627	22.53
109	4,783,675	213,036	4.45	3,195,028	66.79	1,375,611	28.76
110	6,108,632	615,766	10.08	2,817,112	46.12	2,675,754	43.80

資料來源：外交部。
綜上，雖據外交部表示，110年度歲出賸餘偏高或減免（註銷）原因，係各項計畫仍受新型冠狀病毒肺炎疫情影響延後辦理、停辦或改採線上作業之經費結餘等，然仍有部分計畫係因事前規劃有欠周延或未及早規劃辦理，須保留繼續執行者，且105年度至108年度間，各該年度應付保留數及賸餘數金額即已偏高且逐年攀升；另同期間以前年度歲出轉入數，未結清比率均逾2成，減免（註銷）數亦偏高。鑑於政府預算資源有限，為妥善運用外交資源，允應檢討近年預算保留及賸餘金額偏高且有逐年攀升之情形，妥依相關規定核實編列預算，並研謀善策提升預算執行效能。

六、外交部為協助友邦經濟發展而委託國合會辦理之計畫，時有整體預算執行率未達預期或執行期程延誤之情事，允宜督促研謀改善
外交部112年度於「國際合作及關懷」業務計畫之「駐外技術服務」及「加強雙邊及多邊合作」分支計畫分別編列10億6,523萬5千元及112億6,477萬6千元，計畫內容包含預計委託財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）辦理之各項技術合作計畫。外交部每年委託國合會辦理之各項計畫金額合計皆逾11億元，然部分計畫之執行時有執行期程或預算執行率未如預期之情事。說明如下：
(一)後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海婦女經濟賦權計畫於短期間內編列高額預算，然整體預算執行未如預期
外交部鑑於拉丁美洲及加勒比海地區受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊嚴重，為利協助友邦加速經濟重建，並實現聯合國永續發展目標，爰委託國合會辦理「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海婦女經濟賦權計畫」，計畫期程自110年8月至111年12月，以「婦女就業創業技術協助」、「金融服務與信用保證」及「與理念相近國家合作推動婦女賦權國際倡議」等3項主軸，尋求與國際金融組織及與我國理念相近國家合作，推動系統化之紓困配套，實際作法則為與友邦政府協商各國重點產業輔導調查表及訓練班後，再與當地職業訓練機構合作，強化婦女就業與職業技能培訓，並提供婦女創業協助，培植友邦女力，以促進後疫情時期經濟復甦。
該計畫由外交部與國合會分別編列預算辦理，除由外交部編列18億9,019萬4千元委辦費委託國合會辦理外，國合會亦編列9億150萬元預算辦理信用保證業務，總經費共計27億9,169萬4千元，分2年辦理；其中110年度外交部及國合會分別編列8億9,744萬9千元及9億150萬元，111年度則由外交部編列9億9,274萬5千元賡續委託國合會辦理。嗣外交部與國合會於前期規劃會議中決議，因應各合作多邊/雙邊金融機構信用保證業務做法不盡相同，視需要搭配貸款、贈款或技術協助，以完善信用保證機制推動，國合會改以基金會之本金3,000萬美元辦理有償貸款，不動用原編列預算。
上開計畫110年度及111年度外交部與國合會簽約金額分別為8億9,459萬8千元及9億8,012萬9千元，經國合會執行結果，110年度實支數2,035萬1千元，實支比率僅2.27%，至111年截至8月底止之實支數亦僅為8,666萬6千元，占簽約金額之8.84%，預算執行情形未如預期（詳表1）。
表1　外交部辦理後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海婦女經濟賦權計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元
三大主軸	110年度				111年
	預算數	實支數	保留數	賸餘數	預算數	決算數
婦女就業創業技術協助	233,492	20,320	180,073	33,099	432,029	86,620
金融服務與信用保證	563,317	0	563,317	0	345,891	46
與理念相近國家合作推動婦女賦權國際倡議	97,788	31	97,757	0	202,209	0
合計	894,598	20,351	841,147	33,100	980,129	86,666

說 明：1.111年度決算數係截至8月底止之實支數。
2.表列金額含委辦案分攤之管理費分別為110年度680萬1千元及111年度1,258萬3千元。
資料來源：國合會。
 (二)婦女就業創業技術協助主軸，因計畫磋商費時等因素，影響執行期程及預算之執行
據國合會說明，上開計畫110年度執行結果在婦女就業創業技術協助部分，已於宏都拉斯等國家推動執行各項訓練課程，並持續針對接受訓練之企業進行陪伴輔導，另瓜地馬拉、海地及聖露西亞等國家則預計於111年度推動各項訓練工作；在金融服務與信用保證部分，該會持續與各多邊、雙邊金融機構洽談合作架構及方式，並進行合約磋商及審核中；至國際倡議部分，各國已擬定婦女國際倡議提案辦法，並於駐地徵求國際組織或駐地組織之提案進行審核，規劃區域論壇及國際研討會辦理時程等。
然揆該計畫執行進度，在婦女就業創業技術協助部分因與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯、聖露西亞等國家磋商費時，因宏都拉斯、海地等友邦適逢政黨更迭或內閣改組，計畫意向書及多項工作尚待重新審慎評估；另與聖露西亞等駐在國協調訓練場所、配合人員及硬體改善費時等因素（詳表2）皆影響計畫執行期程，致110年度預算2億2,669萬1千元，實際支用數1,972萬7千元，實際支用比率僅8.70%，未及執行數2億0,696萬4千元中，1億7,482萬8千元予以保留，保留比率77.12%，賸餘數3,213萬6千元，則占14.18%。至111年度預算數共4億1,944萬6千元，截至8月底止實際支用數為8,548萬元，實際支用比率僅20.38%，預算執行進度亦未如預期（詳表3）。
表2　110年度「婦女就業創業技術協助」計畫主軸預算執行落後原因表
        單位：新臺幣千元；%
國家	預算數	實際支用數	實際支用比率	實際支用比率偏低原因
瓜地馬拉	36,707	2,196	5.98	因費時與瓜國磋商計畫簽約。111年4月6日始完成簽約並正式啟動計畫，致經費執行進度落後。
宏都拉斯	36,191	2,521	6.97	宏國於110年底大選，因政黨更替，合作單位人員更換，新政黨於111年1月27日執政，110年工作項目推動受阻，致預算執行落後。
巴拉圭	35,951	3,105	8.64	合作意向書於110年10月方完成簽署並正式執行，致經費執行進度落後。
尼加拉瓜	29,821	3,318	11.13	我國於110年12月10日宣布即日起終止與尼國的外交關係，爰相關工作項目皆未完成，致預算執行落後。
海地	24,571	1,614	6.57	因海地社會治安不佳，費時與海地過渡政府磋商簽約，至111年5月20日始啟動各項計畫工作，致經費執行進度落後。
貝里斯	15,824	407	2.58	合作意向書於110年10月方完成簽署並正式執行，致經費執行進度落後。
聖露西亞	17,922	784	4.38	合作意向書於110年11月22日方完成簽署並正式啟動，另因費時與露方協調計畫執行方式，致經費執行進度落後。
聖克里斯多福及尼維斯	15,782	1,753	11.11	110年10月12日方完成簽署合作意向書並正式啟動，另因費時與兩島協調人溝通執行方式，致預算執行落後。
聖文森國	13,919	4,025	28.92	110年8月方啟動執行，致預算執行落後。
合計	226,691	19,727	8.70

資料來源：國合會。

表3　110年度及111年度「婦女就業創業技術協助」計畫主軸預算執行情形
        單位：新臺幣千元；%
國家	110年度					111年度
	預算數	實際支用數	保留數	賸餘數	實際支用比率	預算數	實際支用數	實際支用比率
瓜地馬拉	36,707	2,196	33,132	1,379	5.98	76,674	7,315	9.54
宏都拉斯	36,191	2,521	32,613	1,057	6.97	74,996	8,109	10.81
巴拉圭	35,951	3,105	32,676	170	8.64	74,258	23,846	32.11
尼加拉瓜	29,821	3,318	1,249	25,254	11.13	0	0	-
海地	24,571	1,615	21,630	1,326	6.57	52,070	8,298	15.94
貝里斯	15,825	408	14,268	1,149	2.58	33,914	13,861	40.87
聖露西亞	17,922	784	16,221	916	4.38	40,096	4,333	10.81
聖克里斯多福及尼維斯	15,783	1,754	11,280	2,749	11.11	33,733	12,939	38.36
聖文森國	13,920	4,025	11,759	-1,864	28.92	33,704	6,779	20.11
合計	226,691	19,727	174,828	32,136	8.70	419,446	85,480	20.38

說 明：1.111年度實際支用數係截至8月底之執行數。
2.上表未含委辦分攤之管理費。
資料來源：國合會。
綜上，國合會接受外交部委託辦理駐外技術團、各項專案計畫及友邦技術人員研習班等業務，協助友邦及友好國家經濟及社會穩健持續發展，然執行結果時有執行進度較預期落後之情事，該部允宜賡續督促駐團研謀改善，俾達成所訂政策目標。

七、近年外交部歲出預算用於推動國際合作發展相關事務之比率漸增，然預算執行結果多未如預期，允待檢討策進
外交部112年度預算案於「國際合作及關懷」業務計畫編列預算144億3,783萬元，較111年度增加17億5,024萬6千元，增幅達13.79%，其中「駐外技術服務」及「加強雙邊及多邊合作」分支計畫分別編列10億6,523萬5千元及112億6,477萬6千元，計畫內容包含預計委託國合會辦理相關國際技術合作計畫12億5,717萬1千元，國合會112年度預算案則同額編列委辦計畫收入。外交部歲出預算規模中以「國際合作及關懷」業務計畫預算占比最高，然近年來執行結果，實支比率逐年下降。經查：
(一)近4（109-112）年「國際合作及關懷」業務計畫預算占外交部整體歲出預算之比率幾近5成，然未及執行辦理保留之比率逐年上升，執行量能逐漸低下
揆105年度至112年度外交部歲出預算規模（公開部分）結構，以「國際合作及關懷」業務計畫預算占比介於40.73%至49.34%之間居於首位，近4年（109年-112年）皆逾45%，幾近5成，且編列數由105年度之91億6,178萬8千元增加至111年度之126億8,758萬4千元，增加35億2,579萬6千元，規模增幅達38.48%，112年度預算案更編列144億3,783萬元，為105年度以來最高。然究其預算執行結果，實支數自105年度之76億2,305萬元減少至110年度之44億8,060萬9千元，占該業務計畫預算數之比率，105年度尚逾8成，為83.2%，其後逐年下降至110年度之34.02%，未及當年度預算之4成，致預算未及執行辦理保留及賸餘繳庫部分，從105年度僅分別占16.54%及0.25%，逐年攀升至109年度之34.58%及15.93%，至110年度保留數及賸餘數占預算之比率分別創下新高，分別為45.65%及20.33%，預算未執行之比率業逾6成，執行能量逐年降低。另111年度所編預算126億8,758萬4千元截至8月底止，實支數24億5,612萬3千元，實支率亦僅19.36%（詳表1）。
表1 105年度至112年度外交部「國際合作及關懷」業務計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	歲出規模 / （公開部分）	國際合作及關懷		實支數		保留數		賸餘數
		預算	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
105	22,494,711	9,161,788	40.73	7,623,050	83.20	1,515,636	16.54	23,102	0.25
106	22,295,153	9,123,261	40.92	6,685,167	73.28	2,364,105	25.91	73,989	0.81
107	23,060,949	9,817,980	42.57	6,367,475	64.86	2,998,676	30.54	451,829	4.60
108	23,025,414	9,569,100	41.56	5,354,235	55.95	3,218,160	33.63	996,705	10.42
109	25,189,117	11,657,619	46.28	5,770,391	49.50	4,030,643	34.58	1,856,585	15.93
110	26,870,945	13,171,022	49.02	4,480,609	34.02	6,013,184	45.65	2,677,229	20.33
111	27,599,666	12,687,584	45.97	2,456,123	19.36	-	-	-	-
112	29,263,691	14,437,830	49.34	-	-	-	-	-	-

說 明： 111年度實支數為截至8月底止之執行數。
資料來源：外交部。
(二)為促進友邦國家經濟與社會發展委外辦理之駐外技術服務及雙邊或多邊活動，執行進度未如預期
外交部為有效整合援外資源並加強國際合作，常年於國際合作及關懷業務計畫項下編列委託我國國際專業援外機構國合會辦理各項國際技術服務及合作發展計畫之經費，112年度預計委託該會辦理包括：駐外技術團、外交替代役、大專青年海外技術協助服務、擴大外籍生來臺獎學金、友邦及友好國家技術人員訓練、觀摩與進修、友邦及友好國家專業華語教師派遣、外派技術人員儲訓、赴海外地區評估監督、稽核及評核業務等、與私部門合作開發商業化及創新等計畫，預算編列12億5,717萬1千元。
揆國合會105年度至110年度委辦計畫編列與執行結果，預算數自105年度起概呈增加趨勢，至111年度已增加至22億8,330萬7千元，較105年度之11億5,968萬8千元，增加11億2,361萬9千元（增幅96.89%），然各年度實支數占預算數之比率則反向概呈下降趨勢，至110年度該比率46.76%已未及5成，至111年截至8月底止，執行率30.44%，亦僅及3成（詳表2），援外計畫委外之執行成效容待檢討。
表2 105年度至112年度外交部委託國合會辦理國際技術合作計畫預算編列與執行情形 單位:新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數
			實支數	實支數占預數數之比率
105	1,159,688	1,154,895	1,088,960	93.90
106	1,108,005	1,062,862	1,031,760	93.12
107	1,259,957	1,256,977	1,187,450	94.25
108	1,574,285	1,584,913	1,192,634	75.76
109	1,326,821	1,203,270	965,104	72.74
110	2,148,724	2,012,235	1,004,638	46.76
111	2,283,307	-	695,150	30.44
112	1,257,171	-	-	-

說 明：105年度至111年度預算數係指該年度外交部與國合會實際之簽約數，112年度為預算案；111年度實支數係截至8月底止之數據。
資料來源：國合會。
綜上，近4年（109年至112年）「國際合作及關懷」業務計畫占外交部年度歲出預算規模（公開部分）幾近5成，其預算編列數概呈增加趨勢，然執行結果預算未及執行而辦理保留及繳庫者亦逐年增加，110年度所編列預算甚有5成以上未及執行，允待檢討策進，俾利援外資源發揮最大效益。

八、外交部透過多邊架構方式推動援外計畫之比率較低，恐難以彰顯臺灣對國際社會之貢獻
我國早年接受美、日等國家及國際組織之援助，並利用外援資源成功締造臺灣經濟奇蹟，政府為回饋國際社會，善盡國際責任及義務，於48年派遣首批農業技術人員赴越南，開創我國參與國際援助先河，之後並持續推動各項國際合作發展事務，藉以敦睦邦交、善盡國際責任及發揮人道精神。外交部112年度編列援外預算144億2,683萬元，然其中透過多邊架構推動者仍屬少數，恐不易讓外界瞭解我國援助原則、模式及辦理情形。說明如下：
(一)外交部援外工作主要係分由各區域透過雙邊及多邊進行援贈或合作計畫
外交部為因應國際局勢及外在環境變遷，於98年首次發布我國「援外政策白皮書」，揭示以「進步夥伴」及「永續發展」為政策主軸之援外作為，並依據上揭政策主軸，考量國際情勢與我外交處境，滾動式檢討及修正援外計畫之方向與內容。近年復依總統所揭櫫「踏實外交、互惠互助」之政策指示，秉持拓展我國際空間及鞏固邦誼之原則，確立援外工作內容。據外交部說明，該部援外係各區域依據實際狀況透過雙邊及多邊進行援贈或合作計畫（詳表1）。
表1 外交部援外計畫推動方式概況表
區域	執行方法	辦理項目
亞太地區	1協助對抗武漢肺炎(COVID-19)疫情。 / 2.協助災後重建。	110年援贈我太平洋包括馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉及諾魯4友邦各項醫療物資亦透過視訊會議教授帛琉、馬紹爾群島相關人員防疫知識，並援建負壓隔離病房、醫療貨櫃等防疫所需基礎設施。 / 東南亞國家武漢疫情嚴峻，捐贈泰國製氧機、緬甸、菲律賓、越南及馬來西亞製氧機，並捐贈印尼「自動化核酸分析儀」。 / 菲律賓遭受雷依(Rai)颱風侵襲，捐贈菲國美金50萬元及緊急民生物資，協助災民恢復正常生活。
亞非地區	衛生及醫療技術合作。 / 臺灣獎學金。 / 代訓亞非國家專業技術人員。 / 加強對外技術合作。 / 實物捐助。	透過提供師資培訓及醫療設備升級方式等，並協助強化醫事人力資源、硬體設施及服務品質。 / 提供亞非國家優秀學生臺灣獎學金來臺就讀學士、碩士、博士學程。 / 辦理職訓班並邀請亞非地區醫療及衛生人員來臺參加實務訓練。 / 協助採購防疫物資、疫苗、種子及糧食等以提供人道援助。
歐洲地區	推動與中東歐國家合作各項社會民生、綠能、智慧城市、半導體科技等計畫。 / 提供中東歐地區國家政府部門及民間團體小額援贈。 / 參與歐洲各國雙邊及多邊之人道援助合作計畫。 / 透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，募集捐款近9.4億元，洽繫並轉致烏國周邊國家政府及政府指定NGO，執行各項難民安置計畫。 / 與教廷共同參與國際人道援活動，濟助拉丁美洲、非洲及中東等受國家及人民。
北美地區	多邊架構。 / 雙邊架構。 / 援贈。	透過加入國際組織捐助人道援助工作經費，或贊助國際合作發展計畫以促進友邦或友好國家社會及經濟之建設與永續發展等方式。 / 透過與友好國家之雙邊合作計畫方式，擴大我國參與國際社會活動。 / 對於國際間發生重大災變，基於人道關懷立場，酌情以適時及適度之方式提供援助。
拉美地區	與友邦政府推動雙邊合作計畫。 / 與拉美友好國家推動小型合作計畫。 / 委由國合會辦理各項技術合作。 / 對國際之關懷救助及重建。	依據友邦國家整體經濟與社會發展的需要，透過雙邊諮商機制，共同擇定及推動如公衛醫療、優質教育、基礎建設以及社會福利等增益該等國家人民福祉之計畫。 / 透過與駐在國政府單位、機構、智庫等合作推動涵蓋教育、醫療及社會福利等小型合作計畫 / 協助友邦推動青年技職教育促進就業能力、推動農漁業合作計畫提升糧食安全、從政策、醫療機構與社區等三區塊推動公衛醫療專案計畫。 / 提供重要防疫物資協助抗疫、結合我國政府各單位資源，援贈食米及我汰舊車輛(救護車、消防車)予我友邦及結合我國民間慈善單位，援贈我友邦人道救濟物資。

 資料來源：外交部。
(二)我國援外工作較少透過與國際組織合作之多邊架構進行，恐不易爭取國人對援外工作之支持
援外計畫分為「雙邊援助」與「多邊援助」，其中多邊援助架構係指援助國與受援國間透過一個或多個國際組織執行援助計畫，而國際或區域援外組織對於援助計畫之評估與執行之評核等規範較為嚴謹，且具公信力，有助爭取國人對援外工作之支持。然揆諸外交部各年度援外計畫之項數及金額，105年度至110年度援外計畫項目介於103項至123項之間，金額介於85億7,239萬5千元至131億7,102萬2千元之間，其中以多邊架構方式推動之援外計畫項目介於3項至6項之間，占整體援外計畫項數之比率介於2.46%至5.83%之間，均未及一成；而多邊架構援外金額介於287萬9千元至11億4,586萬2千元之間，占援外總金額之比率則介於0.03%至11.69%之間，以109年度之11.69%為最高，110年度復大幅降低至1.87%，為近4年來之最低，至111年截至8月底止，以多邊架構方式推動之援外計畫金額共2,778萬5千元，占援外總金額7億8,648萬1千元之比率則較110年度微幅上升至3.53%，惟仍未及1成。
我國援外工作透過多邊架構推動者尚屬偏低，多數係由該部駐外館處與合作國家(主要係邦交國)洽商年度援助計畫，並以援贈方式推動辦理，另顧及合作國家自主性、現況、能力及發展水準，多數援外計畫係尊重合作國家政策，依其國家發展需要辦理，惟恐不易使外界瞭解我國援助原則、模式及辦理情形等，亦難以彰顯臺灣對國際社會之貢獻。
表2 105年度至112年度我國以多邊架構方式推動援外工作情形表 單位：項；%；新臺幣千元
年度	援外總數		多邊架構方式援外
	項目數	金額	項目數	占比	金額	占比
105	109	9,138,685	3	2.75	2,879	0.03
106	122	9,049,272	3	2.46	3,030	0.03
107	120	9,366,150	6	5.00	353,593	3.78
108	115	8,572,395	5	4.35	401,729	4.69
109	123	9,801,034	6	4.88	1,145,862	11.69
110	103	13,171,022	6	5.83	246,339	1.87
111/8	21	786,481	5	23.81	27,785	3.53
111	34	12,676,584	8	23.53	242,106	1.91
112	68	14,426,830	13	19.12	935,682	6.49

說 明：105年度至110年度為決算數，111年截至8月底止為執行數，111年度為法定預算數，112年度為預算案。
資料來源：外交部。
綜上，我國囿於兩岸關係及國際情勢，援外政策雖多奠基於維繫邦交，並採雙邊援贈方式，由邦交國依其國家發展需要自行辦理，惟為提升援外成效，允宜賡續爭取與國際組織之合作，除借重其專業能力提升計畫成效，並可以有限資源獲取最大效益，同時拓展我國際空間，彰顯臺灣對國際社會之貢獻。

九、長期捐助台灣歐銀技術合作基金，並與歐銀合作各項投融資計畫，然執行成效允有檢討策進之處
外交部112年度預算案於「國際合作及關懷」業務計畫項下編列「獎補助費-對外之捐助」129億7,855萬4千元，較111年度增加26億7,516萬4千元，增幅達25.96%。該部與歐洲復興開發銀行（以下簡稱歐銀）長久合作，除成立並持續捐助台灣-歐銀技術合作基金外，亦由國合會與歐銀簽約成立特別投資基金，合作各項投、融資計畫，然合作計畫之前置規劃及執行成效允有可檢討策進之處。說明如下：
(一)預計於112年度大幅增加對臺灣-歐銀技術合作基金之捐助至1億7,820萬3千元，較111年度增幅達56.54%
台灣與歐銀之合作關係向來以久，1991年即成立第一個技術合作基金，並於2006年更名為「台灣－歐銀技術合作基金」；另為協助我國各產業之公司及個人積極參與歐銀商機，並擴展企業與中歐、東歐、北非及中亞等歐銀受援國之商務往來，外交部與歐銀協商於2006年成立台灣歐銀業務發展辦事處，做為有意爭取商機之聯繫及推廣平台，協助廠商運用歐銀機制。依該辦事處網站資訊揭示[3]，我國係歐銀受援國重要國外直接投資來源，至2017年止，台灣與歐銀共同投資之價值達14億5千萬歐元，其中歐銀融資占11億7千萬歐元，台灣投資則占2億8千萬歐元，若加計來自其他國家及來源之投資，台灣與歐銀共同參與之專案總值達37 億歐元。
[3] 最終瀏覽日期為111年10月6日。
除合作共同投資外，迄今我國總計已提供歐銀4,300萬美元進行技術合作，至2017年已資助逾280 項技術合作(technical cooperation, TC) 專案。嗣為持續彰顯我國善盡國際責任，強化我與歐銀之密切合作，112年度外交部預計擴大增加援助額度200萬歐元，爰編列1億7,820萬3千元捐助「臺灣-歐銀技術合作基金」，較111年度之1億1,383萬6千元增加6,436萬7千元，增幅達56.54%。
 (二)與歐銀合作辦理綠色能源基金整體計畫執行進度較預期落後，且整體資金使用率僅及7成
1998年歐銀與國合會正式簽約成立特別投資基金，雙方合作面向包括支持中小企業發展、促進歐銀受援國之國際貿易、綠色減碳市政建設及農企業等領域，並以投、融資為運作模式。目前國合會與歐銀之合作項目包括中小企業轉融資、綠色能源基金及農企業帳戶計畫等3項。其中國合會於100年5月承諾出資8,000萬美元（約6,410萬6,165.55歐元），與歐銀合作辦理綠色能源特別基金業務，並委請歐銀管理。該計畫係藉由提供貸款資金，鼓勵歐銀受惠國採用綠色技術提升能源使用效率，計畫期程自100年5月19日至110年5月18日，子計畫由歐銀提出並經國合會同意後據以執行。
截至該融資計畫屆期為止，歐銀共與摩爾多瓦等6個受援國分別簽訂基希涅夫市區道路計畫等8項子計畫，其中共有5項子計畫於107年度至108年間始完成貸款合約之簽署，並陸續啟動撥款至計畫屆期時，逾全部子計畫項數之一半；而在6個受援國已簽約之8項子計畫中，除與約旦及保加利亞分別簽訂之「大安曼市固體廢棄物計畫」及「索菲亞電動巴士購置計畫」2項子計畫已完成撥款外，與波士尼亞與赫塞哥維納簽約之「Elektrokrajina配電系統更新計畫」等5項子計畫仍在撥款中，而與羅馬尼亞簽約之「巴克烏都市能源效率計畫」子計畫甚至尚未撥款（詳表1），整體子計畫執行進度較預期落後。
在資金使用情形方面，截至111年8月底止，國合會承諾出資金額中，實際已撥款數共3,941萬7千歐元，尚餘1,638萬3千歐元未撥，整體資金使用率僅及7成，為70.64%；另該計畫係以市政基礎建設或大型工業投資等類型子計畫為主，貸款年限較長，介於10年至18年之間，子計畫中以與塞爾維亞簽訂之「貝爾格勒廢棄物轉換能源計畫」貸款數2,100萬歐元，撥款期限將於2022年12月15日到期，歐銀還本付息年期為18年，至126年9月（詳表1），為還款付息時間之最晚，屆時國合會始能確認並認列全案損益，恐不利該會資金回收之規劃。
表1 截至111年8月底國合會與歐銀合作綠色能源特別基金執行情形表
單位：歐元，年
子計畫名稱	受援國名稱	歐銀與授援國完成簽約日	撥款期間	貸款數	實際撥款數	歐銀還本付息年期
基希涅夫市區道路計畫	摩爾多瓦	2012/2/6	2023/11/30	1,400,000	1,317,855.68	10
大安曼市固體廢棄物計畫	約旦	2015/5/15	2018/5/15	4,225,114.08	4,225,114.08	15
Elektrokrajina配電系統更新計畫	波士尼亞與赫塞哥維納	2017/3/7	2023/6/15	7,500,000	3,578,962.91	14
Elektro-Bijeljina智慧電表擴展計畫	波士尼亞與赫塞哥維納	2018/9/19	2022/6/15	7,500,000	5,996,613.14	15
索菲亞電動巴士購置計畫	保加利亞	2018/10/15	2021/5/18	4,175,000	4,175,000	10
巴克烏都市能源效率計畫	羅馬尼亞	2018/10/30	2022/10/30	5,000,000	-	15
Zenica汽電共生廠更新計畫	波士尼亞與赫塞哥維納	2019/3/15	2021/3/14	5,000,000	4,878,048.80	10
貝爾格勒廢棄物轉換能源計畫	塞爾維亞	2019/10/1	2022/12/15	21,000,000	15,245,783.13	18
合計				55,800,114.08	39,417,377.74

資料來源：國合會。
綜上，為善盡國際責任，外交部除長期透過臺灣-歐銀技術合作基金捐助歐銀，並與歐銀合作共同投資技術合作計畫外，另亦由國合會與歐銀簽約成立特別投資基金，進行各項投、融資計畫之合作，外交部允持續監督並檢討各項計畫之執行進度，俾利捐助款及投、融資經費達預計之成效。

一０、辦理「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」事前規劃未臻周延，工程進度亦未如預期，允宜研謀善策加速工程之進行，俾如期完成啟用，發揮計畫執行效能
外交部112年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列3億0,814萬4千元辦理致遠新村活化再利用中長程個案計畫。該計畫因先期規劃未有效掌握需求，致計畫未符實需，嗣又因執行進度未如預期，影響預算執行率。經查：
(一)該計畫預算執行結果，每年應付保留數比率皆逾9成，執行進度未如預期，然112年度仍編列高額預算，妥適性容待商榷
外交部考量同仁因外交任務所需，經常派駐國外及輪調返國服務短期住宿需求，又因該部所保管檔案量逐年增加，原北投檔庫已不敷使用，雖自104年度起陸續承租紡拓大樓及汐止檔庫作為檔案管理作業中心使用亦將飽和，爰推動致遠新村活化再利用中長程個案計畫，擬拆除致遠新村20棟2層樓舊職務宿舍及1 棟3層樓舊檔庫，取而興建單房間職務宿舍2棟及檔案管理中心1棟，以解決新進外領人員及具駐外資歷之調部單身同仁在臺北短期居住需求，並因應未來每年所需50坪檔卷儲存空間。該計畫經行政院於108年5月24核定，計畫期程108年度至111年度，總經費4億6,123萬3千元。嗣該部分別於109年9月18日及110年4月26日提報修正計畫，最終經行政院於110年9月15日核定修正，計畫期程108年度至113年度，總經費6億9,013萬1千元。
上開計畫於108年度奉行政院核定後，外交部自109年度起編列預算辦理，至110年度止預算實際執行數皆偏低，2個年度預算實現比率分別僅為8.67%及1.90%，未及執行之預算皆全數保留，應付保留數比率皆逾9成。至111年度預算5,922萬元截至7月底止，實現數亦僅9萬6千元，實現比率更僅0.16%，預算執行進度未如預期，然112年度預算案仍編列3億0,814萬4千元，為計畫推動以來最高，妥適性容待商榷（詳表1）。

表1　外交部致遠新村活化再利用中長程個案計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	預算數	實現數		應付保留數
		金額	實現比率	金額	應付保留比率
109	67,408	5,843	8.67	61,565	91.33
110	153,416	2,913	1.90	150,503	98.10
111	59,220	96	0.16	-	-
112	308,144	-	-	-	-
合計

說 明：111年度實現數係截至7月底之執行數。
資料來源：外交部。
(二)致遠新村活化再利用中長程個案計畫於108年5月經行政院核定同意後，109、110年間2度提報修正計畫，事前規劃難謂周延
致遠新村活化再利用中長程個案計畫於108年5月24日經行政院核定後，外交部復以工程細部設計後詳盡估算建築發包金額超出該計畫總經費甚鉅，致無法達成原計畫目標為由，於109年9月向行政院提出修正計畫書，並經行政院於同年12月7日函復該部原則同意，計畫期程由原111年度延後至112年度，總經費則調增為5億6,287萬3千元，較原計畫增加1億0,164萬元，增幅達22.04%，然該修正案另經行政院公共工程委員會表示，該部以上開理由提出修正計畫之需求，實未落實中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項有關「政府辦理公共工程計畫，應瞭解計畫目標與定位，設定妥適之建造標準，並於預算編列、設計、施工、監造、驗收各階段，依設定建造標準落實執行」之相關規定，允妥為檢討，並請外交部爾後辦理計畫時應有效掌握需求，如有不確定因素待確認，建議編列規劃費委託專業機構先行辦理評估，避免計畫執行階段再以環境變遷檢討理由（例如營造廠市場需求供過於求、營造業缺工缺料等）辦理計畫修正。
嗣外交部於110年2月5日及3月9日辦理該新建工程公告招標，2次招標均因無廠商投標而流標，爰再以建材原物料大幅上揚、政府推動社會住宅、營造業嚴重缺工及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未減緩致廠商成本遽增等由，參酌市場行情全面檢視工程費，擬追加經費1億4,398萬元，於110年4月26日提陳第2次計畫修正草案函報行政院，行政院則於同年9月15日同意修正，計畫期程再度延後至113年度，總經費更調增至6億9,013萬1千元，較第1次修正後之總經費增加1億2,725萬8千元，增幅22.61%，較原計畫則增加2億2,889萬8千元，增幅達49.63%（詳表2）。行政院爰請該部爾後提報或修正計畫前務必先盤點相關法令規定應辦事項，審慎規劃周妥，並務實檢討編報需求，以避免計畫核定後短期間內即報修計畫，並請加強計畫管理及督導。
表2　致遠新村活化再利用中長程個案計畫修正情形表
   單位：新臺幣千元；%
修正過程	陳報日期	核定日期	期程		總金額
			修正前	修正後	修正前	修正後	增幅
第一次修正	109.9.18	109.12.07	108.10 / - / 111.4	108.12- / 112.2	461,233	562,873	22.04
第二次修正	110.04.26	110.09.15	108.12 / - / 112.2	108.12- / 113.6	562,873	690,131	22.61

 資料來源：外交部。
綜上，外交部為解決該部新進學員及駐外同仁國內短期居住需求，及檔庫存放空間不足之問題，爰推動致遠新村活化再利用中長程個案計畫，然其於辦理先期規劃時未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，覈實評估財務因素設定妥適建造標準及經費需求，致原計畫於108年5月24日經行政院核定後，短期間歷經2度報修計畫追加經費並延長計畫期程至113年度，亦因執行進度未如預期影響預算之執行，允宜研謀善策提升工程執行進度，俾利新建工程順利完成啟用，有效發揮計畫執行效能。

一一、逐年推動駐外館處之購建，然因執行期程延宕致預算多有保留，允研謀強化管理機制，避免類案再生
外交部112年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列5億8,506萬7千元辦理駐外館舍購置計畫。該部為提高駐外館舍自有率及節省鉅額租金支出，多年來陸續推動駐外館舍購建計畫，然對工程之管理時有未盡妥適之處。說明如下：
(一)近年外交部駐外館處購建計畫之推動常有因進度未如預期致預算保留比率偏高情形
外交部為解決駐外館舍龐大租金問題， 92年經行政院核備「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，原預計以15年購建完成16處館舍，並分別於96年、98年及102年間3度報經行政院同意修正分級表。嗣為回應監察院之調查，該部爰修正「外交部購建駐外館、宿舍分級表」，取消原分級及順序，簡化為「外交部駐外館處購建館舍清單」。截至111年8月底止外交部已完成駐紐約辦事處、駐約旦代表處、常駐世界貿易組織代表團、駐歐盟兼駐比利時代表處、駐芝加哥辦事處、駐泰國代表處、及駐布里斯本辦事處等7處館舍之購建，另執行中者尚有駐洛杉磯辦事處、駐澳大利亞代表處及駐舊金山辦事處等3處。
上開7處已完成之館舍購建計畫實際完成日期始於94年10月（駐紐約辦事處），止於109年12月（駐布里斯本辦事處），期間雖自105年度至111年度陸續經行政院核定駐洛杉磯辦事處等3處館舍購置計畫，惟自106年度至111年8月底止已逾5年尚未有購置計畫完成（詳表1）。另101年度至110年度購置計畫預算之執行結果皆有因未及執行而申請預算保留之情形，保留比率除101年度最低為11.85%，及108年度之64.14%較低外，皆逾9成，106年度及107年度所編預算更因全數未支用而申請保留，駐外館舍購建計畫預算之執行常有因計畫期程未如預期而致保留比率偏高情形。至111年度所編預算14億5,762萬6千元，係自101年度以來最高，然截至8月底止，仍全數尚未執行（詳表2）。
表1 截至111年8月底止外交部駐外館舍購建計畫完成行情形表
單位：新臺幣千元
駐外館舍購建計畫	計畫總經費	預算編列年度	計畫期程	實際完成年度日期
駐紐約辦事處購建館舍計畫	1,717,985	93-94年	92-94年	94年10月
駐約旦代表處自建館(宿)舍計畫	133,524	96、97、99年	98-101年	102年1月
常駐世界貿易組織代表團館舍購建計畫	992,000	99-101年	99-102年	102年4月
駐芝加哥辦事處館舍購置計畫	230,000	102-103年	98-103年	106年5月
駐泰國代表處館舍購置計畫	465,907	102-105年	100-105年	108年6月
駐歐盟兼駐比利時代表處館舍購置計畫	627,189	103-104年	103-105年	105年4月
駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫	1,166,025	105-111年	105-111年	辦理中
駐布里斯本辦事處館舍購置計畫	176,168	108-109年	108-109年	109年12月
駐澳大利亞代表處館舍購置計畫	73,500	110年	110-112年	辦理中
駐舊金山辦事處館舍購置計畫	2,285,221	111-113年	111-113年	辦理中

說 明：駐歐盟兼駐比利時代表處館舍購置計畫累計預算數含104年度動支第一預備金3,700萬元及第二預備金1億1,517萬8千元。
資料來源：外交部。
表2　101年度至112年度外交部駐外館舍購建計畫預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數
		實支數	保留數	賸餘數	保留比率
101	307,673	271,209	36,464	0	11.85
102	250,771	88	250,683	0	99.96
103	252,834	1,374	251,460	0	99.46
104	617,189	0	616,497	692	99.89
105	183,302	4,675	178,627	0	97.45
106	189,400	0	189,400	0	100.00
107	446,367	0	446,367	0	100.00
108	337,803	121,130	216,673	0	64.14
109	199,948	12,452	184,031	3,465	92.04
110	123,149	125	123,024	0	99.90
111	1,457,626	0	-	-	-
112	585,067	-	-	-	-

說 明：1.111年度之實支數係截至8月底之執行數。
2.104年度預算數含動支第一及第二預備金共1億5,,217萬8千元。
資料來源：外交部。
(二)駐泰國代表處館舍購置計畫自建物之產權移轉、遷入至後續補強工程多有延遲，致工程尾款逾保留期限經行政院刪除
以駐泰國代表處館舍購置計畫為例，該計畫經行政院於100年10月核定，總經費2億8,360萬元，預計於102年3月前完成購置作業，同年11月至103年1月遷入新館舍。然購置過程因變更標的物、施工期間諸多施工問題、設計監造商與承包商爭議等情事，致產權移轉較原訂計畫期程落後3年、駐處遷入辦公時間較原訂計畫延遲5年，期間並有提報修正計畫、延長期程並提高計畫總經費之情事[4]。
[4] 因駐在國房地產價格上漲致業主惜售，需變更標地物而影響購置計畫進度，外交部爰提報修正計畫，並經行政院於102年12月函復同意修正，期程延長至104年度，總經費增加為4億6,590萬7千元。惟於105年1月29日方完成簽約事宜，同年4月26完成產權移轉，該館舍購置案較原訂計畫期程落後3年。嗣新購館舍裝修整建工程施工期間面臨諸多施工上之問題，甚有設計監造商及承包商爭議等情事，致該駐處新購館舍裝修整建工程遲至108年4月20日完工，同年6月4日正式落成啟用。
嗣該館舍雖於108年6月啟用，惟駐處與施工廠商對於逾期天數及應追扣工程款項之認定差異甚大，未能完成工程結算，又新館舍裝修工程於108年5月分段驗收結果，發現有諸多工項未依圖說施作或完全未施作等，嗣施工廠商提出仲裁，泰國仲裁庭於110年6月作成仲裁判斷，判斷結果雙方未達成共識，駐處經洽律師評估意見，撤銷仲裁判斷有其可行性，為維護及爭取我方權益，駐處經委任律師向泰國法院提起撤銷仲裁判斷訴訟，經法院同意並排定傳喚證人時間為112年8月[5]。至帳列105年度營建工程計畫應付數5,435萬1千元（詳表3），則因保留已逾4年未結清，經行政院111年3月21日函刪除，外交部將視112年度訴訟判決狀況動支該部第一預備金支應。
[5] 據外交部表示係該訴訟案截至111年8月底止之執行情形。
表3　駐泰國代表處館舍購置計畫預算編列與執行情形表
位：新臺幣千元
年度	預算編列數	實際執行數			賸餘數	當年度保留數	應付數餘額
		當年度預算	以前年度轉入數	合計
101	-	-	-	-	-	-	-
102	249,779	-	-	-	-	249,779	249,779
103	33,826	-	-	-	-	33,826	283,605
104	-	-	14,818	14,818	-	-	268,787
105	182,302	13,783	258,244	272,027	-	168,519	179,062
106	-	-	27,255	27,255	-	-	152,010
107	-	-	28,306	28,306	-	-	123,704
108	-	-	67,220	67,220	632	-	55,851
109	-	-	-	-	-	-	55,851
110	-	-	1,500	1,500	-	-	54,351

說 明：據外交部表示，表列106年度應付保留數1億5,201萬元與106年度決算書「重大計畫執行績效報告表」所列1億5,1807千元之差額203千元，係更正駐泰國代表處館舍購置計畫與駐洛杉磯代表處購置計畫之間誤列金額。
資料來源：外交部及該部102年度至110年度單位決算書。
綜上，外交部歷年來陸續推動之駐外館舍購建計畫時有因計畫期程未如預期而致保留比率偏高之情形，其中駐泰國代表處館舍購置計畫甚因執行期程延宕過久，致尾款保留逾規定年限未結清，經行政院刪除，需另循預算程序籌措經費支應，外交部允研謀強化計畫管理機制，避免類案再生。

貳、外交部領事事務局
一二、領務局建置「旅外救助指南」APP之民眾滿意度偏低，允宜加強化操作功能，俾提供民眾便捷之服務
外交部領事事務局（以下簡稱領務局）112年度於「領事事務管理」業務計畫下之「基本行政工作維持」分支計畫編列「設備及投資」3,391萬4千元，其中包括該局旅外救助指南APP及LINE官方網站之改版費用。該局建置旅外救助指南APP，期提供旅外國人急難救助服務多元管道及精進旅外安全服務措施，該官方帳號雖年年維護並不定期更新版本，然民眾使用後之滿意度偏低。說明如下：
(一)為提升旅外救助指南APP之使用效能，領務局除每年進行維護外，並不定期進行改版作業，首次改版費用即超逾該應用程式之建置費用
領務局為提供國人旅外急難救助服務多元管道，於100年度建置「旅外救助指南(Travel Emergency Guidance)」智慧型手機應用程式APP，並自101年2月29日起提供民眾免費下載，供旅外國人隨時隨地瀏覽旅遊警示、遺失護照處理程序、簽證，及我駐外館處緊急聯絡電話號碼等資訊。該局除每年對該應用程式進行必要之維護外，亦自105年度起不定期進行改版，該APP於110年3月2日全新改版上線，提供「COVID-19疫情各國因應措施」、「行前準備」、「出國登錄」、「急難救助」、「旅外保險」、「旅遊警示」、「即時翻譯」及「各國資訊及駐外館處」等旅安資訊[6]，便利民眾隨時隨地瀏覽查閱，獲得必要資訊。
[6] 摘自領務局官網110年3月2日發布之最新消息：外交部領事事務局「旅外救助指南APP」於2021年3月2日全新改版上線，歡迎民眾下載並多加利用。https://www.boca.gov.tw/cp-56-6349-32fb9-1.html
該局自100年度以53萬6千元建置上開應用程式APP後，於105年度、109年度及111年度陸續進行改版作業，截至111年7月底止共計支用約137萬5千元，105年度改版費用95萬元甚且高於該系統之建置費，另預計於112年度以20萬元賡續進行改版作業，截至111年7月底止，上開應用程式APP歷年建置、維護及改版費用累計共235萬1千元（詳表1）。
表1 100年度至112年度領務局旅外救助指南APP建置、改版及維護費用明細表 單位：新臺幣千元
年度	建置費用	改版費用	維護費用	合計
100	536	-	-	536
101	-	-	-	-
102	-	-	-	-
103	-	-	71	71
104	-	-	74	74
105	-	950	79	1,029
106	-	-	-	-
107	-	-	91	91
108	-	-	100	100
109	-	325	-	325
110	-	-	25	25
111	-	100	-	100
合計	536	1,375	440	2,351
112	-	200	100	300

說 明：100年度至110年度為決算數，111年度為截至7月底止之執行數，112年度為預算案數。
資料來源：外交部。
(二)旅外救助指南APP每年新增下載次數未有顯著穩定提升，且民眾使用滿意度偏低
領務局旅外救助指南APP自101年2月29日起提供民眾免費下載以來，截至110年度止，每年經民眾下載次數介於5,267次至7萬1,807次（詳表2），惟未能隨改版次數之增加而穩定成長，且據該局表示，經洽系統維護廠商提供相關下載數據，Android系統於101年度至105年度係以所有使用者計算下載人數，惟自106年度後改以安裝事件數計算下載次數，重複安裝亦列入計算，致使用情形有高估之可能，不易幫助了解真實使用情形。
又該局旅外救助指南APP提供民眾可於網路上進行評論與評分之機制，滿意度最高為5分，經查該APP於IOS系統中截至111年10月6日底止獲得3.1分，其中，給5分者有22人；4分9人；3分10人；2分6人；給1分者最高，共計48人。應用程式開放民眾下載使用當年度評分者共有31人，給5分者為最高，為14人，然第2年給1分者即為給5分者之3倍，後隨使用時間經過，滿意度愈趨下降，110年度該APP全新改版上線後評分者僅餘4人，且其中有3人僅給1分，民眾使用滿意度顯有偏低（詳表3）。
表2 領務局旅外救助指南APP下載情形表 單位：次數
年度	累計下載次數	新增下載次數	年度	累計下載次數	新增下載次數
101	63,489	63,489	107	290,960	23,481
102	101,959	38,470	108	359,432	68,472
103	134,147	32,188	109	381,895	22,463
104	159,267	25,120	110	387,162	5,267
105	231,074	71,807	111	393,675	6,513
106	267,479	36,405

說 明：111年度係截至7月底之實際數。
資料來源：領務局。
表3 領務局旅外救助指南APP滿意度評分情形表 單位：人
年度	5分	4分	3分	2分	1分
101	14	3	2	2	10
102	3	2	3	-	9
103	1	-	-	3	7
104	-	-	1	-	3
105	-	1	-	-	13
106	4	1	4	1	2
107	-	-	-	-	1
108	-	1	-	-	-
109	-	1	-	-	3
110	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-
合計	22	9	10	6	48

資料來源：111年10月6日App Store之公布資料，本中心彙整製表。
綜上，國人出國旅遊或有於海外發生急難事件者，領務局建置旅外救助指南APP，協助旅外國人得以隨時隨地瀏覽查閱，獲得必要資訊，惟民眾使用後滿意度偏低。未來隨國境逐漸解封，國人出國旅遊人數將大幅回升，該局允宜強化軟體操作功能，以提供民眾便捷之行動服務，俾利及時提供旅外國人所需之協助。
一三、110年度領務局設備及投資預算之執行率雖略有改善，然仍僅及8成，允待妥為編列預算，俾提高資源配置之妥適性
領務局112年度預算案於「領事事務管理」業務計畫項下編列「設備及投資」3,421萬4千元，用以支應包括旅外安全數位工作系統升級、配合新式晶片身分證換發後所需改善領務相關系統程式及設備等。該局近年來各項資訊軟硬體更新或購置預算之執行進度多有未如預期情形。說明如下：
(一)該局110年度「領事事務管理」業務計畫項下編列之「設備及投資」預算執行情形雖有所改善，然仍僅及8成
為提升辦理護照、簽證、文件證明等領務業務之效率、確保領務資訊各系統順利運作製發並符合品質等，領務局112年度「領事事務管理」業務計畫項下編列「設備及投資」3,421萬4千元，包括該局旅外安全數位工具系統升級、購置簽證指紋比對資料庫檔案處理授權軟體、簽證製發系統硬體汰換、簽證指紋採擷比對系統更新案、網路預約申辦護照系統擴充案及外館領務系統軟硬體設備購置等經費。經檢視該局105年度至112年度上開科目預算之編列與執行情形，108年度至110年度預算實際執行情形較105年度至107年度雖有所改善，然110年度預算執行率仍僅及8成，執行能量尚有提升之空間（詳表1）。
表1 105年度至112年度領務局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」科目預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	105	106	107	108	109	110	111	112
預算數(A)	16,857	57,271	48,767	50,313	38,661	39,986	34,833	34,214
實現數(B)	13,082	17,317	11,262	33,216	23,332	32,484	-	-
執行率 / (C)=(B)/(A)	77.61	30.24	23.09	66.02	60.35	81.24	-	-
保留數(D)	3,402	39,953	36,675	16,550	15,329	7,296	-	-
保留比率(E)=(D)/(A)	20.18	69.76	75.20	32.89	39.65	18.25	-	-

說 明：106年度預算數含其他科目流入數535萬4千元；108年度預算數含動支第二預備金764萬元；109年度預算數含其他科目流入數350萬6千元。
資料來源：領務局105年度至110年度單位決算書、111年度法定預算書及112年度預算案。
(二)近年多有因未依執行進度妥為規劃預算之編列期程而致「設備及投資」預算保留之情形
據領務局105年度至110年度單位決算書之歲出保留分析表所列（詳表2），該局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」預算保留之原因，少部分係完成招標及簽約時間延宕，致未及於當年度完成驗收付款，餘多為該局未依執行進度妥為規劃預算之編列期程所致。如：109年11月因應MRP軟體開發由Win7改版至相容Win10作業系統，為強化使用者端電腦安全，擬採購國內MRP電腦140臺，然所需經費274萬9元因未編列相關預算，爰於110年1月14日自「領事事務管理」業務計畫項下其他經常門科目預算辦理流用，加計其他項目後，共自經常門流入350萬6千元，「設備及投資」科目預算數由原編之3,515萬5千元增加為3,866萬1千元。惟預算執行結果，執行率由108年度之66.02%下滑至60.35%，預算未及執行而保留者1,532萬9千元，超逾流用預算數4倍餘，其中為採購國內MRP電腦所流用之274萬9千元亦全數保留未支用；另110年度「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」於110年9月簽訂契約，系統建置部分於110年12月24日始完成，致後續系統輔導上線部分123萬5千元需保留至111年度繼續執行，預算編列期程之規劃難謂妥適。
表2 105年度至110年度領務局「領事事務管理」業務計畫下「設備及投資」科目預算保留情形表 單位：新臺幣千元
年度	保留項目	保留金額	保留原因
105	「Line商務連接(Business Connect)軟體功能開發案」	253	本案預估約需3至6個月工期，於105年9月完成招標及簽約事宜，同意廠商將履約期限展延至106年1月19日。爰保留25萬3,000元轉至106年度繼續執行。
	「資訊安全管理制度(ISMS)建置案」	1,991	依規定「護照管理系統」及「簽證管理系統」應於105年底前完成ISMS導入，並於106年底前通過第三方驗證。本案業於105年6月完成招標及簽約事宜，分4階段驗收付款，第1、2階段132萬7,080元已於105年度辦理驗收付款並完成ISMS導入，預計將於106年12月完成全案建置作業。爰保留第3、4階段199萬620元轉至106年度繼續執行。
	「駐外館處三合一領務資訊系統擴充急難救助借款名單案」	1,158	本案業於105年9月完成招標及簽約事宜，分3階段驗收付款，第1階段318萬元已於105年度辦理驗收付款並完成系統設計規劃，預計將於106年12月完成全案建置作業。爰保留第2、3階段115萬8,000元轉至106年度繼續執行。
106	「線上簽證系統軟體委外改版暨維護案」	1,943	本案含括系統整合及資料庫轉換作業，爰分3階段驗收付款，於106年11月方完成招標及簽約事宜，預計於107年7月完成全案建置作業。爰保留第2、3階段194萬3,200元轉至107年度繼續執行。
	「機器可判讀簽證系統及三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」	3,045	本案分2階段驗收付款，於106年5月完成招標及簽約事宜後，已於106年度辦理第1階段驗收付款，然因含括系統開發及測試作業，預計於107年4月完成全案建置作業。爰保留第2階段304萬5,000元轉至107年度繼續執行。
	「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」	27,107	於106年10月完成招標及簽約事宜，分3階段驗收付款，第1階段已於106年度辦理驗收付款，預計於107年6月完成汰換作業，爰保留第2、3階段2,710萬7,214元至107年度執行。
	「晶片護照憑證製發應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」	7,858	本案分3階段驗收付款，於106年11月完成招標及簽約事宜，預計於107年9月完成改版作業，爰保留全案785萬8,000元至107年度執行。
107	「107年臉部影像辨識系統設備汰換升級與維護案」	31,770	本案分3階段驗收付款，於107年11月完成設備汰換招標及簽約事宜，預計於108年8月完成，爰保留全案3,177萬元至108年度執行。
	「臉部影像一對多(1:N)辨識系統應用軟體改版及晶片護照製發系統應用軟體維護案」	4,905	本案因含括資料庫轉換及系統整合作業，分4階段驗收付款，於107年11月完成招標及簽約事宜，預計於108年9月完成建置作業，爰保留第2至4階段490萬5,000元至108年度執行。
108	「三合一領務資訊系統功能擴充委外服務案」	3,000	本案於108年12月完成招標及簽約事宜，預計於109年12月完成全案建置作業，爰保留全案300萬元至109年度執行。
	「108年MRP護照製發系統軟硬體設備汰換與維護案」	13,550	本案於108年8月簽訂契約，分2期付款，第2期訂於109年3月31與「晶片護照製發系統應用軟體」完成整合，上線啟用確定運作正常後始支付第2期款，爰保留1,355萬元於109年度執行。
109	「國內MRP電腦」採購案	2,749	因廠商訂單需求量大，無法於年底前交貨，爰辦理保留至110年。
	「新式全鋼模手壓鋼印機」採購案	360	本案於109年11月簽訂契約，因疫情影響無法於年度終了前交貨，爰辦理保留至110年。
	「109年外交部領事事務局旅外救助指南APP系統功能改版案」	325	本案原訂於109年12月執行完畢，惟為因應Android系統於109年11月新推出之版本規範，需進行APP系統開發測試作業，爰辦理保留至110年。
	「機器可判讀簽證系統升級改版案」	2,682	本案於109年10月簽訂契約，全案履約時程約需15個月完成，爰第二、三期款268萬2千元保留至110年繼續執行。
	「網路設備汰換、授權更新維護及資安系統軟體維護案」	5,217	本案係設備新購部分，於109年12月簽訂契約，需俟驗收合格後付款，爰保留至110年繼續執行。
	「晶片護照製發系統」軟體維護暨新式身分證軟體功能開發案	3,635	本案因需配合內政部新一代數位國民身分證發行時程，爰保留第四期款363萬5千元至110年繼續執行。
	「文件證明系統功能提升」	361	本案於109年10月簽訂契約，預計時程6個月，並俟廠商完成系統介接開發後支付，爰保留至110年繼續執行。
110	「備援骨幹交換器、次世代防火及邊際交換器汰換案」	5,200	本案於110年9月簽訂契約並應於12月24日完成履約，惟因Covid-19疫情影響致物料短缺，爰依契約規定延長履約期限，保留至111年繼續執行。
	「護照照片上傳及網路填表資料管理系統建置案」	1,235	本案於110年9月簽訂契約，系統建置部分於110年12月24日始完成，致後續系統輔導上線部分123萬5千元需保留至111年度繼續執行。
	「文件證明系統」專用儲存設備	860	本案於110年12月始下單採購，因國外原廠生產未及，致無法如期供貨，爰保留至111年度繼續執行。

資料來源：領務局105年度至110年度單位決算書。
綜上，領務局為提升辦理護照、簽證及文件證明等領務業務效率所需購置或維護之各項資訊軟硬體設備，因相關作業系統及軟硬體間整合需求度高，分階段辦理驗收付款尚無可厚非，然採購之驗收及付款時程允非屬不可預估，該局就該等預算之編列及需求允宜進一步覈實估算，避免屢有因過於高估而辦理預算保留之情事，俾利政府資源之有效運用。

參、外交部外交及國際事務學院
一四、近年外交及國際事務學院歲出預算之編列概呈增加趨勢，然執行率卻逐年下降，112年度預算允有視以往執行能量妥為調整編列之空間
外交部外交及國際事務學院（以下簡稱外交學院）112年度歲出預算編列8,432萬1千元，較111年度之8,388萬9千元，增加43萬2千元，悉數用以辦理訓練業務。該學院近年來歲出預算編列數概呈增加趨勢，然決算數反向概呈下降趨勢。經查：
(一)外交學院於101年9月1日改制後，業務由原僅辦理各項講習及外語研習逐步擴增
外交學院前身係外交領事人員講習所，為配合政府組織改造，於101年9月1日正式改制為外交學院。改制前之外交領事人員講習所主要業務係辦理各項講習及訓練，提高外交部同仁外交專業知識與素養，並代訓國內其他政府機關派駐國外人員，以提升駐外職能，另亦擴大辦理全民外交事務研習營等課程。改制後之外交學院逐步增加政策研究與國際交流等領域之業務：在政策研究方面，積極與國內學者及智庫建立策略聯盟，藉由舉辦外交議題之學術座談會及研討會，獻策建言；在國際交流方面，加強與外國外交學院互動與交流，代訓友邦國家外交人員等，以擴大國際交流層面。
(二)該學院近年所編列之歲出預算概呈增加趨勢，然執行率卻逐年下降，預算執行進度未如預期
外交學院107年度至112年度編列之歲出預算數由107年度之8,178萬元增加至112年度之8,432萬1千元，概呈增加趨勢，然執行結果，決算數由107年度之7,287萬4千元減少至110年度之7,046萬9千元，歲出預算執行率則由107年度之89.11%逐年下降至110年度之81.04%，預算之執行顯未如預期，另111年度編列之歲出預算數8,388萬9千元，截至8月24日止，執行數為4,518萬2千元，執行率為53.86%。然112年度預算案該學院仍持續增加歲出預算數之編列至8,432萬1千元，較111年度之8,388萬9千元增加43萬2千元；如以該學院之預算執行能量觀之，112年預算案所編列之歲出預算較107年度以來最高決算數7,287萬4千元增加1,144萬7千元，較107-110年度平均執行數7,181萬4千元更增加1,250萬7千元，歲出預算之編列難謂已配合該學院可達之執行能量。
表1 外交學院107年度至112年度歲出預算編列及執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
預算數	81,780	81,153	83,246	86,959	83,889	84,321
決算數	72,874	71,754	72,158	70,469	45,182	-
執行率	89.11	88.42	86.68	81.04	53.86	-

說 明：111年度決算數係截至8月24日止之執行數。
資料來源：外交學院提供，本中心整理。
綜上，外交學院為執行外交及國際事務學院組織法所賦予之任務，近年歲出預算規模概增，然業務執行結果，預算執行率卻逐年下降。112年度歲出預算數編列8,432萬1千元，較107年度以來最高執行數7,287萬4千元，及107年度至110年度平均執行數7,181萬4千元均大幅增加，為使資源配置更具效益，該學院112年度歲出預算允有依以往執行能量檢討調整編列之空間。
（分機：1939 陳燕玲）