中央研究院112年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)112年度單位預算案歲入編列1億4,967萬1千元，較111年度1億4,661萬元增加306萬1千元(增幅2.09%)；歲出編列134億7,267萬3千元，較111年度129億2,476萬3千元增加5億4,791萬元(增幅4.24%)，謹就中研院112年度預算案評估如下：
二、量子研究實驗室及辦公空間即將進入裝修階段，允宜預為籌劃延攬優秀人力進駐，俾利我國量子科技發展
量子科技可藉由操控量子狀態發展全新量子電腦與量子通訊技術，已被廣泛視為將改寫人類文明之劃時代新科技，為及時把握量子科技發展，中研院112年度預算案於「南部院區-量子科技」計畫編列1億7,767萬9千元及「科學研究基金-科研環境領航」計畫編列3億1,000萬元，合計4億8,767萬9千元，用以建置量子科技發展場域，發展相關高精密製程及設備，推動量子研究。經查：
(一)為發展量子科技研究，研究團隊預計於112年下半年進駐南部院區；另規劃興建量子實驗大樓，預計114年底竣工
為發展新興科技研究計畫，進行量子科技研究，在跨部會協作計畫中[1]，中研院主責建置量子核心設施基地及購置基礎研究之特殊實驗設備，規劃在南部院區建置量子科技發展基地。其南部院區綜合規劃計畫中第2、3棟研究大樓興建工程預計於111年12月竣工(詳表1)，接續進行無塵室裝修及機電設置，部分將作為量子電腦及量子光電研究實驗室使用，研究團隊預計於112年下半年進駐。另於中期研究發展區規劃興建量子實驗大樓，預計114年底竣工，提供研究所需之高精密製程及量測核心設備，並透過建立一流研究設施與環境，延攬國內外量子科技人才。該基地緊鄰臺南高鐵站及臺南科學園區，有利於與周邊學術機構或產業合作，形成群聚效應，並助於整合我國半導體及資通訊科技等相關領域，加速發展量子科技。
[1] 國科會科技辦公室整合中研院、經濟部與國科會，與產業界組成量子國家團隊。
(二)近2年中研院延攬研究人員人數明顯下降，允宜預為籌劃延攬優秀人才，俾利我國量子科技發展
中研院為全國學術研究最高機關，主要任務之一係為國家培養學術研究人才與延攬學術菁英，以促進人才交流與科技發展。依中研院官網公布之延攬研究人員人數統計資料顯示(詳表2)，106年度延攬研究人員497人，而110年度延攬人數僅320人，人數明顯下降，其中近2年或受新冠肺炎疫情影響，然亦凸顯優秀人才爭取不易。按該院規劃量子研究實驗室及辦公空間裝修完成後，研究團隊預計於112年底進駐，在全球化趨勢下國際人才競逐困難，為加速臺灣量子科技發展，允宜持續控管工程進度，並同時預為籌劃延攬優秀人才進駐。
綜上，中研院南部院區第2、3棟研究大樓即將完工並進行無塵室裝修及機電設置，預計研究團隊將於112年下半年進駐，在人才延攬不易情況下，允宜持續控管工程進度，並同時預為籌劃延攬優秀人力，俾加速我國量子科技發展。
表1　「南部院區綜合規劃」之計畫期程與實際期程表
工作項目	細部工程	修正計畫之 / 規劃期程	實際期程
E區整體規劃及第1棟研究大樓建築設計	完成招標	106.09	106.09
	完成設計	107.06	107.06
第1棟研究大樓興建工程	完成招標	107.10	107.10
	完 工	109.09	109.09
第2、3棟研究大樓建築設計	完成招標	107.11	107.11
	完成設計	108.10	108.07
第2、3棟研究大樓興建工程	完成招標	109.02	109.02
	完 工	111.12	-

資料來源：中研院。
表2 106至111年度中研院研究人員延攬人數統計表 單位：人
年度	國內		大陸		國外		合計
	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
106	145	144	13	17	89	89	497
107	76	148	12	26	64	95	421
108	142	115	17	17	87	80	458
109	125	118	1	1	40	38	323
110	111	116	2	1	45	45	320
111	104	-	2	-	42	-	148

資料來源：中研院網站-公開資訊，本中心整理。