衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所112年度單位預算評估報告
配合行政院組織再造，衛生福利部(下稱衛福部)於102年7月23日成立，由前行政院衛生署與內政部轄下之社會司、兒童局、國民年金監理會、家庭暴力及性侵害防治委員會與教育部所屬國立中國醫藥研究所等整合而成，肩負制定國家衛生福利政策之重任。衛福部主管112年度預算案編列歲入合計27億7,650萬7千元，較111年度預算數26億2,077萬3千元增加1億5,573萬4千元，增幅5.94%；歲出合計3,704億1,470萬2千元，較111年度預算數2,737億2,482萬元增加966億8,988萬2千元，增幅35.32%，主要係衛福部(不含所屬)增加205億3,953萬9千元及疾病管制署增加660億1,807萬5千元。
謹就衛福部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署，及國家中醫藥研究所112年度預算案評估如下：
七、捐助國衛院辦理「高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫」，允宜督導加強控管進度，並參據統整相關研究計畫成果，以發揮綜效
衛福部112年度預算案於「財團法人國家衛生研究院發展計畫」項下編列43億1,472萬1千元，其中9億4,100萬元係捐助財團法人國家衛生研究院(以下簡稱國衛院)辦理「高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫」。經查：
(一)高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫經費預計22億餘元，期程自110年至114年
為因應高齡社會之衝擊與影響，行政院109年指示由國衛院擔任「高齡醫學暨健康福祉研究中心(下稱研究中心)」主責單位，規劃在雲林縣籌建研究中心大樓，該興建工程所需經費新台幣22億6,151萬8千元，期程自110至114年度，其中衛福部110年度至111年度已編列4億5,730萬7千元[1]，112年度續編第3年經費9億4,100萬元。該興建工程計畫概述如下：
[1] 111年度法定預算數4億1,800萬元，係獎補助費，111年截至9月底預算累計分配數4,598萬元，累計撥款數為4,598萬元；至工程進度，預計111年第2季完成招標公告、第4季完成建築執照申請，目前已完成招標並於111年8月動工。
1.依財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫書(核定本)，總經費為22億6,151萬8千元，包括工程成本、工程準備金、物價調整款及公共藝術設置費(詳表1)，不含營運支出，110至114年度各年度經費需求分別為2,000萬元、5億元、9億4,100萬元[2]、6億100萬元及2億元(合計22.62億元)，將循政府重大公共建設預算程序辦理，預計由中央政府公務預算支應。該研究中心建築物規模為地下2層、地上6層、土地及建物樓地板面積各為1萬9,045平方公尺及3萬4,770平方公尺，其中土地由臺灣大學依國有財產法等規定出租，國衛院擔任起造人，完工後建物營運管理由該院負責，30年後建物產權則移轉予臺灣大學。
[2] 此為計畫書所列各年度經費需求，與各年度編列預算數不同。
表1 高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫工程成本概估表
        單位：新臺幣千元
項目		工程費
1.直接工程成本		1,844,277
2.間接工程成本	設計費	55,637
	專案管理含監造費用	74,000
	工程管理費	7,505
	外管線補助費	18,443
	工程空氣汙染防制費	2,304
3.工程準備金		147,542
4.物價調整款		93,367
5.公共藝術設置費		18,443
6總計		2,261,518

 資料來源：財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫書(核定本)，110年12月。
2.前開研究中心大樓興建作業完成前，國衛院租借臺灣大學雲林分部場地，以進行高齡醫學暨健康福祉研究中心之相關研究及大樓興建工程規劃，110年度已正式運作。至於研究中心之營運成本暨費用，預估110年度至114年度合計約16億472萬1千元(詳表2)，已核准動支110年度第二預備金及向科技部申請科技預算支應。
表2 高齡醫學暨健康福祉研究中心110至114年營運成本費用簡表
        單位：新臺幣千元
項目	第二預備金	科技預算		科技預算		合計
	110年	111年	112年	113年	114年
1.人事費	10,613	42,509	82,201	85,540	122,668	343,531
2.業務費	31,303	64,670	95,241	108,328	109,829	409,371
3.維護費	1,900	0	0	13,325	39,175	54,400
4.研究經費	19,600	92,743	119,639	96,821	108,490	437,293
5.設備費	20,101	2,578	4,950	4,570	5,200	37,399
6.管理費(15%-25%)	9,612	67,500	74,370	76,104	95,141	322,727
合計	93,129	270,000	376,401	384,688	480,503	1,604,721

 說 明：業務費包含研究管理與政策規劃組、高齡健康大數據研究與資料組、籌備辦公室租金、營建土地租金。
 資料來源：同表1。
3.研究中心之核心目標包括推廣因地制宜之長照服務模式；強化全台高齡健康與長照研究量能；建構完善之高齡社會福利體系；推動高齡智慧醫療、長照健康產業發展；作為國家高齡長照制度制定與推行之智庫。
 (二)本項工程預計114年完工，允宜督導國衛院如期如質完成；另行政院核復應結合現行研究資源及推動經驗辦理等意見，允宜落實於規劃及經營
依該計畫書，高齡醫學暨健康福祉研究中心大樓預計於113年底完工，114年第2季營運單位搬遷進駐。由於該案工址位於雲林地層下陷區，面臨技術風險如地質改良所需程度與經費較高，復有補充測量後配合工程產生之土方量處理等事項，而該研究中心大樓尚需在114年超高齡社會初臨時興建完成，爰衛福部宜積極督促國衛院如期如質完成興建工程，以利後續工作。
行政院核定前開計畫時，曾指示衛福部辦理之健康福祉科技整合照護示範場域推動計畫、整建長照衛福據點計畫等已有相關辦理成果，中正大學亦成立高齡研究基地從事相關研究，本計畫之執行策略應結合國內現行研究資源及推動經驗辦理。基此，允宜審慎納入上述意見考量，況研究中心屬政策性及無形資產提供為主，並無產生其他營運現金流入，不具自償性[3]，為提升政府整體資源運用效益，衛福部允宜統整相關研究資源，俾發揮綜效。
[3] 參考財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫書(核定本)，110年12月。
綜上，衛福部112年度預算案編列9億4,100萬元捐助國衛院辦理「高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫」，允宜積極督導國衛院積極推動興建工程，衛福部並宜統整相關高齡化研究資源及計畫，俾發揮綜效。