衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所112年度單位預算評估報告
配合行政院組織再造，衛生福利部(下稱衛福部)於102年7月23日成立，由前行政院衛生署與內政部轄下之社會司、兒童局、國民年金監理會、家庭暴力及性侵害防治委員會與教育部所屬國立中國醫藥研究所等整合而成，肩負制定國家衛生福利政策之重任。衛福部主管112年度預算案編列歲入合計27億7,650萬7千元，較111年度預算數26億2,077萬3千元增加1億5,573萬4千元，增幅5.94%；歲出合計3,704億1,470萬2千元，較111年度預算數2,737億2,482萬元增加966億8,988萬2千元，增幅35.32%，主要係衛福部(不含所屬)增加205億3,953萬9千元及疾病管制署增加660億1,807萬5千元。
謹就衛福部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署，及國家中醫藥研究所112年度預算案評估如下：
一五、111年8月修正防疫中心興建工程計畫，總經費增加26.67億元，金額龐鉅，允宜積極辦理，俾如期如質於116年度竣工
疾管署112年度預算案於「營建工程」項下編列「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，總經費原為40億6,800萬元，嗣後於111年8月8日獲行政院同意修正計畫總經費為67億3,545萬9千元(增加26億6,745萬9千元)，執行期間維持110至116年度[1]，112年度編列第3年經費3億2,230萬元。經查：
[1] 該計畫110年度法定預算數280萬元，決算數亦為280萬元；111年度法定預算數1億7,361萬8千元，截至111年7月底實現數3,460萬6千元。
(一)防疫中心興建工程計畫於111年8月獲行政院同意修正，總經費增加為67億餘元[2]
[2] 本段內容整理自「衛生福利部防疫中心興建工程修正計畫」，111年8月。
行政院前於96年8月20日核定於新竹新建防疫中心，惟新竹縣政府反對，行政院99年12月30日核復於另覓地點後再修正計畫續辦；嗣評估於衛福部昆陽衛生園區興建「防疫中心暨TFDA辦公大樓」，經行政院於102年7月11日核定，惟原案之食藥署TFDA辦公大樓因取得前瞻基礎建設計畫經費而撤出，該署已獨立規劃興建「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」。昆陽衛生園區基地採分期分區興建，由疾管署負責於B區規劃興建「防疫中心」。
按行政院前於109年4月核定之「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，計畫總經費40億6,800萬元，規劃新建行政大樓及實驗大樓2棟建築物，進駐機關為疾管署[3]。嗣後該署因疫情導致營建成本上漲及「實驗室生物安全規範」改版而影響實驗大樓造價，該署擬修正計畫總經費為67億3,545萬9千元，增加26億6,745萬9千元，並於111年8月8日獲行政院同意修正。依修正後計畫書，修正重點包括總經費增加26億餘元(詳表1)及計畫內容調整(總樓地板面積由6萬1,050平方公尺下修為6萬960平方公尺[4]、樓層數、統包工程進度等)。
[3] 依111年8月「衛生福利部防疫中心興建工程修正計畫」，疾管署現況係行政及實驗研究單位分屬二地辦公，前者位於臺北市林森南路辦公大樓，而實驗研究及疫苗研發位於原預防醫學研究所舊址昆陽辦公室(即本案基地B區內)。本興建工程完成後，預計使用單位包含供業務及行政幕僚單位之行政辦公室、檢驗及疫苗研製中心實驗室、辦公室及生物製劑研製區、臺北區管制中心及國家衛生指揮中心等。另經詢該署表示，林森辦公大樓將於騰空後歸還財政部國有財產署。
[4] 修正後行政大樓、實驗大樓之總樓地板面積各為1萬3,900平方公尺及4萬7,060平方公尺，合計6萬960平方公尺；該2大樓修正前總樓地板面積各為1萬4,850平方公尺及4萬6,200平方公尺，合計6萬1,050平方公尺。
表1 衛生福利部防疫中心興建工程計畫修正前、後總經費對照表
   單位：新臺幣千元
項目	項目說明	原核定經費	修正後經費
壹	規劃階段作業費用	11,617	2,500
	1.原先規及環評服務費	5,600	-
	2.變更先規及環評契約追加	3,217	-
	3.歷史建築測繪費	2,800	2,500
貳	設計階段作業費	7,800	8,500
	1.BIM作業費	6,000	6,000
	2.鑽探、測量費等後續充費用	1,800	2,500
參	用地取得、搬遷及租金費	567,437	567,437
肆	營建工程經費	3,451,543	6,107,274
	1.直接工程成本	3,045,029	4,974,840
	2.間接工程成本	251,218	358,699
	3.工程預備費	124,846	497,484
	4.物價調整費	30,450	276,251
伍	藝術品設置費	30,450	49,748
合計		4,068,847 / (詳表說明)	6,735,459

說 明：依行政院109 年4 月10 日院臺衛字第1090008746 號核定函略以，總經費以國家發展委員會召開研商本案相關事宜會議所提40.68 億元為上限。
資料來源：衛生福利部防疫中心興建工程修正計畫書，111年8月。
(二)歷史建築「南港衛生大樓」修復再利用計畫於110年11月獲台北市政府通過，允宜積極辦理防疫中心興建工程之細部設計等
疾管署112年度預算案「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」編列3億2,230萬元，預計辦理6大項目，包括取得建造執照；5大管線申請及核定；取得候選綠建築證書、候選智慧建築證書；細部設計核定；主體工程招標及決標；檢驗及疫苗研製中心臨時實驗室統包工程竣工。該興建工程計畫係委託工程專責機關「內政部營建署」代辦。
由於本案B區興建基地上既有建築物「南港衛生大樓」於104年間[5]經公告屬文化資產之歷史建築，為能與文化資產「歷史建築」融合，規劃朝向以新舊建築融合方式呈現，打造功能與歷史文化價值兼備之國際級實驗大樓。詢據疾管署說明，110年11月29日台北市政府第142次文資審議大會已通過「歷史建築南港衛生大樓修復及再利用計畫」，爰該署刻正進行後續防疫中心興建工程之細部設計等作業。
[5] 104年 4月24日「臺北市文化資產審議委員會第68次會議」決議將該建築物登錄為歷史建築，且保存範圍為立面及局部特色，包括薄殼、柱頭及入口兩廳。
本案係為因應國際間新興傳染病、考量未來10年以上之防疫需要及整合行政資源等而興建，允宜積極辦理，並進行後續規劃設計及整體工程，俾利工程如期如質完成。
綜上，疾管署辦理之衛福部防疫中心興建工程，因計畫修正後總經費增加26.67億元，金額龐鉅，且該興建基地上既有歷史建物「南港衛生大樓」之修復再利用計畫已獲台北市政府通過，允宜積極辦理後續作業，俾如期如質於116年度竣工。