衛生福利部食品藥物管理署及國民健康署112年度單位預算評估報告
四、自106年度起規劃用於辦公廳舍新建及搬遷相關計畫經費達48.75億元，允宜加強執行中計畫進度控管，俾利及早因應規劃，以利各項計畫遂行
食藥署112年度預算案於「一般行政」項下新增「辦公室空間規劃設計、施作及維持」分支計畫5,484萬7千元，主要用途為配合疾病管制署防疫中心興建工程所需之食藥署辦公廳舍搬遷安置費用。經查：
(一)辦公廳舍搬遷安置費用編列緣由及規劃內容
食藥署昆陽辦公室目前使用之B棟(原藥粧)及D棟(北區管)大樓，受疾病管制署主辦之「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」施工範圍及期程影響，預計於112年度拆除，相關組室人員未來將俟食藥署以前瞻基礎建設計畫特別預算辦理之現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建完成後進駐使用，爰上開2項工程辦理期間，規劃於國家生技研究園區租賃辦公室以維持食藥署業務順利運作(詳表1)，租賃期間初計自112至116年度，仍視食藥署新建實驗大樓暨行政及訓練大樓竣工且得以進駐之時程滾動檢討。
表1 112年度食藥署辦公廳舍搬遷安置費用明細表 單位：新臺幣千元
辦理項目	112年度預算案數
辦公室(含會議室及相關設施)等其他業務租金	14,000
辦公室(含會議室)必要之辦公傢俱等物品	743
一般辦公室翻修及搬遷安置等一般事務費	17,600
網路電信工程等資訊軟硬體設備費	7,000
空調設備(含安裝拉管)、辦公室(含會議室)裝修工程及抽樣檢體低溫儲存庫等雜項設備費	15,504
合計	54,847

資料來源：整理自食藥署112年度預算案。
(二)自106年度起規劃用於辦公廳舍新建及搬遷相關計畫經費達48.75億元，允宜加強規劃並控管進度，俾利各項計畫遂行
食藥署為配合「食安五環」加強查驗政策之推動，因應未來食安管理之挑戰，提升我國食品安全把關量能，於前瞻基礎建設計畫特別預算辦理「食品安全建設計畫」，其中現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫，以及提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化2項子計畫，涉及食藥署辦公廳舍新建及搬遷作業，計畫經費分別為39.71億元及8.49億元，加計112年度預算案配合疾病管制署防疫中心興建工程所需辦公廳舍搬遷安置經費0.55億元，自106年度起規劃用於辦公廳舍新建及搬遷相關計畫經費總數高達48.75億元(詳表2)，且上開實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫核有工程招標案多次流標，費時1年3個月始於111年2月間決標，而工程決標公告預定於115年3月完工，更晚於原定計畫期程，具執行進度未如預期之情形，鑑於食藥署各項辦公廳舍新建及搬遷計畫期程環環相扣，又須配合疾病管制署防疫中心工程進度，允宜加強各項執行中計畫進度控管及強化跨機關間協調連繫，俾利及早因應規劃，以如期達成計畫目標。
表2 106至114年度食藥署辦公廳舍新建及搬遷經費一覽表
單位：新臺幣千元
預算來源	計畫名稱或辦理項目	計畫期程 / (年度)	總經費
前瞻基礎建設計畫特別預算	食品安全建設計畫現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫	106-114	3,971,140
	提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化 / (辦理內容:整建食藥署昆陽大樓為生物性實驗室及實驗動物中心大樓)	109-114	849,360
總預算	配合疾病管制署防疫中心興建工程之食藥署辦公廳舍搬遷安置費用	112	54,847
合計			4,875,347

資料來源：整理自食藥署提供資料及前瞻基礎建設計畫—食品安全建設計畫。
綜上，為提升我國食品安全把關量能，食藥署自106年度起於前瞻基礎建設計畫特別預算及112年度預算案規劃用於辦公廳舍新建及搬遷相關計畫經費達48.75億元，允宜加強各項執行中計畫進度控管及強化跨機關間協調連繫，俾利及早因應規劃，以如期達成計畫目標。