衛生福利部食品藥物管理署及國民健康署112年度單位預算評估報告
七、科技業務新增4項科技發展計畫，惟110年度該工作計畫保留比率近3成，允宜妥為控管計畫執行進度並強化事前規劃
國健署112年度預算案「科技業務」工作計畫編列1億4,259萬7千元，規劃辦理國民健康促進科技政策研究及運動科技應用與產業發展—推動國民健康場域應用等14項計畫，以強化國民健康暨非傳染病數據監測與整合應用，並透過AI智慧科技輔助健康自主管理。經查：
(一)各項新增計畫預計辦理事項及經費需求
國健署112年度預算案「科技業務」工作計畫項下「全人健康促進科技政策研究」分支計畫新增2項子計畫，包含糖尿病智慧眼底檢查科技介入服務計畫289萬3千元及長者功能評估服務成效分析與政策效益評估計畫257萬9千元；另新增「建構精準環境健康監測研究—永續發展前瞻健康策略規劃」計畫300萬元及「運動科技應用與產業發展—推動國民健康場域應用」計畫1,600萬元，均規劃採委辦方式辦理(詳表1)，透過委託國內相關研究機構及學校等協助執行相關研究計畫或所管業務。
表1 112年度預算案「科技業務」項下新增計畫及委辦費編列統計表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	112年度預算案數			委辦內容
		委辦費編列數	占比
合計	24,472	23,407	95.6
分支計畫：全人健康促進科技政策研究
糖尿病智慧眼底檢查科技介入服務計畫	2,893	2,726	94.2	結合現有之智慧眼底檢查及判讀技術，發展糖尿病眼部合併症檢查及異常個案轉介流程，健全糖尿病眼部照護品質。
長者功能評估服務成效分析與政策效益評估計畫	2,579	2,075	80.5	發展長者功能評估監測指標，追蹤長者功能改善狀況及院所服務成效，精進長者健康管理。
分支計畫：建構精準環境健康監測研究—永續發展前瞻健康策略規劃
建構精準環境健康監測研究—永續發展前瞻健康策略規劃	3,000	2,751	91.7	1.辦理環境健康識能問卷調查，了解民眾之健康識能情況及所關切環境議題。 / 2.透過衛教資訊與宣導講座來進行民眾轉譯溝通，以利後續健康風險溝通事宜。
分支計畫：運動科技應用與產業發展—推動國民健康場域應用
運動科技應用與產業發展—推動國民健康場域應用計畫	16,000	15,855	99.1	以新興運動科技發展為框架，與地方政府及新興運動科技產業合作，擇定3~5縣市，設立運動科技應用推展點，作為健康促進介入推動場域，並透過AI智慧科技輔助健康自主管理，帶動整體產業發展促進健康。

資料來源：整理自國健署112年度預算案。
(二)110年度決算科技業務工作計畫保留比率27.95%，主要係契約期程跨年度或尚未驗收完成須辦理保留，允宜提升預算執行效率
國健署110年度決算「科技業務」工作計畫保留數3,782萬2千元，占當年度預算數之27.95%，保留金額及比率均達108至110年度決算新高(詳表2)，據國健署分析110年度決算歲出保留原因，主要係建置國民健康調查作業與實地訪查管理中心等8項因契約期程跨年度或請受委託單位辦理改善致驗收作業時間較長等所致，又截至111年8月底止，仍有5項保留案尚在履約中，預計於111年11至12月間始辦理結案驗收付款，鑑於該計畫經費執行期間已逾預算歸屬年度近1年，允宜提升預算執行效率。
表2 108至110年度歲出「科技業務」工作計畫保留情形表
       單位：新臺幣千元；%
年度及 項目 / 工作 / 計畫 名稱	108年度			109年度			110年度
	預算數	保留數	保留 比率 (%)	預算數	保留數	保留 比率 (%)	預算數	保留數	保留 比率 (%)
科技業務	160,257	22,328	13.93	129,535	15,709	12.13	135,304	37,822	27.95

說 明：本表僅列示當年度歲出保留數，未包含以前年度歲出保留數。
資料來源：整理自國健署各年度決算書。
(三)111年度預算科技業務之委辦計畫多有期程跨年度或截至8月底止尚在辦理採購階段情形，允宜妥為控管計畫執行進度並強化事前規劃
國健署111年度預算「科技業務」工作計畫規劃辦理14項委辦計畫，迄111年8月底止執行情形，履約中委辦計畫為10項，其中2項計畫期程橫跨至112年度，另有4項委辦計畫仍處於上網公告或採購評選等階段，且估計履約期間均長達1年，跨年度計畫占總件數約4成，允宜妥為控管計畫執行進度；又112年度預算案該工作計畫預計辦理14項委辦計畫，包含4項新增計畫及10項延續性辦理計畫，允宜於年度開始前或初期即預為積極辦理委辦計畫相關籌劃作業，並將上年度計畫執行未如預期之檢討情形回饋修訂下期計畫，以強化委辦經費效益。
綜上，國健署112年度預算案「科技業務」工作計畫多採委辦方式執行，事涉計畫目標研擬、工作內容規劃、辦理期程、經費需求及履約管理等要項，允宜強化事前規劃，依執行能量籌編年度預算，並妥為掌握計畫執行進度，以提升委辦計畫成效及經費使用效益。