文化部所屬112年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，112年度單位預算案編列歲入合計1億7,347萬9千元，較111年度預算數1億7,039萬6千元，增加308萬3千元(增幅1.81%)；歲出合計79億2,409萬1千元，較111年度預算數66億5,275萬元，增加12億7,134萬1千元(增幅19.11%) (詳表1)。謹就文化部所屬112年度單位預算案評估如下：
表1 文化部所屬各單位111及112年度預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	111年度	112年度	111年度	112年度
文化資產局	13,734	13,264	2,130,317	2,623,861
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	1,459,497	1,658,590
國立傳統藝術中心	58,424	58,424	823,538	880,328
國立臺灣美術館及所屬	18,525	18,206	518,089	526,979
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	9,675	244,612	639,455
國立臺灣博物館	19,161	19,812	272,572	282,817
國立臺灣史前文化博物館	12,309	13,830	255,973	260,897
國家人權博物館	472	540	428,643	524,020
國立臺灣歷史博物館	13,653	13,813	276,930	278,786
國立臺灣文學館	1,700	2,342	242,579	248,358
合計	170,396	173,479	6,652,750	7,924,091

資料來源：文化部所屬112年度預算案書。
七、國立臺灣史前文化博物館辦理「世界南島文化在臺灣研發計畫」執行情形未如預期，允宜加強辦理並控管執行進度，以達計畫預期效益
國立臺灣史前文化博物館(以下簡稱史前館)112年度預算案「館務業務活動」項下「世界南島文化在臺灣研發計畫」編列1,898萬5千元。經查：
(一)「世界南島文化在臺灣研發計畫」主要係辦理南島文化相關田野調查、文物徵集、交流展示與數位化工作
「世界南島文化在臺灣研發計畫」112年度規劃辦理：1.南島文化(臺灣、島嶼東南亞、大洋洲)田野資料整備、物件徵集(含多媒體影音資料授權使用)。2.邀請國內外專家學者、與文化教育、復振、培力相關之學校、社群或組織共同辦理工作坊、研討會、座談會、參訪等交流活動。3.世界南島研究相關田野調查、民族誌資料、專書等出版。4.史前南島文物數位化作業，文物數位修復與3D逆向輸出等[1]。
[1] 參據史前館112年度單位預算案書。
(二)110年度與111年度1至8月之執行情形未如預期，允宜妥為控管計畫執行期程，以強化計畫效益
「世界南島文化在臺灣研發計畫」110年度預算實現數(含以前年度保留數)為3,156萬9千元，占可支用預算數5,107萬元之61.82%，又111年度迄8月底止累計實現數(含以前年度保留數)為1,410萬1千元，占同期間累計分配數2,510萬元之56.18%，執行率均待提升。詢據史前館表示，110年度執行率未如預期致辦理保留主要係受COVID-19疫情影響，南島暨臺灣史前史展示廳更新計畫工期延誤，遲至111年8月始完成驗收；建築再造及展示廳更新紀錄片、館所簡介片製作勞務採購案，因新舊消防系統整合困難致工程進度有所延宕，延後展品上架期程；重建臺灣原住民藝術史之漫畫出版計畫勞務採購案，因辦理契約變更，致調整履約期程。111年度則因世界南島研究資料蒐集、常設展廳資源拓展等各項計畫涉及南島數國，受COVID-19疫情影響致本案期程與工作內容未達預定進度。鑑於110年至111年8月底止之計畫執行情形未如預期，允宜加強辦理並確實控管執行進度，以利計畫順利推動。
綜上，「世界南島文化在臺灣研發計畫」112年度主要係辦理南島文化相關田野調查、文物徵集、交流展示與數位化工作，鑑於110年度與111年度迄8月底止計畫執行率分別為61.82%及56.18%，未盡理想，允宜加強辦理並妥為控管執行進度，以達計畫預期效益。