文化部所屬112年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，112年度單位預算案編列歲入合計1億7,347萬9千元，較111年度預算數1億7,039萬6千元，增加308萬3千元(增幅1.81%)；歲出合計79億2,409萬1千元，較111年度預算數66億5,275萬元，增加12億7,134萬1千元(增幅19.11%) (詳表1)。謹就文化部所屬112年度單位預算案評估如下：
表1 文化部所屬各單位111及112年度預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	111年度	112年度	111年度	112年度
文化資產局	13,734	13,264	2,130,317	2,623,861
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	1,459,497	1,658,590
國立傳統藝術中心	58,424	58,424	823,538	880,328
國立臺灣美術館及所屬	18,525	18,206	518,089	526,979
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	9,675	244,612	639,455
國立臺灣博物館	19,161	19,812	272,572	282,817
國立臺灣史前文化博物館	12,309	13,830	255,973	260,897
國家人權博物館	472	540	428,643	524,020
國立臺灣歷史博物館	13,653	13,813	276,930	278,786
國立臺灣文學館	1,700	2,342	242,579	248,358
合計	170,396	173,479	6,652,750	7,924,091

資料來源：文化部所屬112年度預算案書。
八、國家人權博物館中程計畫之景美紀念園區相關規劃設計與工程，允宜配合文資審議結果，儘速檢討後續耐震補強等方案，俾工程如期如質完成
國家人權博物館(以下簡稱人權館)112年度預算案「博物館業務之推展」項下「國家人權博物館中程計畫」編列3億1,845萬元。經查：
(一)國家人權博物館中程計畫總經費22億190萬元，計畫期程為105至114年度
行政院於105年7月核定國家人權博物館中程計畫，嗣於109年6月核定第2次修正計畫，總經費22億190萬元(詳表1)，維持不變，計畫期程由原105至110年度，展延至114年度，計畫內容分述如下：
1.人權之心空間計畫：主要係整、擴建綠島園區及景美園區之既有建築館舍等。
2.人權之心發展計畫：主要係展示、典藏、研究及推廣等軟體建設，包括臺灣人權檔案文物研究平臺、展示互動溝通計畫及人權守護計畫等。
表1 國家人權博物館中程計畫分年經費需求表 單位：新臺幣千元
年度	人權之心空間計畫	人權之心發展計畫	合計
105年度	0	4,373	4,373
106年度	23,919	41,737	65,656
107年度	60,460	56,131	116,591
108年度	82,188	78,852	161,040
109年度	119,230	81,635	200,865
110年度	211,035	88,965	300,000
111年度	317,767	87,691	405,458
112年度	256,922	107,691	364,613
113年度	197,638	136,555	334,193
114年度	130,071	119,040	249,111
合計	1,399,230	802,670	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正核定版)，109年6月。
(二)人權之心空間計畫執行進度未如預期，允宜配合文資審議結果，儘速檢討後續規劃設計與耐震補強等方案
詢據人權館表示，國家人權博物館中程計畫111年度可支用預算數3億994萬2千元，迄111年8月底止累計實現數6,096萬7千元，占同期間累計分配數9,113萬9千元之66.89%，執行率有待提升，其執行進度未如預期之原因如下：
1.白色恐怖景美紀念園區：人權館現正配合新北市政府111年8月函有關人權館景美園區修復及再利用計畫文資審查結果，檢討白色恐怖景美紀念園區最高院檢署室內裝修暨其他建物修繕工程、北院檢署整修工程之耐震補強方案與後續規劃設計、計畫修正等事宜，致執行進度未如預期。又「全園區景觀與環境整合工程案」受氣候、地下隱蔽管線及構造物等因素影響，工程主要工項(如防水工程、鋪面混凝土澆灌作業)無法施作，且部分工項因現況隱蔽須辦理變更設計，致計畫進度有所遲延。
2.白色恐怖綠島紀念園區：「白色恐怖綠島紀念園區(文化景觀)-莊敬營區建築物結構補強、修繕及整修工程案」因契約書未及完成製作且無法申報空汙費，致工程尚未辦理開工；「白色恐怖綠島紀念園區-莊敬營區建築物結構補強、修繕及整修工程委託規劃設計監造案」須俟工程標契約書製作完成後始可撥付末期設計服務費用，致撥款進度未如預期。
綜上，國家人權博物館中程計畫迄111年8月底止執行進度未達預期，其中景美園區相關規劃設計與工程案等，允宜配合文資審議結果，儘速檢討後續耐震補強與規劃設計等方案，俾工程如期如質完成。