國立文化機構作業基金112年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，分別由國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)辦理。文化作業基金112年度預算案總收入8億634萬4千元、總支出9億5,198萬2千元、收支相抵後本期短絀1億4,563萬8千元，較111年度預算短絀1,343萬7千元增加短絀1億3,220萬1千元。謹就文化作業基金112年度預算案評估如下：
六、因整建區域涵蓋範圍較廣，中正紀念堂將以部分閉館或全面休館方式施工，允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程，避免影響民眾參觀權益
中正紀念堂作業基金112年度預算案「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」(簡稱中正紀念堂服務升級計畫)，分別於「勞務成本」、「機械及設備」及「什項設備」科目編列353萬元、1,409萬元及448萬元，合計2,210萬元(詳表1)。經查：

表1　112年度預算案中正紀念堂服務升級計畫預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	3,530
勞務成本	3,530
二、其他資產	18,570
機械及設備	14,090
什項設備	4,480
合 計	22,100

資料來源：文化作業基金112年度預算案。
(一)中正紀念堂服務升級計畫因整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工
中正紀念堂服務升級計畫於104年8月經行政院核定，嗣經2次修正計畫[1]。最近1次核定該計畫之內容、期間及經費情形概述如下：
[1] 第1次修正計畫及第2次修正計畫分別於106年9月、110年5月經行政院核定原則同意。
1.計畫內容：該計畫分為「堂體更新-古蹟風華再現」及「空間改造-多元文化交織」兩大部分。「堂體更新-古蹟風華再現」主要係檢討園區硬體設施之維護及使用狀況，並辦理國定古蹟之建物修繕，以維護古蹟建築與設施品質；「空間改造-多元文化交織」係利用園區之地理優勢，提供多元藝文展演平台，並透過更新常設展、研究出版及品牌授權、開發文創商品、更新生活美學教室、整建演藝廳及更新舞台設備等，以提升藝文與遊憩之服務水準。
2.計畫期程：104至116年度，共13年。
3.計畫總經費：10億5,096萬元。
最近1次修正計畫，主要係該計畫之「空間改造-多元文化交織」部分，原規劃採正常開館營運下進行各項工程，將改採部分閉館或全面休館後施工，以避免民眾安全疑慮，同時兼顧藝文活動品質；另考量歷史博物館及國父紀念館為辦理重大公共工程而休館，中正紀念堂為避免同時休館，爰調修111至116年工程項目及分年經費，將部分閉館或全面休館期間延至114至116年間辦理，計畫總經費及期程維持不變。
(二)為利計畫如期如質完工，中正紀念堂允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程
中正紀念堂服務升級計畫截至111年度累計編列預算數4億7,574萬元，迄同年8月底累計執行數為4億2,048萬3千元(累計預算執行率88.39%，詳表2)。經查行政院函復文化部有關該計畫第2次修正計畫之意見內容包含應督導中正紀念堂確依修正計畫加強落實執行，俾利計畫如期如質完成；另工程執行階段應完備各項防護措施與安全標示，建立維管與營運機制配套，以確保公共安全及參訪觀賞品質，減少閉(休)館時程，並顧及民眾期待服務不中斷，維持中正紀念堂文化景觀園區正常營運提供服務。爰此，中正紀念堂允宜加強計畫執行之管理，建立營運之配套機制，研謀縮短部分閉館或休館之施工期程。
表2　104年至111年8月底中正紀念堂服務升級計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	77,658	28,655	15,855	12,800
105	99,960	112,760	36,297	76,463
106	99,870	176,333	73,526	102,807
107	56,620	159,427	91,257	68,169
108	36,945	105,114	105,114	0
109	54,371	54,371	53,972	399
110	27,666	28,065	27,331	716
111	22,650	23,366	17,131	-
合計	475,740	-	420,483	-

說　　明：1.111年度決算數為迄8月底執行數。
2.104年度編列7,765萬8千元，行政院104年8月原則同意該計畫，核列該年度經費2,865萬5千元。
資料來源：中正紀念堂。

綜上，中正紀念堂服務升級計畫之空間改造部分，考量整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工，允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程，避免影響民眾參觀權益。