國立文化機構作業基金112年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，分別由國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)辦理。文化作業基金112年度預算案總收入8億634萬4千元、總支出9億5,198萬2千元、收支相抵後本期短絀1億4,563萬8千元，較111年度預算短絀1,343萬7千元增加短絀1億3,220萬1千元。謹就文化作業基金112年度預算案評估如下：
七、「國父紀念館跨域加值計畫」之執行較預定進度延遲逾1年，允宜加速後續設計規劃作業，俾利計畫順利進行
國父紀念館作業基金112年度預算案「國立國父紀念館跨域加值計畫」（下簡稱國父紀念館跨域加值計畫）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列1億6,284萬1千元及1,249萬1千元，合計1億7,533萬2千元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。經查：
表1　112年度預算案「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	162,841
勞務成本	162,841
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	12,491
機械及設備	12,491
合 計	175,332

資料來源：文化作業基金112年度預算案。
(一)「國父紀念館跨域加值計畫」預計於114年度完工驗收，總經費16.32億元
行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣後分別於106年9月、107年10月及109年8月再原則同意第1、2及3次修正計畫，其最近1次修正計畫期程為104至114年度(原核定計畫為104至108年度)，總經費16億3,200萬元，內容主要分為3大部分：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。
(二)臺北市政府文化局於111年4月核定修復及再利用工程規劃設計暨因應計畫，期程較計畫書預定進度延遲逾1年
「國父紀念館跨域加值計畫」迄111年度累計編列預算數4億2,555萬8千元，同年8月底累計執行數2億518萬元(累計預算執行率48.21%，詳表2)。據國父紀念館表示，計畫執行進度落後係大會堂暨周邊設施升級工程之規劃設計暨因應計畫於111年4月始獲臺北市政府文化局核定，後續工程基本設計於同年7月函報綜合規劃報告書予文化部審查。另中山文化園區景觀改造工程受物價波動及疫情影響，無法依預定進度施作。復參第3次修正之計畫期程，該因應計畫研擬及審議預計於109年10月完成，惟111年4月始經臺北市政府文化局核定，較預定進度延遲逾1年，影響後續工程設計及發包進度。另據主計總處統計，近期營造工程物價指數呈大幅上揚之趨勢，進度延遲恐將因時空或政經環境變遷，導致不斷修正調整計畫，允宜加速完成設計規劃等後續作業，以利計畫之執行。
表2　104至112年度「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	83,398	83,398	0	76,945
105	48,560	125,505	66,037	58,968
106	69,300	128,268	51,916	45,532
107	7,700	53,232	16,973	1,124
108	8,700	9,824	2,621	3,550
109	36,700	40,250	4,185	36,065
110	93,800	129,865	31,890	97,975
111	77,400	175,375	31,558	-
合計	425,558	-	205,180	-

說　　明：1.104年度預算645萬3千元未獲保留。105年度預算凍結50萬元。106、107及108年度預算分別繳回3,082萬元、3,513萬5千元及365萬3千元。
2.111年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：國父紀念館。
綜上，「國父紀念館跨域加值計畫」歷經3次修正，計畫期程已大幅展延，惟該計畫工程規劃設計暨因應計畫之核定進度，又較預定進度延遲逾1年，允宜加速完成設計規劃等後續作業，俾利計畫順利進行。