國立文化機構作業基金112年度預算評估報告目錄 頁次
國立文化機構作業基金112年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，分別由國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)辦理。文化作業基金112年度預算案總收入8億634萬4千元、總支出9億5,198萬2千元、收支相抵後本期短絀1億4,563萬8千元，較111年度預算短絀1,343萬7千元增加短絀1億3,220萬1千元。謹就文化作業基金112年度預算案評估如下：
一、行政院於111年5月核定「國立歷史博物館升級發展計畫」第2次修正計畫，展延期程並增加經費，允宜加速推動並妥為規劃各風險之處理對策，俾利計畫執行順遂
歷史博物館作業基金112年度預算案「國立歷史博物館升級發展計畫」(下稱歷史博物館升級發展計畫) 編列1億6,060萬元(詳表1)，辦理該館整體營運及規劃、修復及再利用、興建文物庫房及臺銀宿舍群修復與再利用等相關項目。經查：
表1　112年度預算案歷史博物館升級發展計畫預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	61,028
勞務成本	61,028
二、其他資產	99,572
遞延資產	99,572
合 計	160,600

資料來源：文化作業基金112年度預算案。
(一)行政院於111年5月核定歷史博物館升級發展計畫第2次修正計畫，增加經費2億6,621萬6千元，期程展延3年至114年
歷史博物館因其本館建築物興建完成已近60年，面臨設備老舊及空間不足等問題，於104年5月經行政院核定「大南海文化園區－國立歷史博物館初期計畫」，預計期程104至109年度；嗣因獲行政院同意撥用新北市中和區國有土地14筆及建物1棟，以興建文物典藏庫房，行政院於106年8月核定第1次修正計畫，名稱變更為「國立歷史博物館升級發展計畫」，辦理期程展延2年，期程延至111年；又因增加辦公室裝修、變更設計、受物料人工費用上漲影響及文資審議期程超過預期等因素，再次辦理修正計畫，並經行政院於111年5月核定第2次修正計畫，總經費增加2億6,621萬6千元至12億7,035萬1千元，計畫期程再展延3年至114年(詳表2)。
表2 國立歷史博物館升級發展計畫第2次修正經費增減一覽表
單位：新臺幣千元
分項計畫	期程(年)	計畫經費	較上期增減數	增減說明
整體營運及規劃	104-114	89,597	18,425	增加新撥用辦公室裝修費用、展延期程專案助理費用。
歷史博物館修復及再利用	104-113	605,569	175,325	因應變更設計追加費用及物料人工費用上漲。
興建史博文物藏庫房	104-114	496,533	83,653	因應物料人工費用上漲。
臺銀宿舍群修復及再利用	104-112	78,652	-11,187	減少再利用面積。
合計		1,270,351	266,216

資料來源：歷史博物館。
(二)歷史博物館升級發展計畫預算執行進度落後，致延宕重新開館期程，允宜加速推動
據歷史博物館提供資料，該計畫截至110年底止預算合計編列9億1,871萬2千元，累計執行4億5,878萬7千元(不含保留數)，執行率49.94%，預算執行落後；依行政院於111年5月核定之第2次修正計畫，其中歷史博物館修復及再利用分項計畫工程期限展延至113年度，致重新開館期程延後[1]，據該館表示前因本館涉及文化資產審議且興建中和文物典藏庫房涉及都市設計審議，該2項審議程序及期程皆具不可預期性，因實際審議期程長，故整體進度及預算執行率落後。截至111年5月底止歷史博物館之本館文資審議已完成，而文物典藏庫房都市設計審議因核備期限已屆，目前尚辦變更結構設計，將於設計完成後重新辦理。為避免重新開館期程再度延後，影響民眾參觀權益，允宜加速推動並嚴格控管作業進度。
[1] 歷史博物館於107年7月1日起進行閉館整建工程。
(三)為利計畫執行順遂，允宜進行風險管理作業，妥為規劃及執行各風險項目之處理對策
為預防中長程個案計畫執行過程中，原訂期程、目標及經費等受重大影響，並利計畫編審作業，103年9月國發會修正「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，各機關提報或修正之中長程個案計畫內容應增列「風險評估」，嗣為彌補中長程個案計畫風險評估量能不足，於107年10月再次修正為風險管理，加強研析風險發生之可能性及影響程度，進而預擬控制機制或風險對策，以降低其風險轉成危機之發生機率及衝擊。
歷史博物館升級發展計畫經兩次修正，計畫書內仍未見風險評估或管理部分，為達成施政目標、提升機關績效，允應就所有可能衍生之風險進行評估管理，以避免執行狀況不佳並影響政府財政之規劃。本計畫修正前既具文化資產審議及都市設計審議等不確定性風險影響期程及經費，該館於計畫擬編時即宜依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定進行風險管理作業，以降低後續施工受不確定性因素影響程度，俾利計畫執行順遂。
綜上，歷史博物館於107年7月起進行閉館整建工程，嗣因涉及文資及都市計畫審議程序等因素致執行進度落後，爰其經核定之第2次修正計畫，將計畫期程延至114年度，重新開館期程隨之遞延，為免執行進度一再落後，允宜加強風險管理並儘速推動作業期程，以避免影響民眾參觀權益。

二、國立歷史博物館精選商城入不敷出，且承銷商銷售額偏低，允宜加強督導並開發合作通路承銷商，以增加營運績效
歷史博物館作業基金112年度預算案編列資產使用及權利金收入500萬元，提供文創衍生性商品圖像及產品授權，其中精選商城圖像使用費及產品權利金等收入共計130萬元。經查：
(一)歷史博物館精選商城入不敷出，允宜研謀改善，以提升基金營運績效
歷史博物館精選商城係歷史博物館授權廠商代理營運之電子商務平臺，係採內容策展引領消費者體驗累積好感度及品牌價值之策展型電商，期透過博物館商品拓展館藏圖像並塑造品牌形象，以達傳播文化及藝術教育之目的。據該館表示該商城係利用轉單方式進行，以撙節營運成本，並由授權廠商自行出貨，減少倉儲、驗貨及物流配送等成本，僅須支應網站維護及功能擴充相關成本。該館作業基金112年度預算案編列精選商城圖像使用費及產品權利金等收入共計130萬元，惟其網站建置、維護及優化費用250萬元，收支相抵不足120萬元(詳表1)，且自109年度起該商城均入不敷出且有擴大趨勢，允宜研謀改善，避免虧損擴大，以提升基金營運績效。
(二)承銷商銷售額偏低且多數集中於同地區，允宜積極拓展開發合作通路
為加強提升品牌形象及業務拓展，利用數位典藏圖像為創意來源進行產品開發，歷史博物館授權承銷商產品銷售及行銷推廣。據該館資料顯示，承銷商銷售額目標由108年度之50萬元逐年降低至110年度之40萬元(詳表2)，雖各年度均已達標，惟其中有3家於簽約後均無銷售額。又銷售地區集中於臺北市、臺中市、新竹縣、新竹市、臺南市、高雄市及屏東縣等7縣市，顯示承銷商開發及營運成效容有精進空間，允宜研謀提升承銷商銷售額並開發不同地區承銷商，以增裕收入。
綜上，近年歷史博物館精選商城入不敷出，允宜研謀改善，俾使精選商城收支平衡。另承銷商銷售額偏低，允宜積極督導，並拓展不同區域合作通路，以提升基金營運績效。
表1　108至112年度國立歷史博物館精選商城收支一覽表
單位：新臺幣千元
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
收入	8,240	2,076	1,820	1,300	1,300
支出	2,150	2,490	2,490	2,000	2,500
收支相抵	6,090	-414	-670	-700	-1,200

說 明：108至110年度為決算數，111及112年度為預算案數。
資料來源：歷史博物館。
表2 108至110年度國立歷史博物館承銷商銷售地區一覽表
單位：新臺幣千元
銷售地區	銷售家數	銷售額
		108年度	109年度	110年度
臺北市	5	107	150	276
臺中市	2	147	72	57
新竹縣	1	0	0	0
新竹市	1	0	0	0
臺南市	2	0	74	0
高雄市	2	287	178	50
屏東縣	1	0	0	26
網路平台	1	0	0	0
合計(實際數)	15	541	474	409
目標收入		500	450	400

說 明：其中有承銷商以網路平台為銷售方式，非實體商店。
資料來源：歷史博物館。

三、「博物館智慧升級示範計畫」之績效指標設定過於簡略，恐未能適當衡量執行成效，允宜重新檢討訂定，以提升計畫效益
為應用科技於典藏、展示、研究、教育及公共服務等專業領域，發展適應未來趨勢且能帶動整體永續發展之智慧博物館。歷史博物館作業基金112年度預算案編列「博物館智慧升級示範計畫」經費721萬4千元。經查：
 (一)博物館智慧升級示範計畫為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行
「博物館智慧升級示範計畫」之期程自110至113年度，計畫總經費6億5,064萬2千元，由文化部與所屬機關共同執行[2]，其中該館作業基金110及111年度預算已編列2,891萬元，截至111年度8月止已執行2,128萬5千元(詳表1)，該計畫辦理工作項目說明如下：
[2] 包含國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立歷史博物館。
1.智慧管理：實踐智慧環控、監管與智慧分析；規劃智慧庫房，永續守護文化資產；運用有效且適合博物館之防災科技並建立應變處理程序。
2.研究修復：進行科學實驗及典藏研究，建立重要數據資訊；執行建築與文物3D掃描建模分析及應用，提供修復前、後之比對，並可應用於後續保存措施或展示設計。
3.多元傳承：以科技為方法、博物館為載體，實踐文化內容科技應用；提升博物館專業功能，連結大眾與典藏之記憶；提供虛實整合、跨越時空限囿之多感體驗與創新服務，落實文化平權。
(二)績效指標設定過於簡略，恐未能適當衡量執行成效，允宜重新檢討訂定，以提升計畫效益
查該計畫各年度設定之績效目標包括完成典藏文物3D掃描、開放3D掃描技術與成果等7項(詳表2)，惟其中112年度之績效指標包含完成多感官體驗、高互動性之沉浸式展示1式；運用科技，推出多元創新服務1件；完成數位線上策展及推廣活動各1場等，均係以辦理項目為指標，而非以實際效益面之量化成果(如線上策展瀏覽人次及推廣活動參與人次等)訂立績效，僅可評估各項目是否辦理，恐無法有效衡量計畫執行成效，允宜重新檢討績效指標，以提升計畫效益。
綜上，歷史博物館辦理之「博物館智慧升級示範計畫」為4年期計畫，由文化部及所屬機關共同執行，惟績效目標設定過於簡略，恐未能適當衡量執行成效，允宜重新檢討訂定，以提升計畫效益。
表1 110至112年度「博物館智慧升級示範計畫」預算及執行情形一覽表 單位：新臺幣千元
項 目	110年度	111年度	112年度	合計
預算數	20,000	8,910	7,214	36,124
決算數	19,996	1,289	-	21,285

說 明：1.本計畫預算編列於勞務成本及固定資產建設改良擴充項下。
2.111年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：歷史博物館。
表2 歷史博物館辦理「博物館智慧升級示範計畫」績效指標一覽表
項次	績效指標	單位	110年度		111年度	112年度
			目標值	實際值	目標值	目標值
1	完成典藏文物3D掃描	件	30	30	30	6
2	開放3D掃描技術與成果	件	-	-	10	30
3	規劃執行無牆博物館線上共創平台	式	1	1	-	-
4	完成數位線上策展	場	-	-	1	1
5	完成多感官體驗、高互動性之沉浸式展示	式	-	-	1	1
6	運用科技，推出多元創新服務	件	1	4	1	1
7	辦理推廣活動	場	1	3	2	1

資料來源：歷史博物館。

四、受新冠肺炎疫情影響，中正紀念堂推廣教育收入達成率低於預期，參與學員年齡層亦有所改變，允宜規劃多元課程，以吸引各年齡層學員參與
中正紀念堂為推廣文化藝術及文化創意，建構多元學習環境，培養民眾美感素養，提升藝文創作知能，並擴增民眾終身學習之管道與機會，其作業基金112年度預算案編列推廣教育收入2,675萬元，係辦理文化藝術及文化創意研習班、創藝學園及冬夏令營等收入。經查：
(一)受新冠肺炎疫情影響，近2年推廣教育收入預算編列及執行存有相當落差
觀中正紀念堂作業基金109及110年度推廣教育收入決算數分別為1,431萬3千元及1,142萬4千元，預算達成率為62.78%及49.14%(詳表1)，顯示近2年預算編列及執行存有相當落差。據中正紀念堂表示，主要係受新冠肺炎疫情影響，部分課程停課及場地租借減少所致，將續開設文化藝術及文化創意研習班，並靈活運用夜間、週末時段增開新班，增加多元課程，以短期、類型多元化及符合社會發展需求下，開拓不同年齡客群，以擴增營運收入。
表1 108至111年度中正紀念堂作業基金推廣教育收入預決算統計表 單位：新臺幣千元；%
年 度	預算數(A)	決算數(B)	達成率(C=B/A)
108	22,400	23,119	103.21
109	22,800	14,313	62.78
110	23,250	11,424	49.14
111	23,250	12,779	54.96

說 明：111年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：中正紀念堂。
(二)近年參與推廣教育之51歲以上學員均逾8成，允宜規劃多元課程，以吸引各年齡層學員參與
按參與推廣教育學員統計顯示，108年至111年8月底止參加學員集中於51歲以上，各年度均逾8成(詳表2)。據中正紀念堂表示，109及110年度受新冠肺炎疫情影響，整體班級數及參與人數大幅減少，其中以110年度71歲以上參與學員人數830人，較108年度2,506人，減少1,676人(減幅66.88%)最高，然觀其111年度迄8月底止41至50歲之學員已較前3年度增加，惟其他較低年齡層人員增加情況仍不明顯，允宜規劃多元課程，以吸引各年齡層學員參與。
表2 108至111年度參與中正紀念堂推廣教育學員統計表
單位：班；人；%
項 目	108年度	109年度	110年度	111年度
班級數	350	240	207	245
人次	11,119	7,004	6,387	5,815
學員年齡分布
20歲以下	0	0	0	0
21-30歲	104	31	44	37
31-40歲	209	140	351	121
41-50歲	783	350	434	833
51-60歲	2,923	2,125	2,057	2,002
61-70歲	4,594	3,202	2,671	2,462
71歲以上	2,506	1,156	830	360
51歲以上學員占比	90.14	92.56	87.02	82.96

說 明：111年度統計迄8月底。
資料來源：中正紀念堂。
綜上，中正紀念堂為推廣臺灣優質文化，辦理文化藝術及文化創意研習等相關課程，然受新冠肺炎疫情影響，109及110年度推廣教育收入達成率偏低，且參與者51歲以上學員逾8成，允宜規劃多元課程並加強推廣，以吸引各年齡層學員參與，增裕基金收入。

五、為擴大藝文活動成效並推廣「藝直播」線上直播服務，允宜研謀建立成本效益評估及激勵機制，以發揮經費最大效益
為提升民眾參與藝文活動，推展文化觀光，中正紀念堂於民主大道提供表演舞台，開放藝文團體申請演出。該作業基金112年度預算案於「勞務成本-服務費用-專業服務費」下編列225萬元(詳表1)，辦理「藝直播」服務，期能擴大藝文活動效益。經查：
表1 中正紀念堂作業基金「藝直播」計畫預算編列及執行情形一覽表
單位：新臺幣千元；%
項 目	109年度	110年度	111年度	112年度
預算(案)數	4,500	4,500	3,000	2,250
決算數	4,440	4,499	300	-
執行率	98.67	99.98	10.00	-

說 明：111年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：中正紀念堂。
(一)近年「藝直播」辦理情形
中正紀念堂於109年6月推出藝文活動Live直播之「藝直播」，採線下及線上併行之直播方式，播出類型包括音樂、戲劇、歌舞表演、布袋戲、民俗說唱、雜技、展覽及研習活動等，可經由其官方網站、Youtube等網路社群平臺同步欣賞現場精彩活動，增加藝文團體曝光度及行銷機會，以擴大活動效益，並促進文化平權。截至111年8月止累積辦理68場次，線上觀看人次逾257萬人次（詳表2）。
表2 109年至111年8月底「藝直播」各表演類型檔數及觀看人次統計表 單位：檔；人次
表演類型	109年度		110年度		111年迄8月底		合計
	檔數	觀看人次	檔數	觀看人次	檔數	觀看人次	檔數	觀看人次
音樂	2	75,268	5	210,563	0	0	7	285,831
戲劇	11	423,253	8	274,914	0	0	19	698,167
掌中劇	7	232,264	6	195,338	1	61,928	14	489,530
舞蹈	3	305,891	4	156,964	1	46,537	8	509,392
說唱藝術	0	0	1	41,749	0	0	1	41,749
雜技	0	0	2	72,178	2	78,958	4	151,136
展覽	6	137,145	4	106,127	3	91,024	13	334,296
記者會	1	42,549	0	0	0	0	1	42,549
演講	0	0	0	0	1	27,086	1	27,086
合計	30	1,216,370	30	1,057,833	8	305,533	68	2,579,736

說 明：本表僅含線上觀看人次。
資料來源：中正紀念堂。

(二)為發揮經費使用最大效益，允宜研謀建立成本效益評估及激勵機制
依推動民主大道藝文表演實施計畫第8點第7款規定，中正紀念堂可於相關平台安排線上直播，提供國內外觀眾透過網路即時欣賞現場精彩活動，藉此增加觀賞人數，提升演出者知名度與表演藝術之推廣效益。為利線上直播場次安排，演出者之演出內容具原創性或無利用他人著作者，將優先納入考量，並同意演出內容無償授權其利用。爰中正紀念堂已取得演出者之無償授權，並得就該錄製成果為非營利目的之再授權利用，惟參審計部110年度中央政府總決算審核報告指出中正紀念堂未就「藝直播」演出經費、觀看人數等指標建立成本效益評估及激勵機制，投入經費恐未能發揮效益，顯示管理機制尚有精進空間。
綜上，為有效擴大藝文活動之成效及推廣「藝直播」線上直播服務，允宜研謀建立成本效益評估及激勵機制，期投入經費發揮最大效益。

六、因整建區域涵蓋範圍較廣，中正紀念堂將以部分閉館或全面休館方式施工，允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程，避免影響民眾參觀權益
中正紀念堂作業基金112年度預算案「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」(簡稱中正紀念堂服務升級計畫)，分別於「勞務成本」、「機械及設備」及「什項設備」科目編列353萬元、1,409萬元及448萬元，合計2,210萬元(詳表1)。經查：

表1　112年度預算案中正紀念堂服務升級計畫預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	3,530
勞務成本	3,530
二、其他資產	18,570
機械及設備	14,090
什項設備	4,480
合 計	22,100

資料來源：文化作業基金112年度預算案。
(一)中正紀念堂服務升級計畫因整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工
中正紀念堂服務升級計畫於104年8月經行政院核定，嗣經2次修正計畫[3]。最近1次核定該計畫之內容、期間及經費情形概述如下：
[3] 第1次修正計畫及第2次修正計畫分別於106年9月、110年5月經行政院核定原則同意。
1.計畫內容：該計畫分為「堂體更新-古蹟風華再現」及「空間改造-多元文化交織」兩大部分。「堂體更新-古蹟風華再現」主要係檢討園區硬體設施之維護及使用狀況，並辦理國定古蹟之建物修繕，以維護古蹟建築與設施品質；「空間改造-多元文化交織」係利用園區之地理優勢，提供多元藝文展演平台，並透過更新常設展、研究出版及品牌授權、開發文創商品、更新生活美學教室、整建演藝廳及更新舞台設備等，以提升藝文與遊憩之服務水準。
2.計畫期程：104至116年度，共13年。
3.計畫總經費：10億5,096萬元。
最近1次修正計畫，主要係該計畫之「空間改造-多元文化交織」部分，原規劃採正常開館營運下進行各項工程，將改採部分閉館或全面休館後施工，以避免民眾安全疑慮，同時兼顧藝文活動品質；另考量歷史博物館及國父紀念館為辦理重大公共工程而休館，中正紀念堂為避免同時休館，爰調修111至116年工程項目及分年經費，將部分閉館或全面休館期間延至114至116年間辦理，計畫總經費及期程維持不變。
(二)為利計畫如期如質完工，中正紀念堂允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程
中正紀念堂服務升級計畫截至111年度累計編列預算數4億7,574萬元，迄同年8月底累計執行數為4億2,048萬3千元(累計預算執行率88.39%，詳表2)。經查行政院函復文化部有關該計畫第2次修正計畫之意見內容包含應督導中正紀念堂確依修正計畫加強落實執行，俾利計畫如期如質完成；另工程執行階段應完備各項防護措施與安全標示，建立維管與營運機制配套，以確保公共安全及參訪觀賞品質，減少閉(休)館時程，並顧及民眾期待服務不中斷，維持中正紀念堂文化景觀園區正常營運提供服務。爰此，中正紀念堂允宜加強計畫執行之管理，建立營運之配套機制，研謀縮短部分閉館或休館之施工期程。
表2　104年至111年8月底中正紀念堂服務升級計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	77,658	28,655	15,855	12,800
105	99,960	112,760	36,297	76,463
106	99,870	176,333	73,526	102,807
107	56,620	159,427	91,257	68,169
108	36,945	105,114	105,114	0
109	54,371	54,371	53,972	399
110	27,666	28,065	27,331	716
111	22,650	23,366	17,131	-
合計	475,740	-	420,483	-

說　　明：1.111年度決算數為迄8月底執行數。
2.104年度編列7,765萬8千元，行政院104年8月原則同意該計畫，核列該年度經費2,865萬5千元。
資料來源：中正紀念堂。

綜上，中正紀念堂服務升級計畫之空間改造部分，考量整建區域涵蓋範圍較廣，將以部分閉館或全面休館方式施工，允宜強化營運配套機制並研謀縮短休館施工期程，避免影響民眾參觀權益。

七、「國父紀念館跨域加值計畫」之執行較預定進度延遲逾1年，允宜加速後續設計規劃作業，俾利計畫順利進行
國父紀念館作業基金112年度預算案「國立國父紀念館跨域加值計畫」（下簡稱國父紀念館跨域加值計畫）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列1億6,284萬1千元及1,249萬1千元，合計1億7,533萬2千元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。經查：
表1　112年度預算案「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科 目 名 稱	預算案數
一、業務成本與費用	162,841
勞務成本	162,841
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	12,491
機械及設備	12,491
合 計	175,332

資料來源：文化作業基金112年度預算案。
(一)「國父紀念館跨域加值計畫」預計於114年度完工驗收，總經費16.32億元
行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣後分別於106年9月、107年10月及109年8月再原則同意第1、2及3次修正計畫，其最近1次修正計畫期程為104至114年度(原核定計畫為104至108年度)，總經費16億3,200萬元，內容主要分為3大部分：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。
(二)臺北市政府文化局於111年4月核定修復及再利用工程規劃設計暨因應計畫，期程較計畫書預定進度延遲逾1年
「國父紀念館跨域加值計畫」迄111年度累計編列預算數4億2,555萬8千元，同年8月底累計執行數2億518萬元(累計預算執行率48.21%，詳表2)。據國父紀念館表示，計畫執行進度落後係大會堂暨周邊設施升級工程之規劃設計暨因應計畫於111年4月始獲臺北市政府文化局核定，後續工程基本設計於同年7月函報綜合規劃報告書予文化部審查。另中山文化園區景觀改造工程受物價波動及疫情影響，無法依預定進度施作。復參第3次修正之計畫期程，該因應計畫研擬及審議預計於109年10月完成，惟111年4月始經臺北市政府文化局核定，較預定進度延遲逾1年，影響後續工程設計及發包進度。另據主計總處統計，近期營造工程物價指數呈大幅上揚之趨勢，進度延遲恐將因時空或政經環境變遷，導致不斷修正調整計畫，允宜加速完成設計規劃等後續作業，以利計畫之執行。
表2　104至112年度「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	83,398	83,398	0	76,945
105	48,560	125,505	66,037	58,968
106	69,300	128,268	51,916	45,532
107	7,700	53,232	16,973	1,124
108	8,700	9,824	2,621	3,550
109	36,700	40,250	4,185	36,065
110	93,800	129,865	31,890	97,975
111	77,400	175,375	31,558	-
合計	425,558	-	205,180	-

說　　明：1.104年度預算645萬3千元未獲保留。105年度預算凍結50萬元。106、107及108年度預算分別繳回3,082萬元、3,513萬5千元及365萬3千元。
2.111年度決算數為迄8月底執行數。
資料來源：國父紀念館。
綜上，「國父紀念館跨域加值計畫」歷經3次修正，計畫期程已大幅展延，惟該計畫工程規劃設計暨因應計畫之核定進度，又較預定進度延遲逾1年，允宜加速完成設計規劃等後續作業，俾利計畫順利進行。

八、國父紀念館作業基金112年度預算案收支短絀較111年度大幅增加，允宜研謀改善措施，以維基金收支平衡
國父紀念館作業基金112年度預算案編列「收入」3億4,947萬9千元及「費用」4億1,314萬5千元，收支相抵後預計短絀6,366萬6千元，較111年度增加短絀數5,696萬4千元(增幅849.96%，詳表1)。經查：
(一)近年國父紀念館作業基金收支情形
該館作業基金112年度預算案預計短絀6,366萬6千元，較111年度大幅增加，又110年度決算之收支短絀767萬1千元，相較108至109年度之收支決算分別為賸餘2,485萬元及1,582萬7千元(詳表1)，顯示該館預估近5年財務收支已由賸餘轉為短絀且呈短絀數擴大趨勢。
(二)112年度勞務成本預估數較111年度大幅增加，允宜研謀改善措施，以維基金收支平衡
該館作業基金112年度預算案編列勞務成本2億8,987萬4千元，較111年度預算2億465萬2千元，增加8,522萬2千元(增幅41.64%，詳表1)。據國父紀念館表示，主要係「國立國父紀念館跨域加值計畫」之勞務成本1億6,284萬1千元，較111年度6,720萬元，增加9,564萬1千元(增幅142.32%)所致。惟查其112年度預算案「其他業務收入-其他補助收入」編列該計畫收入1億1,355萬9千元，較111年度6,720萬元，僅增加4,635萬9千元(增幅68.99%)，顯示收入增加幅度未能配合經費支出，致112年度預計賸餘大幅減少。鑒於近年該館作業基金已由收支賸餘轉為短絀且短絀數呈擴大趨勢，允宜研謀改善措施。
綜上，國父紀念館作業基金108至112年度財務收支已由賸餘轉為短絀且逐漸惡化，而112年度預算案收支短絀大幅增加主係勞務成本增幅遠高於收入，允宜研謀改善措施，以維基金收支平衡。
表1 108至112年度國父紀念館作業基金收支餘絀概況表
單位：新臺幣千元
科 目	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 預算數	112年度 / 預算數
業務收入	213,363	213,813	232,097	290,292	318,942
業務成本與費用	247,126	238,597	267,141	342,982	413,145
勞務成本	120,556	118,155	142,023	204,652	289,874
教學成本	9,725	6,377	6,048	9,737	3,235
管理及總務費用	116,845	114,065	119,070	128,593	120,036
業務賸餘(短絀)	(33,763)	(24,784)	(35,044)	(52,690)	(94,203)
業務外收入	58,613	40,612	27,380	45,988	30,537
業務外費用	0	1	7	0	0
業務外賸餘(短絀)	58,613	40,611	27,373	45,988	30,537
本期賸餘(短絀)	24,850	15,827	(7,671)	(6,702)	(63,666)
累積賸餘	171,014	186,841	179,170	180,162	108,802

資料來源：國父紀念館提供，本中心整理。
　　　　　　　　　　　　　(分機:8659 黃鈞毅)