臺灣港務股份有限公司112年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司112年度預算案合併報表編列營業收入220億5,487萬7千元，營業成本109億4,157萬元，營業費用31億5,585萬5千元，營業利益79億5,745萬2千元，本期淨利87億4,239萬元，較111年度預算案淨利增加31億1,897萬8千元(增幅55.46%)。謹就港務公司112年度預算案評估如下：
一二、港埠建設計畫允宜考量營建成本上漲之影響覈實編列預算並妥擬發包策略
港務公司112年度預算案「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列32億元辦理「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」編列5億2,400萬元辦理「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」等6項子計畫，前揭專案計畫合計37億2,400萬元(詳表1)。經查：
(一)截至111年8月底「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」預算執行情形
「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」自106年起辦理，除「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」期程至113年外，其餘子計畫均於110年以前結案。「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」截至111年8月底累計執行數為58億4,767萬8千元，占分配數55億5,455萬元之105.28%，且進度超前(詳表1)。
(二)截至111年8月底「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」預算執行情形
「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」自111年起辦理，截至同年8月底，整體計畫累計執行數為1億2,415萬8千元，占累計分配數9,410萬元之131.94%。該計畫項下「基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)」及「基隆港西16後庫改建工程」因刻正辦理設計作業，預算執行率分別為2.56%及9.74%；「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」因物價上漲、缺工，及在地營建廠商缺乏大型工程之整合能力，自111年起經7次流標，業於同年9月開工，惟因先行調整3,000萬元至「蘇澳港旅運服務設施工程」，致進度落後之「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」預算執行率為113.77%，「蘇澳港旅運服務設施工程」反而僅56.58%；至其餘子計畫預算執行率均超過100%(詳表1)。
表1 港務公司專案計畫截至111年8月底之預算執行情形
單位：新臺幣千元
編號	計畫名稱	112年度 / 預算案數	截至111年度累計預算數	截至111年8月 / 累計預算執行情形			截至111年8月計畫進度
				分配數	執行數	執行率%	預定%	實際%
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫
1	高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程	3,200,000	6,732,119	5,554,550	5,847,678	105.28	53.60	58.32
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分
1	基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)	100,000	8,800	3,600	92	2.56	1.38	1.38
2	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	200,000	30,000	12,000	16,951	141.26	2.12	2.12
3	高雄港27~28號碼頭改建工程	140,000	5,000	2,000	4,677	233.85	1.56	1.56
4	基隆港西16後庫改建工程	35,000	30,000	18,000	1,753	9.74	0.00	0.00
5	蘇澳港旅運服務設施工程	30,000	10,000	40,000	22,633	56.58	12.68	15.65
6	高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫	19,000	130,000	10,100	68,495	678.17	15.63	17.55
7	花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程	0	60,000	8,400	9,557	113.77	63.29	51.37
小計		524,000	273,800	94,100	124,158	131.94
合計		3,724,000	7,005,919	5,648,650	5,971,836	105.72

說 明：本表為港務公司111年度辦理及112年度編列之專案計畫。
資料來源：港務公司112年度附屬單位預算案及提供資料；本中心整理。
(三)「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」111年度所需經費增加，補辦112年度預算
「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」因各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致111所需經費增加17億4,000萬元，經行政院於111年8月同意先行辦理，並補辦112年度預算；據港務公司說明，因營建成本上漲致追加金額仍持續滾動檢討中，截至111年8月底，「高雄港第七貨櫃中心計畫」項下各標案受營建成本上漲影響之物價調整總額共6億785萬6千元(詳表2)。
另交通部於111年9月16日將港務公司所提「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫函報行政院，其中因應在建工程物價漲幅及新增使用機能所需調整6項子計畫之經費增加24.49億元[1]。
[1] 該6項子計畫資金來源為航港建設基金及港務公司，包括調增基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程、基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程、臺北港物流倉儲區公共設施工程、台64/61甲線交會口交通系統改善工程、臺北港南碼頭區碼頭興建工程，及新增高雄港旅運中心空間及公共設施調整工程；資料來源，交通部111年9月16日交航字第1110027628號函。截至111年9月底，第1次修正計畫尚未經行政院核定。
表2 高雄港第七貨櫃中心計畫截至111年8月底受營建成本上漲影響之物價調整情形 單位：新臺幣千元
標案名稱	標案期程	契約簽訂 / 年月	契約金額	物價調整 / 總額
S4~S5櫃場設施工程	109年8月-112年2月	109年7月	2,533,000	143,247
營運管理大樓及進站閘口區鄰近建築物工程	109年11月-111年12月	109年10月	502,763	17,891
S4~S5櫃場附屬建築物工程(一)	109年10月-111年11月	109年9月	1,137,000	71,018
S4~S5櫃場附屬建築物工程(二)機電工程	109年10月-111年12月	109年9月	287,666	12,511
S4~S5櫃場附屬建築物工程(三)	109年11月-111年11月	109年10月	364,970	13,729
S4~S5櫃場建築物機電工程	109年12月-112年12月	109年11月	256,000	7,410
S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程	109年7月-112年7月	109年6月	4,923,420	335,048
S1~S3櫃場設施工程	110年12月-113年1月	110年9月	3,007,996	7,002
合計			13,012,815	607,856

說 明：本表高雄港第七貨櫃中心計畫之資金來源包括航港建設基金及港務公司，各項工程標案併同發包，並未拆分受營建成本上漲之物調影響。
資料來源：港務公司；本中心整理。
綜上，港務公司辦理之專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」及「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」，截至111年8月底，整體計畫累計執行數均超逾預算分配數。惟其中「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」目前仍施工中，因營建成本上漲致追加金額仍持續滾動檢討中；「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」亦因物價上漲、缺工、在地廠商缺乏整合能力等因素多次流標致進度落後；另交通部111年9月16日函報行政院「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫之修正原因包括因應在建工程物價漲幅調增部分子計畫經費，爰允宜考量營建成本上漲之影響覈實編列預算並妥擬發包策略。