臺灣港務股份有限公司112年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司112年度預算案合併報表編列營業收入220億5,487萬7千元，營業成本109億4,157萬元，營業費用31億5,585萬5千元，營業利益79億5,745萬2千元，本期淨利87億4,239萬元，較111年度預算案淨利增加31億1,897萬8千元(增幅55.46%)。謹就港務公司112年度預算案評估如下：
一三、高雄港旅運中心於111年8月取得使用執照，惟招商未如預期，允宜規劃可行方案並積極辦理，以提升使用效益
港務公司112年度「一般建築及設備計畫」項下編列「高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工程」1億5,000萬元，係因應進駐高雄港埠旅運大樓及組織調整，辦理辦公區域2期裝修工程及全區域之5G智慧化應用工程。經查：
(一)高雄港旅運中心於111年8月取得使用執照
「高雄港客運專區建設計畫」自99年開辦，因配合建造執照調整設計、招標作業流標檢討發包策略及工程案遭逢油污土處理等，計畫經5次修正，期程延至110年12月；惟受COVID-19疫情影響，國際港口塞港致相關原物料進口延遲、物價波動及缺工缺料等因素，高雄港旅運中心於111年8月甫取得使用執照。
(二)高雄港旅運中心招商情形
據港務公司說明，近年因疫情影響，使各潛在業者投資意願轉為保守，高雄港旅運中心可招租面積為8,773.8平方公尺，截至111年10月13日之招商情形如下(詳表1)：
1.旅運大樓：2樓免稅空間於109年12月簽約，面積230平方公尺，占旅運中心可招租面積僅2.62%；1樓出入境空間已有潛在業者表達投資意願；其他商業空間(懸挑區及多功能商業空間)規劃以餐飲及伴手禮等一般旅客服務性質為主，另刻研議擴大招商其他商業進駐之多元性。
2.港埠大樓：6樓辦公室空間於111年10月13日簽約，面積760.86平方公尺，占旅運中心可招租面積僅8.67%。
表1 高雄港旅運中心截至111年10月13日之招租情形
單位：平方公尺
標的	編號或樓層	面積	招租情形
旅運大樓	1-a	500.80	無業者投標
	1-b	152.00	無業者投標
	2-a	230.00	109年12月與業者簽約
	3-a	240.00	無業者投標
	3-b	240.00	無業者投標
	3-c	250.00	無業者投標
	3-e	1,130.00	無業者投標
	4-b	300.00	無業者投標
	4-c	190.00	無業者投標
	4-d	180.00	無業者投標
	6-a	450.00	無業者投標
	6-a1	70.00	無業者投標
港埠大樓	4樓	2,073.00	尚未辦理招租
	5樓	1,297.00	尚未辦理招租
	6樓	1,471.00	111年10月與業者簽約(760.86平方公尺)
合計		8,773.80

資料來源：港務公司。
綜上，「高雄港客運專區建設計畫」自99年開辦，經5次修正計畫展延期程，旅運中心已於111年8月取得使用執照。惟截至111年10月13日，僅旅運大樓2樓免稅空間230平方公尺及港埠大樓6樓辦公室空間760.86平方公尺完成招商簽約，合計占可招租面積僅11.29%，允宜積極規劃可行方案並積極辦理招商，以提升使用效益。 （分機：1916 黃怡娟）