國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局及所屬、交通作業基金之鐵道發展基金112年度預算評估報告目錄
頁次
國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局及所屬、交通作業基金之鐵道發展基金112年度預算評估報告
壹、國家運輸安全調查委員會
國家運輸安全調查委員會(以下簡稱運安會)112年度預算案編列歲入20萬8千元，較111年度預算數增加4萬3千元(增幅26.06%)；歲出2億2,874萬6千元，較111年度預算數減少2,074萬5千元(減幅8.31%)。謹就運安會112年度預算案評估如下：
一、部分調查案件超逾預計發布時間，允宜研謀改善措施
運安會112年度預算案主要業務計畫包括：運輸事故調查1,339萬7千元、運輸系統安全分析與工程鑑定333萬元，以及精進運輸事故調查技術與預防研究3,500萬元等，其中重大運輸事故調查並提出調查報告係該會重要職掌。經查：
(一)運安會依各類運輸事故分別訂定預計報告發布時間
運安會為有效運用人力及設備資源，並縮減調查報告發布時程，將各類運輸事故予以分級，並依各類報告(包括初步報告、事實資料報告、調查報告草案及正式調查報告等)、運輸類型及各級別訂定不同之預計發布時間，其中正式調查報告之預計發布時間詳如表1。
表1 各類運輸事故正式調查報告之預計發布時間
運輸類型	調查分級	預計發布時間
1.航空事故	6級	第1級24個月以內、第2至5級12個月以內、第6級8個月以內
2.水路事故	3級	第1級18個月以內、第2級12個月以內、第3級6個月以內
3.鐵道事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內
4.公路事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內

說 明：預計發布時間得依事故案件之嚴重性及複雜性辦理展期。
資料來源：運安會111年8月提供資料。
(二)截至111年8月22日止，137件調查運輸事故案件超逾規範所定之預計發布時間，其中以水路案件占多數
依據運安會提供資料顯示(詳表2)，截至111年8月22日止，航空、水路、鐵道及公路事故之調查案件數共計229件(含飛航安全調查委員會時期未結航空案件數)，其中137件(占59.82%)已逾前揭規範所訂預計發布時間，詢據該會說明，主要係因水路運輸事故案件數多，部分人員退休或離職，致人力吃緊；鐵道案件數多，調查人力不足；以及部分航空事故因關鍵證據燒毀，且涉及與國外調查單位溝通，交涉費時等所致。考量運輸事故調查之複雜度雖有不同，運安會已訂有分級及展期制度，為提升事故調查之效率，仍宜持續針對超逾預計發布時間之情形研謀改善措施。
表2 截至111年8月22日止調查案件之辦理情形表 單位：件
運輸 / 類型	調查 / 案件數	未逾發布時間案件數	已逾發布時間案件數	逾期之原因
航空	32	30	2	該案因關鍵證據燒毀，須耗時討論檢驗細節及可能原因，且需送國外檢驗，因疫情等致檢驗進度緩慢等因素。
水路	161	36	125	1.涉及國際事務及蒐證之困難度高。 / 2.案件數多，部分人員退休或離職，致人力吃緊。
鐵道	25	15	10	案件數多，調查人力不足。
公路	11	11	0	-
合計	229	92	137

說 明：依據運安會說明，本表統計時間原則為自該會成立(108年8月1日)迄至111年8月22日，惟其中航空調查案件數包含飛航安全調查委員會時期未結案件數。
資料來源：運安會111年8月提供資料。
綜上，為減少各類型運輸事故由主管機關或營運機構自行調查之獨立性疑義，我國於108年8月1日擴充原飛航安全調查委員會職能，納入鐵道、水路、公路之重大運輸事故調查，設置獨立於主管機關與監理機關外之運安會，截至111年8月22日止，運安會調查輸事故案件數計229件(含飛航安全調查委員會時期未結航空案件數)，惟其中137件超逾規範所定之預計發布時間，允宜分析原因並研謀改善措施，俾提升事故調查效率。

二、迄111年9月國家運安工程研究中心因計畫未核定致111年度預算尚未動支，允宜積極完備計畫核定等作業程序
運安會112年度預算案於「一般行政-基本行政工作維持」項下編列國家運安工程研究中心(以下簡稱運工中心)土地租金242萬2千元及管理費(用途別科目為一般事務費)33萬元，辦理籌建運工中心相關業務。經查：
(一)運工中心辦理內容，包括新建工程、土地租用及儀器設備
1.運工中心新建工程：本計畫規劃籌建運工中心實驗大樓，以提升運輸安全技術，成為國家黑盒子分析研究中心，並辦理運輸事故關鍵證物檢測，總經費12億5,025萬元(不含土地租金、管理費及儀器設備費)，分5年(111-115年)辦理，111年度編列2,937萬5千元，辦理工程專業單位(內政部營建署)代辦專案管理技術服務、工程委託設計監造等；112年度未編列相關預算，至以後年度經費需求將依行政院核定結果調整。
2.土地租金及管理費：運工中心目前規劃租用宜蘭科學園區專5-2用地西側宜科段35-8地號(使用面積約1公頃)，111及112年度每年均分別編列土地租金242萬2千元，係按109年宜蘭園區租地費用每月每平方公尺23.74元及政府機關減收租金15%估算；另111及112年度編列運工中心管理費33萬元，係依科學園區管理費收取辦法規定以每月每平方公尺2.75元估算。
3.儀器設備費：依據本計畫(草案)初步規劃，儀器設備採分期投入方式，總經費需求約5億2,840萬元，112年度尚未編列相關經費。
(二)截至111年9月23日止，本計畫尚未經行政院核定
該會於前身飛安會時期，平均每年航空事故調查案件數6件；改制為運安會後，每年調查案件數量近百件，現有實驗室與設備不敷使用，多數檢測工作係委外方式辦理，又為配合委外機構時程，致事故調查報告完成時程延宕。而本計畫完成後，除提升研究量能外，長期將可接受相關機關委託，並推動運輸國際合作調查技術，期打造運工中心為國際級運輸安全鑑識之交流平台。
惟據運安會說明，因該計畫截至111年9月23日尚未核定，爰截至該日止111年度編列之專案管理技術服務、工程委託設計監造等經費尚未動支，租金及管理費亦未支付。惟鑑於本計畫(草案)預計期程為「自計畫核定後約4.5年可興建完成」，允宜積極完成計畫核定相關作業，俾確立執行規模、方式及期程等，儘早達成計畫目標及預期效益。
綜上，運安會112年度預算案編列運工中心土地租金242萬2千元及管理費33萬元，辦理籌建運工中心相關業務，惟截至111年9月23日止，運工中心建置計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完成相關作業程序，俾確定執行方式及期程等，暨早日達成計畫目標。

三、鐵路類事故改善建議之落實改善率最低，運安會允宜賡續追蹤列管，俾預防類似事件再度發生
運安會112年度預算案編列「運輸事故調查」1,339萬7千元，包括：飛航事故調查業務430萬元、水路事故調查業務231萬6千元，以及鐵道及公路事故調查業務678萬1千元。經查：
(一)運安會除執行調查外，尚須提出改善建議及追蹤改善成果
國家運輸安全調查委員會組織法第2條規定：「本會掌理下列事項：一、重大運輸事故之通報處理、調查、肇因鑑定及分析、提出調查報告及運輸安全改善建議。二、運輸事故趨勢分析、運輸安全改善建議之追蹤及運輸安全專案研究。…。」基此，運安會重要工作除事故之完整安全調查，亦包括後續建議之提出與持續進行改善建議之追蹤。
(二)運安會發布之改善建議中，鐵道類尚未落實改善之比率最高
運安會110年1月1日至111年7月底發布之運輸安全改善建議包括：航空類22件、鐵道類117件、水路類59件、公路類54件，其中尚待有關機關回覆案件共46件，據運安會表示，係因上開改善建議尚未達法定回覆期限所致；至於各類別之列管中案件則介於8件至76件之間，其中鐵道類尚未落實改善之案件數量最高(76件)，占所發布改善建議之比率達64.96%(詳表1)。
表1 運安會110年度至111年7月底發布之運輸安全改善建議狀態表 單位：件；%
類別	發布之改善建議A	待有關機關回覆		列管中		結案
		件數B	占比B/A	件數C	占比C/A	件數D	占比D/A
航空類	22	2	9.09	8	36.36	12	54.55
鐵道類	117	23	19.66	76	64.96	18	15.38
水路類	59	1	1.69	39	66.10	19	32.20
公路類	54	20	37.04	24	44.44	10	18.52
合計	252	46	18.25	147	58.33	59	23.41

資料來源：依運安會提供資料整理。
復觀諸上表數據，整體交通運輸之改善建議結案率23.41%，其中飛航事故結案率最高，達54.55%，其次為水路類32.20%，再次為公路類18.52%，至於鐵道類改善建議結案率僅15.38%，為上開4類中最低，顯示相關鐵路機構對於運安會提出之改善建議尚待落實改善。據運安會表示，行政院業函頒改善建議追蹤列管機制，該會將加強提醒受建議單位，確依半年提報工作進度，並由該會之各案主任調查官審視分項執行計畫，俾給予明確之管考建議。
綜上，迄111年7月底鐵路類事故改善建議之結案率最低，運安會允宜針對上開運輸安全事故，探究事故案件是否存在系統性及常態性發生之核心問題，並強化與運輸相關機關(構)之溝通，積極追蹤及督促事故原因之落實改善情形，俾預防類似事件再度發生。

貳、交通部鐵道局及所屬
交通部鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)112年度預算案編列歲入2,501萬1千元，較111年度預算數減少538萬6千元[1](減幅17.72%)；歲出65億8,233萬3千元，較111年度預算數減少2,279萬4千元(減幅0.35%)。謹就鐵道局112年度預算案評估如下：
[1] 主要係因與高鐵共構之商場收入移由鐵道發展基金編列。
四、新增出租鐵研中心收入，允宜依研發工廠完工驗收情形覈實編列；另研發實驗室及研發檢測設備尚未驗收，尚待積極推動俾發揮鐵研中心設置功能
鐵道局112年度新增財團法人鐵道技術研究及驗證中心(以下簡稱鐵研中心)之高雄行政大樓與燕巢監控站土地、辦公室出租收入314萬7千元，並於「鐵道業務」項下新增上開房地出租應繳納之地價稅及房屋稅費237萬1千元。經查：
(一)鐵道局預計於112年度新增編列出租鐵研中心之租金收入及相關稅費
財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例於108年11月13日公布施行，鐵研中心爰依上開規定於110年6月9日設立[2]。為利鐵研中心設立營運，交通部於前瞻基礎建設計畫特別預算編列預算辦理「鐵道技術研究及驗證中心計畫」(以下簡稱鐵研中心計畫)，興建該中心行政大樓、研發實驗室、建置檢查量測驗證及駕駛技術檢定設備等工作[3]，其中行政大樓已於111年5月16日驗收合格，鐵道局預計於112年度出租予鐵研中心，全年租金收入314萬7千元及應繳納之地價稅及房屋稅費237萬1千元，上開租金收入及稅費之計算基準詳表1。
[2] 交通部於111年3月11日將鐵研中心110及111年度預算書函送本院審議。
[3] 工程內容包括建置行政大樓、3棟研發廠房(C1、C2及C3，含檢測設備)及1條測試軌。

表1 112年度鐵道局編列之出租鐵研中心相關收支計算表
預算項目	租金收入	稅費
計算基準	租金收入314萬7千元，包括： / (1)土地租金收入：當期申報地價*租賃面積比例*1%，計81萬1千元： / A.(行政大樓)9萬6,190.78平方公尺*0.83千元*100%*1%=79萬8千元。 / B.(監控站)2萬5,099.88平方公尺*0.83千元*6.05%*1%=1萬3千元。 / (2)建物租金收入：當期房屋課稅現值*租賃面積比例*3%，計233萬6千元： / A.(行政大樓)7,766萬5千元*100%*3%=233萬元。 / B.(監控站)336萬4千元*6.05%*3%=6千元。	稅費237萬1千元，包括： / (1)租賃行政大樓(高雄)地價稅:參考111年公告地價9萬6,190.78平方公尺*0.83千元*1%=79萬9千元。 / (2)租賃行政大樓(高雄)房屋稅:參考111年房屋課稅現值7,766萬5千元*2%=155萬4千元。 / (3)租賃燕巢監控站地價稅：參考111年公告地價2萬5,099.88平方公尺*6.05%(租賃比例)*0.83千元*1%=1萬3千元。 / (4)租賃燕巢監控站地價稅房屋稅:參考111年房屋課稅現值336萬4千元*6.051%(租賃比例)*2%=5千元。

資料來源：鐵道局。
(二)允宜依研發工廠及各租賃項目完工驗收情形，覈實編列租金收入
觀諸財團法人鐵研中心112年度預算，亦於「支出-管理費用」項下編列租金926萬6千元，係給付鐵道局上開辦公室及廠房租金，詢據鐵道局表示，因該財團法人租金費用編列數尚包含測試研發工廠租金，爰較該局112年度預算案僅編列行政大樓及監控站之租金收入高。由於鐵道局及鐵研中心係上開租賃行為之兩造，雙方租金收入及租金費用金額理應一致，爰此，鐵道局及財團法人鐵研中心允宜就測試研發工廠完工驗收情形，合理估計112年度租賃點交期程及租金，俾覈實編列預算。
(三)宜控管鐵研中心建設計畫進度，俾利該財團法人早日發揮設置目的
至於鐵研中心建設進度，行政大樓工程已於111年5月16日驗收合格，惟研發實驗室及研發檢測設備等尚未驗收，預計於111年底前辦理。由於該中心設立主要目標為整合研發及檢測驗證能量，爰檢測能量對其業務之推動至關重要，允宜妥為控管研發實驗室及檢測設備之辦理進度，俾利該財團法人早日推展業務，以提升我國軌道技術並協助產業發展。
綜上，鐵道局112年度新增鐵研中心租賃高雄行政大樓與燕巢監控站土地等出租收入314萬7千元，與財團法人鐵研中心112年度尚包含測試研發工廠之金額不一致，爰該局及鐵研中心允宜依該工廠完工驗收時程合理估算租金俾覈實編列預算；另鐵研中心建設計畫之研發實驗室及研發檢測設備等尚未驗收，鐵道局仍宜加強控管鐵研中心建設計畫之辦理進度，俾利該財團法人早日推展業務。

五、新增編列連結亞太強韌陸海空網路計畫，允宜賡續協調高鐵沿線電纜槽光纜佈設督工人力之調度問題，俾利進度之管控
鐵道局112年度預算案於「鐵公路重要交通工程-鐵路建設計畫」新增編列「連結亞太強韌陸海空網路計畫-高鐵沿線經費」5,100萬元，係繼前瞻第3期特別預算案「台灣光纜通道計畫」建置八里至屏東縣枋山間之光纖管道後，接續完成頭城至南港間之光纜通道(高鐵南港至松山間並架設電纜架)。經查：
(一)計畫概述
「連結亞太強韌陸海空網路計畫-高鐵沿線經費」係配合交通部「台灣光纜通道計畫」增建頭城至南港間光纜支線通道建置計畫，連結八里、枋山及頭城3處完整之海底通訊電纜站光纖網路管道，提供更快速光纖網路設備建設。該計畫總經費5億2,468萬元，期程自112至115年度，其中鐵道局部分6,468萬元，112年度編列5,100萬元，辦理規劃設計及監造、施工及工程管理等費用。鐵道局辦理之工作項目，係架設大坑溪旁高鐵引道口(約高鐵里程-4k+700)至高鐵松山以北復興停靠站(約高鐵里程1k+000)間之電纜架(cable tray)。
(二)高鐵沿線電纜槽光纜佈設督工人力之調度問題，恐因「連結亞太強韌陸海空網路計畫」等工程之開辦而愈顯嚴峻
查近期國研院國網中心及新世紀資通公司(以下簡稱新世紀公司)均於高鐵沿線電纜槽辦理光纜佈設作業[4]，惟因高鐵公司督工(監看)人力有限且暫無法進行調整，致影響國研院及新世紀公司之計畫及施工期程[5]。基於各家非高鐵公司之廠商於高鐵沿線施工時，均須由督工人員會同監看，而該等督工人力係由高鐵公司維修單位配合且人數有限，又須於全台調度，爰此，隨「台灣光纜通道計畫」及112年度「連結亞太強韌陸海空網路計畫-高鐵沿線經費」之陸續開辦，需於現場監看之人力恐將因各家廠商進場排程施工而不足，屆時恐影響施工進度，鐵道局允宜賡續協調並妥謀因應對策，俾利計畫之進行。
[4] 國研院國網中心係為配合行政院政策，執行骨幹光纖建置，新世紀公司屬遠傳公司之子公司，係辦理台北至板橋沿線之光纜佈設施工；國研院及新世紀公司均租用高鐵沿線電纜槽佈設光纖。
[5] 整理自111年8月31日鐵道局召開「高鐵沿線電纜槽光纜佈設加速施工計畫書審查及督工人力(監看人員)調度協調會議」紀錄。
綜上，鐵道局112年度預算案新增編列辦理「連結亞太強韌陸海空網路計畫」，基於近期進行高鐵沿線電纜槽光纜佈設之工程及計畫，屢因高鐵公司督工(監看)人力有限致無法如期進場施工，為免即將開辦之「連結亞太強韌陸海空網路計畫」工程進度受上開因素影響，鐵道局允宜加強協調並妥為因應，俾完善建置全台光纜通道，並提升我國國際競爭力。

六、增設台鐵平鎮臨時站建設計畫進度略為落後，允宜改善；另近年辦理多項鐵道工程發生多起異常事故，允宜強化工程管理及督導
鐵道局112年度「鐵公路重要交通工程」編列50億9,477萬7千元，包括「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」等6項計畫，除「連結亞太強韌陸海空網路計畫」屬新增計畫外，其餘5項均屬延續以前年度之跨年期計畫。經查：
(一)112年度編列之延續性鐵路及捷運計畫中，截至111年7月止僅「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」進度略為落後
鐵道局112年度編列之5項延續性鐵路及捷運計畫，截至111年7月底止，累計分配預算執行率均達9成以上，其中4項實際進度符合預期，惟「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」實際進度30.60%，較預定進度31.27%落後0.67個百分點(詳表1)，係因先期工程於110年10月12日開工，惟工程之交通維持計畫於111年4月8日始奉桃園市政府交通局同意，且受疫情影響出工及工班人力不足，影響交通改道作業及施工進度。據鐵道局表示，承商已研提趲趕計畫，且該局已督促其增覓工班以趲趕工進。

表1 鐵道局112年度編列之延續性鐵路及捷運建設計畫截至111年7月止之執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費 / (中央負擔數)	截至111年度累計預算數(1)	執行情形-迄111年7月底
			累計分配數(2)	累計執行數(3)	累計分配預算執行率= (3)/(2)	計畫執行進度
						預定	實際
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	299,733	221,858	218,558	98.51	56.43	56.98
臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800,000 (7,025,500)	7,682,525	7,600,062	7,421,941	97.66	70.89	71.89
高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）	99,869,429 (70,060,756)	47,623,551	47,196,551	47,132,838	99.87	93.49	93.50
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 (32,834,000)	28,996,283	28,996,283	27,765,670	95.76	99.85	99.85
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	42,016	42,016	100.00	31.27	30.60

說 明：1.本表僅列鐵道局112年度公務預算編列之延續性鐵路及捷運建設計畫。
資料來源：鐵道局。
(二)近年鐵道局施工疏失，致發生多起鐵路行車異常事故(事件)
自107年6月11日成立至111年7月，因鐵道局施工肇致之鐵路行車事故，包括：重大行車事故1件、一般行車事故1件、行車異常事件61件，合計63件(詳表2)；據鐵道局表示，已逐案檢討發生原因，並研擬增訂相關精進作為，包括：更新「鐵路沿線施工安全作業標準」ISO標準作業程序，並自110年底起增設臨軌工程電子圍籬及電子輔助瞭望員；另交通部已責成鐵道局與臺鐵局妥善溝通施工防護措施，以維護鐵道營運安全。

表2 近年鐵道局施工肇致之鐵路行車事故（事件）件數
 單位：件
年度	107.6.11 / -12.31	108	109	110	111.1月 / -7月	合計
重大行車事故	0	1	0	0	0	1
一般行車事故	0	0	0	0	1	1
行車異常事件	14	17	11	13	6	61
合計	14	18	11	13	7	63

資料來源：鐵道局。
綜上，鐵道局112年度續編之5項鐵路及捷運建設計畫，迄111年7月底，僅「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」實際進度略為落後而該局已督促承商增覓工班趲趕工進外，其餘執行進度均符預期；惟該局近年辦理鐵道工程時，發生多起鐵路行車事故(事件)，允宜強化工程管理及督導工作，俾完善鐵道工程之施作及監督。

七、辦理機捷延伸線計畫，已無餘裕經費可代墊地方政府應撥付款項，允宜研謀因應對策，並督促地方政府確實負擔其財務責任撥付款項
鐵道局112年度「都市大眾捷運系統建設計畫」項下編列「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」(以下簡稱機捷延伸線計畫)3億9,250萬元，包括：規劃設計及監造費用2,422萬6千元、土建及機電工程等3億6,677萬4千元及工程管理費150萬元。經查：
(一)計畫經費分由中央及桃園市政府負擔
機捷延伸線計畫107年7月經行政院核定第1次修正計畫，期程自99至118年度，總經費138億元，其中由中央負擔經費70.255億元，餘由桃園市政府負擔(含既成道路費用8.33億元)，並依行政院核定原則由中央先行編列預算支應，再由桃園市政府逐年以區段徵收開發效益及自償性財源挹注，爰中央再行編列土地取得費用20.95億元及自償性經費21.908億元，總計編列113.113億元[6]。另該計畫配合臺鐵桃園段地下化增加經費11.12億元，由桃園市政府負擔[7]。
[6] 資料來源，鐵道局112年度預算案。
[7] 資料來源，機捷延伸線計畫第1次修正計畫核定版。
(二)允宜督促地方政府確實依計畫撥付配合款
據審計部於前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告之審核意見略以，截至109年底止，機捷延伸線計畫桃園市政府累計撥付配合款0.45億元已全數支用，鐵道局辦理該計畫可支用經費已幾乎用罄，已無餘裕經費可代墊地方政府應撥付款項，經建請交通部研謀因應對策，以督促地方政府確實負擔其財務責任撥付款項，俾確保計畫執行順遂[8]。經洽鐵道局提供該計畫截至111年7月桃園市政府經費撥付情形(含配合臺鐵地下化增加經費)，桃園市政府已撥付鐵道局機捷延伸線計畫之自償性經費2.58億元及配合臺鐵桃園段地下化增加經費4.28億元，共撥付6.86億元，惟截至111年度累計應撥付數12.59億元，仍有5.73億元尚未撥付(詳表1)，允宜參據審計部審核意見研謀因應對策，以督促地方政府確實負擔其財務責任撥付款項，俾確保計畫執行順遂。
[8] 審計部前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告甲-37至38頁。
表1 機捷延伸線計畫桃園市政府經費撥付情形(含配合臺鐵地下化增加經費) 單位：新臺幣億元
年度 / 項目		106及以前	107	108	109	110	111	合計
自償性經費	應撥數	-	-	1.44	0.83	0.86	1.75	4.88
	實撥數	-	-	-	0.45	0.13	2.00	2.58
	差異數	-	-	-1.44	-0.38	-0.73	0.25	-2.30
配合臺鐵桃園段地下化增加經費	應撥數	1.10	0.50	1.67	0.95	1.11	2.38	7.71
	實撥數	1.10	0.70	0.98	0.50	-	1.00	4.28
	差異數	-	0.20	-0.69	-0.45	-1.11	-1.38	-3.43
合計	應撥數	1.10	0.50	3.11	1.78	1.97	4.13	12.59
	實撥數	1.10	0.70	0.98	0.95	0.13	3.00	6.86
	差異數	-	0.20	-2.13	-0.83	-1.84	-1.13	-5.73

說 明：111年度實撥數係截至111年7月底之撥付情形；差異數=實撥數-應撥數。
資料來源：鐵道局；本報告整理。
綜上，機捷延伸線計畫之地方配合款部分，迄111年7月底地方政府尚未撥付款項達5.73億元，允宜督促地方政府確實撥付應負擔款項，以利計畫執行。

參、交通作業基金之鐵道發展基金
交通作業基金-鐵道發展基金分預算(以下簡稱鐵道基金)112年度預算案編列業務收入46億6,607萬1千元，業務成本與費用9億465萬6千元，業務外收入7萬元，業務外費用2億1,391萬8千元，收支相抵後賸餘35億4,756萬7千元，較111年度預算案減少115億3,673萬6千元(減幅76.48%)，主要係台灣高速鐵路股份有限公司(簡稱台灣高鐵公司)111年度回饋金收入係依全線營運第15年應繳交最低限額等核收80.49億元，而112年度係依該公司111年度預估稅前淨利之10%核收6.59億元所致。謹就鐵道基金112年度預算案評估如下：
八、新增編列增聘檢查員42人之用人費用，允宜積極辦理招募事宜，並評估鐵路行車安全改善成效
鐵道基金112年度預算案於「管理及總務費用」新增編列檢查員用人費用4,376萬元，用以支應增聘員額42人所需之薪資2,928萬6千元、超時工作報酬407萬3千元、獎金366萬1千元、退休及卹償金188萬2千元及福利費485萬8千元。經查：
(一)行政院於111年1月核定鐵道檢查員42人之聘用計畫
鐵道局為強化鐵路安全及精進監理量能所需，報請行政院於110年11月15日同意核增鐵道基金110年聘用預算員額42人，所需經費部分，因鐵道基金110及111年度預算(案)並未編列用人費用，請交通部依相關規定併年度決算辦理，後續年度則循預算程序辦理。上開聘用人員聘用計畫書經行政院於111年1月26日核定(詳表1)。
表1 鐵道局聘用人員計畫 單位：人；新臺幣元
職稱	人數	擔任工作內容	月酬標準
			薪點	折合金額
主任檢查員	4	1.協調、整合現場檢查、複查及調查作業。 / 2.研析現場檢查、複查及調查作業執行成效。 / 3.研析鐵路機構行車安全改善情形。 / 4.其他臨時交辦事項。	472-582	70,375-86,776
資深檢查員	4	1.規劃、研擬現場檢查年度計畫。 / 2.參與現場檢查、複查及調查作業。 / 3.綜整、彙陳現場檢查結果。 / 4.其他臨時交辦事項。	424-520	63,218-77,532
助理檢查員	34	1.辦理鐵路營運機構涉及行車安全之相關人員、設施設備之現場檢查。 / 2.辦理年度定期檢查及臨時檢查作業。 / 3.辦理事故調查與改進事項追蹤。 / 4.其他臨時交辦事項。	376-472	56,061-70,375
合計	42

資料來源：鐵道局。
(二)鐵道檢查員截至111年9月底之招募情形
依鐵道局說明，檢查員工作內容包括：A.辦理鐵路營運機構涉及行車安全之相關人員、設施設備之現場檢查。B.辦理年度定期檢查及臨時檢查作業。C.辦理事故調查與改進事項追蹤。D.其他臨時交辦事項。
查該基金111年分別於3月、6月及7月進用2人、2人及1人，迄同年9月底實際進用人力共計5人，與核定員額42人相較，相差37人，約88.10%人力尚未聘足。據該局表示，已辦理兩梯次檢查員招聘作業，至招聘人數尚未聘足問題，經全面檢討主要係因一年一聘及薪資結構等因素所致，已針對薪資問題研擬提敘方案，經審查作業後，可併入相關年資，核以較高薪級起薪，期藉由提高薪資方式，增加報考及報到誘因；另針對助理檢查員報名不踴躍情形，該局已調整招聘策略，第三梯次於111年6月22日至7月26日期間公告，計有43人報名，其中助理檢查員報名人數已提升至31人，經資格審查、筆試及面試等甄選作業後已錄取12人(主任檢查員2人、助理檢查員10人)，錄取名單已於9月20日公告，將陸續於10月底前報到；至於尚未聘足之員額，將持續辦理招募作業。
(三)宜視鐵路行車安全改善成效，調整後續用人期限或人數
111年6月22修正通過之鐵路法第41條第1項規定：「交通部鐵道局應定期及不定期，派員檢查地方營、民營及專用鐵路之工程、材料、營業、運輸、財務、會計、財產實況及附屬事業之經營等情形；…。」第3項：「第1項之檢查事務，得委託其他機關（構）、團體辦理；…。」查行政院111年1月26日核復上開增聘員額意見略以：「…聘用預算員額42人，聘用期限至114年12月31日止，後續應視鐵路行車安全改善執行成效，或於鐵路法修正後評估將檢查事務委託其他機關(團體)辦理之可行性，滾動調整用人期限或需用人數。」基此，由於該等人力係為強化鐵路安全而進用，該局允宜視鐵路安全之改善成效，以及自辦及委外辦理之優劣得失詳加評估，俾作為嗣後需用人力及用人經費調整之依據，並兼顧鐵路行車安全之改善效益。
綜上，鐵道基金112年度新增編列檢查員用人費用4,376萬元，以支應增聘之鐵道檢查員42人之人事費，由於該等人力係為因應行車安全等檢查、調查及改進事項追蹤作業等強化鐵路安全之目的而進用，該局允宜積極辦理，並視鐵路行車安全改善成效，調整後續用人期限或人數。

九、新增辦理綠色環境給付計畫，允宜賡續監測高鐵沿線地層下陷情形，俾妥謀因應措施
鐵道基金112年度預算案於「業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」新增編列補助農委會辦理「綠色環境給付計畫」所需經費1億61萬元。經查：
(一)辦理依據
1.「綠色環境給付計畫」由行政院農業委員會(以下簡稱農委會)辦理，並經行政院111年3月10日核復同意，後基於維持糧食安全與減緩高鐵沿線重點防治區域地層下陷之政策目標，農委會111年6月6日陳報計畫修正草案請行政院審議，上開計畫修正草案與交通部有關部分，為配合行政院111年4月19日「研商地層下陷防治專案平台第3次會議」決議，將於112至114年間於新虎尾溪以南(虎尾、土庫、元長及北港)高鐵沿線左右1.5公里內農業用地，推動農田轉旱作措施，並由交通部協助支應節水獎勵經費，以共同解決農業用水超抽地下水問題，減緩地層下陷現象持續發生，維護高鐵行車安全。
2.配合上述政策推動，鐵道基金112至114年度預計補助農委會執行計畫所需節水獎勵經費，合計3億3,680萬元，112年度編列預算1億61萬元，後續年度將按實際推動情形滾動檢討。
(二)該計畫及前期計畫均編列減緩地層下陷之相關預算，允宜賡續強化監測地層下陷對高鐵結構設施影響
該計畫之前期計畫係農委會於102至109年度辦理之黃金廊道農業新方案暨行動計畫，考量舒緩雲林彰化地區地層下陷與高鐵安全具有重要相關性，爰部分節水獎勵項目所需經費5.34億元[9]係由高鐵基金聯外道路計畫支應辦理。
[9] 詢據該局表示，累計執行數為2億7,019萬8千元。
據台灣高鐵公司108至110年度監測雲彰地區顯著下陷4路段結果，與高鐵行車安全相關之橋梁累積角變量，目前仍在設計規範之容許界限值(簡支梁1/1,000、連續梁1/1,500)內(詳表1)。觀諸表1之年沉陷量及橋梁累積角變量數據，各路段108至110年度仍持續沈陷中，且部分路段，例如高鐵雲林車站年沈陷量由3.7公分逐年增為6.2公分，橋梁累積角變量由0.556/1,000逐年增為0.633/1,000，尚有逐年加劇情形，爰允宜持續監督台灣高鐵公司辦理監測作業，並研擬具體應變方案，並辦理因應措施(例如調整軌道墊片、支承墊及結構補強等)，以確保高鐵結構及營運安全。
表1 108至110年度高鐵4處異常沈陷處之沈陷情形
路段位置	年沈陷量(公分)			橋梁累積角變量
	108	109	110	108	109	110
彰化溪州中山高速公路與高鐵交會處 / (TK203)(連續梁)	2.2	1.8	4.4	0.419/1,500	0.447/1,500	0.469/1,500
高鐵雲林車站(TK218)(簡支梁)	3.7	3.9	6.2	0.556/1,000	0.588/1,000	0.633/1,000
跨越雲158縣道與高鐵交會處 / (TK221)(連續梁)	2.0	2.5	5.8	0.548/1,500	0.570/1,500	0.677/1,500
台78線快速道路與高鐵交會處 / (TK224)(連續梁)	2.5	3.0	6.1	0.469/1,500	0.462/1,500	0.391/1,500

資料來源：整理自鐵道基金提供資料。
綜上，鐵道基金112年度預算案新增編列補助農委會辦理「綠色環境給付計畫」所需經費1億61萬元，係為減緩高鐵沿線重點防治區域地層下陷而配合辦理，允宜持續與相關機關就高鐵沿線地層下陷情形保持密切合作，賡續強化監督台灣高鐵公司監測地層下陷對高鐵結構設施影響，並妥謀具體應變措施。

一０、允宜賡續研訂及滾動式修正鐵道系統相關指引，以增進國內相關廠商參與意願，俾達鐵道產業國產化目標
依據鐵道基金112年度營運計畫說明，該基金112年度預算案編列鐵道發展及監理計畫「業務成本與費用」6億2,040萬元，辦理推動鐵道運輸、發展鐵道產業、落實鐵道營運監理、積極場站開發等4項業務，其中發展鐵道產業部分，希冀「厚植國內鐵道關聯產業發展機會及競爭力並擴大維修國產化需求、提升國內廠商參與鐵道建設及維修市場之機會暨爭取海外市場商機，進而落實鐵道建設本土化願景」[10]。經查：
[10] 詳112年度鐵道基金分預算案第3-4頁。
(一)鐵道建設可帶動國內產業
依鐵道局統計，110年底我國規劃研究階段及興建中之鐵路、捷運及輕軌建設計畫總經費共1兆9,700億元(未來5年經費約8,000億元，6至10年經費約1兆1,700億元)，估算自111年度起未來10年將可帶動國內產值約3兆2,100億元。其中，鐵道產業產值以捷運計畫1兆8,000億元最高，鐵路計畫1兆1,700億元次之，而輕軌建設計畫為2,400億元；類別以土建產值2兆326億元最高，其次依序為車輛3,200億元、號誌2,853億元、電力2,387億元、軌道2,038億元及電信1,296億元(詳表1)。此外，各鐵道事業機構於未來10年之維修備品採購金額約619億元，其中約1/3屬國內廠商有能力參與之項目[11]。
[11] 資料來源：鐵道局網站首頁＞鐵道產業＞產業政策＞鐵道科技產業政策(2021-12-6)。
表1 鐵道相關建設預計帶動國內鐵道產業產值概況 單位：新臺幣億元
項目	合計	車輛	號誌	電力	電信	軌道	土建
鐵路計畫	11,700	-	821	1,173	352	821	8,533
捷運計畫	18,000	2,642	1,780	1,075	687	934	10,882
輕軌計畫	2,400	558	252	139	257	283	911
總計	32,100	3,200	2,853	2,387	1,296	2,038	20,326

說 明：捷運及輕軌建設不包含機廠，其他機電併入土建。
資料來源：鐵道局網站首頁＞鐵道產業＞產業政策＞鐵道科技產業政策(2021-12-6)；本中心整理。
(二)推動輕軌購車及鐵道維修國產化已有初步成效
鐵道興建方面，政府考量高鐵及捷運之技術及系統整合門檻較高，尚無完整技術能力及產業鏈，故配合前瞻基礎建設推動、各地輕軌建設需求及國內產業優勢項目，優先發展台鐵通勤電聯車及輕軌車輛[12]。惟查臺鐵通勤電聯車原以臺鐵EMU800實際之國產化比率52%為依據推估未來國產化比率目標值，預計111年度達62%、115年度達70%，惟EMU900由現代Rotem(南韓)得標，因須遵循政府採購協定等因素，難以指定國產化項目或比率，爰臺鐵通勤電聯車原定國產化比率目標值已難達成；至於輕軌車輛部分係以安坑輕軌為標的，截至111年7月國產化比率達44.5%，為達111年度目標50%(詳表2)，允宜賡續研謀提升國產化比率
[12] 依行政院107年3月15日加速投資台灣專案會議第9次會議資料。
鐵道維修方面，110年度高鐵、台鐵及高捷等營運機構皆已達成109及115年度國產化目標，而北捷已達109年度目標，允宜賡續落實國產化，俾於115年度達成KPI目標(詳表3)。

表2 鐵道國產化興建KPI目標值及現況
項目	目標值設定依據		目標值		現況
			111年度	115年度	111年7月
	車型 / /系統	國產化 / 比率	國產化 / 比率	國產化 / 比率	車型 / /系統	國產化 / 比率
輕軌車輛	淡海輕軌	21.5%	50%	70%	安坑輕軌	44.5%

資料來源：鐵道局。
表3 鐵道國產化維修 KPI目標值及現況
系統	目標值設定依據	目標值		現況
	106年度	109年度	115年度	110年度
高鐵	15%	24%	30%	30.62%
臺鐵	35%	40%	42%	43.35%
北捷	15%	20%	24%	22.93%
高捷	15%	19%	20%	26.13%

資料來源：鐵道局。
(三)交通部持續研訂相關措施以落實國產化目標
據鐵道局說明，有關鐵道興建方面，臺鐵通勤電聯車因由外商得標確認無法達成原定62%-70%之興建國產化目標，爰交通部於108年6月28日召開之「軌道產業推動會報第4次會議」決議略以，請鐵道局與臺鐵局研擬一套採購招標配套措施，俾於後續辦理車輛、號誌等機電系統招標時，能納入國內廠商生產製造能力，該部並於109年1月16日函送「臺鐵車輛等機電系統採購招標配套措施」予臺鐵局，作為臺鐵局後續辦理機電系統採購招標作業時，納入相關鐵道產業國產化政策之參據；另輕軌車輛部分，交通部分別於108年9月3日及111年6月15日函頒「輕軌系統採購作業指引」及其修訂版，持續引導有意辦理輕軌系統建設之地方政府，落實促進國產化之相關措施。
有關鐵道維修方面，鐵道局表示將持續促進營運機構與國內廠商間之供需媒合，擴大鐵道維修備品採購商機，各營運機構亦賡續朝國產化目標發展中。
綜上，鐵道基金112年度預算案編列鐵道發展及監理計畫「業務成本與費用」6億2,040萬元，辦理發展鐵道產業等業務。近年政府優先推動輕軌購車及鐵道維修國產化已有初步成效，允宜賡續研訂及滾動式修正鐵道系統相關指引，以期整合各地方政府鐵道系統，俾擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願，以提升國產化能力。

一一、截至111年8月底止，高鐵五站站區事業發展用地尚待開發之土地面積近2成，允宜賡續積極辦理，俾增裕基金收益
鐵道基金112年度辦理高鐵永續經營投資計畫，本計畫112年度預算案「業務收入」編列28億2,543萬4千元，包括土地租金收入1億6,602萬3千元、權利金收入4,425萬元、投資業務收入26億840萬4千元及雜項業務收入675萬7千元。經查：
(一)高鐵公司於104年10月底即已將高鐵車站特定區五站站區事業發展用地返還交通部
依行政院104年7月核定之高鐵投資計畫，由鐵道(原高鐵)基金參與高鐵公司之增資，自償收入主要為台灣高鐵公司每年分配股利，及該公司返還高鐵車站特定區(桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南)五站站區事業發展用地之未來開發所得效益[13]。據交通部說明，高鐵公司已於104年10月底將前開事業發展用地之地上權悉數返還該部，該部並於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權及出租等方式執行開發作業。
[13] 台灣高鐵公司返還高鐵車站特定區五站事業發展用地地上權，並依協議折減該公司原依興建營運合約約定應繳納之回饋金297億8,485萬餘元，未來五站事業發展用地之開發效益納為高鐵永續經營投資計畫之收入來源。
(二)截至111年8月底止，五站站區事業發展用地尚有近2成未完成開發利用
依據鐵道基金提供資料顯示(詳表1)，台灣高鐵公司返還五站站區事業發展用地面積48.12公頃，截至111年8月底止，已開發(含出租)土地面積38.95公頃(占80.94%)，尚待開發土地面積9.17公頃(占19.06%)。其中除桃園站、新竹站專二用地、台中站及臺南站事業發展用地已完成開發經營案簽約、細部設計規劃中或已開幕營運外，新竹站專一用地已辦理招商公告及資格審查，另嘉義站已辦理招商公告及說明會等相關作業；預計新竹站專一用地及嘉義站將分別於112年1月及4月完成簽約。
表1 截至111年8月底止台灣高鐵公司返還五站站區事業發展用地之開發(含出租)情形表 單位：公頃
站別	高鐵公司返還事業發展用地面積	已開發(含出租)		尚待開發土地
		面積	比率	面積	比率
桃園站	10.72	10.72	100.00%	0	0.00%
新竹站(含專二)	6.77	1.74	25.70%	5.03	74.30%
臺中站	17.34	17.34	100.00%	0	0.00%
嘉義站	5.42	1.28	23.62%	4.14	76.38%
臺南站	7.87	7.87	100.00%	0	0.00%
合計	48.12	38.95	80.94%	9.17	19.06%

資料來源：鐵道基金。
綜上，交通部自104年10月底由高鐵公司收回高鐵車站特定區五站事業發展用地截至111年8月底已近7年，已完成開發經營案簽約、細部設計規劃中或已開幕營運者計38.95公頃，惟尚有19.06%之土地待開發。鑑於高鐵站區事業發展用地位居車站核心區，肩負帶動周邊經濟發展之任務，且其開發收益係高鐵投資計畫中，除台灣高鐵公司配發股息紅利外，重要之自償性收入來源，允待賡續積極辦理，以收土地開發推動經濟之效，並增裕基金財務收益。
 (分機：1911 劉雲霞)