司法院主管112年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。112年度司法院主管預算案歲入編列66億7,376萬9千元，較111年度增列2,784萬8千元(增幅0.42%)；歲出編列262億4,251萬6千元，較111年度增列14億7,245萬4千元(增幅5.94%)。謹就112年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
八、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益
司法院主管112年度預算案編列「司法機關擴遷建計畫」4億1,591萬9千元，較111年度增加8,091萬元(增幅24.2%)，主要係臺灣高等法院「新建聯合檔案暨贓證物庫大樓計畫」於110年9月1日完成發包，工程進入施工階段所致。近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待針對進度落後原因積極改善，說明如下：
(一)近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」，該計畫98年度至110年度可用預算數介於4億4,653萬2千元至54億8,479萬5千元之間，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同）僅介於1億9,014萬1千元至26億6,132萬7千元、實現率則介於11.33%至78.43%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。另同期間保留金額介於2億2,315萬7千元至14億7,562萬8千元、保留比率則介於15.95%至87.95%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦多有偏高，影響計畫推展。
(二)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項擴遷建計畫113及以後年度尚待編列數高達138.65億元
司法院主管112年度預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列4億1,591萬9千元，各項擴遷建計畫113及以後年度尚待編列數高達138億6,528萬1千元，所需經費龐鉅，行政院就司法院所提之112年度司法概算所加註意見中即提及：「…。(二)…。考量司法院各項辦公廳舍遷建計畫113及以後年度尚待編列數為138億6,528萬1千元，所需經費龐大，為避免各項工程同時進入施工高峰，致經費需求加劇，仍請司法院兼顧政府財政負擔能力，妥為安排辦理之優先順序。」
(三)司法院主管110年度重大資本支出計畫執行情形未臻理想，亟待檢討改善
司法院主管110年度重大資本支出計畫計有臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫、臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫、臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫及臺灣高等法院臺南分院-遷建辦公廳室新興房屋建築計畫等4項，110年度可支用預算數4億4,653萬2千元，執行結果，執行數2億2,337萬5千元(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同），執行率50.02%，低於行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關110年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第3期平均執行率(分別為96.90%及91.94%[1])，執行成效尚待加強。
[1] 參見審計部111年4月22日台審部一字第1110053589號函，司法院110年度主管決算審核通知。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升計畫效能。
表1 司法院及所屬98年度至112年度「司法機關擴遷建計畫」之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數(A)			已實現數(B)	實現率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
	合計	以前年度	本年度			金額	占比%	金額	占比%
98	1,677,857	1,502,478	175,379	190,141	11.33	12,088	0.72	1,475,628	87.95
99	1,487,699	1,475,628	12,071	277,011	18.62	883	0.06	1,209,805	81.32
100	1,800,376	1,209,804	590,572	557,294	30.95	-	-	1,243,082	69.05
101	2,832,193	1,243,082	1,589,111	1,159,482	40.94	622,171	21.97	1,050,540	37.09
102	3,106,428	1,030,100	2,076,328	2,248,445	72.38	67,148	2.16	790,835	25.46
103	3,594,675	790,835	2,803,840	2,661,327	74.04	205,987	5.73	727,361	20.23
104	2,161,951	727,361	1,434,590	1,133,291	52.42	9,208	0.43	1,019,452	47.15
105	5,484,795	1,019,451	4,465,344	1,563,863	28.51	3,046,289	55.54	874,643	15.95
106	1,724,315	874,643	849,672	1,352,388	78.43	93,176	5.40	278,751	16.17
107	741,417	278,754	462,663	348,755	47.04	69,558	9.38	323,104	43.58
108	850,875	323,104	527,771	346,224	40.69	50	0.01	504,601	59.30
109	860,958	504,601	356,357	538,630	62.56	0	0.00	322,328	37.44
110	446,532	322,329	124,203	212,257	47.53	11,118	2.49	223,157	49.98
111	558,165	223,157	335,009	107,744	-	-	-	-	-
112	-	-	415,919	-	-	-	-	-	-

說 明：1.本表預算數除112年度為預算案數外，餘為法定預算數；已實現數除111年為至8月底實際數外，餘為審定決算數。
　　　　　2.本表實現率＝(年度已實現數/可支用預算合計數)。本表占比係占預算數。
資料來源：司法院提供。