財團法人法律扶助基金會112年度預算評估報告
財團法人法律扶助基金會(以下簡稱法扶基金會)係依據法律扶助法第3條第1項設置，以提供人民法律扶助，保障人民基本訴訟權利為宗旨，民國93年4月22日完成法人設立登記後，即於同年7月1日正式開辦受理民眾申請。其扶助對象主要針對無資力，或因其他原因無法受到法律適當保護者，提供法律諮詢、調解、和解、法律文件撰擬及訴訟之代理或辯護等法律扶助服務。謹就該基金會112年度預算案評估如下：
四、業務管理系統建置計畫所需經費龐鉅，執行以來成效欠佳，後續辦理事項宜妥作事前規劃並管控進度，俾如期完成及發揮預期效益
法扶基金會於93年間建置業務管理系統，相關經費支出包括：系統之建置、功能增修及維護等，均由政府補(捐)助，95至111年度合共編列預算1億5,913萬元，112年度續編列業務管理系統建置計畫400萬元；惟本案自提出後，因預算執行率欠佳或系統長期效能不彰，影響計畫目標之達成，說明如下:
(一)為達業務資訊化之目標，法扶基金會自93年起規劃建置業務管理系統，並賡續優化各項業務管理系統功能
為達業務資訊化及全面提升作業效率之目標，法扶基金會於93年間建置業務管理系統，嗣為強化系統功能、建立案件完整申辦流程及整合行政與財務相關內部作業流程，該基金會復於94年間開發第2代業務管理系統(第一階段)，98及99年度並分別辦理第2代業務管理系統之第二階段及第三階段開發作業，並陸續增修案件分析暨債務清理作業、律師對帳查詢等功能，以達全程e化管理並減輕同仁工作負擔之目標。
(二)第2代業務管理系統計畫執行情形未臻理想
近年(95至110年度)第2代業務管理系統計畫各年度可用預算數介於1,042萬元至2,857萬元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於0元至1,260萬4千元，預算執行率則介於0.00%至91.50%之間(詳表1)，差距頗大，其中除95年度及104年度外，預算執行率皆未達7成，執行情形欠佳，亟待妥慎規劃建置，以提升預算執行效能。
(三)該基金會未妥善規劃建置業務管理系統，致開發作業延宕，且每年需耗費鉅資維修，並經審計部於110年度總決算審核報告提出審核意見
依審計部110年度中央政府總決算審核報告：「…截至110年底止，業務管理系統之建置、功能增修及維護與客服等經費，均為政府補助，合計1億3,094萬餘元。…法扶基金會建置業務管理系統前，因未能適時確認需求及釐清法律扶助作業流程，…，致系統開發過程須辦理變更設計、追加契約價金及展延履約期限，因而延宕開發時程，且於系統開發完成後，即須額外進行修改，…。…，致耗費鉅資建置之業務管理系統，因功能不合實需問題無法澈底解決，長期效能不彰，並徒增後續維護成本。」該基金會業務管理系統所需經費頗為龐鉅；惟本案歷經多年(93至111年度，計18年)開發，仍因部分系統功能不彰，需持續編列預算修正及辦理優化，致總經費不斷增加，完成日期亦不斷延後，延宕計畫目標之達成。
綜上，業務管理系統所需經費龐鉅，宜妥善規劃相關建置事宜，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟法扶基金會於93年建置業務管理系統，迄今已歷18年，計畫自提出以來執行成效欠佳，且開發過程迭有辦理變更設計、追加契約價金及展延履約期限之情形，延宕開發時程，爰建議後續辦理事項宜妥作事前規劃並管控進度，以利計畫順遂執行推動。
表1 法扶基金會93至112年度業務管理系統建置計畫預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				執行數		未支用預算數
	以前年度保留數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數

93	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1,865	10,000	0	11,865	10,856	91.50%		1,009
96	0	11,000	884	11,884	0	0.00%	11,884	0
97	11,884	6,700	0	18,584	1,800	9.70%	13,854	2,930
98	13,854	8,788	0	22,642	12,604	55.70%	8,350	1,689
99	8,350	8,000	0	16,350	8,659	53.00%	6,250	1,442
100	6,250	8,000	0	14,250	5,800	40.70%	6,740	1,710
101	6,740	6,000	0	12,740	5,090	40.00%	4,450	3,200
102	4,450	6,800	0	11,250	4,544	40.40%	4,920	1,787
103	4,920	5,500	0	10,420	4,300	41.30%	5,380	740
104	5,380	8,300	0	13,680	10,280	75.10%	2,949	451
105	2,949	12,250	0	15,199	7,970	52.40%	6,582	647
106	6,582	13,480	15	20,076	9,210	45.90%	10,866	0
107	10,866	15,200	0	26,066	8,685	33.32%	15,570	1,811
108	15,570	13,000	0	28,570	12,589	44.06%	9,650	6,331
109	9,650	14,200	290	24,140	10,320	42.75%	13,820	0
110	13,820	6,912	0	20,732	7,732	37.29%	8,240	4,760
111	8,240	5,000	0	13,240	0	-	-	-
112	-	4,000	0	4,000	0	-	-	-

說　　明：本表95年度至110年度為決算數，111、112年度為預算案數。本表係(建置+維護)經費。
資料來源：法扶基金會提供。