內政部主管110年度單位決算評估報告
二、截至110年底仍有11家營運逾10年之公共污水處理廠尚未通過延壽節能計畫，或有已通過計畫者存有進度落後、尚待完工等情事，營建署允宜加強進度控管積極完成，以達環保永續效能
營建署及所屬污水下水道第6期建設計畫截至110年度累計預算數117億180萬7千元、累計實現數115億1,252萬6千元、應付保留數6,476萬8千元。經查：
(一)污水下水道第6期建設計畫持續推動公共污水處理廠之延壽節能計畫
隨著公共污水處理廠使用年限日益增加，衍生設備老舊、運作效率降低，逐漸不符節能減碳效能，營建署爰於107年2月間經行政院核定「建立污水下水道永續營運管理體系計畫 (107-109年)」，辦理建立運作機制與智慧管理系統及落實延壽及節能行動方案，結合即時監測設備，建置智慧化輔助管理系統，對營運期大於10年之污水處理廠落實延壽及節能行動方案，擬降低10%能耗及延長設備壽命5年等措施，該計畫經費納編於「污水下水道第5期建設計畫」，並於「污水下水道第6期建設計畫」持續推動。
(二)部分公共污水處理廠營運年期逾10年，惟延壽節能計畫進度延宕
依營建署規劃，營運期大於10年之污水處理廠應落實延壽及節能行動方案，惟截至110年底營運中之76家污水處理廠，共有43家污水處理廠營運年期逾10年(詳表1)，然110年底前僅32家通過延壽節能計畫，仍有11家尚未通過。已通過延壽節能計畫者執行進度落後者計19家，另尚有20家待完工(詳表2)，允宜參照審計部意見[1]研謀解決善策及加強污水下水道永續營運管理體系計畫管考作業，以提升污水處理廠設備效能與品質。
[1] 審計部110年度中央政府總決算審報告第1冊第乙-241頁之意見如下：「部分污水處理廠尚未設置管理系統評估設備能源耗用情形，且部分廠站設備老舊降低運作效能，營建署亦未有效督導市縣政府依限完成各廠站改善推動專案計畫，影響原定廠站節能及設備延壽等目標之達成，允宜研謀解決善策及加強污水下水道永續營運管理體系計畫管考作業，以提升污水處理廠設備效能與品質，達成節能減碳與永續營運願景。」
綜上，我國污水下水道建設推動多年，並逐漸納入環保永續思維，期可達成循序建構完備「新世代污水下水道循環體系」之目標。惟截至110年底仍有11家營運逾10年之公共污水處理廠待通過延壽節能計畫，或有已通過計畫者進度落後、尚待完工等情事，營建署允宜持續檢討改善並積極完成。
表1 公共污水處理廠截至110年底營運年期表
營運年期	家數
0-5年	18
5-10年	15
10-20年	29
20年以上	14

資料來源：營建署。

表2 　截至110年底公共污水處理廠延壽節能計畫完成情形表
編號	通過計畫書廠別	使用年期	計畫通過 / 日期	預計完成日期	目前完成情形	進度落後	待完工
1	客雅	13	108.07.23	109.12	109年12月24日完工	-	-
2	溪頭	23	108.10.16	109.12	110年12月3日完工		-
3	二林	12	108.10.23	109.12	110年5月14日工程案開工，工程已經施作完成，待變更設計核可後即可完工		
4	斗六	13	108.08.29	110.02	110年12月20日工程案開工，施工中		
5	福田	20	108.10.24	110.04	110年4月29日完工	-	-
6	知本	8	108.12.12	110.08	細部設計報告書修正中		
7	虎尾寮	15	108.11.05	109.12	110年8月30日工程案開工，施工中		
8	仁德	6		109.12			
9	柳營	16		109.12			
10	官田	11		109.12			
11	和平島	12	108.11.13	110.12	110年12月27日完工	-	-
12	六堵	18		110.12	施工中		
13	花蓮	13	108.09.06	109.10	109年10月14日完工	-	-
14	宜蘭	15	108.09.03	109.12	110年7月9日完工		-
15	八里	25	108.12.16	110.06	109年10月20日工程案開工，施工中		
16	六塊厝	15	108.10.30	111.03	施工中	-	
17	恆春	9		111.03		-	
18	太湖	29	108.10.08	110.03	統包工程招標文件及概念設計審查中		
19	榮湖	22		110.03			
20	東林	19		110.03			
21	金城	19		110.03			
22	擎天	21		110.03			
23	擴大縣治	14	108.10.04	109.10	109年10月30日完工	-	-
24	朴子	9		109.10		-	-
25	民雄	4		109.10		-	-
26	大樹	16	108.10.16	109.12	110年1月14日完工		-
27	旗美	7		109.12	110年2月9日完工		-
28	中區	35		110.07	110年4月28日完工	-	-
29	介壽等小型廠	14	109.01.17	109.11	110年6月23日工程案開工，施工中		
30	龜山	31	108.09.03	111.03	施工中	-	
31	大溪	10		111.03		-	
32	石門	9		111.03		-	

資料來源：營建署。
（分機：8667楊慧敏）