監察院112年度單位預算評估報告
監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權。依監察法之規定，監察院以監察委員行使彈劾權、糾舉權及以各委員會提出糾正案，並得行使調查權、分區巡迴監察與收受人民書狀；另依監察院組織法第3條第2項規定設立國家人權委員會，行使促進及保障人權之職能。監察院112年度預算案編列情形概述如下：
(一)歲入方面：編列2,630萬9千元，較111年度預算數2,630萬8千元增加1千元。
(二)歲出方面：編列10億4,888萬9千元，較111年度預算數10億544萬3千元增加4,344萬6千元，增幅4.32%，主要係「一般行政」業務計畫經費增加所致。
謹就監察院112年度預算案編列情形及施政計畫評估如下：
二、近年辦理之各項營建工程計畫多屬跨年期計畫，宜妥作事前規劃，並參照預算法規定於預算書揭露相關資訊，俾利預算審議
監察院112年度單位預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作(分支)計畫編列「房屋建築及設備費」4,438萬元，較111年度預算數3,922萬元增加516萬元(增幅13.16%)，主要係辦理國定古蹟區域等維護工程及汰換空調設備、會議系統整合建置及議事廳頂樓防水等工作所需。近年該院辦理營建工程計畫間有執行率偏低情事，且部分跨年期「營建工程」計畫，未能於預算書表內妥適揭露相關資訊，說明如下：
(一)近年「營建工程」計畫執行，預算多有保留辦理情形，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為維護古蹟風貌永續使用，確保廳舍建物安全，營造友善環境，監察院近年賡續辦理各項「營建工程」計畫。105年度至110年度「營建工程」計畫各年度可用預算數介於4,283萬9千元至9,043萬8千元之間，執行結果，執行數(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同）僅介於427萬元至5,015萬6千元、預算執行率除110年度超過8成外，其餘年度僅介於7.87%至63.65%之間，均低於7成(詳表1)，另111年度可用預算5,036萬3千元，截至9月底執行數1,816萬1千元，執行率僅36.06%，據監察院說明，該預算執行率預計年底將可達9成以上，惟其中4成為應付數，將保留至112年度支付。
表1 監察院105年度至112年度「營建工程」計畫預、決算概況表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	占比 / (2)/(1)
105	5,827	48,440	0	54,267	4,270	7.87%	49,992
106	49,992	35,450	0	85,442	26,199	30.66%	59,243
107	59,243	22,434	8,761	90,438	50,156	55.46%	40,281
108	40,281	22,740	922	63,943	40,697	63.65%	23,237
109	23,237	15,404	4,198	42,839	20,767	48.48%	21,853
110	21,853	20,625	922	43,400	36,853	84.91%	1,619
111	1,619	39,220	9,524	50,363	18,161	36.06%	-
112	-	44,380	-	-	-	-	-

說 明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。執行數含實現數及應付數。預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費勻支數。111年度之本期執行數為截至9月底之實際數。
資料來源：監察院提供。
 (二)部分「營建工程」計畫屬跨年期計畫，宜於預算書表內儘量揭露相關資訊，俾利預算審議
依監察院補充說明，112年度「營建工程」計畫主要包括「古蹟及廳舍等修繕工程」、「白蟻防治及木構件回測檢視作業」、「汰換空調、供電及議事影音等設備」、「汰換國定古蹟區域等空調設備」、「會議室會議系統汰換、整合與建置等」、「議事廳頂樓區域友善空間及防水改善工程」、「電腦教室及辦公室環境改善」，以及「國定古蹟區域等相關維護工程」等8項，其中除「汰換國定古蹟區域等空調設備」及「電腦教室及辦公室環境改善」等2項計畫僅提報1個年度(112年度)經費需求外，餘皆屬跨年期計畫[1]，無法於單一年度(112年度)內完工或完成決算，而需延伸數個年度(詳表2)；為利本院審議時瞭解跨年期計畫之繼續經費預算全貌及整體效益，宜於計畫開始前妥為規劃，按年或按期預估實施計畫之執行進度與所需經費，予以合理配置，並參照預算法第39條規定[2]列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額等相關資訊，俾利審議。
[1] 主計月報社編，預算法研析與實務，100年6月。其內容略以：「跨年期計畫為跨越多個年度始能辦理完竣之計畫。」
[2] 預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」
綜上，近年監察院辦理多項「營建工程」計畫，部分計畫屬係跨年期計畫，除宜加強先期規劃作業外，亦應參照預算法規定，於預算書表內揭露相關資訊，俾有助於本院審議時瞭解繼續經費之預算全貌及整體效益。
表2 監察院112年度至115年度資本計畫預算編列及預估經費需求明細表(營建工程部分) 單位：新臺幣千元
年度 / 計畫名稱	112年度 / 預 算 數	113年度 / 需 求 數	114年度 / 需 求 數	115年度 / 需 求 數
古蹟及廳舍等修繕工程	2,000	2,000	2,000	2,000
白蟻防治及木構件回測檢視作業	500	500	500	500
汰換空調、供電及議事影音等設備	800	1,000	1,000	1,000
汰換國定古蹟區域等空調設備	3,900	0	0	0
會議室會議系統汰換、整合與建置等	30,424	0	0	0
議事廳頂樓區域友善空間及防水改善工程	2,511	3,989	0	0
電腦教室及辦公室環境改善	1,000	0	0	0
國定古蹟區域等相關維護工程	3,245	420	10,320	9,000
合 計	44,380	7,909	13,820	12,500

說　　明：1.本表「需求數」係各年度預估需求數。
2.「會議室會議系統汰換、整合與建置等」係111至112年度之延續性計畫。
資料來源：監察院提供。