交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)112年度單位預算評估報告
八、台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫甫經核定修正增加經費56.48億元，並延長期程3年，允宜妥為檢討計畫提報及執行作業
公路總局112年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫下，賡續編列台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(以下簡稱本計畫)第7年經費16億6,160萬元，係辦理台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界(212K+800~319K+750)之道路拓寬改善工程。經查：
(一)本計畫甫經行政院於111年6月核定調整計畫經費及期程
本計畫原經行政院於105年10月18日核定，總經費94.7億元，計畫期程106至113年，嗣因執行期間遭遇工程物價上漲及缺工問題、需變更橋梁長度與型式、增加開挖擋土施工費用等，爰辦理第1次修正計畫，經行政院於111年6月15日核定修正，調整增加總經費為151.18億元，並將期程由113年延長至116年，其辦理內容、預期效益及修正情形等詳如表1。
表1 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫修正情形
項目	原核定計畫	第1次修正計畫
核定日期	105年10月18日	111年6月15日
計畫期程	106-113年	106-116年
總經費	94.7億元	151.18億元
辦理內容	台9線為花東縱谷之主要運輸動脈，本計畫以道路景觀、交通安全及環境保護等面向，辦理拓寬改善作業。
預期效益	1.提升台9線花東公路舒適行車環境。 / 2.促進區域均衡發展。
主要修正 / 增加經費 / 原因	-	1.物價上漲及缺工問題增加25.73億元。 / 2.橋梁長度、型式變更增加16.80億元。 / 3.增加開挖擋土施工費用7.49億元。 / 4.配合法規量化編列3.48億元。

資料來源：台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫第1次修正計畫(核定本)；本中心製表。
(二)本計畫修正增加經費幅度達59.64%，允宜檢討改善
依據本(第1次)修正計畫說明，其總經費增加56.48億元(增幅59.64%)，主要係受工程物價上漲及缺工問題影響等，致部分標案一再流標，需配合調整相關預算，行政院於核定本修正計畫之說明(七)指出：「本計畫有部分修正內容，受到原計畫提報時規劃資料之精確度影響，以致計畫設計及執行階段之工程數量及工法，與原計畫間有較大幅度之修正，…公路總局爾後應提高計畫提報階段之資料精度，並依核定計畫之經費及內容，確實掌握設計方向及內容、經費。」[1]允宜妥按該院核定說明切實辦理。
[1] 資料來源：行政院111年6月15日院臺交字第1110088451號函。
(三)截至111年8月底止，本計畫尚有7個標段尚未發包
依據本修正計畫說明，本案分為11個標段執行，由表2資料顯示，僅1個標段能如期達成，其餘標段均需延期，其中甚至有需延長5至6年者，允宜妥為檢討；另詢據公路總局說明，截至111年8月底止，尚有4個標段尚在設計中，3個標段完成細部設計辦理發包作業中，僅4個標段已發包施工(詳表2)，允宜加強管考作業。
表2 本計畫各標案期程修正情形及執行進度概況表
段別	標段別		原計畫期程	修正計畫期程	延長時間	截至111年8月底 / 發包情形
花蓮-鳳林段	1.	212K+800-214K+685 / 木瓜溪橋	111年12月	114年7月	2年7個月	已發包施工
	2.	242K+592-243K+600 / 萬里溪橋	109年12月	112年1月	2年1個月	已發包施工
光復-玉里段	3.	250K+760-253K+680 / 光復大興段	110年12月	115年12月	5年	設計中
	4.	273K+980-280K+730 / 瑞祥三民段	113年12月	115年4月	1年4個月	已完成細部設計
	5.	280K+730-282K+100 / 三民聚落段	113年12月	115年6月	1年6個月	設計中
玉里-富里段	6.	287K+000-292K+625 / 大禹玉里段	113年12月	113年2月	-	已發包施工
	7.	293K+740-297K+100 / 玉里南通段	113年12月	116年12月	3年	已完成細部設計
	8.	297K+100-301K+280 / 南通東里段	113年12月	116年12月	3年	已完成細部設計
	9.	301K+280-308K+000 / 東里東竹段	113年12月	116年12月	3年	設計中
	10.	308K+000-313K+300 / 東竹富里段	110年12月	116年12月	6年	設計中
	11.	316K+575-319K+820 / 富里富南段	110年12月	113年3月	2年3個月	已發包施工

資料來源：整理自公路總局111年9月21日提供資料；本中心製表。
綜上，公路總局112年度預算案賡續編列台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫第7年經費16億6,160萬元，惟本計畫甫經行政院核定修正計畫，其經費及期程均有大幅修正，允宜妥依行政院核定意見，檢討計畫提報及執行作業，避免再度修正計畫，並加強管考作業，以期儘早達成計畫目標。