營建建設基金及國土永續發展基金112年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金112年度預算案編列業務收入361億1,929萬6千元，業務成本與費用368億6,762萬5千元，業務外收入2,026萬元，業務外費用1,221萬3千元，收支相抵後短絀7億4,028萬2千元，較111年度預算案短絀減少52億3,685萬5千元。謹就該基金112年度預算案評估如下：
一０、林口新市鎮機場捷運A7站開發案尚有第7標、第9標尚未完成，允宜落實進度控管，俾如期完工
新市鎮開發基金112年度預算案「存貨-在建工程」編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費1億9,754萬1千元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案開發範圍修正縮小為原第1期範圍
行政院為解決都會地區房價過高等問題，爰於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，規劃產業發展專區及合宜住宅，形塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設，原計畫分2期辦理開發，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正該計畫，縮小開發範圍為原第1期範圍，原保護區及農業區，除必要之聯絡道路外，修正為不予開發。
(二)截至111年9月底尚有第7標、第9標尚未完成，仍待積極推動
機場捷運A7站地區區段徵收公共工程原預定分3工區4個標案(第1至4標)執行，原擬於102年底完成，後因施工期間發現大量廢棄物，並經監察院糾正[1]，及配合桃園市政府辦理都市設計審議結果，辦理監控中心新建工程等標案，爰增修為11個標案。本開發案主體工程配合106年3月機場捷運通車，合宜住宅興建及進住需求於106年12月底完成，第1至6標、第8標、第10標及監控中心新建工程等9案已陸續竣工並陸續移交地方政府接管，截至111年9月底尚餘第7標及第9標等2案工程待完成(詳表1)，其進度如下：
[1] 107年3月14日監察院公報第3072期，內政部辦理臺灣桃園國際機場捷運A7站區周邊土地開發，使用老舊過時圖資，致測釘樁位產生疑義、相關工程無法施作；又桃園市政府任令本案土地長期被棄置廢棄物，該部事前亦未確實進行廢棄物調查，排除不利開發地區，致大幅延宕工期，並衍生巨額開發成本，均核有違失，經監察院糾正內政部及桃園市政府。
1.第7標：本標案係辦理捷運A7站周邊公共設施人行空橋、廣場、公園及地下停車場工程，於107年至108年間經多次流標後暫緩招標。經109年7月16日與桃園市政府就地下停車場設置方式取得共識後修正計畫及調整預算，又於111年6月至8月經3次流標，刻檢討流標原因後將重行招標，預計111年11月30日前完成發包簽約、113年12月31日前完工。
2.第9標：本標案係清理蝕溝治理所發現之廢棄物及公滯六聯外排水路(延伸段)工程，據營建署表示，第9標工程為後續衍生標案，故需重新規劃及提報預算，致前期基本設計作業時間較長，業經重新檢討工期，已於 111年8月1日開工，惟因推進管線工程施作地點位於交通繁忙路段，施工進度較難掌控，預計114年6月15日前完工。
表1　截至111年9月底林口新市鎮機場捷運A7站開發案各標案辧理情形表
工區別	標名	工程標的	開工日期	竣工日期
代辦	第1標	代辦台電頂湖-東林線161kV管線下地工程	101.04.25	102.05.25
第1工區	第2標	第2至4標辦理第1、2、3工區主要公共工程，包括整地、道路、排水、污水、自來水、共同管道、路燈照明、號誌、交通及景觀等工程	101.08.01	105.12.23
第2工區	第3標		101.09.17	106.04.04
第3工區	第4標		102.02.18	106.11.14
	第5標	廢棄物清理工程	104.04.02	105.12.22
	監控中心新建工程	監控中心2樓建築物	104.04.02	107.3.19
	第6標	區外蝕溝治理、文青路拓寬及公滯六聯外銜接水路工程	107.06.01	109.10.15
	第7標	廣18、19地下停車場及人行天橋工程	招標中
	第8標	防汛操作及蝕溝臨時保護	106.08.01	107.05.31
	第9標	區外蝕溝發現之廢棄物清理及公滯六聯外銜接水路(延伸段)	111.08.01	施工中

資料來源：營建署。
綜上，辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案區段徵收公共工程截至111年9月底第7標、第9標尚未完成，鑑於第7標業經多次流標、第9標位居該位於交通繁忙路段，工程進度較難掌控，允宜落實進度控管，俾如期完工，以提升區內整體環境，進一步發揮帶動開發效益。