營建建設基金及國土永續發展基金112年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金112年度預算案編列業務收入361億1,929萬6千元，業務成本與費用368億6,762萬5千元，業務外收入2,026萬元，業務外費用1,221萬3千元，收支相抵後短絀7億4,028萬2千元，較111年度預算案短絀減少52億3,685萬5千元。謹就該基金112年度預算案評估如下：
一五、迄111年8月底尚有部分直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業進度未如預期，允宜督促地方政府積極辦理
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費1億9,858萬元，較111年度預算數1億187萬元，增加9,671萬元(增幅94.93%)，所辦理業務包括補助直轄市、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃經費4,500萬元。經查：
(一)近年補(協)助政府機關(構)預算執行情形
由營建署提供之近年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形觀之(詳表1)，預算執行率由108年度之68.95%上升至110年度之170.95%，據該署說明，110年度超支之原因係各直轄市、縣（市）政府順延辦理國土功能分區圖劃設作業期程及補助經費所致；111年度預算數1億187萬元，迄至8月底止預算分配數8,046萬6千元，實際數8,584萬8千元。
表1 108至112年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	預算分配數	決算數	執行率
108	47,500	-	32,749	68.95%
109	54,156	-	47,092	86.96%
110	48,000	-	82,057	170.95%
111	101,870	80,466	85,848	106.69%
112	198,580	-	-	-

說 明：1.106年度至110年度決算為審定決算數；111年度決算數為截至8月底執行數；112年度預算案數。
2.111年度執行率為分配預算執行率。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)截至111年8月底止尚有部分地方政府辦理鄉村地區整體規劃進度落後
依「全國國土計畫」及內政部108年2月21日修正之「國土計畫法施行細則」第6條規定，鄉村地區整體規劃為直轄市、縣（市）國土計畫應載明內容之一。鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，直轄市、縣（市）透過鄉村地區課題盤點，研擬空間發展策略及土地利用綱要計畫，營建署自110年起補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃，截至111年8月底共核定5,900萬元，撥付金額3,255萬2千元，占已核定補助款之比率55.17%。而上開作業實際辦理進度計有臺中市等10個市（縣）之辦理情形皆較預定進度落後10至30個百分點(詳表2)，仍待積極辦理。
表2 110至111年8月補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃經費執行情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	案名	核定補助款	已撥付	111年9至12月預計撥付	地方政府辦理進度
					預計	實際
桃園市	新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃	3,000	3,000	-	100%	100%
臺中市	新社區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	30%
臺南市	學甲區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	40%
高雄市	六龜區鄉村地區整體規劃	3,000	3,000	-	90%	90%
新竹縣	新豐鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	20%
苗栗縣	西湖鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,459	50%	30%
雲林縣	麥寮鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,424	1,424	50%	40%
嘉義縣	阿里山鄉鄉村地區整體規劃	8,600	4,275	4,275	30%	20%
	竹崎鄉鄉村地區整體規劃
	番路鄉鄉村地區整體規劃
屏東縣	三地門鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,575	2,925	60%	50%
	霧臺鄉鄉村地區整體規劃
臺東縣	池上鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,300	3,300	50%	30%
	卑南鄉鄉村地區整體規劃
花蓮縣	光復鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	1,500	50%	40%
宜蘭縣	員山鄉及三星鄉鄉村地區整體規劃	6,000	2,941	2,941	35%	40%
澎湖縣	馬公市及湖西鄉鄉村地區整體規劃	7,200	3,537	3,537	50%	45%
總計		說明159,000	32,552	25,861	-	-

說 明：1.內政部以110年2月17日台內營字第1100801067號函核定補助，桃園市新屋區等19案，經費計為5,900萬元。
2.資料截至111年8月底止統計。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。

綜上，國土永續發展基金110年度補(協)助政府機關(構)經費超支，允宜注意預算管控，以利國土計畫相關經費之運用。另截至111年底8月底止部分受補助之地方政府辦理鄉村地區整體規劃進度落後，主管機關內政部允宜督促地方政府積極辦理，以利鄉村地區整體規劃作業之進行。