營建建設基金及國土永續發展基金112年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金112年度預算案編列業務收入361億1,929萬6千元，業務成本與費用368億6,762萬5千元，業務外收入2,026萬元，業務外費用1,221萬3千元，收支相抵後短絀7億4,028萬2千元，較111年度預算案短絀減少52億3,685萬5千元。謹就該基金112年度預算案評估如下：
一六、辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後，仍待積極辦理
國土永續發展基金112年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列補(協)助政府機關(構)費1億9,858萬元，所辦理業務包括補助原住民族部落現況調查及溝通經費6,329萬5千元及補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用504萬5千元。經查：
(一)截至111年8月底直轄市、縣（市）政府國土功能分區劃設作業辦理情形
依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「…直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」是以，內政部營建署為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規劃作業，已於全國國土計畫納入國土功能分區劃設條件，並研擬規劃手冊，補助所有直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業，該署預計於114年4月底前完成各該國土功能分區及其分類劃設作業並公告實施。
參據該署補助22個直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區情形(詳表1)，截至111年8月底止22個直轄市、縣（市）政府雖已完成各該國土功能分區發包及簽約程序，且刻正辦理劃設相關作業。惟除桃園市已於111年4月19日函報內政部審議及台北市完成公聽會外，其餘20個市（縣）尚在辦理草案規劃作業中。
表1 截至111年8月底直轄市、縣(市)國土功能分區劃設作業執行情形表
   單位：新臺幣千元
縣市別	核定補助款	作業階段
		規劃草案完稿	公開展覽	公聽會	縣/市級審議會	函報內政部審議
臺北市	3,000	110.12.27	110.12.31~ / 111.02.28	111.01.25~ / 111.02.19	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新北市	6,900	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺中市	6,900	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
基隆市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新竹市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
嘉義市	4,100	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
桃園市	6,150	110.09	110.10.01	110.11.02~ / 110.11.30	111.04.11	111.04.19
高雄市	7,360	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
宜蘭縣	7,800	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
新竹縣	6,800	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
彰化縣	7,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
雲林縣	7,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
苗栗縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
南投縣	8,500	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
嘉義縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
屏東縣	8,300	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺南市	7,360	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
澎湖縣	8,700	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
臺東縣	9,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
花蓮縣	9,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
金門縣	8,200	預定 / 111.10.31前	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
連江縣	8,700	持續修正中	預定 / 111.12.31前	預定 / 111.12.31前	預定112.01.01 / ~112.12.31	預定 / 112.12.31前
總計	156,370	-	-	-	-	-

說 明：該項經費來源係內政部前於107年8月6日核定補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設經費，及108年9月10日核定增加之補助款，合計1億5,637萬元。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
(二)辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後
依全國國土計畫規定，未來國土將劃設為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，並據以區分為不同分類；屬原住民族聚落者，將劃設為農業發展地區第4類或城鄉發展地區第3類，以尊重原住民族傳統文化與土地利用特殊需求。
該署依「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業須知」，補助11個地方政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業所需經費，截至111年8月止共核定1億2,659萬元，計有苗栗縣等10個市（縣）已完成簽約，其中8個市（縣）已請領第1期款，請領金額計3,550萬元，而高雄市、臺東縣及新竹縣3個市（縣）尚在辦理中(詳表2)。據營建署說明11個直轄市、縣(市) 原住民族主管機關均將於112年6月前交付農4劃設成果草案，惟因各直轄市、直轄市、縣（市）原住民族主管機關係第1次辦理涉及原住民族土地之國土計畫規劃作業，對於相關執行內容、規劃作業尚不熟悉，又為利充分與部落溝通，蒐集族人意見，各直轄市、縣(市)原住民族主管機關須至各轄區內之部落溝通（全國共有735處部落），每個部落至少辦理1場劃設前說明會及2場劃設草案說明會，故實際所需辦理時程較原預估時程長，該署將持續定期追蹤列管各縣市辦理進度，並提供必要行政協助，俾督促各該原住民族主管機關如期完成相關成果草案。
表2　截至111年8月止11個直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費核定及進度表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣萬元
項目	縣市別	截至111年8月底止辦理情形	核定額度	請領金額
已完成簽約者	苗栗縣	已於111/4/13完成簽約，並已請領第1期款192.8萬元。	416	193
	南投縣	已於111/3/31完成簽約，並已請領第1期款360.5萬元。	721	361
	屏東縣	已於111/5/9完成簽約，並已請領第1期款828萬元。	1,685	828
	臺中市	已於111/5/27完成簽約，並已請領第1期款155萬元。	310	155
	嘉義縣	已於111/5/17完成簽約，並已請領第1期款133.78萬元。	275	134
	宜蘭縣	已於111/5/13完成簽約，並已請領第1期款250.75萬元。	503	251
	臺東縣	已於111/8/12完成簽約，因內部行政作業需跨局處協調作業時程較長，爰未於8月底前請款。	3,594	-
	新竹縣	已於111/7/25完成簽約，並於8/17來函請領第1期款，因該基金8月份已關帳，爰延至9/1撥付。	1,340	-
	花蓮縣	已於111/6/1完成簽約，並已請領第1期款1,572萬元。	3,144	1,572
	新北市	已於111/6/20完成簽約，並已請領第1期款56萬元。	112	56
尚未完成招標作業者	高雄市	於111/7/8及7/22辦理採購案件上網，惟因無人投標已流標2次，刻正辦理第3次採購案件上網作業。	559	-
合計	-	-	說明112,659	3,550

說 明：1.內政部補助11個直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業，業於110年12月27日核定總經費1億2,659萬元，112年度延續111年度未補助額度估列6,329萬5千元。
2.本表數據尾差係四捨五入所致。
資料來源：內政部營建署提供，本中心整理。
綜上，迄至111年8月底止辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作，部分進度較預定時程落後，內政部營建署允宜督促直轄市、縣（市）政府儘速辦理部落環境基本調查，確認部落內之聚落範圍，並加強與原住民溝通，由下而上整合部落意見，以劃設適當國土功能分區範圍，俾於法定時程公告。